## CRONOGRAMA ÓRGÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMADO PELO ÓRGÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 (MÊS) |  | 2 (MÊS) |  | 3 (MÊS) |  | 4 (MÊS) |  | 5 (MÊS)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 42072.37 | 5.185% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29586.5 | 3.646% | 29586.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 22803.52 | 2.81% | 22803.52 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÕES | 31720.93 | 3.909% | 19032.558 | 60% | 12688.372 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | SUPERESTRUTURA | 98644.43 | 12.16% | 0 |  | 59186.658 | 60% | 39457.772 | 40% | 0 |  | 0
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 56210.97 | 6.927% | 0 |  | 0 |  | 11242.194 | 20% | 44968.776 | 80% | 0
7.0 | SISTEMA DE COBERTURA | 298569.48 | 36.8% | 0 |  | 0 |  | 179141.688 | 60% | 89570.844 | 30% | 29856.948 | 10%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1576.43 | 0.1943% | 1576.43 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 40009.35 | 4.931% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32007.48 | 80% | 8001.87 | 20%
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTÇÃO) | 93823.77 | 11.56% | 0 |  | 28147.131 | 30% | 28147.131 | 30% | 28147.131 | 30% | 9382.377 | 10%
11.0 | PINTURA | 44443 | 5.477% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44443 | 100%
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V | 15639.24 | 1.927% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15639.24 | 100%
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 20958.17 | 2.583% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4191.634 | 20% | 16766.536 | 80%
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12810.09 | 1.579% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12810.09 | 100%
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2563.97 | 0.316% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2563.97 | 100%
Valores Totais |  | 811432.22 | 100% | 81413.482 | 10.03% | 108436.635 | 13.36% | 266403.259 | 32.83% | 207300.339 | 25.55% | 147878.505 | 18.22%
Valores Acumulados |  |  |  | 81413.482 | 10.03% | 189850.117 | 23.4% | 456253.376 | 56.23% | 663553.715 | 81.78% | 811432.22 | 100%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PROPOSTO PELA LICITANTE)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 (MÊS) |  | 2 (MÊS) |  | 3 (MÊS) |  | 4 (MÊS) |  | 5 (MÊS) |  | COMPARAÇÃO DOS VALORES DAS ETAPAS
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 35750 | 4.406% | 5362.5 | 15% | 7150 | 20% | 8937.5 | 25% | 8937.5 | 25% | 5362.5 | 15% | 6322.37
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51535.94 | 6.351% | 51535.94 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -21949.44
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 17716.12 | 2.183% | 17716.12 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5087.4
4.0 | FUNDAÇÕES | 35507.18 | 4.376% | 21304.308 | 60% | 14202.872 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3786.25
5.0 | SUPERESTRUTURA | 93830.53 | 11.56% | 0 |  | 56298.318 | 60% | 37532.212 | 40% | 0 |  | 0 |  | 4813.9
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 61556 | 7.586% | 0 |  | 0 |  | 12311.2 | 20% | 49244.8 | 80% | 0 |  | -5345.03
7.0 | SISTEMA DE COBERTURA | 296867.1 | 36.59% | 0 |  | 0 |  | 178120.26 | 60% | 89060.13 | 30% | 29686.71 | 10% | 1702.38
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1641.93 | 0.2023% | 1641.93 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -65.5
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 43432.91 | 5.353% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34746.328 | 80% | 8686.582 | 20% | -3423.56
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTÇÃO) | 81619 | 10.06% | 0 |  | 24485.7 | 30% | 24485.7 | 30% | 24485.7 | 30% | 8161.9 | 10% | 12204.77
11.0 | PINTURA | 44708.35 | 5.51% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44708.35 | 100% | -265.35
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V | 12325.34 | 1.519% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12325.34 | 100% | 3313.9
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 17082.78 | 2.105% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3416.556 | 20% | 13666.224 | 80% | 3875.39
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14801.92 | 1.824% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14801.92 | 100% | -1991.83
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3057.12 | 0.3768% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3057.12 | 100% | -493.15
Valores Totais |  | 811432.22 | 100% | 97560.798 | 12.02% | 102136.89 | 12.59% | 261386.872 | 32.21% | 209891.014 | 25.87% | 140456.646 | 17.31%
Valores Acumulados |  |  |  | 97560.798 | 12.02% | 199697.688 | 24.61% | 461084.56 | 56.82% | 670975.574 | 82.69% | 811432.22 | 100%
COMPARAÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO |  |  |  | -16147.316 |  | 6299.745 |  | 5016.387 |  | -2590.675 |  | 7421.859