## CRONOGRAMA ÓRGÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMADO PELO ÓRGÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 (MÊS) |  | 2 (MÊS) |  | 3 (MÊS) |  | 4 (MÊS) |  | 5 (MÊS)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 42072.37 | 5.185% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20% | 8414.474 | 20%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29586.5 | 3.646% | 29586.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 22803.52 | 2.81% | 22803.52 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÕES | 31720.93 | 3.909% | 19032.558 | 60% | 12688.372 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | SUPERESTRUTURA | 98644.43 | 12.16% | 0 |  | 59186.658 | 60% | 39457.772 | 40% | 0 |  | 0
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 56210.97 | 6.927% | 0 |  | 0 |  | 11242.194 | 20% | 44968.776 | 80% | 0
7.0 | SISTEMA DE COBERTURA | 298569.48 | 36.8% | 0 |  | 0 |  | 179141.688 | 60% | 89570.844 | 30% | 29856.948 | 10%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1576.43 | 0.1943% | 1576.43 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 40009.35 | 4.931% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32007.48 | 80% | 8001.87 | 20%
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTÇÃO) | 93823.77 | 11.56% | 0 |  | 28147.131 | 30% | 28147.131 | 30% | 28147.131 | 30% | 9382.377 | 10%
11.0 | PINTURA | 44443 | 5.477% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44443 | 100%
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V | 15639.24 | 1.927% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15639.24 | 100%
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 20958.17 | 2.583% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4191.634 | 20% | 16766.536 | 80%
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12810.09 | 1.579% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12810.09 | 100%
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2563.97 | 0.316% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2563.97 | 100%
Valores Totais |  | 811432.22 | 100% | 81413.482 | 10.03% | 108436.635 | 13.36% | 266403.259 | 32.83% | 207300.339 | 25.55% | 147878.505 | 18.22%
Valores Acumulados |  |  |  | 81413.482 | 10.03% | 189850.117 | 23.4% | 456253.376 | 56.23% | 663553.715 | 81.78% | 811432.22 | 100%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PROPOSTO PELA LICITANTE)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 (MÊS) |  | 2 (MÊS) |  | 3 (MÊS) |  | 4 (MÊS) |  | 5 (MÊS) |  | COMPARAÇÃO DOS VALORES DAS ETAPAS
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 40796 | 5.029% | 8159.2 | 20% | 8159.2 | 20% | 8159.2 | 20% | 8159.2 | 20% | 8159.2 | 20% | 1276.37
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29264.01 | 3.606% | 29264.01 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 322.49
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 22113.06 | 2.725% | 22113.06 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 690.46
4.0 | FUNDAÇÕES | 30913.67 | 3.81% | 18548.202 | 60% | 12365.468 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 807.26
5.0 | SUPERESTRUTURA | 95993.38 | 11.83% | 0 |  | 57596.028 | 60% | 38397.352 | 40% | 0 |  | 0 |  | 2651.05
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 54553.92 | 6.723% | 0 |  | 0 |  | 10910.784 | 20% | 43643.136 | 80% | 0 |  | 1657.05
7.0 | SISTEMA DE COBERTURA | 311651.51 | 38.41% | 0 |  | 0 |  | 186990.906 | 60% | 93495.453 | 30% | 31165.151 | 10% | -13082.03
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1538.88 | 0.1896% | 1538.88 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.55
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 39212 | 4.832% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31369.6 | 80% | 7842.4 | 20% | 797.35
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTÇÃO) | 91356.14 | 11.26% | 0 |  | 27406.842 | 30% | 27406.842 | 30% | 27406.842 | 30% | 9135.614 | 10% | 2467.63
11.0 | PINTURA | 43092.66 | 5.311% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43092.66 | 100% | 1350.34
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V | 15154.52 | 1.868% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15154.52 | 100% | 484.72
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 20354.34 | 2.508% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4070.868 | 20% | 16283.472 | 80% | 603.83
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12689.76 | 1.564% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12689.76 | 100% | 120.33
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2485.14 | 0.3063% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2485.14 | 100% | 78.83
Valores Totais |  | 811168.99 | 99.97% | 79623.352 | 9.816% | 105527.538 | 13.01% | 271865.084 | 33.52% | 208145.099 | 25.66% | 146007.917 | 18%
Valores Acumulados |  |  |  | 79623.352 | 9.816% | 185150.89 | 22.83% | 457015.974 | 56.34% | 665161.073 | 82% | 811168.99 | 100%
COMPARAÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO |  |  |  | 1790.13 |  | 2909.097 |  | -5461.825 |  | -844.76 |  | 1870.588