## Resumo
| Obra | Bancos | B.D.I.: 22,56% |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO D CANTEIROS E PLANEJAMENTO |  |  |  |  | 390862.25 | 1.602%
2 | ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 1054744.68 | 4.323%
3 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 196156.02 | 0.8039%
4 | ARQUITETONICO |  |  |  |  | 8417397.07 | 34.5%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1376452.26 | 5.641%
6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 406779.19 | 1.667%
7 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 358219.76 | 1.468%
8 | SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 63330.68 | 0.2595%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 687610.13 | 2.818%
10 | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 22958.03 | 0.09409%
11 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 319266.28 | 1.308%
12 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 5577896.94 | 22.86%
13 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 3334732.94 | 13.67%
14 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 576225.15 | 2.361%
15 | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 1032716.49 | 4.232%
16 | MURO E GRADIL |  |  |  |  | 413251.53 | 1.694%
17 | DIVERSOS |  |  |  |  | 172250.89 | 0.7059%
|  |  |  | Total sem BDI | 20057439.17
|  |  |  | Total do BDI | 4343411.12
|  |  |  | Total Geral | 24400850.29

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.: 22,56% |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás |  | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  | Não Desonerado
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO D CANTEIROS E PLANEJAMENTO |  |  |  |  | 390862.25 | 1.602%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 95505.7 | 0.3914%
1.1.1 | 62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 12694.21 | 15558.02 | 15558.02 | 0.06376%
1.1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 7.5 | 462.17 | 566.43 | 4248.22 | 0.01741%
1.1.3 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 14.4 | 199.46 | 244.45 | 3520.08 | 0.01443%
1.1.4 | 61 | ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 17984.93 | 22042.33 | 22042.33 | 0.09033%
1.1.5 | 4784 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | un | 1 | 22182.1 | 27186.38 | 27186.38 | 0.1114%
1.1.6 | 10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 18726.07 | 22950.67 | 22950.67 | 0.09406%
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS |  |  |  |  | 16960.4 | 0.06951%
1.2.1 | 14032 | SBC | MOBILIZACAO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 12000 | 14707.2 | 14707.2 | 0.06027%
1.2.2 | SINAPI_COMP0011 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 5 | 367.69 | 450.64 | 2253.2 | 0.009234%
1.3 |  |  | PLANEJAMENTO |  |  |  |  | 278396.15 | 1.141%
1.3.1 | COMPOSIÇÃO-460 | Próprio | PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | UND | 1 | 9835.25 | 12054.08 | 12054.08 | 0.0494%
1.3.2 | 2006022 | SIURB INFRA | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 3 | 1868.52 | 2290.05 | 6870.15 | 0.02816%
1.3.3 | COMPOSIÇÃO-461 | Próprio | PROJETO COMO CONSTRUIDO (''AS BUILT'') DESENVOLVIDO EM BIM | m² | 5180.96 | 9.53 | 11.67 | 60461.8 | 0.2478%
1.3.4 | 38 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | m² | 5180.96 | 20 | 24.51 | 126985.32 | 0.5204%
1.3.5 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO | U | 150 | 100.2 | 122.8 | 18420 | 0.07549%
1.3.6 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3912.36 | 4794.98 | 14384.94 | 0.05895%
1.3.7 | COMP-061 | Próprio | - PROJETO - LICENÇA e APROVAÇOES NOS ORGÃO COMPETENTE | M² | 5180.96 | 4.55 | 5.57 | 28857.94 | 0.1183%
1.3.8 | COMPOSIÇÃO-653 | Próprio | TAXA HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | m² | 5180.96 | 1.64 | 2 | 10361.92 | 0.04247%
2 |  |  | ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 1054744.68 | 4.323%
2.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 | 29.84 | 36.57 | 128726.4 | 0.5275%
2.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2816 | 123.26 | 151.06 | 425384.96 | 1.743%
2.3 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 | 29.71 | 36.41 | 128163.2 | 0.5252%
2.4 | 11815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | MES | 16 | 6328.27 | 7755.92 | 124094.72 | 0.5086%
2.5 | ED-21772 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 20794.31 | 25485.5 | 76456.5 | 0.3133%
2.6 | ED-21772 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 20794.31 | 25485.5 | 76456.5 | 0.3133%
2.7 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 | 22.13 | 27.12 | 95462.4 | 0.3912%
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 196156.02 | 0.8039%
3.1 | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 2289.67 | 67.34 | 82.53 | 188966.46 | 0.7744%
3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2289.67 | 2.57 | 3.14 | 7189.56 | 0.02946%
4 |  |  | ARQUITETONICO |  |  |  |  | 8417397.07 | 34.5%
4.1 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 45696.77 | 0.1873%
4.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2352 | 1.86 | 2.27 | 5339.04 | 0.02188%
4.1.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2525.05 | 0.66 | 0.8 | 2020.04 | 0.008279%
4.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 22.37 | 80.38 | 98.51 | 2203.66 | 0.009031%
4.1.4 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 30.46 | 708 | 867.72 | 26430.75 | 0.1083%
4.1.5 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 6.33 | 20.67 | 25.33 | 160.33 | 0.0006571%
4.1.6 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 103 | 75.6 | 92.65 | 9542.95 | 0.03911%
4.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 1430919.14 | 5.864%
4.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2007.93 | 41.38 | 50.71 | 101822.13 | 0.4173%
4.2.2 | 170031 | SBC | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | m² | 3555.93 | 57.01 | 69.87 | 248452.82 | 1.018%
4.2.3 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 2334.21 | 28.17 | 34.52 | 80576.92 | 0.3302%
4.2.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 371.79 | 97.19 | 119.11 | 44283.9 | 0.1815%
4.2.5 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 2220.15 | 104.56 | 128.14 | 284490.02 | 1.166%
4.2.6 | 130345 | SBC | RODAPE MARMORITE OU GRANILITE CLARO 10cm | M | 1798.83 | 53.25 | 65.26 | 117391.64 | 0.4811%
4.2.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 2334.21 | 139.4 | 170.84 | 398776.43 | 1.634%
4.2.8 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 2007.93 | 3.1 | 3.79 | 7610.05 | 0.03119%
4.2.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 371.79 | 19.32 | 23.67 | 8800.26 | 0.03607%
4.2.10 | 221104 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m² | 2220.15 | 50.98 | 62.48 | 138714.97 | 0.5685%
4.3 |  |  | FECHAMENTOS/ALVENARIAS |  |  |  |  | 3847665.06 | 15.77%
4.3.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1311.83 | 86.98 | 106.6 | 139841.07 | 0.5731%
4.3.2 | 121580 | SBC | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm | m² | 18.77 | 162.98 | 199.74 | 3749.11 | 0.01536%
4.3.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 111.23 | 1030.89 | 1263.45 | 140533.54 | 0.5759%
4.3.4 | 90023 | SBC | DIVISORIA EM DRYWALL MONT 70MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO | m² | 2449.37 | 97.68 | 119.71 | 293214.08 | 1.202%
4.3.5 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 17.84 | 723.54 | 886.77 | 15819.97 | 0.06483%
4.3.6 | COMPOSIÇÃO-606 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 87.01 | 83.05 | 101.78 | 8855.87 | 0.03629%
4.3.7 | COMPOSIÇÃO-607 | Próprio | PELE DE VIDRO LAMINADO FUME REFLETIVO - 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1009.59 | 1749.08 | 2143.67 | 2164227.79 | 8.869%
4.3.8 | COMPOSIÇÃO-723 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | m² | 1946.14 | 365.56 | 448.03 | 871929.1 | 3.573%
4.3.9 | 120125 | SBC | PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES | m² | 6.35 | 279.23 | 342.22 | 2173.09 | 0.008906%
4.3.10 | 8856 | ORSE | Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 | m² | 47.5 | 87.31 | 107 | 5082.5 | 0.02083%
4.3.11 | COMPOSIÇÃO-624 | Próprio | DIVISÓRIA MÓVEL EM VIDRO - ABERTURA DO TIPO CAMARÃO | m² | 28.53 | 1545.5 | 1894.16 | 54040.38 | 0.2215%
4.3.12 | COMPOSIÇÃO-721 | Próprio | MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTA E ENCUNHAMENTO DE CONCRETO LEVE 300X610X90MM 2P DE ACORDO COM A NORMA ABNT - 17073 | m² | 1946.14 | 62.14 | 76.15 | 148198.56 | 0.6073%
4.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 318502.67 | 1.305%
4.4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 6515.93 | 5 | 6.12 | 39877.49 | 0.1634%
4.4.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5337.47 | 22.27 | 27.29 | 145659.55 | 0.5969%
4.4.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1178.46 | 21.67 | 26.55 | 31288.11 | 0.1282%
4.4.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1178.46 | 70.4 | 86.28 | 101677.52 | 0.4167%
4.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 256092.18 | 1.05%
4.5.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 7496.96 | 10.83 | 13.27 | 99484.65 | 0.4077%
4.5.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9560.9 | 10.07 | 12.34 | 117981.5 | 0.4835%
4.5.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 9560.9 | 3.3 | 4.04 | 38626.03 | 0.1583%
4.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 573660.79 | 2.351%
4.6.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 482186.96 | 1.976%
4.6.1.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 16.87 | 462.64 | 567.01 | 9565.45 | 0.0392%
4.6.1.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 43.52 | 651.81 | 798.85 | 34765.95 | 0.1425%
4.6.1.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.9 | 837.96 | 1027 | 19410.3 | 0.07955%
4.6.1.4 | COMPOSIÇÃO-458 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 1 FOLHA 90X210CM - INCLUSO BARRAS DE APOIO E PLACA DE PROTEÇÃO A IMPACTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. COMP. SINAPI 91338) | UND | 17 | 2498.88 | 3062.62 | 52064.54 | 0.2134%
4.6.1.5 | 110106 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m S/FERRAGENS | UN | 5 | 1342.65 | 1645.55 | 8227.75 | 0.03372%
4.6.1.6 | 8664 | ORSE | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024 | m² | 4.75 | 596.02 | 730.48 | 3469.78 | 0.01422%
4.6.1.7 | COMPOSIÇÃO-384 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS | m² | 2.94 | 474.02 | 580.95 | 1707.99 | 0.007%
4.6.1.8 | 111414 | SBC | PORTAO FERRO 1FL.1,05x2,4m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"" | m² | 1.88 | 640.82 | 785.38 | 1476.51 | 0.006051%
4.6.1.9 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4 | 4605.68 | 5644.72 | 22578.88 | 0.09253%
4.6.1.10 | COMPOSIÇÃO-626 | Próprio | PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS DE VIDRO E ALUMINIO | m² | 11.22 | 629.8 | 771.88 | 8660.49 | 0.03549%
4.6.1.11 | COMPOSIÇÃO-625 | Próprio | PORTA DE ABRIR 01 FOLHA. TIPO VENEZIANA ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO | m² | 128.52 | 1587.32 | 1945.41 | 250024.09 | 1.025%
4.6.1.12 | COMP-69 | Próprio | PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR E AUTOMAÇÃO, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 10 | 1543.46 | 1891.66 | 18916.6 | 0.07752%
4.6.1.13 | 4662 | ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | un | 1 | 245.14 | 300.44 | 300.44 | 0.001231%
4.6.1.14 | 140315 | SBC | FECHADURA 6521 INTERNA ARCHITECT CROMADA LA FONTE | UN | 71 | 425.57 | 521.57 | 37031.47 | 0.1518%
4.6.1.15 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 181.86 | 15.45 | 18.93 | 3442.6 | 0.01411%
4.6.1.16 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 312.12 | 10.38 | 12.72 | 3970.16 | 0.01627%
4.6.1.17 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 312.12 | 9.8 | 12.01 | 3748.56 | 0.01536%
4.6.1.18 | 140512 | SBC | FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA - TIPO SOCIAL | UN | 5 | 461.07 | 565.08 | 2825.4 | 0.01158%
4.6.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 64255.98 | 0.2633%
4.6.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 22.8 | 628.75 | 770.59 | 17569.45 | 0.072%
4.6.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 57.2 | 370.74 | 454.37 | 25989.96 | 0.1065%
4.6.2.3 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 195.76 | 10.38 | 12.72 | 2490.06 | 0.0102%
4.6.2.4 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 195.76 | 9.8 | 12.01 | 2351.07 | 0.009635%
4.6.2.5 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 17.88 | 723.54 | 886.77 | 15855.44 | 0.06498%
4.6.3 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 27217.85 | 0.1115%
4.6.3.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 61.29 | 134.63 | 165 | 10112.85 | 0.04144%
4.6.3.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 100 | 139.57 | 171.05 | 17105 | 0.0701%
4.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 510591.02 | 2.093%
4.7.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1958.2 | 191.6 | 234.82 | 459824.52 | 1.884%
4.7.2 | COMPOSIÇÃO-188 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 52.45 | 103.87 | 127.3 | 6676.88 | 0.02736%
4.7.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 182.43 | 57.07 | 69.94 | 12759.15 | 0.05229%
4.7.4 | COMPOSIÇÃO-722 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18 | M | 201.83 | 40.47 | 49.6 | 10010.76 | 0.04103%
4.7.5 | 121215 | SBC | CHAPIM DE CONCRETO | M | 313.99 | 36.15 | 44.3 | 13909.75 | 0.05701%
4.7.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 155.28 | 38.94 | 47.72 | 7409.96 | 0.03037%
4.8 |  |  | TETO |  |  |  |  | 328200.42 | 1.345%
4.8.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 893.19 | 76.04 | 93.19 | 83236.37 | 0.3411%
4.8.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3921.21 | 19.63 | 24.05 | 94305.1 | 0.3865%
4.8.3 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3921.21 | 10.96 | 13.43 | 52661.85 | 0.2158%
4.8.4 | 120481 | SBC | FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM | m² | 455.16 | 157.65 | 193.21 | 87941.46 | 0.3604%
4.8.5 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 739.93 | 11.09 | 13.59 | 10055.64 | 0.04121%
4.9 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 1106069.02 | 4.533%
4.9.1 | COMPOSIÇÃO-604 | Próprio | Veneziana horizontal (brise soleil) de chapa de aluminio, com 1,2mm de espessura, parafusadas e medida pela area colocada. Fornecimento e colocacao. | m² | 897.7 | 898.63 | 1101.36 | 988690.87 | 4.052%
4.9.2 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 77.69 | 498.13 | 610.5 | 47429.74 | 0.1944%
4.9.3 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 28.8 | 394.63 | 483.65 | 13929.12 | 0.05708%
4.9.4 | 12990 | ORSE | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete. | un | 10 | 1792.41 | 2196.77 | 21967.7 | 0.09003%
4.9.5 | 111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. | M | 10.5 | 1177.78 | 1443.48 | 15156.54 | 0.06211%
4.9.6 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 16.8 | 19.39 | 23.76 | 399.16 | 0.001636%
4.9.7 | COMPOSIÇÃO-611 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:4,46M L:3,28M - INSTALADO | UND | 1 | 4727 | 5793.41 | 5793.41 | 0.02374%
4.9.8 | COMPOSIÇÃO-612 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:1,67M L:1,22M - INSTALADO | UND | 1 | 706.57 | 865.97 | 865.97 | 0.003549%
4.9.9 | COMPOSIÇÃO-614 | Próprio | LETRA 60X60CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | un | 8 | 373.88 | 458.22 | 3665.76 | 0.01502%
4.9.10 | COMPOSIÇÃO-615 | Próprio | LETRA 40X40CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | un | 16 | 203.3 | 249.16 | 3986.56 | 0.01634%
4.9.11 | COMPOSIÇÃO-387 | Próprio | LETRA 25X25CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | un | 24 | 131.73 | 161.44 | 3874.56 | 0.01588%
4.9.12 | COMPOSIÇÃO-616 | Próprio | SENSOR ANTI FURTO DE PORTA | UN | 1 | 252.64 | 309.63 | 309.63 | 0.001269%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1376452.26 | 5.641%
5.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 3489.65 | 0.0143%
5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 15 | 80.38 | 98.51 | 1477.65 | 0.006056%
5.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 14 | 23.73 | 29.08 | 407.12 | 0.001668%
5.1.3 | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 436.49 | 534.96 | 1604.88 | 0.006577%
5.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 110523.49 | 0.4529%
5.2.1 | COMPOSIÇÃO-576 | Próprio | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X28W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICA E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 458 | 185.81 | 227.72 | 104295.76 | 0.4274%
5.2.2 | COMP219 | Próprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UND | 42 | 118.13 | 144.78 | 6080.76 | 0.02492%
5.2.3 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 39.98 | 48.99 | 146.97 | 0.0006023%
5.3 |  |  | CAIXA PVC |  |  |  |  | 116965.86 | 0.4794%
5.3.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 30.04 | 36.81 | 1325.16 | 0.005431%
5.3.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 17.45 | 21.38 | 513.12 | 0.002103%
5.3.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 11.27 | 13.81 | 193.34 | 0.0007923%
5.3.4 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2500 | 37.24 | 45.64 | 114100 | 0.4676%
5.3.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 15.47 | 18.96 | 834.24 | 0.003419%
5.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 63337.28 | 0.2596%
5.4.1 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29 | 48.57 | 59.52 | 1726.08 | 0.007074%
5.4.2 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 238 | 43.06 | 52.77 | 12559.26 | 0.05147%
5.4.3 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 33.62 | 41.2 | 370.8 | 0.00152%
5.4.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 29.97 | 36.73 | 881.52 | 0.003613%
5.4.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 53.69 | 65.8 | 4145.4 | 0.01699%
5.4.6 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 688 | 46.34 | 56.79 | 39071.52 | 0.1601%
5.4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 28.55 | 34.99 | 1749.5 | 0.00717%
5.4.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 43.55 | 53.37 | 1387.62 | 0.005687%
5.4.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 58.56 | 71.77 | 933.01 | 0.003824%
5.4.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 34.72 | 42.55 | 212.75 | 0.0008719%
5.4.11 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 55.89 | 68.49 | 205.47 | 0.0008421%
5.4.12 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 76.99 | 94.35 | 94.35 | 0.0003867%
5.5 |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 595038.29 | 2.439%
5.5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27359.23 | 4.49 | 5.5 | 150475.76 | 0.6167%
5.5.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1261.33 | 9.79 | 11.99 | 15123.34 | 0.06198%
5.5.3 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 367.29 | 11.44 | 14.02 | 5149.4 | 0.0211%
5.5.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1334.49 | 18.13 | 22.22 | 29652.36 | 0.1215%
5.5.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 524.89 | 29.77 | 36.48 | 19147.98 | 0.07847%
5.5.6 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 951.53 | 275.15 | 337.22 | 320874.94 | 1.315%
5.5.7 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23.4 | 60.03 | 73.57 | 1721.53 | 0.007055%
5.5.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 93.57 | 107.66 | 131.94 | 12345.62 | 0.0506%
5.5.9 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 236.29 | 140.02 | 171.6 | 40547.36 | 0.1662%
5.6 |  |  | PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 40760.17 | 0.167%
5.6.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 178 | 12.96 | 15.88 | 2826.64 | 0.01158%
5.6.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 14.25 | 17.46 | 471.42 | 0.001932%
5.6.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.25 | 17.46 | 69.84 | 0.0002862%
5.6.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 15.78 | 19.33 | 173.97 | 0.000713%
5.6.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 85.23 | 104.45 | 208.9 | 0.0008561%
5.6.6 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 92.14 | 112.92 | 1129.2 | 0.004628%
5.6.7 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 101.19 | 124.01 | 992.08 | 0.004066%
5.6.8 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 163.75 | 200.69 | 2608.97 | 0.01069%
5.6.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 445.33 | 545.79 | 1091.58 | 0.004474%
5.6.10 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 669.76 | 820.85 | 1641.7 | 0.006728%
5.6.11 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1069.88 | 1311.24 | 1311.24 | 0.005374%
5.6.12 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1429.35 | 1751.81 | 1751.81 | 0.007179%
5.6.13 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4760.96 | 5835.03 | 11670.06 | 0.04783%
5.6.14 | 65464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 40 | 134.11 | 164.36 | 6574.4 | 0.02694%
5.6.15 | 71450 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 30 | 136.21 | 166.93 | 5007.9 | 0.02052%
5.6.16 | 71451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 12 | 186.47 | 228.53 | 2742.36 | 0.01124%
5.6.17 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 66.38 | 81.35 | 488.1 | 0.002%
5.7 |  |  | ELETRODUTOS E TUBOS |  |  |  |  | 420025.35 | 1.721%
5.7.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 144.1 | 17.34 | 21.25 | 3062.12 | 0.01255%
5.7.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 9.15 | 11.21 | 2802.5 | 0.01149%
5.7.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 7.85 | 9.62 | 673.4 | 0.00276%
5.7.4 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 206.85 | 21.24 | 26.03 | 5384.3 | 0.02207%
5.7.5 | 71211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 4633.6 | 42.94 | 52.62 | 243820.03 | 0.9992%
5.7.6 | 71214 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | M | 71.7 | 82.94 | 101.65 | 7288.3 | 0.02987%
5.7.7 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 4705.3 | 10.07 | 12.34 | 58063.4 | 0.238%
5.7.8 | 71190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | M | 681.4 | 36.74 | 45.02 | 30676.62 | 0.1257%
5.7.9 | 72376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 681.4 | 15 | 18.38 | 12524.13 | 0.05133%
5.7.10 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 681.4 | 54.64 | 66.96 | 45626.54 | 0.187%
5.7.11 | 63056 | SBC | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m | UN | 38 | 154.99 | 189.95 | 7218.1 | 0.02958%
5.7.12 | 72374 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 19 | 29.35 | 35.97 | 683.43 | 0.002801%
5.7.13 | 63747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 228 | 7.89 | 9.66 | 2202.48 | 0.009026%
5.8 |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 26312.17 | 0.1078%
5.8.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 627.44 | 768.99 | 3075.96 | 0.01261%
5.8.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 658.34 | 806.86 | 806.86 | 0.003307%
5.8.3 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 757.99 | 928.99 | 3715.96 | 0.01523%
5.8.4 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1091.19 | 1337.36 | 5349.44 | 0.02192%
5.8.5 | COMPOSIÇÃO-577 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 800X600X310 | UND | 3 | 2506.28 | 3071.69 | 9215.07 | 0.03777%
5.8.6 | COMPOSIÇÃO-578 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 1600X1000X310 | UND | 1 | 3385.19 | 4148.88 | 4148.88 | 0.017%
6 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 406779.19 | 1.667%
6.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 6951.58 | 0.02849%
6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 22.5 | 80.38 | 98.51 | 2216.47 | 0.009084%
6.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 20.25 | 23.73 | 29.08 | 588.87 | 0.002413%
6.1.3 | 70712 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2) | Un | 8 | 422.88 | 518.28 | 4146.24 | 0.01699%
6.2 |  |  | ACESSÓRIO CABEAMENTO - METÁLICO |  |  |  |  | 159761.5 | 0.6547%
6.2.1 | COMP81 | Próprio | SWITCH GERENCIÁVEL L2 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS MINI-GBIC | UN | 18 | 3951.69 | 4843.19 | 87177.42 | 0.3573%
6.2.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 1168.43 | 1432.02 | 25776.36 | 0.1056%
6.2.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 162 | 45.03 | 55.18 | 8939.16 | 0.03663%
6.2.4 | COMP82 | Próprio | CONECTOR FEMEA KEYSTONE CAT 6 PADRAO 568A / 568B | UN | 284 | 52 | 63.73 | 18099.32 | 0.07417%
6.2.5 | COMP83 | Próprio | CONECTOR MACHO CAT 6 PADRAO 568A / 568B | UN | 284 | 12.05 | 14.76 | 4191.84 | 0.01718%
6.2.6 | 71885 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | un | 284 | 31.71 | 38.86 | 11036.24 | 0.04523%
6.2.7 | 59251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 6 | 417.7 | 511.93 | 3071.58 | 0.01259%
6.2.8 | 66.08.258 | CPOS/CDHU | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 1 | 1199.07 | 1469.58 | 1469.58 | 0.006023%
6.3 |  |  | ACESSÓORIO CABEAMENTO - RACK |  |  |  |  | 2452.8 | 0.01005%
6.3.1 | 71796 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | Un | 15 | 34.78 | 42.62 | 639.3 | 0.00262%
6.3.2 | 59460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 18 | 82.21 | 100.75 | 1813.5 | 0.007432%
6.4 |  |  | ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 13692 | 0.05611%
6.4.1 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 300 | 37.24 | 45.64 | 13692 | 0.05611%
6.5 |  |  | CABO METÁLICO/TELEFÔNICO |  |  |  |  | 71079.86 | 0.2913%
6.5.1 | 70626 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 8038.67 | 5.67 | 6.94 | 55788.36 | 0.2286%
6.5.2 | COMPOSIÇÃO-580 | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA 8 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | M | 524.4 | 23.8 | 29.16 | 15291.5 | 0.06267%
6.6 |  |  | ELETROCALHA E ELETRODUTOS |  |  |  |  | 126343.76 | 0.5178%
6.6.1 | 71190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | M | 486 | 36.74 | 45.02 | 21879.72 | 0.08967%
6.6.2 | 72376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 486 | 15 | 18.38 | 8932.68 | 0.03661%
6.6.3 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 551.3 | 54.64 | 66.96 | 36915.04 | 0.1513%
6.6.4 | 63053 | SBC | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 800X150MM CHAPA 24 | UN | 18 | 301.29 | 369.26 | 6646.68 | 0.02724%
6.6.5 | 72374 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 14 | 29.35 | 35.97 | 503.58 | 0.002064%
6.6.6 | 63747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 182 | 7.89 | 9.66 | 1758.12 | 0.007205%
6.6.7 | 71211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 747.7 | 42.94 | 52.62 | 39343.97 | 0.1612%
6.6.8 | 71212 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | M | 181.22 | 46.67 | 57.19 | 10363.97 | 0.04247%
6.7 |  |  | RACK |  |  |  |  | 7991.13 | 0.03275%
6.7.1 | 72226 | AGETOP CIVIL | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S | un | 5 | 785.38 | 962.56 | 4812.8 | 0.01972%
6.7.2 | 72228 | AGETOP CIVIL | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S | un | 1 | 2593.29 | 3178.33 | 3178.33 | 0.01303%
6.8 |  |  | CERTIFICAÇÃO |  |  |  |  | 18506.56 | 0.07584%
6.8.1 | 70772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Un | 284 | 50 | 61.28 | 17403.52 | 0.07132%
6.8.2 | 59449 | SBC | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 12 | 75 | 91.92 | 1103.04 | 0.00452%
7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 358219.76 | 1.468%
7.1 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 343407.94 | 1.407%
7.1.1 | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 15250.7 | 17.34 | 21.25 | 324077.37 | 1.328%
7.1.2 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1634.03 | 9.66 | 11.83 | 19330.57 | 0.07922%
7.2 |  |  | MARQUISE |  |  |  |  | 14811.82 | 0.0607%
7.2.1 | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 662.4 | 17.34 | 21.25 | 14076 | 0.05769%
7.2.2 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 62.2 | 9.66 | 11.83 | 735.82 | 0.003016%
8 |  |  | SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 63330.68 | 0.2595%
8.1 |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  | 10545.4 | 0.04322%
8.1.1 | 59670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | CJ | 82 | 7.85 | 9.62 | 788.84 | 0.003233%
8.1.2 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 210 | 13.04 | 15.98 | 3355.8 | 0.01375%
8.1.3 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 10.81 | 13.24 | 2780.4 | 0.01139%
8.1.4 | 12556 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 2 | 13.6 | 16.66 | 33.32 | 0.0001366%
8.1.5 | 12557 | ORSE | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 2 | 15.23 | 18.66 | 37.32 | 0.0001529%
8.1.6 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 | 7.96 | 9.75 | 682.5 | 0.002797%
8.1.7 | 63756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 2 | 9.47 | 11.6 | 23.2 | 9.508e-05%
8.1.8 | 68550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1432.4 | 1755.54 | 1755.54 | 0.007195%
8.1.9 | COMPOSIÇÃO-603 | Próprio | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | M | 16 | 55.51 | 68.03 | 1088.48 | 0.004461%
8.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 52785.28 | 0.2163%
8.2.1 | 68560 | SBC | CABO POLARIZADO 2 X 2,5 MM2 PARA AUDIO | M | 721 | 8.55 | 9.85 | 7101.85 | 0.0291%
8.2.2 | 12396 | ORSE | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | un | 3 | 3169.92 | 3654.28 | 10962.84 | 0.04493%
8.2.3 | 68400 | SBC | CAIXA ACUSTICA PARA SOM AMBIENTE CSR-75M | UN | 4 | 176.17 | 203.08 | 812.32 | 0.003329%
8.2.4 | COMPOSIÇÃO-601 | Próprio | Caixa Ativa Line Array Mark Audio REF.: Vmk6 Cor Preto 110v/220v | UND | 6 | 1194.98 | 1377.57 | 8265.42 | 0.03387%
8.2.5 | COMPOSIÇÃO-581 | Próprio | Saída de som, no teto - ARANDELA SOM AMBIENTE TETO REDONDA 6" 25W RMS | UND | 20 | 168.51 | 194.25 | 3885 | 0.01592%
8.2.6 | COMPOSIÇÃO-598 | Próprio | MESA MIXADORA 12 CANAIS 99 EFEITOS | UND | 1 | 4242.42 | 4890.66 | 4890.66 | 0.02004%
8.2.7 | COMPOSIÇÃO-600 | Próprio | EXPANSOR DE SAÍDAS ANALÓGICAS - REF.: BEHRINGER | UND | 2 | 3106.19 | 3580.81 | 7161.62 | 0.02935%
8.2.8 | COMPOSIÇÃO-599 | Próprio | CONTROLE DE VOLUME E PONTO DE MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE COM CABO | UND | 1 | 188.6 | 217.41 | 217.41 | 0.000891%
8.2.9 | COMPOSIÇÃO-602 | Próprio | PONTO DE MICROFONE | UND | 6 | 1371.76 | 1581.36 | 9488.16 | 0.03888%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 687610.13 | 2.818%
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 54726.89 | 0.2243%
9.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 740.6 | 21.89 | 26.82 | 19862.89 | 0.0814%
9.1.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.49 | 29.99 | 36.75 | 275.25 | 0.001128%
9.1.3 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 347.75 | 16.53 | 20.25 | 7041.93 | 0.02886%
9.1.4 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14.47 | 26.44 | 32.4 | 468.82 | 0.001921%
9.1.5 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 172 | 7.36 | 9.02 | 1551.44 | 0.006358%
9.1.6 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 21.59 | 26.46 | 185.22 | 0.0007591%
9.1.7 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.29 | 54.28 | 54.28 | 0.0002225%
9.1.8 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 18.87 | 23.12 | 439.28 | 0.0018%
9.1.9 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 312 | 9.04 | 11.07 | 3453.84 | 0.01415%
9.1.10 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.91 | 9.69 | 38.76 | 0.0001588%
9.1.11 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31 | 13.71 | 16.8 | 520.8 | 0.002134%
9.1.12 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 37.98 | 46.54 | 186.16 | 0.0007629%
9.1.13 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.14 | 25.9 | 51.8 | 0.0002123%
9.1.14 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 9.75 | 11.94 | 167.16 | 0.0006851%
9.1.15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 69 | 83.41 | 102.22 | 7053.18 | 0.02891%
9.1.16 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 44.94 | 55.07 | 550.7 | 0.002257%
9.1.17 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 82.51 | 101.12 | 202.24 | 0.0008288%
9.1.18 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 3883.89 | 4760.09 | 9520.18 | 0.03902%
9.1.19 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 31.57 | 38.69 | 77.38 | 0.0003171%
9.1.20 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 22.08 | 27.06 | 54.12 | 0.0002218%
9.1.21 | 1478 | ORSE | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2") | un | 2 | 135.81 | 166.44 | 332.88 | 0.001364%
9.1.22 | ED-50356 | SETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") | U | 1 | 489.35 | 599.74 | 599.74 | 0.002458%
9.1.23 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 22.08 | 27.06 | 54.12 | 0.0002218%
9.1.24 | 53037 | SBC | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 | UN | 12 | 41.78 | 51.2 | 614.4 | 0.002518%
9.1.25 | 53039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 12 | 81.28 | 99.61 | 1195.32 | 0.004899%
9.1.26 | 82053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 10 | 14.28 | 17.5 | 175 | 0.0007172%
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 248046.9 | 1.017%
9.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 167.73 | 20.54 | 25.17 | 4221.76 | 0.0173%
9.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 399.66 | 26.22 | 32.13 | 12841.07 | 0.05263%
9.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 104.23 | 32.72 | 40.1 | 4179.62 | 0.01713%
9.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 211.11 | 36.51 | 44.74 | 9445.06 | 0.03871%
9.2.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 546.94 | 55.83 | 68.42 | 37421.63 | 0.1534%
9.2.6 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.77 | 18.1 | 18.1 | 7.418e-05%
9.2.7 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 56 | 26.31 | 32.24 | 1805.44 | 0.007399%
9.2.8 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27 | 40.67 | 49.84 | 1345.68 | 0.005515%
9.2.9 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30 | 52.82 | 64.73 | 1941.9 | 0.007958%
9.2.10 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 33.77 | 41.38 | 289.66 | 0.001187%
9.2.11 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42 | 42.76 | 52.4 | 2200.8 | 0.009019%
9.2.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 92 | 10.31 | 12.63 | 1161.96 | 0.004762%
9.2.13 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 157 | 15.45 | 18.93 | 2972.01 | 0.01218%
9.2.14 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 | 23.42 | 28.7 | 1090.6 | 0.00447%
9.2.15 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 62 | 28.29 | 34.67 | 2149.54 | 0.008809%
9.2.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 147 | 10.08 | 12.35 | 1815.45 | 0.00744%
9.2.17 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 78 | 14.72 | 18.04 | 1407.12 | 0.005767%
9.2.18 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 22.44 | 27.5 | 632.5 | 0.002592%
9.2.19 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 27.45 | 33.64 | 1480.16 | 0.006066%
9.2.20 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 347 | 5.9 | 7.23 | 2508.81 | 0.01028%
9.2.21 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 111 | 14.26 | 17.47 | 1939.17 | 0.007947%
9.2.22 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 229 | 18.67 | 22.88 | 5239.52 | 0.02147%
9.2.23 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 81 | 50.86 | 62.33 | 5048.73 | 0.02069%
9.2.24 | 104337 | SINAPI | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 67.98 | 83.31 | 166.62 | 0.0006828%
9.2.25 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 13.01 | 15.94 | 589.78 | 0.002417%
9.2.26 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 42.54 | 52.13 | 104.26 | 0.0004273%
9.2.27 | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 78.86 | 96.65 | 193.3 | 0.0007922%
9.2.28 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 378.39 | 463.75 | 1391.25 | 0.005702%
9.2.29 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 468.15 | 573.76 | 5163.84 | 0.02116%
9.2.30 | 81662 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un | 48 | 31.02 | 38.01 | 1824.48 | 0.007477%
9.2.31 | 52148 | SBC | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x40mm | UN | 16 | 13.52 | 16.57 | 265.12 | 0.001087%
9.2.32 | 1208 | ORSE | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | un | 3 | 76.36 | 93.58 | 280.74 | 0.001151%
9.2.33 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 19.07 | 23.37 | 46.74 | 0.0001916%
9.2.34 | 104084 | SINAPI | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 81.08 | 99.37 | 596.22 | 0.002443%
9.2.37 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 43.24 | 52.99 | 211.96 | 0.0008687%
9.2.42 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 110.84 | 135.84 | 2309.28 | 0.009464%
9.2.43 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 105.61 | 129.43 | 2847.46 | 0.01167%
9.2.44 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 260.92 | 319.78 | 959.34 | 0.003932%
9.2.45 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.23 | 13.76 | 55.04 | 0.0002256%
9.2.46 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 23.21 | 28.44 | 56.88 | 0.0002331%
9.2.49 | 54058 | SBC | CURVA 45 PVC SERIE LEVE LONGA 150mm | UN | 20 | 224.56 | 275.22 | 5504.4 | 0.02256%
9.2.50 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 4 | 7889.14 | 9668.92 | 38675.68 | 0.1585%
9.2.51 | 98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2 | 9150.75 | 11215.15 | 22430.3 | 0.09192%
9.2.53 | COMPOSIÇÃO-113 | Próprio | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X100 MM | UN | 62 | 38.04 | 46.62 | 2890.44 | 0.01185%
9.2.54 | 98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2 | 8119.34 | 9951.06 | 19902.12 | 0.08156%
9.2.55 | 57201 | SBC | TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JE DN 200mm 8"" | M | 1.5 | 36.78 | 45.07 | 67.6 | 0.000277%
9.2.56 | 104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 20 | 146.13 | 179.09 | 3581.8 | 0.01468%
9.2.57 | 89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.92 | 18.28 | 18.28 | 7.492e-05%
9.2.58 | 104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 172.8 | 211.78 | 1270.68 | 0.005208%
9.2.59 | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7 | 99.94 | 122.48 | 857.36 | 0.003514%
9.2.60 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 17.92 | 21.96 | 65.88 | 0.00027%
9.2.61 | 89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8 | 193.7 | 237.39 | 1899.12 | 0.007783%
9.2.62 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.96 | 29.36 | 58.72 | 0.0002406%
9.2.63 | 89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.59 | 11.75 | 47 | 0.0001926%
9.2.64 | 53018 | SBC | CAIXA GORDURA EM ALVENARIA 40x40 TAMPO FERRO FUNDIDO | UN | 4 | 1388.01 | 1701.14 | 6804.56 | 0.02789%
9.2.65 | 53489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | UN | 52 | 110.09 | 134.92 | 7015.84 | 0.02875%
9.2.66 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 18 | 641.68 | 786.44 | 14155.92 | 0.05801%
9.2.67 | 82153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 4 | 7.28 | 8.92 | 35.68 | 0.0001462%
9.2.68 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 41 | 50.69 | 62.12 | 2546.92 | 0.01044%
9.3 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  | 379035.76 | 1.553%
9.3.1 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 58.08 | 71.18 | 2562.48 | 0.0105%
9.3.2 | COMPOSIÇÃO-431 | Próprio | SECADOR DE MÃO ELETRONICO 110/220V (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 36 | 956.13 | 1171.83 | 42185.88 | 0.1729%
9.3.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 41 | 42.14 | 51.64 | 2117.24 | 0.008677%
9.3.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 58 | 150.14 | 184.01 | 10672.58 | 0.04374%
9.3.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 147.04 | 180.21 | 3063.57 | 0.01256%
9.3.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 79 | 14.32 | 17.55 | 1386.45 | 0.005682%
9.3.7 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 75 | 68.49 | 83.94 | 6295.5 | 0.0258%
9.3.8 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 75 | 1959.32 | 2401.34 | 180100.5 | 0.7381%
9.3.9 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 41 | 544.72 | 667.6 | 27371.6 | 0.1122%
9.3.10 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 141.66 | 173.61 | 3472.2 | 0.01423%
9.3.11 | COMP21 | Próprio | CUBA AÇO INOXIDÁVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 12 CM, COM SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI | UN | 20 | 266.55 | 326.68 | 6533.6 | 0.02678%
9.3.12 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 1007.07 | 1234.26 | 18513.9 | 0.07587%
9.3.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 110.94 | 135.96 | 1631.52 | 0.006686%
9.3.14 | COMP20 | Próprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | UN | 12 | 43.75 | 53.62 | 643.44 | 0.002637%
9.3.15 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35 | 352.9 | 432.51 | 15137.85 | 0.06204%
9.3.16 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 339.23 | 415.76 | 5404.88 | 0.02215%
9.3.17 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 612.57 | 750.76 | 9759.88 | 0.04%
9.3.18 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 41.34 | 50.66 | 607.92 | 0.002491%
9.3.19 | COMPOSIÇÃO-432 | Próprio | DUCHA HIGIENICA EM AÇO INOX 1/2 " , (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.) | UN | 17 | 423.07 | 518.51 | 8814.67 | 0.03612%
9.3.20 | COMPOSIÇÃO-433 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER - (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | UN | 41 | 471.82 | 578.26 | 23708.66 | 0.09716%
9.3.21 | 100019 | SBC | CALHA AGUAS PLUVIAIS CHAPA COBRE #28 | M | 4 | 156.16 | 191.38 | 765.52 | 0.003137%
9.3.22 | 13070 | ORSE | Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásico- Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásico ou similar | un | 2 | 3380.36 | 4142.96 | 8285.92 | 0.03396%
9.4 |  |  | ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 5800.58 | 0.02377%
9.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 45.62 | 80.38 | 98.51 | 4494.02 | 0.01842%
9.4.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 44.93 | 23.73 | 29.08 | 1306.56 | 0.005355%
10 |  |  | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 22958.03 | 0.09409%
10.1 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 110.84 | 135.84 | 2173.44 | 0.008907%
10.2 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 105.61 | 129.43 | 3882.9 | 0.01591%
10.3 | 89863 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 207.48 | 254.28 | 762.84 | 0.003126%
10.4 | 53420 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm | UN | 2 | 202.11 | 247.7 | 495.4 | 0.00203%
10.5 | 104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 23 | 146.13 | 179.09 | 4119.07 | 0.01688%
10.6 | COMPOSIÇÃO-381 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X80, EM ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 889.25 | 1089.86 | 6539.16 | 0.0268%
10.7 | 89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 193.7 | 237.39 | 237.39 | 0.0009729%
10.8 | 54248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | UN | 12 | 94.75 | 116.12 | 1393.44 | 0.005711%
10.9 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 3354.39 | 0.01375%
10.9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 26.63 | 80.38 | 98.51 | 2623.32 | 0.01075%
10.9.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 25.14 | 23.73 | 29.08 | 731.07 | 0.002996%
11 |  |  | SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 319266.28 | 1.308%
11.1 |  |  | SINALIZAÇÃO E EXTINTORES |  |  |  |  | 11173.86 | 0.04579%
11.1.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 708.85 | 868.76 | 868.76 | 0.00356%
11.1.2 | 55863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 17 | 200.39 | 245.59 | 4175.03 | 0.01711%
11.1.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 112 | 15.93 | 19.52 | 2186.24 | 0.00896%
11.1.4 | COMP39 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 27.23 | 33.37 | 66.74 | 0.0002735%
11.1.5 | COMP40 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 82 | 20.18 | 24.73 | 2027.86 | 0.008311%
11.1.6 | COMP38 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 81 | 18.63 | 22.83 | 1849.23 | 0.007579%
11.2 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 110854.63 | 0.4543%
11.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 50.83 | 80.38 | 98.51 | 5007.26 | 0.02052%
11.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 50.24 | 23.73 | 29.08 | 1460.97 | 0.005987%
11.2.3 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 26.25 | 32.17 | 321.7 | 0.001318%
11.2.4 | 67229 | SBC | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" | UN | 78 | 1.94 | 2.37 | 184.86 | 0.0007576%
11.2.5 | 78181 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35mm | UN | 29 | 29.61 | 36.29 | 1052.41 | 0.004313%
11.2.6 | COMP44 | Próprio | PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATÃO, DOTADA DE 1 FURO DE Ø 8MM. | UN | 419 | 7.78 | 9.53 | 3993.07 | 0.01636%
11.2.7 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 737.74 | 51.72 | 63.38 | 46757.96 | 0.1916%
11.2.8 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 282.2 | 74.2 | 90.93 | 25660.44 | 0.1052%
11.2.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 13.63 | 16.7 | 918.5 | 0.003764%
11.2.10 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19 | 27.24 | 33.38 | 634.22 | 0.002599%
11.2.11 | 78389 | SBC | CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA | UN | 19 | 56.31 | 69.01 | 1311.19 | 0.005374%
11.2.12 | 71321 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 19 | 28.95 | 35.48 | 674.12 | 0.002763%
11.2.13 | COMP51 | Próprio | CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO QUADRADO, DIM 40X40X15CM. | UN | 1 | 880.38 | 1078.99 | 1078.99 | 0.004422%
11.2.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 19 | 66.38 | 81.35 | 1545.65 | 0.006334%
11.2.15 | COMP52 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 514 | 16.84 | 20.63 | 10603.82 | 0.04346%
11.2.16 | COMP53 | Próprio | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 1 | 498.36 | 610.79 | 610.79 | 0.002503%
11.2.17 | COMP48 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (35MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | UN | 19 | 174.07 | 213.34 | 4053.46 | 0.01661%
11.2.18 | COMP49 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (50MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | UN | 19 | 214.09 | 262.38 | 4985.22 | 0.02043%
11.3 |  |  | HIDRANTE |  |  |  |  | 82001.3 | 0.3361%
11.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 11.09 | 80.38 | 98.51 | 1092.47 | 0.004477%
11.3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 11.03 | 23.73 | 29.08 | 320.75 | 0.001315%
11.3.3 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 256.27 | 314.08 | 942.24 | 0.003862%
11.3.4 | COMP55 | Próprio | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 370.96 | 454.64 | 454.64 | 0.001863%
11.3.5 | 85082 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 3/4" | Un | 1 | 199 | 243.89 | 243.89 | 0.0009995%
11.3.6 | 92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 214.32 | 121.11 | 148.43 | 31811.51 | 0.1304%
11.3.7 | 92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 85.29 | 104.53 | 2508.72 | 0.01028%
11.3.8 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12 | 99.88 | 122.41 | 1468.92 | 0.00602%
11.3.9 | 94478 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9 | 137.27 | 168.23 | 1514.07 | 0.006205%
11.3.10 | 92346 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 76.95 | 94.3 | 565.8 | 0.002319%
11.3.11 | 92890 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 170.04 | 208.4 | 416.8 | 0.001708%
11.3.12 | COMP739 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2'' (SINAPI) | UND | 1 | 87.16 | 106.82 | 106.82 | 0.0004378%
11.3.13 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1435.84 | 1759.76 | 19357.36 | 0.07933%
11.3.14 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 5 | 23.27 | 28.51 | 142.55 | 0.0005842%
11.3.15 | CP02 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1232.38 | 1510.4 | 1510.4 | 0.00619%
11.3.16 | COMP60 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. (BOTOEIRA) | UN | 11 | 146.95 | 180.1 | 1981.1 | 0.008119%
11.3.17 | 56095 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" | UN | 12 | 133.21 | 163.26 | 1959.12 | 0.008029%
11.3.18 | 85047 | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Un | 1 | 62.45 | 76.53 | 76.53 | 0.0003136%
11.3.19 | 55718 | SBC | TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" | UN | 1 | 164.22 | 201.26 | 201.26 | 0.0008248%
11.3.20 | COMP077_SEE | Próprio | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 226.96 | 278.16 | 556.32 | 0.00228%
11.3.21 | 85027 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Un | 12 | 59.3 | 72.67 | 872.04 | 0.003574%
11.3.22 | 85035 | AGETOP CIVIL | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | Un | 1 | 125.98 | 154.4 | 154.4 | 0.0006328%
11.3.23 | COMP150 | Próprio | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2 | UND | 11 | 69 | 84.56 | 930.16 | 0.003812%
11.3.24 | COMP151 | Próprio | TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | UND | 1 | 152.65 | 187.08 | 187.08 | 0.0007667%
11.3.25 | 56307 | SBC | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA | UN | 3 | 515.52 | 631.82 | 1895.46 | 0.007768%
11.3.26 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 554.49 | 679.58 | 679.58 | 0.002785%
11.3.27 | COMP491 | Próprio | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL (GOINFRA+SBC) | UN | 11 | 80.56 | 98.73 | 1086.03 | 0.004451%
11.3.28 | COMP160 | Próprio | CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 7315.02 | 8965.28 | 8965.28 | 0.03674%
11.4 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 74586.16 | 0.3057%
11.4.1 | COMPOSIÇÃO-1116 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TUBULAR 40.000 LITROS, INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E FUNDAÇÃO. | und | 1 | 64700 | 74586.16 | 74586.16 | 0.3057%
11.5 |  |  | BOMBAS HIDRANTE |  |  |  |  | 14291.27 | 0.05857%
11.5.1 | COMP95 | Próprio | Bomba jockey BT4-0715E14 1,5CV | UN | 1 | 3753.83 | 4600.69 | 4600.69 | 0.01885%
11.5.2 | COMP102 | Próprio | BOMBA MULTIESTÁGIO THSI-18, 5-CV. | UN | 1 | 7906.81 | 9690.58 | 9690.58 | 0.03971%
11.6 |  |  | LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE |  |  |  |  | 10687.08 | 0.0438%
11.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 9.79 | 80.38 | 98.51 | 964.41 | 0.003952%
11.6.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.74 | 23.73 | 29.08 | 283.23 | 0.001161%
11.6.3 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 96.41 | 118.16 | 118.16 | 0.0004842%
11.6.4 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 217.6 | 3.74 | 4.58 | 996.6 | 0.004084%
11.6.5 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119.68 | 26.74 | 32.77 | 3921.91 | 0.01607%
11.6.6 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 119.68 | 17.91 | 21.95 | 2626.97 | 0.01077%
11.6.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 66.38 | 81.35 | 406.75 | 0.001667%
11.6.8 | 70648 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | Un | 5 | 223.41 | 273.81 | 1369.05 | 0.005611%
11.7 |  |  | SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 15671.98 | 0.06423%
11.7.1 | COMP62 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREÇOS, C/ BATERIA SELADA INCLUSA | UN | 1 | 1541.46 | 1889.21 | 1889.21 | 0.007742%
11.7.2 | COMP188 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) | UN | 26 | 117.43 | 143.92 | 3741.92 | 0.01534%
11.7.3 | COMP64 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSÃO SONORA DE INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) | UN | 4 | 99.52 | 121.97 | 487.88 | 0.001999%
11.7.4 | COMP65 | Próprio | CABO FLEXÍVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAÇÃO 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,5 MM². | m | 311.42 | 5.5 | 6.74 | 2098.97 | 0.008602%
11.7.5 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 14.73 | 18.05 | 216.6 | 0.0008877%
11.7.6 | 71251 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 311.42 | 18.97 | 23.24 | 7237.4 | 0.02966%
12 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 5577896.94 | 22.86%
12.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 664405.64 | 2.723%
12.1.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 395008.1 | 1.619%
12.1.1.1 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1068.54 | 15.26 | 18.7 | 19981.69 | 0.08189%
12.1.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1366.53 | 13.7 | 16.79 | 22944.03 | 0.09403%
12.1.1.3 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2417.47 | 11.64 | 14.26 | 34473.12 | 0.1413%
12.1.1.4 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2217.71 | 11.05 | 13.54 | 30027.79 | 0.1231%
12.1.1.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 164.48 | 1027.78 | 1259.64 | 207185.58 | 0.8491%
12.1.1.6 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 218.61 | 78.42 | 96.11 | 21010.6 | 0.08611%
12.1.1.7 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 631.57 | 38.67 | 47.39 | 29930.1 | 0.1227%
12.1.1.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 467.09 | 23.73 | 29.08 | 13582.97 | 0.05567%
12.1.1.9 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 293.17 | 44.18 | 54.14 | 15872.22 | 0.06505%
12.1.2 |  |  | BALDRAMES |  |  |  |  | 269397.54 | 1.104%
12.1.2.1 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 95.15 | 16.24 | 19.9 | 1893.48 | 0.00776%
12.1.2.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 667.7 | 15.26 | 18.7 | 12485.99 | 0.05117%
12.1.2.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 748.66 | 13.7 | 16.79 | 12570 | 0.05151%
12.1.2.4 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1074.54 | 11.64 | 14.26 | 15322.94 | 0.0628%
12.1.2.5 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59.84 | 11.05 | 13.54 | 810.23 | 0.00332%
12.1.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 799.15 | 17.2 | 21.08 | 16846.08 | 0.06904%
12.1.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 53.69 | 989.76 | 1213.04 | 65128.11 | 0.2669%
12.1.2.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 857.32 | 71.99 | 88.23 | 75641.34 | 0.31%
12.1.2.9 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 254.5 | 54.39 | 66.66 | 16964.97 | 0.06953%
12.1.2.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 201.36 | 23.73 | 29.08 | 5855.54 | 0.024%
12.1.2.11 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 857.32 | 38.94 | 47.72 | 40911.31 | 0.1677%
12.1.2.12 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 97.96 | 41.38 | 50.71 | 4967.55 | 0.02036%
12.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 2042135.76 | 8.369%
12.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5149.98 | 14.78 | 18.11 | 93266.13 | 0.3822%
12.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1681.02 | 14.19 | 17.39 | 29232.93 | 0.1198%
12.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4036.78 | 13.5 | 16.54 | 66768.34 | 0.2736%
12.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4877.62 | 12.14 | 14.87 | 72530.2 | 0.2972%
12.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8803.08 | 10.25 | 12.56 | 110566.68 | 0.4531%
12.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6880.72 | 9.95 | 12.19 | 83875.97 | 0.3437%
12.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3916.77 | 11.4 | 13.97 | 54717.27 | 0.2242%
12.2.8 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2600.51 | 11.29 | 13.83 | 35965.05 | 0.1474%
12.2.9 | 92469 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5057.42 | 163.75 | 200.69 | 1014973.61 | 4.16%
12.2.10 | 30250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | m³ | 495.22 | 752.35 | 922.08 | 456632.45 | 1.871%
12.2.11 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 495.22 | 38.9 | 47.67 | 23607.13 | 0.09675%
12.3 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 631309.58 | 2.587%
12.3.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2906.64 | 14.78 | 18.11 | 52639.25 | 0.2157%
12.3.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 424.05 | 14.19 | 17.39 | 7374.22 | 0.03022%
12.3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 286.66 | 13.5 | 16.54 | 4741.35 | 0.01943%
12.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3397.58 | 12.14 | 14.87 | 50522.01 | 0.2071%
12.3.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2497.22 | 10.25 | 12.56 | 31365.08 | 0.1285%
12.3.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3781.03 | 9.95 | 12.19 | 46090.75 | 0.1889%
12.3.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6410.14 | 11.4 | 13.97 | 89549.65 | 0.367%
12.3.8 | 92437 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1955.21 | 81.83 | 100.29 | 196088.01 | 0.8036%
12.3.9 | 30250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | m³ | 157.71 | 752.35 | 922.08 | 145421.23 | 0.596%
12.3.10 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 157.71 | 38.9 | 47.67 | 7518.03 | 0.03081%
12.4 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 1817299.23 | 7.448%
12.4.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.48 | 14.31 | 17.53 | 323.95 | 0.001328%
12.4.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6536.97 | 13.72 | 16.81 | 109886.46 | 0.4503%
12.4.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13294.71 | 13.05 | 15.99 | 212582.41 | 0.8712%
12.4.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18307.63 | 11.72 | 14.36 | 262897.56 | 1.077%
12.4.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9037.93 | 9.86 | 12.08 | 109178.19 | 0.4474%
12.4.6 | 92524 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4531.84 | 92.37 | 113.2 | 513004.28 | 2.102%
12.4.7 | 30250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | m³ | 540.93 | 752.35 | 922.08 | 498780.73 | 2.044%
12.4.8 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 540.93 | 38.9 | 47.67 | 25786.13 | 0.1057%
12.4.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1778.28 | 38.94 | 47.72 | 84859.52 | 0.3478%
12.5 |  |  | ESCADAS |  |  |  |  | 125529.1 | 0.5144%
12.5.1 | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1.4 | 22.19 | 27.19 | 38.06 | 0.000156%
12.5.2 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 40.26 | 20.44 | 25.05 | 1008.51 | 0.004133%
12.5.3 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 469.48 | 16.9 | 20.71 | 9722.93 | 0.03985%
12.5.4 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 943.14 | 13.7 | 16.79 | 15835.32 | 0.0649%
12.5.5 | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1365.1 | 10.7 | 13.11 | 17896.46 | 0.07334%
12.5.6 | 102089 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | m² | 194.08 | 251.86 | 308.67 | 59906.67 | 0.2455%
12.5.7 | 30250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | m³ | 21.78 | 752.35 | 922.08 | 20082.9 | 0.0823%
12.5.8 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 21.78 | 38.9 | 47.67 | 1038.25 | 0.004255%
12.6 |  |  | PROTENSÃO |  |  |  |  | 297217.63 | 1.218%
12.6.1 |  |  | PAVIMENTO 2 |  |  |  |  | 135200.61 | 0.5541%
12.6.1.1 |  |  | ANCORAGENS |  |  |  |  | 112866.3 | 0.4626%
12.6.1.1.1 | 4507754 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 90 | 880.93 | 1079.66 | 97169.4 | 0.3982%
12.6.1.1.2 | 4507785 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 90 | 142.31 | 174.41 | 15696.9 | 0.06433%
12.6.1.2 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 22334.31 | 0.09153%
12.6.1.2.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1778.21 | 10.25 | 12.56 | 22334.31 | 0.09153%
12.6.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 162017.02 | 0.664%
12.6.2.1 |  |  | ANCORAGENS |  |  |  |  | 135439.56 | 0.5551%
12.6.2.1.1 | 4507754 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 108 | 880.93 | 1079.66 | 116603.28 | 0.4779%
12.6.2.1.2 | 4507785 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 108 | 142.31 | 174.41 | 18836.28 | 0.0772%
12.6.2.2 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 26577.46 | 0.1089%
12.6.2.2.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2116.04 | 10.25 | 12.56 | 26577.46 | 0.1089%
13 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 3334732.94 | 13.67%
13.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 505215.21 | 2.07%
13.1.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 650 | 15.92 | 19.51 | 12681.5 | 0.05197%
13.1.2 | COMPOSIÇÃO-582 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 149 | 401.07 | 491.55 | 73240.95 | 0.3002%
13.1.3 | COMPOSIÇÃO-583 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 92 | 362.62 | 444.42 | 40886.64 | 0.1676%
13.1.4 | COMPOSIÇÃO-584 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 151 | 300.79 | 368.64 | 55664.64 | 0.2281%
13.1.5 | COMPOSIÇÃO-585 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 320 | 43.38 | 53.16 | 17011.2 | 0.06972%
13.1.6 | COMPOSIÇÃO-586 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 219.5 | 63.92 | 78.34 | 17195.63 | 0.07047%
13.1.7 | COMPOSIÇÃO-587 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 261 | 193.62 | 237.3 | 61935.3 | 0.2538%
13.1.8 | COMPOSIÇÃO-588 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 293 | 214.22 | 262.54 | 76924.22 | 0.3153%
13.1.9 | COMPOSIÇÃO-589 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 335 | 263.69 | 323.17 | 108261.95 | 0.4437%
13.1.10 | COMPOSIÇÃO-591 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 59.5 | 26.52 | 32.5 | 1933.75 | 0.007925%
13.1.11 | COMPOSIÇÃO-592 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 147 | 82.57 | 101.19 | 14874.93 | 0.06096%
13.1.12 | COMPOSIÇÃO-593 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | M | 89 | 85.27 | 104.5 | 9300.5 | 0.03812%
13.1.13 | 53030 | SBC | COLUNA VENTILACAO TUBO PVC 100mm | M | 400 | 31.22 | 38.26 | 15304 | 0.06272%
13.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 60219.49 | 0.2468%
13.2.1 | 70437 | SBC | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | UN | 4 | 738.46 | 851.29 | 3405.16 | 0.01396%
13.2.2 | COMPOSIÇÃO-596 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, COM VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO COM FILTRO G4, PARA FORRO. REF.: FH 200 COM GAVETA PARA FILTROS, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE. OBS.: ACIONAMENTO ILIUMINAÇÃO OU VIA TIMER. | UN | 5 | 2917.84 | 3363.68 | 16818.4 | 0.06893%
13.2.3 | 70205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 166 | 198.97 | 229.37 | 38075.42 | 0.156%
13.2.4 | 111131 | SBC | GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO | m² | 0.148 | 81.98 | 94.5 | 13.98 | 5.729e-05%
13.2.5 | COMPOSIÇÃO-595 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO POR VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E TELA ANTI-INSETO. REF.: MODELO VDF DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 150x150 mm | UN | 3 | 155.81 | 179.61 | 538.83 | 0.002208%
13.2.6 | COMPOSIÇÃO-594 | Próprio | VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO INDEVASSÁVEL, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONTRA-MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA. INSTALAÇÃO A 20 CM DO PISO. REF.: MODELO AGS-T DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 325x225 mm | m² | 15 | 79.1 | 91.18 | 1367.7 | 0.005605%
13.3 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 2769298.24 | 11.35%
13.3.1 | COMPOSIÇÃO-735 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 40 HP (382.100 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1120WV2GN1M-C ou similares - 32TR | UN | 2 | 134772.31 | 155365.51 | 310731.02 | 1.273%
13.3.2 | COMPOSIÇÃO-736 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 38 HP (361.700 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1060WV2GN1M-C ou similares - 30,15 TR | UN | 1 | 127004.31 | 146410.56 | 146410.56 | 0.6%
13.3.3 | COMPOSIÇÃO-737 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 36 HP (344.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1010WV2GN1M-C ou similares - 28,71 TR | UN | 3 | 120985.86 | 139472.49 | 418417.47 | 1.715%
13.3.4 | COMPOSIÇÃO-738 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 24 HP ( 228.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-670WV2GN1M-C ou similares - 19,05 TR | UN | 1 | 80396.31 | 92680.86 | 92680.86 | 0.3798%
13.3.5 | COMP-081 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 16 HP (153.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-450WV2GN1M-C ou similares | UN | 2 | 60693.6 | 69967.58 | 139935.16 | 0.5735%
13.3.6 | COMP-082 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 14 HP(136.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-400WV2GN1M-C ou similares | UN | 3 | 60693.6 | 69967.58 | 209902.74 | 0.8602%
13.3.7 | COMP-046 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 61.400 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH180Q4HN18 ou similares | UN | 5 | 18430.75 | 21246.96 | 106234.8 | 0.4354%
13.3.8 | COMP-045 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 47.800 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH140Q4HN18 ou similares | UN | 25 | 17636.01 | 20330.79 | 508269.75 | 2.083%
13.3.9 | COMP-047 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 38.200 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH112Q4HN18 ou similares | UN | 1 | 14810.89 | 17073.99 | 17073.99 | 0.06997%
13.3.10 | COMP-048 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 34.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH100Q4HN18 ou similares | UN | 6 | 14810.89 | 17073.99 | 102443.94 | 0.4198%
13.3.11 | COMP-064 | Próprio | Unidade evaporadora VRF piso teto, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90DLHN18ou similares | UN | 9 | 7011.8 | 8083.2 | 72748.8 | 0.2981%
13.3.12 | COMP-075 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90Q4HN18 ou similares | UN | 13 | 14810.89 | 17073.99 | 221961.87 | 0.9096%
13.3.13 | COMP-049 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q4HN18 ou similares | UN | 12 | 10100.19 | 11643.49 | 139721.88 | 0.5726%
13.3.14 | COMP-076 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 2 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q2HN18 ou similares | UN | 1 | 10100.19 | 11643.49 | 11643.49 | 0.04772%
13.3.15 | COMP-060 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 19.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH56GHN18 ou similares | UN | 3 | 4234.07 | 4881.03 | 14643.09 | 0.06001%
13.3.16 | COMP-062 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 12.300 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MI2-28GDHN1 ou similares | UN | 8 | 3284.17 | 3785.99 | 30287.92 | 0.1241%
13.3.17 | COMP-063 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 9.600 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MIH28GHN18 ou similares | UN | 13 | 2685.52 | 3095.86 | 40246.18 | 0.1649%
13.3.18 | 70304 | SBC | QUADRO DE CONTROLE P/APARELHO SPLIT SYSTEM AR CONDICIONADO | UN | 8 | 259.08 | 317.52 | 2540.16 | 0.01041%
13.3.19 | COMPOSIÇÃO-739 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | UN | 44 | 3016.66 | 3697.21 | 162677.24 | 0.6667%
13.3.20 | 161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | kg | 221.92 | 76.21 | 93.4 | 20727.32 | 0.08495%
14 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 576225.15 | 2.361%
14.1 | 170021 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | M | 142.25 | 183.99 | 225.49 | 32075.95 | 0.1315%
14.2 | COMP560 | Próprio | MAPA TÁTIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE) | UND | 1 | 1769.12 | 2168.23 | 2168.23 | 0.008886%
14.3 | COMP72 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO CADEIRANTE | UN | 92 | 105.95 | 129.85 | 11946.2 | 0.04896%
14.4 | COMP73 | Próprio | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | UN | 17 | 167.01 | 204.68 | 3479.56 | 0.01426%
14.5 | COMP132 | Próprio | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 17 | 334.5 | 409.96 | 6969.32 | 0.02856%
14.6 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 362.89 | 650.12 | 796.78 | 289143.49 | 1.185%
14.7 | 112560 | SBC | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 396.53 | 101.21 | 124.04 | 49185.58 | 0.2016%
14.8 | COMPOSIÇÃO-15 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI) | M | 566.96 | 233.34 | 285.98 | 162139.22 | 0.6645%
14.9 | COMP753 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACA EM ACRÍLICO | UND | 40 | 14.27 | 17.48 | 699.2 | 0.002865%
14.10 | COMP117 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (SINAPI + SBC) | UN | 262 | 9.82 | 12.03 | 3151.86 | 0.01292%
14.11 | COMPOSIÇÃO-621 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOCAL PARA INTÉRPRETE | UND | 1 | 41.8 | 51.23 | 51.23 | 0.00021%
14.12 | COMPOSIÇÃO-622 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FILEIRAS | UND | 24 | 41.8 | 51.23 | 1229.52 | 0.005039%
14.13 | COMPOSIÇÃO-623 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ASSENTOS | UND | 273 | 41.8 | 51.23 | 13985.79 | 0.05732%
15 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 1032716.49 | 4.232%
15.1 |  |  | ARQUITETONICO |  |  |  |  | 285885.74 | 1.172%
15.1.1 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.1.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 25568.11 | 0.1048%
15.1.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 272.02 | 41.38 | 50.71 | 13794.13 | 0.05653%
15.1.2.2 | 170031 | SBC | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | m² | 76.36 | 57.01 | 69.87 | 5335.27 | 0.02187%
15.1.2.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 272.02 | 19.32 | 23.67 | 6438.71 | 0.02639%
15.1.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 172190.35 | 0.7057%
15.1.3.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 198.44 | 708 | 867.72 | 172190.35 | 0.7057%
15.1.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 13794.44 | 0.05653%
15.1.4.1 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 159.88 | 70.4 | 86.28 | 13794.44 | 0.05653%
15.1.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7619.36 | 0.03123%
15.1.5.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 230.89 | 16.86 | 20.66 | 4770.18 | 0.01955%
15.1.5.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 230.89 | 10.07 | 12.34 | 2849.18 | 0.01168%
15.1.6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 51072.2 | 0.2093%
15.1.6.1 | 92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1661.67 | 2036.54 | 12219.24 | 0.05008%
15.1.6.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 84.2 | 20.63 | 25.28 | 2128.57 | 0.008723%
15.1.6.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 84.21 | 51.43 | 63.03 | 5307.75 | 0.02175%
15.1.6.4 | 100900 | SBC | CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO | M | 23.79 | 998.58 | 1223.85 | 29115.39 | 0.1193%
15.1.6.5 | 100325 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 11.9 | 89.89 | 110.16 | 1310.9 | 0.005372%
15.1.6.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14.16 | 57.07 | 69.94 | 990.35 | 0.004059%
15.1.7 |  |  | TETO |  |  |  |  | 3811.12 | 0.01562%
15.1.7.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 76.36 | 29.77 | 36.48 | 2785.61 | 0.01142%
15.1.7.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 76.36 | 10.96 | 13.43 | 1025.51 | 0.004203%
15.1.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11830.16 | 0.04848%
15.1.8.1 | 180204 | AGETOP CIVIL | PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 | Un | 2 | 1618.5 | 1983.63 | 3967.26 | 0.01626%
15.1.8.2 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | m² | 11.1 | 577.98 | 708.37 | 7862.9 | 0.03222%
15.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 668995.82 | 2.742%
15.2.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 13174.07 | 0.05399%
15.2.1.1 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 2980 | 0.01221%
15.2.1.1.1 | COMPOSIÇÃO-576 | Próprio | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X28W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICA E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 185.81 | 227.72 | 1821.76 | 0.007466%
15.2.1.1.2 | COMP219 | Próprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UND | 8 | 118.13 | 144.78 | 1158.24 | 0.004747%
15.2.1.2 |  |  | CAIXA PVC |  |  |  |  | 775.88 | 0.00318%
15.2.1.2.1 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 17 | 37.24 | 45.64 | 775.88 | 0.00318%
15.2.1.3 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 375.31 | 0.001538%
15.2.1.3.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 43.06 | 52.77 | 105.54 | 0.0004325%
15.2.1.3.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 33.62 | 41.2 | 164.8 | 0.0006754%
15.2.1.3.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 28.55 | 34.99 | 104.97 | 0.0004302%
15.2.1.4 |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 1798.5 | 0.007371%
15.2.1.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 327 | 4.49 | 5.5 | 1798.5 | 0.007371%
15.2.1.5 |  |  | PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1053.19 | 0.004316%
15.2.1.5.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.96 | 15.88 | 63.52 | 0.0002603%
15.2.1.5.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.25 | 17.46 | 52.38 | 0.0002147%
15.2.1.5.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.14 | 112.92 | 112.92 | 0.0004628%
15.2.1.5.4 | 65464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 4 | 134.11 | 164.36 | 657.44 | 0.002694%
15.2.1.5.5 | 71450 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 1 | 136.21 | 166.93 | 166.93 | 0.0006841%
15.2.1.6 |  |  | ELETRODUTOS E TUBOS |  |  |  |  | 5422.2 | 0.02222%
15.2.1.6.1 | 71211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 83.47 | 42.94 | 52.62 | 4392.19 | 0.018%
15.2.1.6.2 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 83.47 | 10.07 | 12.34 | 1030.01 | 0.004221%
15.2.1.7 |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 768.99 | 0.003151%
15.2.1.7.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 627.44 | 768.99 | 768.99 | 0.003151%
15.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 655821.75 | 2.688%
15.2.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 1348.39 | 0.005526%
15.2.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 3 | 80.38 | 98.51 | 295.53 | 0.001211%
15.2.2.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3 | 23.73 | 29.08 | 87.24 | 0.0003575%
15.2.2.1.3 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 393.94 | 482.81 | 965.62 | 0.003957%
15.2.2.2 |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 128868.25 | 0.5281%
15.2.2.2.1 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 275.15 | 337.22 | 84305 | 0.3455%
15.2.2.2.2 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 70 | 51.72 | 63.38 | 4436.6 | 0.01818%
15.2.2.2.3 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 74.2 | 90.93 | 13639.5 | 0.0559%
15.2.2.2.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 | 66.38 | 81.35 | 1057.55 | 0.004334%
15.2.2.2.5 | COMP-65 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 25mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | M | 40 | 90.39 | 110.78 | 4431.2 | 0.01816%
15.2.2.2.6 | COMP-66 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 35mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | M | 160 | 107.09 | 131.24 | 20998.4 | 0.08606%
15.2.2.3 |  |  | ELETRODUTOS E TUBOS |  |  |  |  | 2603 | 0.01067%
15.2.2.3.1 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 21.24 | 26.03 | 2603 | 0.01067%
15.2.2.4 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E PAINÉIS GERAIS |  |  |  |  | 8288.46 | 0.03397%
15.2.2.4.1 | 64072 | SBC | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO TIPO QGBT | UN | 1 | 6762.78 | 8288.46 | 8288.46 | 0.03397%
15.2.2.5 |  |  | EQUIPAMENTOS MÉDIA TENSÃO |  |  |  |  | 514713.65 | 2.109%
15.2.2.5.1 | 65436 | SBC | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA | UN | 1 | 66584.13 | 76758.18 | 76758.18 | 0.3146%
15.2.2.5.2 | COMP248 | Próprio | ESTRUTURA TIPO N3 | und | 1 | 4695.54 | 5754.85 | 5754.85 | 0.02358%
15.2.2.5.3 | COMP-64 | Próprio | PAINEL PARA MEDIÇÃO HORO-SAZONAL | UN | 1 | 996.59 | 1221.42 | 1221.42 | 0.005006%
15.2.2.5.4 | COMP-70 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC | UND | 1 | 351647.52 | 430979.2 | 430979.2 | 1.766%
15.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 77834.93 | 0.319%
15.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 15380.69 | 0.06303%
15.3.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATA E ARRANQUE |  |  |  |  | 6183.83 | 0.02534%
15.3.1.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.32 | 80.38 | 98.51 | 524.07 | 0.002148%
15.3.1.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.66 | 23.73 | 29.08 | 106.43 | 0.0004362%
15.3.1.1.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 0.39 | 0.66 | 0.8 | 0.31 | 1.27e-06%
15.3.1.1.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.39 | 41.38 | 50.71 | 19.77 | 8.102e-05%
15.3.1.1.5 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 16.12 | 78.42 | 96.11 | 1549.29 | 0.006349%
15.3.1.1.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.1 | 17.2 | 21.08 | 233.98 | 0.0009589%
15.3.1.1.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 52.2 | 15.26 | 18.7 | 976.14 | 0.004%
15.3.1.1.8 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 45.2 | 13.7 | 16.79 | 758.9 | 0.00311%
15.3.1.1.9 | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.66 | 713.2 | 874.09 | 1450.98 | 0.005946%
15.3.1.1.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.66 | 277.21 | 339.74 | 563.96 | 0.002311%
15.3.1.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 9196.86 | 0.03769%
15.3.1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.31 | 80.38 | 98.51 | 424.57 | 0.00174%
15.3.1.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.41 | 23.73 | 29.08 | 70.08 | 0.0002872%
15.3.1.2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 5.49 | 0.66 | 0.8 | 4.39 | 1.799e-05%
15.3.1.2.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 5.49 | 41.38 | 50.71 | 278.39 | 0.001141%
15.3.1.2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 30.46 | 71.99 | 88.23 | 2687.48 | 0.01101%
15.3.1.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 28.4 | 17.2 | 21.08 | 598.67 | 0.002453%
15.3.1.2.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72.2 | 15.26 | 18.7 | 1350.14 | 0.005533%
15.3.1.2.8 | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.92 | 713.2 | 874.09 | 1678.25 | 0.006878%
15.3.1.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 30.44 | 38.94 | 47.72 | 1452.59 | 0.005953%
15.3.1.2.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.92 | 277.21 | 339.74 | 652.3 | 0.002673%
15.3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 62454.24 | 0.256%
15.3.2.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 6229.6 | 0.02553%
15.3.2.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 31.98 | 61.3 | 75.12 | 2402.33 | 0.009845%
15.3.2.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.1 | 14.78 | 18.11 | 527 | 0.00216%
15.3.2.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.6 | 12.14 | 14.87 | 1406.7 | 0.005765%
15.3.2.1.4 | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.56 | 713.2 | 874.09 | 1363.58 | 0.005588%
15.3.2.1.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.56 | 277.21 | 339.74 | 529.99 | 0.002172%
15.3.2.2 |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 7469.87 | 0.03061%
15.3.2.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20.7 | 116.13 | 142.32 | 2946.02 | 0.01207%
15.3.2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 14.78 | 18.11 | 543.3 | 0.002227%
15.3.2.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.2 | 13.5 | 16.54 | 598.74 | 0.002454%
15.3.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.8 | 12.14 | 14.87 | 978.44 | 0.00401%
15.3.2.2.5 | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.98 | 713.2 | 874.09 | 1730.69 | 0.007093%
15.3.2.2.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.98 | 277.21 | 339.74 | 672.68 | 0.002757%
15.3.2.3 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 48754.77 | 0.1998%
15.3.2.3.1 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 102.55 | 39.07 | 47.88 | 4910.09 | 0.02012%
15.3.2.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.4 | 14.31 | 17.53 | 1795.07 | 0.007357%
15.3.2.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.3 | 13.72 | 16.81 | 55.47 | 0.0002273%
15.3.2.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372.5 | 13.05 | 15.99 | 5956.27 | 0.02441%
15.3.2.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 361.5 | 11.72 | 14.36 | 5191.14 | 0.02127%
15.3.2.3.6 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97 | 9.86 | 12.08 | 1171.76 | 0.004802%
15.3.2.3.7 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 268.2 | 9.7 | 11.88 | 3186.21 | 0.01306%
15.3.2.3.8 | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 12.64 | 713.2 | 874.09 | 11048.49 | 0.04528%
15.3.2.3.9 | COMP-67 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 11,5 X 2,5 CA-25 | cj | 63 | 108.27 | 132.69 | 8359.47 | 0.03426%
15.3.2.3.10 | COMP-68 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 12,5 X 2,5 CA-25 | cj | 21 | 108.27 | 132.69 | 2786.49 | 0.01142%
15.3.2.3.11 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 12.64 | 277.21 | 339.74 | 4294.31 | 0.0176%
16 |  |  | MURO E GRADIL |  |  |  |  | 413251.53 | 1.694%
16.1 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 86886.04 | 0.3561%
16.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 74.57 | 80.38 | 98.51 | 7345.89 | 0.03011%
16.1.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 90.94 | 708 | 867.72 | 78910.45 | 0.3234%
16.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 24.86 | 20.67 | 25.33 | 629.7 | 0.002581%
16.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 19576.25 | 0.08023%
16.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 585.94 | 5 | 6.12 | 3585.95 | 0.0147%
16.2.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 585.94 | 22.27 | 27.29 | 15990.3 | 0.06553%
16.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 15005.91 | 0.0615%
16.3.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 585.94 | 10.83 | 13.27 | 7775.42 | 0.03187%
16.3.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 585.94 | 10.07 | 12.34 | 7230.49 | 0.02963%
16.4 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 291783.33 | 1.196%
16.4.1 | 270620 | AGETOP CIVIL | ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 | m² | 1497.06 | 110.48 | 135.4 | 202701.92 | 0.8307%
16.4.2 | 17001091 | SIURB | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | m² | 183.63 | 347.24 | 425.57 | 78147.41 | 0.3203%
16.4.3 | 9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 10 | 892.14 | 1093.4 | 10934 | 0.04481%
17 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 172250.89 | 0.7059%
17.1 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 2016.03 | 2470.84 | 2470.84 | 0.01013%
17.2 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 5180.96 | 26.74 | 32.77 | 169780.05 | 0.6958%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 20057439.17
[5 empty] | Total do BDI |  | 4343411.12
[5 empty] | Total Geral |  | 24400850.29
_______________________________________________________________ GABRIEL DAVI Setor de Engenharia

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I.: 22,56% |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² |  | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás |  | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO D CANTEIROS E PLANEJAMENTO | [5 empty] | 390862.25
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 95505.7
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 12694.21 | 12694.21
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 16 | 3.79 | 60.64
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 16 | 3.7 | 59.2
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 2.8 | 589.11 | 1649.5
Composição Auxiliar | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 52.92 | 50.02 | 2647.05
Composição Auxiliar | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 52.92 | 41.87 | 2215.76
Composição Auxiliar | 3297 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | Conversão InfoWOrca |  | pt | 1 | 268.43 | 268.43
Composição Auxiliar | 3644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | Pavimentações Externas |  | m² | 56 | 16.08 | 900.48
Composição Auxiliar | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 2 | 228.54 | 457.08
Composição Auxiliar | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 2 | 20.46 | 40.92
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1.3 | 558.29 | 725.77
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra |  | h | 16 | 19.13 | 306.08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 16 | 13.65 | 218.4
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 87 | 6.75 | 587.25
Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material |  | un | 2 | 9 | 18
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 1.2 | 18.93 | 22.71
Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material |  | un | 2 | 25.4 | 50.8
Insumo | 629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 77 | 31.82 | 2450.14
Insumo | 848 | ORSE | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | Material |  | un | 4 | 4 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 3222.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3222.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2863.81 |  | Valor com BDI => |  | 15558.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15558.02
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 462.17 | 462.17
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 21.11 | 10.55
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 25.26 | 9.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 20.32 | 22.72
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.87 | 18.83
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 36.47 | 0.41
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.54 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 28.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.26 |  | Valor com BDI => |  | 566.43
[6 empty] | Quant. => | 7.5 | Preço Total => | 4248.22
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 199.46 | 199.46
Composição Auxiliar | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 50.56 | 50.56
Composição Auxiliar | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 1 | 50.02 | 50.02
Composição Auxiliar | 211 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | Madeiramento |  | un | 0.03 | 1726.58 | 51.79
Composição Auxiliar | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 1 | 41.87 | 41.87
Composição Auxiliar | 5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros |  | m² | 1 | 5.22 | 5.22
|  |  |  | MO sem LS => | 49.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.99 |  | Valor com BDI => |  | 244.45
[6 empty] | Quant. => | 14.4 | Preço Total => | 3520.08
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 61 | ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 17984.93 | 17984.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3.79 | 22.74
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 6 | 3.7 | 22.2
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2 | 3.73 | 7.46
Composição Auxiliar | 1199 | ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 3 | 56.19 | 168.57
Composição Auxiliar | 1220 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | m | 15 | 20.36 | 305.4
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 3.08 | 589.11 | 1814.45
Composição Auxiliar | 1456 | ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 55.35 | 55.35
Composição Auxiliar | 1530 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | m | 7 | 21.71 | 151.97
Composição Auxiliar | 1726 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m | Filtros e Sumidouros |  | un | 1 | 1528.52 | 1528.52
Composição Auxiliar | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 58.32 | 50.02 | 2917.16
Composição Auxiliar | 2146 | ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 248.37 | 496.74
Composição Auxiliar | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 58.32 | 41.87 | 2441.85
Composição Auxiliar | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 156.62 | 156.62
Composição Auxiliar | 3297 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | Conversão InfoWOrca |  | pt | 2 | 268.43 | 536.86
Composição Auxiliar | 3644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | Pavimentações Externas |  | m² | 61.6 | 16.08 | 990.52
Composição Auxiliar | 63 | ORSE | Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 6 | 281.37 | 1688.22
Composição Auxiliar | 64 | ORSE | Tamborete em madeira para refeitório de obra | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 6 | 120.85 | 725.1
Composição Auxiliar | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 3 | 228.54 | 685.62
Composição Auxiliar | 65 | ORSE | Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 3 | 526.24 | 1578.72
Composição Auxiliar | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 20.46 | 20.46
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.72 | 558.29 | 401.96
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 19.13 | 114.78
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.26
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.9
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 48 | 6.75 | 324
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 0.5 | 18.93 | 9.46
Insumo | 629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 22 | 31.82 | 700.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5807.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 5807.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4057.4 |  | Valor com BDI => |  | 22042.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22042.33
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4784 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 22182.1 | 22182.1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 24 | 3.79 | 90.96
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 24 | 3.7 | 88.8
Composição Auxiliar | 1199 | ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 4 | 56.19 | 224.76
Composição Auxiliar | 1216 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | m | 12 | 16.72 | 200.64
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 3.108 | 589.11 | 1830.95
Composição Auxiliar | 1456 | ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 55.35 | 55.35
Composição Auxiliar | 1532 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | m | 6 | 35.02 | 210.12
Composição Auxiliar | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | pt | 2 | 94.85 | 189.7
Composição Auxiliar | 1726 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m | Filtros e Sumidouros |  | un | 1 | 1528.52 | 1528.52
Composição Auxiliar | 200 | ORSE | Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm | Madeiramento |  | m² | 58.86 | 59.3 | 3490.39
Composição Auxiliar | 2085 | ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 436.77 | 873.54
Composição Auxiliar | 2146 | ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 248.37 | 496.74
Composição Auxiliar | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 58.86 | 41.87 | 2464.46
Composição Auxiliar | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 156.62 | 156.62
Composição Auxiliar | 3297 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | Conversão InfoWOrca |  | pt | 6 | 268.43 | 1610.58
Composição Auxiliar | 3644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | Pavimentações Externas |  | m² | 62.16 | 16.08 | 999.53
Composição Auxiliar | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 6 | 228.54 | 1371.24
Composição Auxiliar | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 4 | 20.46 | 81.84
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1.89 | 558.29 | 1055.16
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra |  | h | 24 | 19.13 | 459.12
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 24 | 13.65 | 327.6
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 126 | 6.75 | 850.5
Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material |  | un | 4 | 9 | 36
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 1.2 | 18.93 | 22.71
Insumo | 2945 | ORSE | Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular | Material |  | un | 12 | 3.29 | 39.48
Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material |  | un | 4 | 25.4 | 101.6
Insumo | 629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 104.5 | 31.82 | 3325.19
|  |  |  | MO sem LS => | 6871.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 6871.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5004.28 |  | Valor com BDI => |  | 27186.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 27186.38
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 18726.07 | 18726.07
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 40 | 3.79 | 151.6
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 40 | 3.7 | 148
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 12 | 3.73 | 44.76
Composição Auxiliar | 1199 | ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 6 | 56.19 | 337.14
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1.875 | 589.11 | 1104.58
Composição Auxiliar | 1455 | ORSE | Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 2 | 53.54 | 107.08
Composição Auxiliar | 1456 | ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 55.35 | 55.35
Composição Auxiliar | 1532 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | m | 10 | 35.02 | 350.2
Composição Auxiliar | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | pt | 2 | 94.85 | 189.7
Composição Auxiliar | 1726 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m | Filtros e Sumidouros |  | un | 1 | 1528.52 | 1528.52
Composição Auxiliar | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 35.1 | 50.02 | 1755.7
Composição Auxiliar | 2050 | ORSE | Chuveiro plástico sem registro | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 33.16 | 66.32
Composição Auxiliar | 2085 | ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 436.77 | 873.54
Composição Auxiliar | 2146 | ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 248.37 | 496.74
Composição Auxiliar | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 35.1 | 41.87 | 1469.63
Composição Auxiliar | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 2 | 156.62 | 313.24
Composição Auxiliar | 3644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | Pavimentações Externas |  | m² | 37.5 | 16.08 | 603
Composição Auxiliar | 63 | ORSE | Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 2 | 281.37 | 562.74
Composição Auxiliar | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 6 | 228.54 | 1371.24
Composição Auxiliar | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 5 | 20.46 | 102.3
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1.44 | 558.29 | 803.93
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra |  | h | 40 | 19.13 | 765.2
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 12 | 19.13 | 229.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 40 | 13.65 | 546
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 96 | 6.75 | 648
Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material |  | un | 22 | 9 | 198
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 1 | 18.93 | 18.93
Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material |  | un | 22 | 25.4 | 558.8
Insumo | 629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 98.5 | 31.82 | 3134.27
Insumo | 848 | ORSE | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | Material |  | un | 48 | 4 | 192
|  |  |  | MO sem LS => | 5482.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 5482.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4224.6 |  | Valor com BDI => |  | 22950.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22950.67
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS | [5 empty] | 16960.4
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 014032 | SBC | MOBILIZACAO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS | CONSUMOS |  | UN | 1 | 12000 | 12000
Insumo | 007811 | SBC | MOBILIZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM | Material |  | UN | 1 | 12000 | 12000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2707.2 |  | Valor com BDI => |  | 14707.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14707.2
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI_COMP 0011 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 367.69 | 367.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.2832 | 20.32 | 249.59
Composição Auxiliar | 5705 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 3.0708 | 38.46 | 118.1
|  |  |  | MO sem LS => | 185.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 185.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.95 |  | Valor com BDI => |  | 450.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2253.2
1.3 |  |  | PLANEJAMENTO | [5 empty] | 278396.15
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-460 | Próprio | PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 9835.25 | 9835.25
Insumo | A.02.000.070107 | CPOS/CDHU | Impressão colorida em papel sulfite A4 | Material |  | UN | 75 | 2.15 | 161.25
Insumo | A.02.000.070108 | CPOS/CDHU | Encadernação espiral até 100 folhas | Material |  | UN | 5 | 7.69 | 38.45
Insumo | B.01.000.020112 | CPOS/CDHU | Coordenador de projetos | Mão de Obra |  | H | 4 | 357 | 1428
Insumo | B.01.000.020118 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de civil | Mão de Obra |  | H | 39 | 210.45 | 8207.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9635.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 9635.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 2218.83 |  | Valor com BDI => |  | 12054.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 12054.08
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2006022 | SIURB INFRA | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | Infraestrutura |  | ENS. | 1 | 1868.52 | 1868.52
Insumo | 86060 | SIURB INFRA | CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS) C/MAT,MO,MOB,REL | Material |  | Ensaio | 1 | 1868.52 | 1868.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 421.53 |  | Valor com BDI => |  | 2290.05
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6870.15
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-461 | Próprio | PROJETO COMO CONSTRUIDO (''AS BUILT'') DESENVOLVIDO EM BIM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 9.53 | 9.53
Insumo | 026310 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 20.5 | 2.05
Insumo | 026312 | SBC | PROJETO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 18 | 1.8
Insumo | 026315 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 14 | 1.4
Insumo | 026321 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 14 | 1.4
Insumo | 026322 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 9.8 | 0.98
Insumo | 026314 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 19 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 11.67
[6 empty] | Quant. => | 5180.96 | Preço Total => | 60461.8
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000038 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | PROJETOS |  | m² | 1 | 20 | 20
Insumo | 041005 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | Material |  | m² | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.51 |  | Valor com BDI => |  | 24.51
[6 empty] | Quant. => | 5180.96 | Preço Total => | 126985.32
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO | ED- |  | U | 1 | 100.2 | 100.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11066 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - IPRM |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | un | 100.2054 | 1 | 100.2
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 100.2
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 0
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.6 |  | Valor com BDI => |  | 122.8
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 18420
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3912.36 | 3912.36
Composição Auxiliar | 95424 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 24.93 | 24.93
Insumo | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3482.33 | 3482.33
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.77 | 12.77
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 132.94 | 132.94
|  |  |  | MO sem LS => | 3507.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 3507.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 882.62 |  | Valor com BDI => |  | 4794.98
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 14384.94
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-061 | Próprio | - PROJETO - LICENÇA e APROVAÇOES NOS ORGÃO COMPETENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 4.55 | 4.55
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 116.87 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.57
[6 empty] | Quant. => | 5180.96 | Preço Total => | 28857.94
1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-653 | Próprio | TAXA HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | ARQ-07 | Próprio | TAXA HABITE-SE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | Taxas |  | m² | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 2
[6 empty] | Quant. => | 5180.96 | Preço Total => | 10361.92
2 |  |  | ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 1054744.68
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.84 | 29.84
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 26.47 | 26.47
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 27.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.73 |  | Valor com BDI => |  | 36.57
[6 empty] | Quant. => | 3520 | Preço Total => | 128726.4
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 123.26 | 123.26
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 2.02 | 2.02
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 119.11 | 119.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 121.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.8 |  | Valor com BDI => |  | 151.06
[6 empty] | Quant. => | 2816 | Preço Total => | 425384.96
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.71 | 29.71
Composição Auxiliar | 100299 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 26.93 | 26.93
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 27.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 36.41
[6 empty] | Quant. => | 3520 | Preço Total => | 128163.2
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | MES | 1 | 6328.27 | 6328.27
Insumo | 099312 | SBC | VIGIA DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 453.64 | 13.95 | 6328.27
|  |  |  | MO sem LS => | 6328.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 6328.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1427.65 |  | Valor com BDI => |  | 7755.92
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 124094.72
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21772 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | mês | 1 | 20794.31 | 20794.31
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
Insumo | MOED-21737 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (MODALIDADE: MENSALISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) |  |  | H | 20136.48 | 1 | 20136.47
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 20136.47
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 20136.47
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 20136.47
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-14623 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 252.08 | 1 | 252.08
Insumo | SETOP | MATED-21748 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 7.31 | 1 | 7.31
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 259.39
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-21761 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MENSALISTA |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 255.93 | 1 | 255.93
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-21782 | EPI PARA ENGENHEIRO CIVIL MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 140.23 | 1 | 140.23
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-21783 | FERRAMENTAS PARA ENGENHEIRO CIVIL MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 2.29 | 1 | 2.29
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 398.45
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20392.4125 | LS => | 0 | MO com LS => | 20392.4125
|  |  |  | Valor do BDI => | 4691.19 |  | Valor com BDI => |  | 25485.5
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 76456.5
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21772 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | mês | 1 | 20794.31 | 20794.31
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
Insumo | MOED-21737 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (MODALIDADE: MENSALISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) |  |  | H | 20136.48 | 1 | 20136.47
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 20136.47
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 20136.47
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 20136.47
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-14623 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 252.08 | 1 | 252.08
Insumo | SETOP | MATED-21748 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 7.31 | 1 | 7.31
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 259.39
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-21761 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MENSALISTA |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 255.93 | 1 | 255.93
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-21782 | EPI PARA ENGENHEIRO CIVIL MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 140.23 | 1 | 140.23
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-21783 | FERRAMENTAS PARA ENGENHEIRO CIVIL MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | mês | 2.29 | 1 | 2.29
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 398.45
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20392.4125 | LS => | 0 | MO com LS => | 20392.4125
|  |  |  | Valor do BDI => | 4691.19 |  | Valor com BDI => |  | 25485.5
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 76456.5
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.13 | 22.13
Composição Auxiliar | 95392 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00000253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.79 | 19.79
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.99 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
[6 empty] | Quant. => | 3520 | Preço Total => | 95462.4
3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 196156.02
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 67.34 | 67.34
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0278 | 207.95 | 5.78
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0402 | 82.81 | 3.32
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0379 | 20.32 | 0.77
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1252 | 30.28 | 3.79
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.3889 | 37.35 | 51.87
|  |  |  | MO sem LS => | 4.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.19 |  | Valor com BDI => |  | 82.53
[6 empty] | Quant. => | 2289.67 | Preço Total => | 188966.46
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.57 | 2.57
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 277.86 | 2.3
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 77.47 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57 |  | Valor com BDI => |  | 3.14
[6 empty] | Quant. => | 2289.67 | Preço Total => | 7189.56
4 |  |  | ARQUITETONICO | [5 empty] | 8417397.07
4.1 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 45696.77
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.86 | 1.86
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0010702 | 328.69 | 0.35
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.007545 | 76.4 | 0.57
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0003025 | 254.6 | 0.07
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0007318 | 92.08 | 0.06
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025195 | 164.84 | 0.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0010343 | 20.32 | 0.02
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0060957 | 63.54 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.27
[6 empty] | Quant. => | 2352 | Preço Total => | 5339.04
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.62 | 0.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.32 | 0.38
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 10.38 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 2525.05 | Preço Total => | 2020.04
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 22.37 | Preço Total => | 2203.66
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 708 | 708
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.13 | 600.91 | 78.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.344 | 25.62 | 213.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.172 | 20.32 | 84.77
Insumo | 00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 122.27 | 2.71 | 331.35
|  |  |  | MO sem LS => | 241.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.72 |  | Valor com BDI => |  | 867.72
[6 empty] | Quant. => | 30.46 | Preço Total => | 26430.75
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 20.67 | 20.67
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8809 | 20.32 | 17.89
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0942 | 10.38 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 13.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 25.33
[6 empty] | Quant. => | 6.33 | Preço Total => | 160.33
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 75.6 | 75.6
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.3889 | 37.35 | 51.87
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.05 |  | Valor com BDI => |  | 92.65
[6 empty] | Quant. => | 103 | Preço Total => | 9542.95
4.2 |  |  | PISO | [5 empty] | 1430919.14
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 41.38 | 41.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 25.62 | 6.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.32 | 1.86
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 478.49 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 50.71
[6 empty] | Quant. => | 2007.93 | Preço Total => | 101822.13
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170031 | SBC | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | PAVIMENTACOES INTERNAS |  | m² | 1 | 57.01 | 57.01
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 13 | 0.86 | 11.18
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.08 | 134.23 | 10.73
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.876 | 18.74 | 16.41
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.34 | 13.95 | 18.69
|  |  |  | MO sem LS => | 35.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 69.87
[6 empty] | Quant. => | 3555.93 | Preço Total => | 248452.82
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 28.17 | 28.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.053 | 25.62 | 1.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.026 | 20.32 | 0.52
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 14.55 | 3.05
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material |  | m³ | 0.031 | 750.16 | 23.25
|  |  |  | MO sem LS => | 1.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.35 |  | Valor com BDI => |  | 34.52
[6 empty] | Quant. => | 2334.21 | Preço Total => | 80576.92
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 97.19 | 97.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1119 | 25.62 | 2.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0466 | 20.32 | 0.94
Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 10.17 | 0.07
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0814 | 687.5 | 55.96
Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material |  | KG | 4 | 9.34 | 37.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.92 |  | Valor com BDI => |  | 119.11
[6 empty] | Quant. => | 371.79 | Preço Total => | 44283.9
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 104.56 | 104.56
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.97 | 0.15
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.76 | 0.13
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.67 | 0.33
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.6 | 0.12
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.33 | 2.22
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.65 | 13
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 6.34 | 0.25
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 21.42 | 0.26
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 5.01 | 50.1
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.58 |  | Valor com BDI => |  | 128.14
[6 empty] | Quant. => | 2220.15 | Preço Total => | 284490.02
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130345 | SBC | RODAPE MARMORITE OU GRANILITE CLARO 10cm | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  | M | 1 | 53.25 | 53.25
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 0.76 | 0.86 | 0.65
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003 | 134.23 | 0.4
Insumo | 035616 | SBC | RODAPE MARMORITE/GRANILITE CLARO | Material |  | M | 1 | 37.73 | 37.73
Insumo | 099398 | SBC | MARMORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 26.9 | 10.76
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.266 | 13.95 | 3.71
|  |  |  | MO sem LS => | 14.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.01 |  | Valor com BDI => |  | 65.26
[6 empty] | Quant. => | 1798.83 | Preço Total => | 117391.64
4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 139.4 | 139.4
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 25.47 | 13.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 20.32 | 3.4
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 7.04 | 0.99
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.69 | 33.68
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 82.4 | 88.08
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.44 |  | Valor com BDI => |  | 170.84
[6 empty] | Quant. => | 2334.21 | Preço Total => | 398776.43
4.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.1 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 20.32 | 0.11
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.55 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.79
[6 empty] | Quant. => | 2007.93 | Preço Total => | 7610.05
4.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.32 | 19.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 6.34 | 1.01
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 19.72 | 8.42
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 11.28 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 23.67
[6 empty] | Quant. => | 371.79 | Preço Total => | 8800.26
4.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 221104 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | 2211 |  | m² | 1 | 50.98 | 50.98
Insumo | 2226 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILÍCA (2 DEMAOS) | Material |  | m² | 1 | 50.98 | 50.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 62.48
[6 empty] | Quant. => | 2220.15 | Preço Total => | 138714.97
4.3 |  |  | FECHAMENTOS/ALVENARIAS | [5 empty] | 3847665.06
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 86.98 | 86.98
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0118 | 600.91 | 7.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.86 | 25.62 | 22.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 20.32 | 8.73
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 4.9 | 2.05
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 44.28 | 0.44
Insumo | 00037593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 3.43 | 46.64
|  |  |  | MO sem LS => | 24.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.62 |  | Valor com BDI => |  | 106.6
[6 empty] | Quant. => | 1311.83 | Preço Total => | 139841.07
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 121580 | SBC | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | m² | 1 | 162.98 | 162.98
Insumo | 036548 | SBC | PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO | Material |  | m² | 1.1 | 117.41 | 129.15
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.74 | 18.74
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.09 | 15.09
|  |  |  | MO sem LS => | 33.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.76 |  | Valor com BDI => |  | 199.74
[6 empty] | Quant. => | 18.77 | Preço Total => | 3749.11
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 1030.89 | 1030.89
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 25.47 | 35.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.32 | 14.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 23.35 | 2.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 21.84 | 28.74
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 48.11 | 25.49
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 4.23 | 4.1
Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 876.62 | 920.45
|  |  |  | MO sem LS => | 63.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.56 |  | Valor com BDI => |  | 1263.45
[6 empty] | Quant. => | 111.23 | Preço Total => | 140533.54
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090023 | SBC | DIVISORIA EM DRYWALL MONT 70MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO | PAREDES E PAINEIS |  | m² | 1 | 97.68 | 97.68
Insumo | 004552 | SBC | DRYWALL - PERFIL PARA FORRO TABICA BRANCA 48x40x3000mm | Material |  | M | 3 | 4.99 | 14.97
Insumo | 012625 | SBC | DRYWALL - PARAFUSO CABECA LENTILHA 4,2x13mm | Material |  | UN | 2 | 0.18 | 0.36
Insumo | 013749 | SBC | DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL STANDARD 1,20x2,40x12mm | Material |  | m² | 2.1 | 14.79 | 31.05
Insumo | 021366 | SBC | PERFIL MONTANTE FORMATO C EM ACO ZINCADO 70x3000mm | Material |  | M | 0.9 | 7.96 | 7.16
Insumo | 028605 | SBC | PARAFUSO TF 421 x 95 FORRO GYPSUN FGE | Material |  | UN | 30 | 0.15 | 4.5
Insumo | 051156 | SBC | FELTRO EM LA DE ROCHA TERMO /ACUSTICO THERMAX 32kg/m3 | Material |  | m² | 1.1 | 22.68 | 24.94
Insumo | 099543 | SBC | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | Mão de Obra |  | H | 0.62 | 18.74 | 11.61
Insumo | 099925 | SBC | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.205 | 15.09 | 3.09
|  |  |  | MO sem LS => | 14.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.03 |  | Valor com BDI => |  | 119.71
[6 empty] | Quant. => | 2449.37 | Preço Total => | 293214.08
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 723.54 | 723.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74225 | 25.62 | 19.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37112 | 20.32 | 7.54
Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 665.59 | 665.59
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0.19 | 3.3
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1688 | 24.05 | 28.1
|  |  |  | MO sem LS => | 20.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.23 |  | Valor com BDI => |  | 886.77
[6 empty] | Quant. => | 17.84 | Preço Total => | 15819.97
4.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-606 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 83.05 | 83.05
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 22.44 | 13.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 20.32 | 3.96
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 51.5 | 1.52
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 6.38 | 5.81
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 7.24 | 21.09
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.38 | 0.95
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 3.38 | 2.67
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.24 | 4.65
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
Insumo | 005580 | SBC | DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE VERDE 1,80x1,20x12,5mm | Material |  | m² | 1.05 | 25.63 | 26.91
|  |  |  | MO sem LS => | 13.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.73 |  | Valor com BDI => |  | 101.78
[6 empty] | Quant. => | 87.01 | Preço Total => | 8855.87
4.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-607 | Próprio | PELE DE VIDRO LAMINADO FUME REFLETIVO - 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1749.08 | 1749.08
Insumo | 12207 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | Serviços |  | m² | 1 | 1749.08 | 1749.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 394.59 |  | Valor com BDI => |  | 2143.67
[6 empty] | Quant. => | 1009.59 | Preço Total => | 2164227.79
4.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-723 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | 4.03 |  | m² | 1 | 365.56 | 365.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.49 | 25.62 | 38.17
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.49 | 21.56 | 32.12
Composição Auxiliar | 104912 | SINAPI | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0.5 | 40.54 | 20.27
Insumo | COT.ARQ.10 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | Material |  | M² | 1 | 275 | 275
|  |  |  | MO sem LS => | 54.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.47 |  | Valor com BDI => |  | 448.03
[6 empty] | Quant. => | 1946.14 | Preço Total => | 871929.1
4.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120125 | SBC | PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 | 279.23 | 279.23
Insumo | 005090 | SBC | CHAPA DE MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,85m (5,03m2) | Material |  | m² | 1 | 72.67 | 72.67
Insumo | 005100 | SBC | PLACA DE LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO | Material |  | m² | 1 | 150.52 | 150.52
Insumo | 008272 | SBC | COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 | Material |  | KG | 0.56 | 34.3 | 19.2
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 1.966 | 18.74 | 36.84
|  |  |  | MO sem LS => | 36.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.99 |  | Valor com BDI => |  | 342.22
[6 empty] | Quant. => | 6.35 | Preço Total => | 2173.09
4.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8856 | ORSE | Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 | Ferragens |  | m² | 1 | 87.31 | 87.31
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Insumo | 1674 | ORSE | Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm | Material |  | un | 4 | 9.75 | 39
Insumo | 8384 | ORSE | Chapa em MDF cru esp: 6mm | Material |  | m² | 1 | 20.26 | 20.26
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
|  |  |  | MO sem LS => | 23.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.69 |  | Valor com BDI => |  | 107
[6 empty] | Quant. => | 47.5 | Preço Total => | 5082.5
4.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-624 | Próprio | DIVISÓRIA MÓVEL EM VIDRO - ABERTURA DO TIPO CAMARÃO | 90 |  | m² | 1 | 1545.5 | 1545.5
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 24.15 | 18.9
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 21.21 | 16.6
Insumo | 002217 | SBC | DIVISORIA PAINEL PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA 1,5MM | Material |  | m² | 1 | 1510 | 1510
|  |  |  | MO sem LS => | 27.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 348.66 |  | Valor com BDI => |  | 1894.16
[6 empty] | Quant. => | 28.53 | Preço Total => | 54040.38
4.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-721 | Próprio | MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTA E ENCUNHAMENTO DE CONCRETO LEVE 300X610X90MM 2P DE ACORDO COM A NORMA ABNT - 17073 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 62.14 | 62.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.32 | 25.62 | 8.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.38 | 20.32 | 28.04
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 2.2 | 3.69 | 8.11
Insumo | 00036887 | SINAPI | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | Material |  | m² | 0.1 | 12.23 | 1.22
Insumo | 00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 0.8 | 4.32 | 3.45
Insumo | 11076 | EMOP | ARGAMASSA CRISTALIZANTE CONCENTRADA PARA IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO (EMBALAGE M 25KG) | Material |  | KG | 0.5 | 26.27 | 13.13
|  |  |  | MO sem LS => | 27.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.01 |  | Valor com BDI => |  | 76.15
[6 empty] | Quant. => | 1946.14 | Preço Total => | 148198.56
4.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 318502.67
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 5 | 5
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 744.97 | 2.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 25.62 | 1.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 20.32 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 6.12
[6 empty] | Quant. => | 6515.93 | Preço Total => | 39877.49
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22.27 | 22.27
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 600.91 | 11.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2971 | 25.62 | 7.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 20.32 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.02 |  | Valor com BDI => |  | 27.29
[6 empty] | Quant. => | 5337.47 | Preço Total => | 145659.55
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.67 | 21.67
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 600.91 | 11.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2805 | 25.62 | 7.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1402 | 20.32 | 2.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 26.55
[6 empty] | Quant. => | 1178.46 | Preço Total => | 31288.11
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 70.4 | 70.4
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6488 | 25.47 | 16.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3004 | 20.32 | 6.1
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0725 | 37.16 | 39.85
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 1.2 | 5.89
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 7.04 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.88 |  | Valor com BDI => |  | 86.28
[6 empty] | Quant. => | 1178.46 | Preço Total => | 101677.52
4.5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 256092.18
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.83 | 10.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 27.11 | 6.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 20.32 | 1.66
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 1.15 | 0.04
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 3.4 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 7496.96 | Preço Total => | 99484.65
4.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.11 | 4.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.32 | 1.1
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 19.24 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.34
[6 empty] | Quant. => | 9560.9 | Preço Total => | 117981.5
4.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.3 | 3.3
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.11 | 1.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.32 | 0.45
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.34 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 4.04
[6 empty] | Quant. => | 9560.9 | Preço Total => | 38626.03
4.6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 573660.79
4.6.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 482186.96
4.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 462.64 | 462.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 20.32 | 2.86
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.0637 | 36.4 | 2.31
Insumo | 00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 389.31 | 389.31
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.72 | 0.43 | 2.02
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.202 | 26.76 | 58.92
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.37 |  | Valor com BDI => |  | 567.01
[6 empty] | Quant. => | 16.87 | Preço Total => | 9565.45
4.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 651.81 | 651.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 25.62 | 9.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 20.32 | 3.88
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 36.4 | 32.13
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.43 | 2.07
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 26.76 | 183.31
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 768.55 | 420.62
|  |  |  | MO sem LS => | 10.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.04 |  | Valor com BDI => |  | 798.85
[6 empty] | Quant. => | 43.52 | Preço Total => | 34765.95
4.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 837.96 | 837.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 25.62 | 9.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 20.32 | 3.61
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 36.4 | 32.13
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 607.72 | 607.72
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.43 | 2.07
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 26.76 | 183.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.04 |  | Valor com BDI => |  | 1027
[6 empty] | Quant. => | 18.9 | Preço Total => | 19410.3
4.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-458 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 1 FOLHA 90X210CM - INCLUSO BARRAS DE APOIO E PLACA DE PROTEÇÃO A IMPACTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. COMP. SINAPI 91338) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 2498.88 | 2498.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6734 | 25.62 | 17.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3362 | 20.32 | 6.83
Composição Auxiliar | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.89 | 837.96 | 1583.74
Composição Auxiliar | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 318.68 | 637.36
Composição Auxiliar | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | ACESSIBILIDADE |  | UN | 1 | 188.66 | 188.66
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 10 | 0.43 | 4.3
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 1.6687 | 36.4 | 60.74
|  |  |  | MO sem LS => | 99.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 99.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 563.74 |  | Valor com BDI => |  | 3062.62
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 52064.54
4.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110106 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m S/FERRAGENS | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 | 1342.65 | 1342.65
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 8.64 | 0.86 | 7.43
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.02 | 134.23 | 2.68
Insumo | 001349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 13.86 | 24.16 | 334.85
Insumo | 002203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 10 | 0.7 | 7
Insumo | 004776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 SEM CABECA (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.11 | 18.69 | 2.05
Insumo | 008624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 6.93 | 35.98 | 249.34
Insumo | 014213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 SEM CABECA (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.03 | 22.82 | 0.68
Insumo | 080108 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m | Material |  | UN | 2 | 295.9 | 591.8
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 4.846 | 18.74 | 90.81
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.712 | 15.09 | 56.01
|  |  |  | MO sem LS => | 146.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 146.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 302.9 |  | Valor com BDI => |  | 1645.55
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 8227.75
4.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8664 | ORSE | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024 | Esquadrias de Madeira |  | m² | 1 | 596.02 | 596.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.66 | 7.32
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.7 | 7.4
Insumo | 2869 | ORSE | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | Material |  | l | 0.5 | 32.9 | 16.45
Insumo | 8929 | ORSE | Porta em madeira de lei muiracatiara tipo veneziana | Material |  | m² | 1 | 414.97 | 414.97
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.021 | 100 | 2.1
Insumo | 00001214/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de esquadrias (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3.3 | 0.76 | 2.5
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.26
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.05 | 16.9 | 0.84
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.6
|  |  |  | MO sem LS => | 129.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 129.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 134.46 |  | Valor com BDI => |  | 730.48
[6 empty] | Quant. => | 4.75 | Preço Total => | 3469.78
4.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-384 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS | 1805 |  | m² | 1 | 474.02 | 474.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.222 | 20.32 | 24.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3187 | 25.62 | 33.78
Insumo | 1377 | AGETOP CIVIL | FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.2381 | 166.59 | 39.66
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 25.3405 | 9.18 | 232.62
Insumo | 00003108 | SINAPI | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | Material |  | UN | 0.4762 | 126.27 | 60.12
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.2976 | 3.43 | 1.02
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2381 | 47.19 | 11.23
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1.4286 | 22.18 | 31.68
Insumo | 00044533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.0595 | 40.01 | 2.38
Insumo | 00044531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.1819 | 165.77 | 30.15
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 5 | 0.94 | 4.7
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0143 | 130 | 1.85
|  |  |  | MO sem LS => | 45.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.93 |  | Valor com BDI => |  | 580.95
[6 empty] | Quant. => | 2.94 | Preço Total => | 1707.99
4.6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111414 | SBC | PORTAO FERRO 1FL.1,05x2,4m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"" | ESQUADRIAS DE FERRO |  | m² | 1 | 640.82 | 640.82
Insumo | 055814 | SBC | PORTAO FERRO CH.DOBRADA COMPLETO | Material |  | m² | 1 | 485 | 485
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 4.33 | 18.74 | 81.14
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 4.949 | 15.09 | 74.68
|  |  |  | MO sem LS => | 155.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.56 |  | Valor com BDI => |  | 785.38
[6 empty] | Quant. => | 1.88 | Preço Total => | 1476.51
4.6.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 4605.68 | 4605.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.57 | 20.32 | 133.5
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.76 | 22.69 | 153.38
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 2 | 176.9 | 353.8
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 3.78 | 544.54 | 2058.36
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 2 | 953.32 | 1906.64
|  |  |  | MO sem LS => | 216.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 216.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1039.04 |  | Valor com BDI => |  | 5644.72
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 22578.88
4.6.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-626 | Próprio | PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS DE VIDRO E ALUMINIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 629.8 | 629.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 20.32 | 2.86
Insumo | H.05.000.032419 | CPOS/CDHU | Porta de correr em alumínio tipo veneziana e vidro liso, linha 25, branca, folhas móveis, vidro liso; ref. Magnum da Atlântica Esquadrias, Premium da Lux Esquadrias, AJ Esquadrias ou equivalente - linha comercial | Material |  | m² | 1 | 619.72 | 619.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.08 |  | Valor com BDI => |  | 771.88
[6 empty] | Quant. => | 11.22 | Preço Total => | 8660.49
4.6.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-625 | Próprio | PORTA DE ABRIR 01 FOLHA. TIPO VENEZIANA ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO | 112 |  | m² | 1 | 1587.32 | 1587.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 21.21 | 2.99
Insumo | H.03.000.031627 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em chapa dupla 14 com visor, batente envolvente, completa | Material |  | m² | 1 | 1577.11 | 1577.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 358.09 |  | Valor com BDI => |  | 1945.41
[6 empty] | Quant. => | 128.52 | Preço Total => | 250024.09
4.6.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-69 | Próprio | PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR E AUTOMAÇÃO, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1543.46 | 1543.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 20.32 | 2.86
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.0637 | 36.4 | 2.31
Insumo | 00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 389.31 | 389.31
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.72 | 0.43 | 2.02
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.202 | 26.76 | 58.92
Insumo | 036531 | SBC | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP | Material |  | UN | 1 | 1080.82 | 1080.82
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 348.2 |  | Valor com BDI => |  | 1891.66
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 18916.6
4.6.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4662 | ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | Ferragens |  | un | 1 | 245.14 | 245.14
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.7 | 7.4
Insumo | 4304 | ORSE | Fechadura bico de papagaio com abas ref. AL 1510, p/ esquadria de vidro temperado | Material |  | un | 1 | 116.17 | 116.17
Insumo | 4305 | ORSE | Contra fechadura bico de papagaio com abas ref. AL 1511, p/ esquadria de vidro temperado ou similar | Material |  | un | 1 | 74.6 | 74.6
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.26
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
|  |  |  | MO sem LS => | 45.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.3 |  | Valor com BDI => |  | 300.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 300.44
4.6.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140315 | SBC | FECHADURA 6521 INTERNA ARCHITECT CROMADA LA FONTE | FERRAGENS |  | UN | 1 | 425.57 | 425.57
Insumo | 003463 | SBC | FECHADURA 6521 INTERNA WC ARCHITECT CROMADA LA FONTE | Material |  | m² | 1 | 320.71 | 320.71
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 3.1 | 18.74 | 58.09
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.1 | 15.09 | 46.77
|  |  |  | MO sem LS => | 104.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 104.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 96 |  | Valor com BDI => |  | 521.57
[6 empty] | Quant. => | 71 | Preço Total => | 37031.47
4.6.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.45 | 15.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 27.11 | 10.31
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.014 | 20.52 | 0.28
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1403 | 34.71 | 4.86
|  |  |  | MO sem LS => | 7.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 18.93
[6 empty] | Quant. => | 181.86 | Preço Total => | 3442.6
4.6.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.38 | 10.38
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2149 | 27.11 | 5.82
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0124 | 20.52 | 0.25
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1242 | 34.71 | 4.31
|  |  |  | MO sem LS => | 4.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
[6 empty] | Quant. => | 312.12 | Preço Total => | 3970.16
4.6.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.8 | 9.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 20.52 | 1.17
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.01
[6 empty] | Quant. => | 312.12 | Preço Total => | 3748.56
4.6.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140512 | SBC | FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA - TIPO SOCIAL | FERRAGENS |  | UN | 1 | 461.07 | 461.07
Insumo | 012519 | SBC | FECHADURA 6239 EXTERNA ZAMAK ANTIQUE BRASS 55mm LA FONTE | Material |  | UN | 1 | 326.51 | 326.51
Insumo | 012743 | SBC | DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" | Material |  | UN | 3 | 9.9 | 29.7
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 3.1 | 18.74 | 58.09
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.1 | 15.09 | 46.77
|  |  |  | MO sem LS => | 104.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 104.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.01 |  | Valor com BDI => |  | 565.08
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2825.4
4.6.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 64255.98
4.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 628.75 | 628.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0104 | 25.62 | 25.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.50521 | 20.32 | 10.26
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.19 | 4.63
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 268.75 | 559.88
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1687 | 24.05 | 28.1
|  |  |  | MO sem LS => | 28.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.84 |  | Valor com BDI => |  | 770.59
[6 empty] | Quant. => | 22.8 | Preço Total => | 17569.45
4.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 370.74 | 370.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 25.62 | 7.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 20.32 | 3.16
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.19 | 1.38
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 618.28 | 343.76
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 24.05 | 14.45
|  |  |  | MO sem LS => | 8.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.63 |  | Valor com BDI => |  | 454.37
[6 empty] | Quant. => | 57.2 | Preço Total => | 25989.96
4.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.38 | 10.38
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2149 | 27.11 | 5.82
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0124 | 20.52 | 0.25
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1242 | 34.71 | 4.31
|  |  |  | MO sem LS => | 4.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
[6 empty] | Quant. => | 195.76 | Preço Total => | 2490.06
4.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.8 | 9.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 20.52 | 1.17
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.01
[6 empty] | Quant. => | 195.76 | Preço Total => | 2351.07
4.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 723.54 | 723.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74225 | 25.62 | 19.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37112 | 20.32 | 7.54
Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 665.59 | 665.59
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0.19 | 3.3
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1688 | 24.05 | 28.1
|  |  |  | MO sem LS => | 20.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.23 |  | Valor com BDI => |  | 886.77
[6 empty] | Quant. => | 17.88 | Preço Total => | 15855.44
4.6.3 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 27217.85
4.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 134.63 | 134.63
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 25.47 | 13.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.32 | 5.54
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 110.4 | 110.4
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 3.69 | 4.76
|  |  |  | MO sem LS => | 15.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.37 |  | Valor com BDI => |  | 165
[6 empty] | Quant. => | 61.29 | Preço Total => | 10112.85
4.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 139.57 | 139.57
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 522.63 | 3.13
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 25.47 | 10.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.32 | 4.24
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 23.35 | 0.49
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 21.84 | 8.69
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 108.03 | 112.35
|  |  |  | MO sem LS => | 19.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.48 |  | Valor com BDI => |  | 171.05
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 17105
4.7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 510591.02
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 191.6 | 191.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 20.32 | 1.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 25 | 1.4
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 22.43 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0012 | 21.34 | 0.02
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 158.73 | 181.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.22 |  | Valor com BDI => |  | 234.82
[6 empty] | Quant. => | 1958.2 | Preço Total => | 459824.52
4.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-188 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 103.87 | 103.87
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 22.43 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027 | 21.34 | 0.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 25 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.093 | 20.32 | 1.88
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 6.36 | 1.69 | 10.74
Insumo | COT.SPDA.148 | Próprio | CUMEEIRA PARA COBERTURA TERMOACÚSTICA | Equipamento |  | M | 1.08 | 82.59 | 89.19
|  |  |  | MO sem LS => | 3.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.43 |  | Valor com BDI => |  | 127.3
[6 empty] | Quant. => | 52.45 | Preço Total => | 6676.88
4.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 57.07 | 57.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 20.32 | 4.2
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 25 | 2.8
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.43 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.34 | 0.39
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 36.4 | 7.2
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 18.85 | 0.11
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 71.89 | 0.08
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 194.66 | 8.75
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 31.67 | 33.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.87 |  | Valor com BDI => |  | 69.94
[6 empty] | Quant. => | 182.43 | Preço Total => | 12759.15
4.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-722 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 40.47 | 40.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 20.32 | 5.73
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 25 | 4.7
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.43 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.34 | 0.39
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.053 | 36.4 | 1.92
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 18.85 | 0.15
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 71.89 | 0.11
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 194.66 | 11.48
Insumo | D090000001 | EMBASA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA No 18 | Material |  | M | 1.05 | 14.96 | 15.7
|  |  |  | MO sem LS => | 8.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.13 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 201.83 | Preço Total => | 10010.76
4.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 121215 | SBC | CHAPIM DE CONCRETO | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | M | 1 | 36.15 | 36.15
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.565 | 0.86 | 1.34
Insumo | 000098 | SBC | AREIA MEDIA LAVADA | Material |  | m³ | 0.018 | 132.5 | 2.38
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.887 | 18.74 | 16.62
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.134 | 13.95 | 15.81
|  |  |  | MO sem LS => | 32.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.15 |  | Valor com BDI => |  | 44.3
[6 empty] | Quant. => | 313.99 | Preço Total => | 13909.75
4.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 38.94 | 38.94
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 17.97 | 26.95
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 47.72
[6 empty] | Quant. => | 155.28 | Preço Total => | 7409.96
4.8 |  |  | TETO | [5 empty] | 328200.42
4.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 76.04 | 76.04
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 22.44 | 10.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 20.32 | 9.72
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 24.46 | 26.5
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 4.69 | 16.63
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.77 | 2.17
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 3.38 | 4.82
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 4.24 | 2.93
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.1 | 0.96
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.24 | 0.29
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 28.03 | 0.34
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 25.84 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 15.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.15 |  | Valor com BDI => |  | 93.19
[6 empty] | Quant. => | 893.19 | Preço Total => | 83236.37
4.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.63 | 19.63
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5054 | 27.11 | 13.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 20.32 | 3.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 1.15 | 0.04
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 3.4 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI => |  | 24.05
[6 empty] | Quant. => | 3921.21 | Preço Total => | 94305.1
4.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 27.11 | 6.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 20.32 | 1.53
Insumo | 00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 12.26 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 13.43
[6 empty] | Quant. => | 3921.21 | Preço Total => | 52661.85
4.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120481 | SBC | FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 | 157.65 | 157.65
Insumo | 001733 | SBC | ARAME GALVANIZADO #10 AWG | Material |  | KG | 0.2 | 18.9 | 3.78
Insumo | 004785 | SBC | FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200x2400mm | Material |  | m² | 1 | 138.88 | 138.88
Insumo | 008383 | SBC | GESSO PARA REVESTIMENTO QUALIGESSO 60 LAFARGE GYPSUM | Material |  | KG | 0.6 | 1.04 | 0.62
Insumo | 099315 | SBC | GESSEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.425 | 18.74 | 7.96
Insumo | 099978 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - GESSEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.425 | 15.09 | 6.41
|  |  |  | MO sem LS => | 14.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.56 |  | Valor com BDI => |  | 193.21
[6 empty] | Quant. => | 455.16 | Preço Total => | 87941.46
4.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 11.09 | 11.09
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 22.44 | 4.74
Insumo | 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 1.1512 | 4.06 | 4.67
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.693 | 0.24 | 0.16
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0318 | 48.05 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.59
[6 empty] | Quant. => | 739.93 | Preço Total => | 10055.64
4.9 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 1106069.02
4.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-604 | Próprio | Veneziana horizontal (brise soleil) de chapa de aluminio, com 1,2mm de espessura, parafusadas e medida pela area colocada. Fornecimento e colocacao. | RV |  | m² | 1 | 898.63 | 898.63
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7 | 25.4 | 43.18
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7 | 21.5 | 36.55
Insumo | MAT030650 | SCO | Chapa de aluminio, medindo: (2000x1000x1,2)mm | Material |  | Kg | 25.346 | 25.82 | 654.43
Insumo | MAT093300 | SCO | Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm | Material |  | un | 6 | 0.15 | 0.9
Insumo | 00011946 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | Material |  | UN | 6 | 0.04 | 0.24
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 4 | 8.02 | 32.08
Insumo | 028592 | SBC | ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA P/FIXACAO DE ACM OU BRISE | Material |  | m² | 1.05 | 125 | 131.25
|  |  |  | MO sem LS => | 61.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.73 |  | Valor com BDI => |  | 1101.36
[6 empty] | Quant. => | 897.7 | Preço Total => | 988690.87
4.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | APARELHOS SANITARIOS |  | m² | 1 | 498.13 | 498.13
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 4.6 | 0.86 | 3.95
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.001 | 134.23 | 0.13
Insumo | 001100 | SBC | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | Material |  | KG | 1.82 | 5.75 | 10.46
Insumo | 004612 | SBC | MAO FRANCESA 30cm EM ACO INOX 304 PARA SUPORTE DE BANCADAS E PRATELEIRAS | Material |  | UN | 2 | 120 | 240
Insumo | 010414 | SBC | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm | Material |  | m² | 1.05 | 200 | 210
Insumo | 099398 | SBC | MARMORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 26.9 | 21.52
Insumo | 099664 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 15.09 | 12.07
|  |  |  | MO sem LS => | 33.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.37 |  | Valor com BDI => |  | 610.5
[6 empty] | Quant. => | 77.69 | Preço Total => | 47429.74
4.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | APARELHOS SANITARIOS |  | m² | 1 | 394.63 | 394.63
Insumo | 003847 | SBC | CHAPA DE ISOPOR 10mm | Material |  | m² | 1.05 | 5.29 | 5.55
Insumo | 011802 | SBC | MOLDURA DE ALUMINIO TP 15 PRATA BRILHANTE - BARRA COM 2,50 MT | Material |  | M | 4 | 13.48 | 53.92
Insumo | 040068 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm | Material |  | m² | 1 | 310 | 310
Insumo | 099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.744 | 18.74 | 13.94
Insumo | 099661 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.744 | 15.09 | 11.22
|  |  |  | MO sem LS => | 25.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.02 |  | Valor com BDI => |  | 483.65
[6 empty] | Quant. => | 28.8 | Preço Total => | 13929.12
4.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12990 | ORSE | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete. | Diversos |  | un | 1 | 1792.41 | 1792.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.66 | 1.83
Insumo | 13367 | ORSE | Parafuso c/ bucha S-10 | Material |  | un | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 13718 | ORSE | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete. | Material |  | un | 1 | 1771.51 | 1771.51
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 404.36 |  | Valor com BDI => |  | 2196.77
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 21967.7
4.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. | ESQUADRIAS DE FERRO |  | M | 1 | 1177.78 | 1177.78
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0.86 | 1.03
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003 | 134.23 | 0.4
Insumo | 047874 | SBC | ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. | Material |  | M | 1 | 1155.72 | 1155.72
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 18.74 | 11.43
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 15.09 | 9.2
|  |  |  | MO sem LS => | 20.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 265.7 |  | Valor com BDI => |  | 1443.48
[6 empty] | Quant. => | 10.5 | Preço Total => | 15156.54
4.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 19.39 | 19.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1386 | 20.32 | 2.81
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0277 | 21.11 | 0.58
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 23.76
[6 empty] | Quant. => | 16.8 | Preço Total => | 399.16
4.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-611 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:4,46M L:3,28M - INSTALADO | ST |  | UND | 1 | 4727 | 4727
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Insumo | MAT002050 | SCO | Adesivo de contato a base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar | Material |  | lata | 0.25 | 389.9 | 97.47
Insumo | MAT125150 | SCO | Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a 500m2 | Material |  | m² | 14.63 | 314.69 | 4603.91
|  |  |  | MO sem LS => | 20.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1066.41 |  | Valor com BDI => |  | 5793.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5793.41
4.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-612 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:1,67M L:1,22M - INSTALADO | ST |  | UND | 1 | 706.57 | 706.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Insumo | MAT002050 | SCO | Adesivo de contato a base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar | Material |  | lata | 0.1 | 389.9 | 38.99
Insumo | MAT125150 | SCO | Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a 500m2 | Material |  | m² | 2.04 | 314.69 | 641.96
|  |  |  | MO sem LS => | 20.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.4 |  | Valor com BDI => |  | 865.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 865.97
4.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-614 | Próprio | LETRA 60X60CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 |  | un | 1 | 373.88 | 373.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 12901 | ORSE | Letras em alumínio - 50x50cm | Material |  | un | 1.5 | 243.74 | 365.61
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0.05 | 37.51 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.34 |  | Valor com BDI => |  | 458.22
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 3665.76
4.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-615 | Próprio | LETRA 40X40CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 |  | un | 1 | 203.3 | 203.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0.05 | 37.51 | 1.87
Insumo | 12899 | ORSE | Letras em alumínio - 40x40 cm | Material |  | un | 1 | 195.03 | 195.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.86 |  | Valor com BDI => |  | 249.16
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 3986.56
4.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-387 | Próprio | LETRA 25X25CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 |  | un | 1 | 131.73 | 131.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0.05 | 37.51 | 1.87
Insumo | 2973 | ORSE | Letras em alumínio - 25x25 cm | Material |  | un | 1 | 123.46 | 123.46
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.71 |  | Valor com BDI => |  | 161.44
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 3874.56
4.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-616 | Próprio | SENSOR ANTI FURTO DE PORTA | 58 |  | UN | 1 | 252.64 | 252.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.224 | 26.68 | 32.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.224 | 21.96 | 26.87
Insumo | 047593 | SBC | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO S/FIO IVP 8000 PET | Material |  | UN | 1 | 193.12 | 193.12
|  |  |  | MO sem LS => | 46.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.99 |  | Valor com BDI => |  | 309.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 309.63
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 1376452.26
5.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO | [5 empty] | 3489.65
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1477.65
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 407.12
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 436.49 | 436.49
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.081 | 352.04 | 28.51
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0328 | 141.64 | 4.64
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0669 | 56.5 | 3.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0647 | 25.62 | 1.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0508 | 20.32 | 1.03
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0324 | 2504.11 | 81.13
Insumo | 00043431 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 315.76 | 315.76
|  |  |  | MO sem LS => | 47.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.47 |  | Valor com BDI => |  | 534.96
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1604.88
5.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 110523.49
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-576 | Próprio | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X28W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICA E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 185.81 | 185.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1963 | 21.96 | 4.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 26.68 | 12.56
Composição Auxiliar | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 2 | 27.16 | 54.32
Insumo | 00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 113.4 | 113.4
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.25 | 4.89 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 34.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.91 |  | Valor com BDI => |  | 227.72
[6 empty] | Quant. => | 458 | Preço Total => | 104295.76
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP219 | Próprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 118.13 | 118.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Insumo | 00039390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | Material |  | UN | 1 | 20.85 | 20.85
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.65 |  | Valor com BDI => |  | 144.78
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 6080.76
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.98 | 39.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 21.96 | 0.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 26.68 | 0.44
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 39.08 | 39.08
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.89 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.01 |  | Valor com BDI => |  | 48.99
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 146.97
5.3 |  |  | CAIXA PVC | [5 empty] | 116965.86
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.04 | 30.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 21.96 | 12.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 26.68 | 14.67
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 767.22 | 0.69
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
|  |  |  | MO sem LS => | 20.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.77 |  | Valor com BDI => |  | 36.81
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 1325.16
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.45 | 17.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 21.96 | 6.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 26.68 | 7.76
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 767.22 | 0.69
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 21.38
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 513.12
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.27 | 11.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 21.96 | 3.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 26.68 | 4.37
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 767.22 | 0.69
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
|  |  |  | MO sem LS => | 6.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 13.81
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 193.34
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.24 | 37.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 21.96 | 8.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 26.68 | 10.69
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 17.47 | 17.47
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.14 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 45.64
[6 empty] | Quant. => | 2500 | Preço Total => | 114100
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.47 | 15.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 21.96 | 4.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 26.68 | 5.92
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.68 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 8.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 18.96
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 834.24
5.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 63337.28
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.57 | 48.57
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.02 | 38.02
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.95 |  | Valor com BDI => |  | 59.52
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 1726.08
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.06 | 43.06
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.51 | 32.51
|  |  |  | MO sem LS => | 24.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.71 |  | Valor com BDI => |  | 52.77
[6 empty] | Quant. => | 238 | Preço Total => | 12559.26
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.62 | 33.62
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.07 | 23.07
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.58 |  | Valor com BDI => |  | 41.2
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 370.8
5.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.97 | 29.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 36.73
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 881.52
5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 53.69 | 53.69
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.14 | 43.14
|  |  |  | MO sem LS => | 26.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.11 |  | Valor com BDI => |  | 65.8
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 4145.4
5.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.34 | 46.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.79 | 35.79
|  |  |  | MO sem LS => | 20.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.45 |  | Valor com BDI => |  | 56.79
[6 empty] | Quant. => | 688 | Preço Total => | 39071.52
5.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 34.99
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 1749.5
5.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.55 | 43.55
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33 | 33
|  |  |  | MO sem LS => | 20.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.82 |  | Valor com BDI => |  | 53.37
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 1387.62
5.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.56 | 58.56
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.01 | 48.01
|  |  |  | MO sem LS => | 26.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.21 |  | Valor com BDI => |  | 71.77
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 933.01
5.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.72 | 34.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.17 | 24.17
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.83 |  | Valor com BDI => |  | 42.55
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 212.75
5.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 55.89 | 55.89
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.34 | 45.34
|  |  |  | MO sem LS => | 26.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.6 |  | Valor com BDI => |  | 68.49
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 205.47
5.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 76.99 | 76.99
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.44 | 66.44
|  |  |  | MO sem LS => | 36.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.36 |  | Valor com BDI => |  | 94.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 94.35
5.5 |  |  | CONDUTORES | [5 empty] | 595038.29
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.49 | 4.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 21.96 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 26.68 | 0.77
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.46 | 3.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.5
[6 empty] | Quant. => | 27359.23 | Preço Total => | 150475.76
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.79 | 9.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 21.96 | 1.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 26.68 | 1.36
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.86 | 7.28
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2 |  | Valor com BDI => |  | 11.99
[6 empty] | Quant. => | 1261.33 | Preço Total => | 15123.34
5.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.44 | 11.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 21.96 | 0.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 26.68 | 0.24
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 10.69 | 10.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 14.02
[6 empty] | Quant. => | 367.29 | Preço Total => | 5149.4
5.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 18.13 | 18.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 21.96 | 0.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 26.68 | 0.34
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 17.02 | 17.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.09 |  | Valor com BDI => |  | 22.22
[6 empty] | Quant. => | 1334.49 | Preço Total => | 29652.36
5.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 29.77 | 29.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 21.96 | 1.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 26.68 | 1.62
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 26.39 | 26.78
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 36.48
[6 empty] | Quant. => | 524.89 | Preço Total => | 19147.98
5.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 275.15 | 275.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2512 | 21.96 | 5.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2512 | 26.68 | 6.7
Insumo | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 259.02 | 262.9
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.07 |  | Valor com BDI => |  | 337.22
[6 empty] | Quant. => | 951.53 | Preço Total => | 320874.94
5.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 60.03 | 60.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 21.96 | 1.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 26.68 | 2.21
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 55.14 | 55.96
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.54 |  | Valor com BDI => |  | 73.57
[6 empty] | Quant. => | 23.4 | Preço Total => | 1721.53
5.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 107.66 | 107.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 21.96 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 26.68 | 3.27
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 100.16 | 101.66
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.28 |  | Valor com BDI => |  | 131.94
[6 empty] | Quant. => | 93.57 | Preço Total => | 12345.62
5.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 140.02 | 140.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 21.96 | 3.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 26.68 | 3.86
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 130.98 | 132.94
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.58 |  | Valor com BDI => |  | 171.6
[6 empty] | Quant. => | 236.29 | Preço Total => | 40547.36
5.6 |  |  | PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO | [5 empty] | 40760.17
5.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.96 | 12.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 21.96 | 1.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 26.68 | 1.26
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI => |  | 15.88
[6 empty] | Quant. => | 178 | Preço Total => | 2826.64
5.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.96 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.68 | 1.76
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.46
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 471.42
5.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.96 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.68 | 1.76
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.46
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 69.84
5.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.78 | 15.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 21.96 | 2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 26.68 | 2.43
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.93 | 1.93
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 3.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 19.33
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 173.97
5.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 85.23 | 85.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 21.96 | 6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 26.68 | 7.29
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.93 | 5.79
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 10.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.22 |  | Valor com BDI => |  | 104.45
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 208.9
5.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 92.14 | 92.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 21.96 | 8.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 26.68 | 10.82
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.09 | 6.27
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.78 |  | Valor com BDI => |  | 112.92
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1129.2
5.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 101.19 | 101.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 21.96 | 12.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 26.68 | 15.14
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.48 | 7.44
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 21.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.82 |  | Valor com BDI => |  | 124.01
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 992.08
5.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 163.75 | 163.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 21.96 | 17.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 26.68 | 20.89
Insumo | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 3.43 | 10.29
Insumo | 00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 115.38 | 115.38
|  |  |  | MO sem LS => | 29.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.94 |  | Valor com BDI => |  | 200.69
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 2608.97
5.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 445.33 | 445.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 6.71 | 20.13
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 360.85 | 360.85
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.46 |  | Valor com BDI => |  | 545.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1091.58
5.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 669.76 | 669.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 10.3 | 30.9
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 574.51 | 574.51
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.09 |  | Valor com BDI => |  | 820.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1641.7
5.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1069.88 | 1069.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 14.48 | 43.44
Insumo | 00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material |  | UN | 1 | 962.09 | 962.09
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.36 |  | Valor com BDI => |  | 1311.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1311.24
5.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1429.35 | 1429.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 14.48 | 43.44
Insumo | 00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | Material |  | UN | 1 | 1321.56 | 1321.56
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 322.46 |  | Valor com BDI => |  | 1751.81
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1751.81
5.6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4760.96 | 4760.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 14.48 | 43.44
Insumo | 00002394 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | Material |  | UN | 1 | 4653.17 | 4653.17
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 1074.07 |  | Valor com BDI => |  | 5835.03
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 11670.06
5.6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO |  | UN | 1 | 134.11 | 134.11
Insumo | 001865 | SBC | DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | Material |  | UN | 1 | 92.77 | 92.77
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 19.37 | 23.24
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 15.09 | 18.1
|  |  |  | MO sem LS => | 41.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.25 |  | Valor com BDI => |  | 164.36
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 6574.4
5.6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071450 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 714 |  | Un | 1 | 136.21 | 136.21
Insumo | 3944 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA | Material |  | un | 1 | 112.32 | 112.32
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.43 | 9.85
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 23.41 | 14.04
|  |  |  | MO sem LS => | 23.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.72 |  | Valor com BDI => |  | 166.93
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 5007.9
5.6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 714 |  | Un | 1 | 186.47 | 186.47
Insumo | 3945 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | Material |  | un | 1 | 162.58 | 162.58
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.43 | 9.85
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 23.41 | 14.04
|  |  |  | MO sem LS => | 23.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.06 |  | Valor com BDI => |  | 228.53
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2742.36
5.6.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.38 | 66.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.96 | 5.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 26.68 | 6.62
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.97 |  | Valor com BDI => |  | 81.35
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 488.1
5.7 |  |  | ELETRODUTOS E TUBOS | [5 empty] | 420025.35
5.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.34 | 17.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 21.96 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 26.68 | 2.42
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.07 | 10.07
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.6 | 2.86
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.91 |  | Valor com BDI => |  | 21.25
[6 empty] | Quant. => | 144.1 | Preço Total => | 3062.12
5.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.15 | 9.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 21.96 | 2.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 26.68 | 3.57
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.6 | 2.64
|  |  |  | MO sem LS => | 5.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 11.21
[6 empty] | Quant. => | 250 | Preço Total => | 2802.5
5.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.85 | 7.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0672 | 21.96 | 1.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0672 | 26.68 | 1.79
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 4.18 | 4.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 9.62
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 673.4
5.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.24 | 21.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 21.96 | 3.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 26.68 | 4.59
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 11.71 | 12.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.03
[6 empty] | Quant. => | 206.85 | Preço Total => | 5384.3
5.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 712 |  | M | 1 | 42.94 | 42.94
Insumo | 3277 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | Material |  | m | 1 | 31 | 31
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.43 | 4.92
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 23.41 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.68 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
[6 empty] | Quant. => | 4633.6 | Preço Total => | 243820.03
5.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071214 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | 712 |  | M | 1 | 82.94 | 82.94
Insumo | 3271 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | Material |  | m | 1 | 55.06 | 55.06
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 16.43 | 11.5
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 23.41 | 16.38
|  |  |  | MO sem LS => | 27.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.71 |  | Valor com BDI => |  | 101.65
[6 empty] | Quant. => | 71.7 | Preço Total => | 7288.3
5.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 20.92 | 1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 25.55 | 5.4
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 2.06 | 3.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.34
[6 empty] | Quant. => | 4705.3 | Preço Total => | 58063.4
5.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | 711 |  | M | 1 | 36.74 | 36.74
Insumo | 3805 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | Material |  | m | 1 | 24 | 24
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 16.43 | 5.25
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 23.41 | 7.49
|  |  |  | MO sem LS => | 12.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 45.02
[6 empty] | Quant. => | 681.4 | Preço Total => | 30676.62
5.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | 723 |  | M | 1 | 15 | 15
Insumo | 3804 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | Material |  | m | 1 | 7.04 | 7.04
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.43 | 3.28
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 23.41 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 18.38
[6 empty] | Quant. => | 681.4 | Preço Total => | 12524.13
5.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 54.64 | 54.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1711 | 21.96 | 3.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7528 | 26.68 | 20.08
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 1.43 | 10.01
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 1.23 | 2.73
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.9444 | 13.34 | 12.59
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 2.98 | 3.31
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0.31 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 18.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.32 |  | Valor com BDI => |  | 66.96
[6 empty] | Quant. => | 681.4 | Preço Total => | 45626.54
5.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063056 | SBC | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 154.99 | 154.99
Insumo | 077792 | SBC | ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 50x50mm CHAPA 20 | Material |  | UN | 1 | 19.31 | 19.31
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3.712 | 19.37 | 71.9
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 4.227 | 15.09 | 63.78
|  |  |  | MO sem LS => | 135.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.96 |  | Valor com BDI => |  | 189.95
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 7218.1
5.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072374 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | 723 |  | Un | 1 | 29.35 | 29.35
Insumo | 3794 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Material |  | un | 1 | 22.99 | 22.99
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.16 | 16.43 | 2.62
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.16 | 23.41 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.62 |  | Valor com BDI => |  | 35.97
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 683.43
5.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 7.89 | 7.89
Insumo | 037484 | SBC | ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 | Material |  | UN | 1 | 3.07 | 3.07
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 19.37 | 2.71
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.09 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 9.66
[6 empty] | Quant. => | 228 | Preço Total => | 2202.48
5.8 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 26312.17
5.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 627.44 | 627.44
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0134 | 741.56 | 9.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 21.96 | 11.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 26.68 | 14.23
Insumo | 00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material |  | UN | 1 | 591.57 | 591.57
|  |  |  | MO sem LS => | 22.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.55 |  | Valor com BDI => |  | 768.99
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3075.96
5.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 658.34 | 658.34
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 741.56 | 10.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 21.96 | 11.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 26.68 | 14.26
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 621.68 | 621.68
|  |  |  | MO sem LS => | 22.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.52 |  | Valor com BDI => |  | 806.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 806.86
5.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 757.99 | 757.99
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 741.56 | 14.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 21.96 | 13.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 26.68 | 16.9
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 712.95 | 712.95
|  |  |  | MO sem LS => | 27.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 171 |  | Valor com BDI => |  | 928.99
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3715.96
5.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1091.19 | 1091.19
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0189 | 741.56 | 14.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 21.96 | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 26.68 | 17.03
Insumo | 00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 1046.14 | 1046.14
|  |  |  | MO sem LS => | 27.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 246.17 |  | Valor com BDI => |  | 1337.36
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 5349.44
5.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-577 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 800X600X310 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 2506.28 | 2506.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 26.68 | 266.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 21.96 | 219.6
Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | Material |  | M | 2 | 10.01 | 20.02
Insumo | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 6 | 47 | 282
Insumo | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material |  | KG | 6 | 140.16 | 840.96
Insumo | 00001325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 2 | 12.29 | 24.58
Insumo | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 6 | 10.85 | 65.1
Insumo | 3844 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A | Material |  | un | 1 | 787.22 | 787.22
|  |  |  | MO sem LS => | 379.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 379.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 565.41 |  | Valor com BDI => |  | 3071.69
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 9215.07
5.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-578 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 1600X1000X310 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 3385.19 | 3385.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 26.68 | 266.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 21.96 | 219.6
Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | Material |  | M | 2 | 10.01 | 20.02
Insumo | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 6 | 47 | 282
Insumo | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material |  | KG | 8 | 140.16 | 1121.28
Insumo | 00001325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 2 | 12.29 | 24.58
Insumo | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 6 | 10.85 | 65.1
Insumo | 3846 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A A 800A | Material |  | un | 1 | 1385.81 | 1385.81
|  |  |  | MO sem LS => | 379.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 379.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 763.69 |  | Valor com BDI => |  | 4148.88
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4148.88
6 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 406779.19
6.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO | [5 empty] | 6951.58
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 22.5 | Preço Total => | 2216.47
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 20.25 | Preço Total => | 588.87
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070712 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2) | 707 |  | Un | 1 | 422.88 | 422.88
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 16.1843 | 1 | 16.18
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 2.0923 | 7.91 | 16.55
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0217 | 158.57 | 3.44
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0274 | 156.6 | 4.29
Insumo | 2438 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material |  | Kg | 0.1742 | 6.56 | 1.14
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0386 | 150.8 | 5.82
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0412 | 13.56 | 0.55
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.1081 | 183.55 | 19.84
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 38.9845 | 0.65 | 25.33
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.1148 | 34.33 | 3.94
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.0066 | 21.97 | 0.14
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.1355 | 13.17 | 1.78
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 158.76 | 0.49 | 77.79
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0355 | 23.41 | 0.83
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 8.2016 | 14.71 | 120.64
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.1509 | 17.67 | 2.66
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 4.9191 | 23.41 | 115.15
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1829 | 16.43 | 3
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1458 | 23.41 | 3.41
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 23.41 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 246.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 246.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.4 |  | Valor com BDI => |  | 518.28
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 4146.24
6.2 |  |  | ACESSÓRIO CABEAMENTO - METÁLICO | [5 empty] | 159761.5
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP81 | Próprio | SWITCH GERENCIÁVEL L2 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS MINI-GBIC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3951.69 | 3951.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2 | 21.96 | 136.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2 | 26.68 | 165.41
Insumo | 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material |  | un | 1 | 3650.13 | 3650.13
|  |  |  | MO sem LS => | 235.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 235.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 891.5 |  | Valor com BDI => |  | 4843.19
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 87177.42
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1168.43 | 1168.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 21.96 | 136.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 26.68 | 165.43
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 866.84 | 866.84
|  |  |  | MO sem LS => | 235.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 235.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 263.59 |  | Valor com BDI => |  | 1432.02
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 25776.36
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 45.03 | 45.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 21.96 | 4.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 26.68 | 5.5
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 35.01 | 35.01
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.15 |  | Valor com BDI => |  | 55.18
[6 empty] | Quant. => | 162 | Preço Total => | 8939.16
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP82 | Próprio | CONECTOR FEMEA KEYSTONE CAT 6 PADRAO 568A / 568B | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52 | 52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.96 | 3.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 26.68 | 4
Insumo | 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material |  | UN | 1 | 44.71 | 44.71
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.73
[6 empty] | Quant. => | 284 | Preço Total => | 18099.32
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP83 | Próprio | CONECTOR MACHO CAT 6 PADRAO 568A / 568B | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.96 | 3.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 26.68 | 4
Insumo | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material |  | UN | 1 | 4.76 | 4.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 14.76
[6 empty] | Quant. => | 284 | Preço Total => | 4191.84
6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071885 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | 718 |  | un | 1 | 31.71 | 31.71
Insumo | 4045 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6 | Material |  | un | 1 | 26.54 | 26.54
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 16.43 | 2.13
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 23.41 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.15 |  | Valor com BDI => |  | 38.86
[6 empty] | Quant. => | 284 | Preço Total => | 11036.24
6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 417.7 | 417.7
Insumo | 047588 | SBC | RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC | Material |  | UN | 1 | 325 | 325
Insumo | 099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 29.06 | 61.02
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 15.09 | 31.68
|  |  |  | MO sem LS => | 92.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.23 |  | Valor com BDI => |  | 511.93
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 3071.58
6.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 66.08.258 | CPOS/CDHU | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | 66.08 |  | UN | 1 | 1199.07 | 1199.07
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 31.24 | 124.96
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 21.43 | 85.72
Insumo | P.17.000.031477 | CPOS/CDHU | Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245-AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-Link ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 988.39 | 988.39
|  |  |  | MO sem LS => | 210.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 270.51 |  | Valor com BDI => |  | 1469.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1469.58
6.3 |  |  | ACESSÓORIO CABEAMENTO - RACK | [5 empty] | 2452.8
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071796 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | 717 |  | Un | 1 | 34.78 | 34.78
Insumo | 3909 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U | Material |  | un | 1 | 28.81 | 28.81
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.43 | 2.46
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 23.41 | 3.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.84 |  | Valor com BDI => |  | 42.62
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 639.3
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 82.21 | 82.21
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.09 | 3.01
Insumo | 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material |  | UN | 1 | 79.2 | 79.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.54 |  | Valor com BDI => |  | 100.75
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 1813.5
6.4 |  |  | ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS | [5 empty] | 13692
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.24 | 37.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 21.96 | 8.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 26.68 | 10.69
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 17.47 | 17.47
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.14 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 45.64
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 13692
6.5 |  |  | CABO METÁLICO/TELEFÔNICO | [5 empty] | 71079.86
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070626 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | 706 |  | M | 1 | 5.67 | 5.67
Insumo | 3903 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | Material |  | m | 1.02 | 3.03 | 3.09
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.065 | 16.43 | 1.06
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.065 | 23.41 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 2.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 6.94
[6 empty] | Quant. => | 8038.67 | Preço Total => | 55788.36
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-580 | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA 8 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | 59 |  | M | 1 | 23.8 | 23.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 26.68 | 3.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 21.96 | 2.56
Insumo | 036472 | SBC | FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MULTIMODO ATE 50/125 MICROMETROS 6FO INT/EXT | Material |  | M | 1.02 | 17.77 | 18.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 29.16
[6 empty] | Quant. => | 524.4 | Preço Total => | 15291.5
6.6 |  |  | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [5 empty] | 126343.76
6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | 711 |  | M | 1 | 36.74 | 36.74
Insumo | 3805 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | Material |  | m | 1 | 24 | 24
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 16.43 | 5.25
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 23.41 | 7.49
|  |  |  | MO sem LS => | 12.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 45.02
[6 empty] | Quant. => | 486 | Preço Total => | 21879.72
6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | 723 |  | M | 1 | 15 | 15
Insumo | 3804 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | Material |  | m | 1 | 7.04 | 7.04
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.43 | 3.28
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 23.41 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 18.38
[6 empty] | Quant. => | 486 | Preço Total => | 8932.68
6.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 54.64 | 54.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1711 | 21.96 | 3.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7528 | 26.68 | 20.08
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 1.43 | 10.01
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 1.23 | 2.73
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.9444 | 13.34 | 12.59
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 2.98 | 3.31
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0.31 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 18.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.32 |  | Valor com BDI => |  | 66.96
[6 empty] | Quant. => | 551.3 | Preço Total => | 36915.04
6.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063053 | SBC | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 800X150MM CHAPA 24 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 301.29 | 301.29
Insumo | 077791 | SBC | ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90 800x150mm CHAPA 24 | Material |  | UN | 1 | 278.9 | 278.9
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 19.37 | 12.59
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 15.09 | 9.8
|  |  |  | MO sem LS => | 22.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.97 |  | Valor com BDI => |  | 369.26
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 6646.68
6.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072374 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | 723 |  | Un | 1 | 29.35 | 29.35
Insumo | 3794 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Material |  | un | 1 | 22.99 | 22.99
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.16 | 16.43 | 2.62
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.16 | 23.41 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.62 |  | Valor com BDI => |  | 35.97
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 503.58
6.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 7.89 | 7.89
Insumo | 037484 | SBC | ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 | Material |  | UN | 1 | 3.07 | 3.07
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 19.37 | 2.71
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.09 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 9.66
[6 empty] | Quant. => | 182 | Preço Total => | 1758.12
6.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 712 |  | M | 1 | 42.94 | 42.94
Insumo | 3277 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | Material |  | m | 1 | 31 | 31
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.43 | 4.92
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 23.41 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.68 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
[6 empty] | Quant. => | 747.7 | Preço Total => | 39343.97
6.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071212 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | 712 |  | M | 1 | 46.67 | 46.67
Insumo | 3270 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | Material |  | m | 1 | 30.74 | 30.74
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.43 | 6.57
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 23.41 | 9.36
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 57.19
[6 empty] | Quant. => | 181.22 | Preço Total => | 10363.97
6.7 |  |  | RACK | [5 empty] | 7991.13
6.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072226 | AGETOP CIVIL | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S | 722 |  | un | 1 | 785.38 | 785.38
Insumo | 3950 | AGETOP CIVIL | RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S | Material |  | un | 1 | 778.75 | 778.75
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1667 | 16.43 | 2.73
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1667 | 23.41 | 3.9
|  |  |  | MO sem LS => | 6.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.18 |  | Valor com BDI => |  | 962.56
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 4812.8
6.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072228 | AGETOP CIVIL | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S | 722 |  | un | 1 | 2593.29 | 2593.29
Insumo | 3952 | AGETOP CIVIL | RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S | Material |  | un | 1 | 2589.98 | 2589.98
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.0833 | 16.43 | 1.36
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0833 | 23.41 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 585.04 |  | Valor com BDI => |  | 3178.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3178.33
6.8 |  |  | CERTIFICAÇÃO | [5 empty] | 18506.56
6.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 707 |  | Un | 1 | 50 | 50
Insumo | 3904 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Material |  | un | 1 | 50 | 50
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.28 |  | Valor com BDI => |  | 61.28
[6 empty] | Quant. => | 284 | Preço Total => | 17403.52
6.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059449 | SBC | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | CJ | 1 | 75 | 75
Insumo | 012017 | SBC | FIBRA OPTICA - CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NIVEL 1 | Material |  | UN | 1 | 75 | 75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.92 |  | Valor com BDI => |  | 91.92
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1103.04
7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 358219.76
7.1 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 343407.94
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1502 |  | Kg | 1 | 17.34 | 17.34
Insumo | 1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material |  | Kg | 1.1 | 15.77 | 17.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.91 |  | Valor com BDI => |  | 21.25
[6 empty] | Quant. => | 15250.7 | Preço Total => | 324077.37
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 20.52 | 1.19
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1945 | 34.71 | 6.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.17 |  | Valor com BDI => |  | 11.83
[6 empty] | Quant. => | 1634.03 | Preço Total => | 19330.57
7.2 |  |  | MARQUISE | [5 empty] | 14811.82
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1502 |  | Kg | 1 | 17.34 | 17.34
Insumo | 1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material |  | Kg | 1.1 | 15.77 | 17.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.91 |  | Valor com BDI => |  | 21.25
[6 empty] | Quant. => | 662.4 | Preço Total => | 14076
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 20.52 | 1.19
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1945 | 34.71 | 6.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.17 |  | Valor com BDI => |  | 11.83
[6 empty] | Quant. => | 62.2 | Preço Total => | 735.82
8 |  |  | SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 63330.68
8.1 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 10545.4
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | CJ | 1 | 7.85 | 7.85
Insumo | 007824 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | Material |  | CJ | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.155 | 19.37 | 3
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.155 | 15.09 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 9.62
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 788.84
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.04 | 13.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.206 | 21.96 | 4.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.206 | 26.68 | 5.49
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 3.03 | 3.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 15.98
[6 empty] | Quant. => | 210 | Preço Total => | 3355.8
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.81 | 10.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 21.96 | 2.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 26.68 | 3.17
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 4.95 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.43 |  | Valor com BDI => |  | 13.24
[6 empty] | Quant. => | 210 | Preço Total => | 2780.4
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12556 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.6 | 13.6
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Insumo | 3630 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 5.57 | 5.57
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.06 |  | Valor com BDI => |  | 16.66
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 33.32
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12557 | ORSE | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 15.23 | 15.23
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Insumo | 3628 | ORSE | Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila | Material |  | un | 1 | 7.2 | 7.2
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 18.66
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 37.32
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.96 | 7.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 21.96 | 3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26.68 | 3.65
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.31 | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 9.75
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 682.5
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 9.47 | 9.47
Insumo | 037518 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 4.28 | 4.28
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.151 | 19.37 | 2.92
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.151 | 15.09 | 2.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.6
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 23.2
8.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | UN | 1 | 1432.4 | 1432.4
Insumo | 045581 | SBC | RACK 16U x 770mm COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO PRETO | Material |  | UN | 1 | 1380.79 | 1380.79
Insumo | 099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 1.169 | 29.06 | 33.97
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 1.169 | 15.09 | 17.64
|  |  |  | MO sem LS => | 51.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 323.14 |  | Valor com BDI => |  | 1755.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1755.54
8.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-603 | Próprio | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | DUTOS E ACESSÓRIOS |  | M | 1 | 55.51 | 55.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 26.68 | 24.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 21.96 | 19.76
Insumo | I1056 | SEINFRA | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | Material |  | M | 1 | 11.74 | 11.74
|  |  |  | MO sem LS => | 34.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.52 |  | Valor com BDI => |  | 68.03
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1088.48
8.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 52785.28
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068560 | SBC | CABO POLARIZADO 2 X 2,5 MM2 PARA AUDIO | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | M | 1 | 8.55 | 8.55
Insumo | 036478 | SBC | CABO PARALELO POLARIZADO 2 x 2,50mm2 | Material |  | M | 1 | 7.52 | 7.52
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 19.37 | 0.58
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 15.09 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 9.85
[6 empty] | Quant. => | 721 | Preço Total => | 7101.85
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12396 | ORSE | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | Diversos |  | un | 1 | 3169.92 | 3169.92
Composição Auxiliar | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.26
Insumo | 6698 | ORSE | Técnico em informática - 40h - Rev 02 | Mão de Obra |  | h | 2 | 24.14 | 48.28
Insumo | 13246 | ORSE | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | Material |  | un | 1 | 3076.08 | 3076.08
|  |  |  | MO sem LS => | 86.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 484.36 |  | Valor com BDI => |  | 3654.28
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 10962.84
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068400 | SBC | CAIXA ACUSTICA PARA SOM AMBIENTE CSR-75M | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | UN | 1 | 176.17 | 176.17
Insumo | 007361 | SBC | CAIXA ACUSTICA EM MATERIAL PLASTICO FABRICANTE CSR- 75M 40W | Material |  | UN | 1 | 116.67 | 116.67
Insumo | 099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 1.275 | 29.06 | 37.05
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 1.488 | 15.09 | 22.45
|  |  |  | MO sem LS => | 59.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.91 |  | Valor com BDI => |  | 203.08
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 812.32
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-601 | Próprio | Caixa Ativa Line Array Mark Audio REF.: Vmk6 Cor Preto 110v/220v | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 1194.98 | 1194.98
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | 030830 | SBC | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CX515 COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA POLYVOX | Material |  | UN | 1 | 1184.38 | 1184.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.59 |  | Valor com BDI => |  | 1377.57
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 8265.42
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-581 | Próprio | Saída de som, no teto - ARANDELA SOM AMBIENTE TETO REDONDA 6" 25W RMS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 168.51 | 168.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.68 | 13.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.96 | 10.98
Insumo | 13294 | EMOP | SONOFLETOR ACUST.EMBUTIR COMPL.CASADOR D E IMPED.,POTENC.VOL.E ALTO FALANTE 6" DE 25W RMS INCL.PLUGS,TERM.CONEC.,EXCL.FIOS | Material |  | UN | 1 | 144.19 | 144.19
|  |  |  | MO sem LS => | 18.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.74 |  | Valor com BDI => |  | 194.25
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 3885
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-598 | Próprio | MESA MIXADORA 12 CANAIS 99 EFEITOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 4242.42 | 4242.42
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.21 | 42.42
Insumo | 017960 | SBC | MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 CANAIS SOUNDCRAFT | Material |  | UN | 1 | 4200 | 4200
|  |  |  | MO sem LS => | 31.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 648.24 |  | Valor com BDI => |  | 4890.66
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4890.66
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-600 | Próprio | EXPANSOR DE SAÍDAS ANALÓGICAS - REF.: BEHRINGER | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 3106.19 | 3106.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | I9763 | SEINFRA | EXPANSÃO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA+1 SAÍDA ANALÓGICA +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA 12 BITS | Material |  | UN | 1 | 3095.59 | 3095.59
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 474.62 |  | Valor com BDI => |  | 3580.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 7161.62
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-599 | Próprio | CONTROLE DE VOLUME E PONTO DE MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE COM CABO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 188.6 | 188.6
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | 8912 | ORSE | Microfone Cardióide p/ Vocal - SM 58P4 | Material |  | un | 1 | 178 | 178
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.81 |  | Valor com BDI => |  | 217.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 217.41
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-602 | Próprio | PONTO DE MICROFONE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 1371.76 | 1371.76
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | 11527 | ORSE | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | Material |  | un | 1 | 1361.16 | 1361.16
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 209.6 |  | Valor com BDI => |  | 1581.36
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 9488.16
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 687610.13
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 54726.89
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.89 | 21.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 20.92 | 7.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 25.55 | 9.7
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.83 | 4.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2.75 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 14.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 26.82
[6 empty] | Quant. => | 740.6 | Preço Total => | 19862.89
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.99 | 29.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 20.92 | 9.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 25.55 | 11.57
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 8.26 | 8.66
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 2.75 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 16.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 36.75
[6 empty] | Quant. => | 7.49 | Preço Total => | 275.25
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.53 | 16.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.92 | 0.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 25.55 | 0.87
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 14.23 | 14.93
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 20.25
[6 empty] | Quant. => | 347.75 | Preço Total => | 7041.93
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 26.44 | 26.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.92 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 25.55 | 1.02
Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 23.42 | 24.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0093 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.96 |  | Valor com BDI => |  | 32.4
[6 empty] | Quant. => | 14.47 | Preço Total => | 468.82
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.36 | 7.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 20.92 | 1.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 25.55 | 2.4
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 76.94 | 0.81
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 87.17 | 1.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0162 | 2.75 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.66 |  | Valor com BDI => |  | 9.02
[6 empty] | Quant. => | 172 | Preço Total => | 1551.44
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.59 | 21.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 20.92 | 3.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 25.55 | 4.32
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 76.94 | 1.9
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 8.89 | 8.89
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 87.17 | 2.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 2.75 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 26.46
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 185.22
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.29 | 44.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.92 | 4.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.55 | 5.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 76.94 | 2.44
Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.045 | 87.17 | 3.92
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0333 | 2.75 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.99 |  | Valor com BDI => |  | 54.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 54.28
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.87 | 18.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 20.92 | 2.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 25.55 | 3.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 76.94 | 1.35
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.39 | 9.39
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 87.17 | 1.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0244 | 2.75 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 23.12
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 439.28
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.04 | 9.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 20.92 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 25.55 | 3.88
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.75 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.07
[6 empty] | Quant. => | 312 | Preço Total => | 3453.84
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.91 | 7.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0859 | 20.92 | 1.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0859 | 25.55 | 2.19
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 76.94 | 0.72
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.23 | 2.23
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0131 | 2.75 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.78 |  | Valor com BDI => |  | 9.69
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 38.76
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.71 | 13.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 25.55 | 3.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.6 | 4.6
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.75 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.8
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 520.8
9.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.98 | 37.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 20.92 | 3.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 25.55 | 3.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 76.94 | 1.63
Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.69 | 26.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 87.17 | 2.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0222 | 2.75 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.56 |  | Valor com BDI => |  | 46.54
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 186.16
9.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.14 | 21.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 25.55 | 3.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.03 | 12.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.75 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.76 |  | Valor com BDI => |  | 25.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 51.8
9.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.75 | 9.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 20.92 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 25.55 | 3.88
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.38 | 1.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.75 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 11.94
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 167.16
9.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 83.41 | 83.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 20.92 | 4.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 25.55 | 5.65
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 14.45 | 0.15
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 72.99 | 72.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.81 |  | Valor com BDI => |  | 102.22
[6 empty] | Quant. => | 69 | Preço Total => | 7053.18
9.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.94 | 44.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 20.92 | 2.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 25.55 | 2.89
Insumo | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 36.3 | 36.3
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.0714 | 25.11 | 1.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 87.17 | 1.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0114 | 2.75 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.13 |  | Valor com BDI => |  | 55.07
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 550.7
9.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 82.51 | 82.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1838 | 20.92 | 3.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1838 | 25.55 | 4.69
Insumo | 00011678 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 66.49 | 66.49
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.1543 | 25.11 | 3.87
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.041 | 87.17 | 3.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.75 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.61 |  | Valor com BDI => |  | 101.12
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 202.24
9.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3883.89 | 3883.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4821 | 20.92 | 31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4821 | 25.55 | 37.86
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2634 | 350.38 | 92.29
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.3611 | 175.18 | 413.61
Insumo | 00043980 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 3309.13 | 3309.13
|  |  |  | MO sem LS => | 109.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 109.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 876.2 |  | Valor com BDI => |  | 4760.09
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 9520.18
9.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.57 | 31.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1242 | 20.92 | 2.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1242 | 25.55 | 3.17
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0042 | 14.45 | 0.06
Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 25.75 | 25.75
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.12 |  | Valor com BDI => |  | 38.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 77.38
9.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.08 | 22.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 20.92 | 1.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 25.55 | 2.03
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 16.55 | 16.55
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 25.11 | 1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 87.17 | 0.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 54.12
9.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1478 | ORSE | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2") | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 135.81 | 135.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.85 | 3.79 | 3.22
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.85 | 3.73 | 3.17
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.85 | 19.13 | 16.26
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.85 | 13.65 | 11.6
Insumo | 2402 | ORSE | Valvula retencao universal (horizontal ou vertical), bronze, d=50mm (2") | Material |  | un | 1 | 101.07 | 101.07
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 2.26 | 0.22 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.63 |  | Valor com BDI => |  | 166.44
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 332.88
9.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50356 | SETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") | ED- |  | U | 1 | 489.35 | 489.35
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11544 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE HORIZONTAL COM PORTINHOLA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | un | 432.24 | 1 | 432.24
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | m | 0.13 | 2.82 | 0.36
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 432.6
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | hora | 21.98 | 1.15 | 25.27
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | hora | 27.38 | 1.15 | 31.48
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 56.75
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 44.5541 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.5541
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.39 |  | Valor com BDI => |  | 599.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 599.74
9.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.08 | 22.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 20.92 | 1.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 25.55 | 2.03
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 16.55 | 16.55
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 25.11 | 1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 87.17 | 0.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 54.12
9.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053037 | SBC | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 41.78 | 41.78
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.011 | 15.82 | 0.17
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material |  | UN | 0.08 | 9.99 | 0.79
Insumo | 007495 | SBC | GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADA PVC 100mm | Material |  | UN | 1 | 11.9 | 11.9
Insumo | 007506 | SBC | RALO PVC SECO QUADRADO 100 x 52 x 40 mm | Material |  | UN | 1 | 16.17 | 16.17
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.845 | 15.09 | 12.75
|  |  |  | MO sem LS => | 12.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.42 |  | Valor com BDI => |  | 51.2
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 614.4
9.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 81.28 | 81.28
Insumo | 003694 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm | Material |  | UN | 1 | 44.88 | 44.88
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.825 | 15.09 | 12.44
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.237 | 19.37 | 23.96
|  |  |  | MO sem LS => | 36.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.33 |  | Valor com BDI => |  | 99.61
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1195.32
9.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | 820 |  | Un | 1 | 14.28 | 14.28
Insumo | H400 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 10.3 | 10.3
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.43 | 1.64
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.41 | 2.34
|  |  |  | MO sem LS => | 3.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 17.5
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 175
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 248046.9
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.54 | 20.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.92 | 6.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 25.55 | 7.48
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.55 | 6.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.75 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 10.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 25.17
[6 empty] | Quant. => | 167.73 | Preço Total => | 4221.76
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 26.22 | 26.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 20.92 | 6.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 25.55 | 8.13
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.81 | 11.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.75 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 32.13
[6 empty] | Quant. => | 399.66 | Preço Total => | 12841.07
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 32.72 | 32.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 20.92 | 7.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 25.55 | 9.74
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.19 | 14.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 2.75 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 14.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.1
[6 empty] | Quant. => | 104.23 | Preço Total => | 4179.62
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.51 | 36.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 20.92 | 9.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 25.55 | 11.35
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.99 | 15.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 2.75 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 16.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 44.74
[6 empty] | Quant. => | 211.11 | Preço Total => | 9445.06
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 55.83 | 55.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 20.92 | 6.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 25.55 | 7.95
Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 39.18 | 41.33
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0173 | 2.75 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.59 |  | Valor com BDI => |  | 68.42
[6 empty] | Quant. => | 546.94 | Preço Total => | 37421.63
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.77 | 14.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 20.92 | 3.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 25.55 | 4.32
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 76.94 | 1.13
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.8 | 3.8
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 87.17 | 1.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.1
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.31 | 26.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 20.92 | 3.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 25.55 | 4.69
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.83 | 5.49
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 32.24
[6 empty] | Quant. => | 56 | Preço Total => | 1805.44
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.67 | 40.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 20.92 | 4.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 25.55 | 5.62
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.7 | 8.1
Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.78 | 18.78
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 31.75 | 3.57
|  |  |  | MO sem LS => | 8.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 49.84
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 1345.68
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 52.82 | 52.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 20.92 | 6.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 25.55 | 7.39
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.25 | 9.75
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 24.16 | 24.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 31.75 | 5.47
|  |  |  | MO sem LS => | 10.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 64.73
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1941.9
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.77 | 33.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2082 | 20.92 | 4.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2082 | 25.55 | 5.31
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.71 | 13.71
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1 | 31.75 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.38
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 289.66
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.76 | 42.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 20.92 | 4.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 25.55 | 5.94
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.19 | 19.19
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 31.75 | 4.44
|  |  |  | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.64 |  | Valor com BDI => |  | 52.4
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 2200.8
9.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.31 | 10.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.55 | 3.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
[6 empty] | Quant. => | 92 | Preço Total => | 1161.96
9.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.45 | 15.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.92 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.55 | 3.52
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.81 | 3.81
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 18.93
[6 empty] | Quant. => | 157 | Preço Total => | 2972.01
9.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.42 | 23.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.92 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.55 | 4.22
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.97 | 7.97
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.28 |  | Valor com BDI => |  | 28.7
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 1090.6
9.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.29 | 28.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.92 | 4.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.55 | 4.92
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.2 | 9.2
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.38 |  | Valor com BDI => |  | 34.67
[6 empty] | Quant. => | 62 | Preço Total => | 2149.54
9.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.08 | 10.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.55 | 3.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.12 | 2.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.35
[6 empty] | Quant. => | 147 | Preço Total => | 1815.45
9.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.72 | 14.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.92 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.55 | 3.52
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.08 | 3.08
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 18.04
[6 empty] | Quant. => | 78 | Preço Total => | 1407.12
9.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.44 | 22.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.92 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.55 | 4.22
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.99 | 6.99
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 27.5
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 632.5
9.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.45 | 27.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.92 | 4.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.55 | 4.92
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.36 | 8.36
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.19 |  | Valor com BDI => |  | 33.64
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 1480.16
9.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.9 | 5.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 20.92 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 25.55 | 0.58
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 76.94 | 0.56
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.32 | 3.32
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.33 |  | Valor com BDI => |  | 7.23
[6 empty] | Quant. => | 347 | Preço Total => | 2508.81
9.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.26 | 14.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0838 | 20.92 | 1.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0838 | 25.55 | 2.14
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 76.94 | 1.28
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.75 | 6.75
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.75 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.47
[6 empty] | Quant. => | 111 | Preço Total => | 1939.17
9.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.67 | 18.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1448 | 20.92 | 3.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1448 | 25.55 | 3.69
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 76.94 | 1.88
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.59 | 6.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 87.17 | 3.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 5.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 22.88
[6 empty] | Quant. => | 229 | Preço Total => | 5239.52
9.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.86 | 50.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2403 | 20.92 | 5.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2403 | 25.55 | 6.13
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 76.94 | 2.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 87.17 | 4.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.01 | 2.75 | 0.02
Insumo | 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 32.99 | 32.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.47 |  | Valor com BDI => |  | 62.33
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 5048.73
9.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104337 | SINAPI | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 67.98 | 67.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 20.92 | 4.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 25.55 | 5.54
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
Insumo | 00001965 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 47.75 | 47.75
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.33 |  | Valor com BDI => |  | 83.31
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 166.62
9.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.01 | 13.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.55 | 3.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.05 | 5.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 15.94
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 589.78
9.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.54 | 42.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.92 | 4.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.55 | 4.92
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.45 | 23.45
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.59 |  | Valor com BDI => |  | 52.13
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 104.26
9.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.86 | 78.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 20.92 | 4.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 25.55 | 5.54
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 58.63 | 58.63
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.79 |  | Valor com BDI => |  | 96.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 193.3
9.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 378.39 | 378.39
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 260.11 | 3.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 25.62 | 7.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 20.32 | 4.53
Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 362.93 | 362.93
|  |  |  | MO sem LS => | 10.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.36 |  | Valor com BDI => |  | 463.75
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1391.25
9.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 468.15 | 468.15
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0405 | 260.11 | 10.53
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0436 | 141.64 | 6.17
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0888 | 56.5 | 5.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 25.62 | 2.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0674 | 20.32 | 1.36
Insumo | 00041629 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 442.89 | 442.89
|  |  |  | MO sem LS => | 9 | LS => | 0 | MO com LS => | 9
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.61 |  | Valor com BDI => |  | 573.76
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 5163.84
9.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081662 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | 816 |  | Un | 1 | 31.02 | 31.02
Insumo | H335 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM | Material |  | un | 1 | 22.26 | 22.26
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 16.43 | 3.61
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 23.41 | 5.15
|  |  |  | MO sem LS => | 8.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.99 |  | Valor com BDI => |  | 38.01
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 1824.48
9.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052148 | SBC | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x40mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA |  | UN | 1 | 13.52 | 13.52
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material |  | UN | 0.12 | 9.99 | 1.19
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material |  | UN | 0.01 | 0.92 | 0
Insumo | 003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material |  | UN | 0.014 | 48.9 | 0.68
Insumo | 004001 | SBC | BUCHA REDUCAO LONGA PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50x40mm | Material |  | UN | 1 | 3.25 | 3.25
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.244 | 15.09 | 3.68
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.244 | 19.37 | 4.72
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 16.57
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 265.12
9.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1208 | ORSE | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 76.36 | 76.36
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.79 | 0.83
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.73 | 0.82
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.0583 | 72.41 | 4.22
Insumo | 322 | ORSE | Bucha redução excentrica pvc rigido soldavel, p/esgoto, d=150x100mm | Material |  | un | 1 | 57.16 | 57.16
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.088 | 69.74 | 6.13
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.22 |  | Valor com BDI => |  | 93.58
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 280.74
9.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.07 | 19.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0925 | 20.92 | 1.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0925 | 25.55 | 2.36
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 3.25 | 3.25
Insumo | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.71 | 9.71
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 31.75 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 23.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 46.74
9.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104084 | SINAPI | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 81.08 | 81.08
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1316 | 14.31 | 1.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0421 | 20.32 | 0.85
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 11.32 | 11.32
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0438 | 31.75 | 1.39
Insumo | 00042685 | SINAPI | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | Material |  | UN | 1 | 65.64 | 65.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.29 |  | Valor com BDI => |  | 99.37
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 596.22
9.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.24 | 43.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 20.92 | 5.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 25.55 | 6.56
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.25 | 9.75
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.09 | 16.09
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 31.75 | 5.47
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.75 |  | Valor com BDI => |  | 52.99
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 211.96
9.2.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 110.84 | 110.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 20.92 | 7.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 25.55 | 9.21
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 11.32 | 22.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 31.75 | 5.55
Insumo | 00037952 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 65.9 | 65.9
|  |  |  | MO sem LS => | 13.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 25 |  | Valor com BDI => |  | 135.84
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 2309.28
9.2.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 105.61 | 105.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 20.92 | 7.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 25.55 | 9.21
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 11.32 | 22.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 31.75 | 5.55
Insumo | 00037950 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 60.67 | 60.67
|  |  |  | MO sem LS => | 13.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.82 |  | Valor com BDI => |  | 129.43
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 2847.46
9.2.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 260.92 | 260.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 20.92 | 13.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 25.55 | 16.05
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 13.19 | 39.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 31.75 | 8.33
Insumo | 00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 183.83 | 183.83
|  |  |  | MO sem LS => | 23.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.86 |  | Valor com BDI => |  | 319.78
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 959.34
9.2.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 20.92 | 0.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 25.55 | 0.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 76.94 | 0.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.75 | 0.02
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.18 | 9.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 13.76
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 55.04
9.2.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.21 | 23.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 20.92 | 0.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 25.55 | 1.07
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 76.94 | 1.28
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.75 | 0.08
Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.65 | 17.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.23 |  | Valor com BDI => |  | 28.44
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 56.88
9.2.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 054058 | SBC | CURVA 45 PVC SERIE LEVE LONGA 150mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 | 224.56 | 224.56
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.12 | 15.82 | 1.89
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material |  | UN | 1 | 9.99 | 9.99
Insumo | 013714 | SBC | CURVA 45 PVC LONGA SERIE LEVE 150mm | Material |  | UN | 1 | 162.9 | 162.9
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.445 | 15.09 | 21.8
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.445 | 19.37 | 27.98
|  |  |  | MO sem LS => | 49.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.66 |  | Valor com BDI => |  | 275.22
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 5504.4
9.2.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7889.14 | 7889.14
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0223 | 821.36 | 18.31
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7942 | 275.87 | 219.09
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8376 | 141.64 | 118.63
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.7069 | 56.5 | 96.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0313 | 25.62 | 52.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.596 | 20.32 | 32.43
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4197.15 | 64.63
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.548 | 2298.14 | 1259.38
Insumo | 00043448 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 6 | 1004.7 | 6028.2
|  |  |  | MO sem LS => | 462.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 462.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 1779.78 |  | Valor com BDI => |  | 9668.92
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 38675.68
9.2.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9150.75 | 9150.75
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7942 | 275.87 | 219.09
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7004 | 141.64 | 99.2
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.4273 | 56.5 | 80.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6057 | 25.62 | 92.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8331 | 20.32 | 57.56
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1314 | 663.62 | 87.19
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4197.15 | 64.63
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.5542 | 2298.14 | 1273.62
Insumo | 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 5 | 1435.29 | 7176.45
|  |  |  | MO sem LS => | 513.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 513.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 2064.4 |  | Valor com BDI => |  | 11215.15
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 22430.3
9.2.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-113 | Próprio | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.04 | 38.04
Insumo | 00011735 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 9.04 | 9.04
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.842 | 15.09 | 12.7
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.842 | 19.37 | 16.3
|  |  |  | MO sem LS => | 29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 46.62
[6 empty] | Quant. => | 62 | Preço Total => | 2890.44
9.2.54 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8119.34 | 8119.34
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7942 | 275.87 | 219.09
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5451 | 141.64 | 218.84
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.1488 | 56.5 | 177.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.1116 | 25.62 | 79.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4448 | 20.32 | 49.67
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0917 | 663.62 | 60.85
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4197.15 | 64.63
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.8091 | 2298.14 | 1859.42
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 5.0161 | 189.5 | 950.55
Insumo | 00012532 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 132.81 | 132.81
Insumo | 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 3 | 1435.29 | 4305.87
|  |  |  | MO sem LS => | 682.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 682.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1831.72 |  | Valor com BDI => |  | 9951.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 19902.12
9.2.55 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 057201 | SBC | TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JE DN 200mm 8"" | SANEAMENTO |  | M | 1 | 36.78 | 36.78
Insumo | 004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material |  | UN | 0.06 | 53.77 | 3.22
Insumo | 031352 | SBC | ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 200mm | Material |  | UN | 0.17 | 12.9 | 2.19
Insumo | 031356 | SBC | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200mm, REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | M | 0.167 | 108.48 | 18.11
Insumo | 099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.404 | 15.09 | 6.09
Insumo | 099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.383 | 18.74 | 7.17
|  |  |  | MO sem LS => | 13.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.29 |  | Valor com BDI => |  | 45.07
[6 empty] | Quant. => | 1.5 | Preço Total => | 67.6
9.2.56 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 146.13 | 146.13
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2631 | 14.31 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0842 | 20.32 | 1.71
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 11.32 | 11.32
Insumo | 00001844 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 126.57 | 126.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 31.75 | 2.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.96 |  | Valor com BDI => |  | 179.09
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 3581.8
9.2.57 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.92 | 14.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.55 | 3.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 00001967 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.96 | 6.96
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.36 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.28
9.2.58 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 172.8 | 172.8
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2631 | 14.31 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0842 | 20.32 | 1.71
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 11.32 | 11.32
Insumo | 00001865 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 153.24 | 153.24
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 31.75 | 2.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.98 |  | Valor com BDI => |  | 211.78
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1270.68
9.2.59 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 99.94 | 99.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3197 | 20.92 | 6.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3197 | 25.55 | 8.16
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.93 | 2.93
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.81 | 7.62
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 31.75 | 4.84
Insumo | 00020143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 69.71 | 69.71
|  |  |  | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.54 |  | Valor com BDI => |  | 122.48
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 857.36
9.2.60 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 20.92 | 2.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 25.55 | 3.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 76.94 | 1.88
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.59 | 6.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 87.17 | 3.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 21.96
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 65.88
9.2.61 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 193.7 | 193.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 20.92 | 13.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 25.55 | 16.05
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 13.19 | 39.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 31.75 | 8.33
Insumo | 00020181 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 116.61 | 116.61
|  |  |  | MO sem LS => | 23.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.69 |  | Valor com BDI => |  | 237.39
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1899.12
9.2.62 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.96 | 23.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1424 | 20.92 | 2.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1424 | 25.55 | 3.63
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0194 | 76.94 | 1.49
Insumo | 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.64 | 13.64
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0248 | 87.17 | 2.16
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0256 | 2.75 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.4 |  | Valor com BDI => |  | 29.36
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 58.72
9.2.63 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.59 | 9.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 20.92 | 0.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 25.55 | 1.2
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 00038025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.16 | 6.16
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 2.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 11.75
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 47
9.2.64 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053018 | SBC | CAIXA GORDURA EM ALVENARIA 40x40 TAMPO FERRO FUNDIDO | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 1388.01 | 1388.01
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 76.4 | 0.86 | 65.7
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.41 | 134.23 | 55.03
Insumo | 001900 | SBC | TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) | Material |  | UN | 360 | 1.09 | 392.4
Insumo | 063722 | SBC | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 400x400mm PESADO | Material |  | UN | 1 | 103.02 | 103.02
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 17.32 | 18.74 | 324.57
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 32.064 | 13.95 | 447.29
|  |  |  | MO sem LS => | 771.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 771.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 313.13 |  | Valor com BDI => |  | 1701.14
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 6804.56
9.2.65 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 110.09 | 110.09
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.01 | 15.82 | 0.15
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material |  | UN | 0.006 | 9.99 | 0.05
Insumo | 007489 | SBC | GRELHA RALO DENGUE COM DISPOSITIVO ANTI-INSETO REDONDA 10cm | Material |  | UN | 1 | 26.9 | 26.9
Insumo | 007497 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 7 ENTRADAS COM RALO E GRELHA ANTI INSETO 15x15cm ASTRA | Material |  | UN | 1 | 51.5 | 51.5
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.914 | 15.09 | 13.79
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.914 | 19.37 | 17.7
|  |  |  | MO sem LS => | 31.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.83 |  | Valor com BDI => |  | 134.92
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 7015.84
9.2.66 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 641.68 | 641.68
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 584.13 | 47.31
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 13.04 | 22.55
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 109.05 | 196.29
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 35.22 | 60.22
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.32 | 94.17
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.6 | 11.28
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.88 | 40.11
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 106.44 | 124.53
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 558.29 | 45.22
|  |  |  | MO sem LS => | 306.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 306.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.76 |  | Valor com BDI => |  | 786.44
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 14155.92
9.2.67 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | 821 |  | Un | 1 | 7.28 | 7.28
Insumo | H369 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 4.1 | 4.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 16.43 | 1.31
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 23.41 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 8.92
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 35.68
9.2.68 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.69 | 50.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 25.55 | 3.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.32 | 0.97
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 45.75 | 45.75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.43 |  | Valor com BDI => |  | 62.12
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 2546.92
9.3 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS | [5 empty] | 379035.76
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.08 | 58.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 47.99 | 47.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.1 |  | Valor com BDI => |  | 71.18
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 2562.48
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-431 | Próprio | SECADOR DE MÃO ELETRONICO 110/220V (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 135 |  | un | 1 | 956.13 | 956.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 25.62 | 7.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.32 | 6.09
Insumo | 2008 | ORSE | Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia | Material |  | un | 1 | 942.36 | 942.36
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 215.7 |  | Valor com BDI => |  | 1171.83
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 42185.88
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.14 | 42.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 32.05 | 32.05
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.5 |  | Valor com BDI => |  | 51.64
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 2117.24
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 150.14 | 150.14
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 25.47 | 21.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 20.32 | 5.41
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 47.19 | 24.87
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 98.32 | 98.32
|  |  |  | MO sem LS => | 21.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 184.01
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total => | 10672.58
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 147.04 | 147.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.387 | 25.55 | 9.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1886 | 20.32 | 3.83
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 17.1 | 34.2
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 1 | 94.62 | 94.62
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0304 | 148.4 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.17 |  | Valor com BDI => |  | 180.21
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 3063.57
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.32 | 14.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0845 | 25.55 | 2.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0266 | 20.32 | 0.54
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.92 | 0.13
Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material |  | UN | 1 | 11.5 | 11.5
|  |  |  | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.23 |  | Valor com BDI => |  | 17.55
[6 empty] | Quant. => | 79 | Preço Total => | 1386.45
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 68.49 | 68.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 25.55 | 4.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 20.32 | 1.11
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.92 | 0.18
Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 62.76 | 62.76
|  |  |  | MO sem LS => | 4.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.45 |  | Valor com BDI => |  | 83.94
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 6295.5
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1959.32 | 1959.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6453 | 25.55 | 16.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 20.32 | 4.13
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 00036795 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | Material |  | UN | 1 | 1938.63 | 1938.63
|  |  |  | MO sem LS => | 16.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 442.02 |  | Valor com BDI => |  | 2401.34
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 180100.5
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 544.72 | 544.72
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 55.01 | 55.01
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 489.71 | 489.71
|  |  |  | MO sem LS => | 26.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.88 |  | Valor com BDI => |  | 667.6
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 27371.6
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 141.66 | 141.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 25.55 | 4.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0525 | 20.32 | 1.06
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | Material |  | UN | 1 | 136.27 | 136.27
|  |  |  | MO sem LS => | 4.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.95 |  | Valor com BDI => |  | 173.61
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 3472.2
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP21 | Próprio | CUBA AÇO INOXIDÁVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 12 CM, COM SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 266.55 | 266.55
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 25.47 | 12.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.32 | 14.32
Insumo | 00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 222.94 | 222.94
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2974 | 47.19 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 14.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.13 |  | Valor com BDI => |  | 326.68
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 6533.6
9.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1007.07 | 1007.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1153 | 25.55 | 54.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6664 | 20.32 | 13.54
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 17.1 | 34.2
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
Insumo | 00044020 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | Material |  | UN | 1 | 897.74 | 897.74
|  |  |  | MO sem LS => | 54.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.19 |  | Valor com BDI => |  | 1234.26
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 18513.9
9.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 110.94 | 110.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 25.55 | 11.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 20.32 | 2.85
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 96.6 | 96.6
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 11.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.02 |  | Valor com BDI => |  | 135.96
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1631.52
9.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP20 | Próprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.75 | 43.75
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.52 | 22.52
Insumo | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 21.23 | 21.23
|  |  |  | MO sem LS => | 18.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.87 |  | Valor com BDI => |  | 53.62
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 643.44
9.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 352.9 | 352.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.61 |  | Valor com BDI => |  | 432.51
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 15137.85
9.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 339.23 | 339.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 206.33 | 206.33
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.53 |  | Valor com BDI => |  | 415.76
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 5404.88
9.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 612.57 | 612.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6323 | 25.55 | 16.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1992 | 20.32 | 4.04
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 4 | 17.1 | 68.4
Insumo | 00036210 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 523.98 | 523.98
|  |  |  | MO sem LS => | 16.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.19 |  | Valor com BDI => |  | 750.76
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 9759.88
9.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.34 | 41.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 00011757 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 31.25 | 31.25
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.32 |  | Valor com BDI => |  | 50.66
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 607.92
9.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-432 | Próprio | DUCHA HIGIENICA EM AÇO INOX 1/2 " , (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 423.07 | 423.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.92 | 10.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.28 | 3.92 | 1.09
Insumo | 2901 | ORSE | Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar | Material |  | un | 1 | 398.75 | 398.75
|  |  |  | MO sem LS => | 18.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.44 |  | Valor com BDI => |  | 518.51
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 8814.67
9.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-433 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER - (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 471.82 | 471.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 25.55 | 3.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 20.32 | 0.98
Insumo | 229 | ORSE | Assento para vaso sanitário em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna(ou similar) | Material |  | un | 1 | 466.92 | 466.92
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.44 |  | Valor com BDI => |  | 578.26
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 23708.66
9.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100019 | SBC | CALHA AGUAS PLUVIAIS CHAPA COBRE #28 | COBERTURAS |  | M | 1 | 156.16 | 156.16
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.232 | 21.42 | 47.8
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.977 | 25 | 49.42
Insumo | 004007 | SBC | CHAPA DE MDF CRU 12mm 2,75x1,85m (5,08m2) | Material |  | m² | 1.92 | 30.7 | 58.94
|  |  |  | MO sem LS => | 75.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.22 |  | Valor com BDI => |  | 191.38
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 765.52
9.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13070 | ORSE | Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásico- Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásico ou similar | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé |  | un | 1 | 3380.36 | 3380.36
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.79 | 7.58
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.65 | 3.65
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2 | 3.73 | 7.46
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.13
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.26
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.3
Insumo | 13816 | ORSE | Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásicoou similar | Material |  | un | 1 | 3276.98 | 3276.98
|  |  |  | MO sem LS => | 84.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 762.6 |  | Valor com BDI => |  | 4142.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8285.92
9.4 |  |  | ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | 5800.58
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 45.62 | Preço Total => | 4494.02
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 44.93 | Preço Total => | 1306.56
10 |  |  | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 22958.03
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 110.84 | 110.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 20.92 | 7.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 25.55 | 9.21
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 11.32 | 22.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 31.75 | 5.55
Insumo | 00037952 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 65.9 | 65.9
|  |  |  | MO sem LS => | 13.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 25 |  | Valor com BDI => |  | 135.84
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 2173.44
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 105.61 | 105.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 20.92 | 7.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 25.55 | 9.21
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 11.32 | 22.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 31.75 | 5.55
Insumo | 00037950 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 60.67 | 60.67
|  |  |  | MO sem LS => | 13.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.82 |  | Valor com BDI => |  | 129.43
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 3882.9
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89863 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 207.48 | 207.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4806 | 20.92 | 10.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4806 | 25.55 | 12.27
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 3 | 11.32 | 33.96
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 31.75 | 8.33
Insumo | 00020136 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 142.87 | 142.87
|  |  |  | MO sem LS => | 17.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.8 |  | Valor com BDI => |  | 254.28
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 762.84
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053420 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 202.11 | 202.11
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material |  | UN | 0.833 | 9.99 | 8.32
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material |  | UN | 0.12 | 0.92 | 0.11
Insumo | 003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material |  | UN | 0.1 | 48.9 | 4.89
Insumo | 004481 | SBC | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | Material |  | UN | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material |  | UN | 2.23 | 53.77 | 119.9
Insumo | 021113 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 150x100mm | Material |  | UN | 1 | 43.9 | 43.9
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.464 | 15.09 | 22.09
|  |  |  | MO sem LS => | 22.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.59 |  | Valor com BDI => |  | 247.7
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 495.4
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 146.13 | 146.13
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2631 | 14.31 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0842 | 20.32 | 1.71
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 11.32 | 11.32
Insumo | 00001844 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 126.57 | 126.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 31.75 | 2.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.96 |  | Valor com BDI => |  | 179.09
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 4119.07
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-381 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X80, EM ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 889.25 | 889.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.66 | 25.62 | 221.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.84 | 20.32 | 118.66
Composição Auxiliar | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 2.1 | 67.01 | 140.72
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 572.79 | 57.27
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 2504.11 | 150.24
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.36 | 5.9 | 2.12
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.6 | 80.38 | 48.22
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 11.58 | 2.31
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.22 | 4.05 | 0.89
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.12 | 19.54 | 2.34
Insumo | 00021062 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | Material |  | UN | 1 | 144.55 | 144.55
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 7.29 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 408.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 408.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.61 |  | Valor com BDI => |  | 1089.86
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 6539.16
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 193.7 | 193.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 20.92 | 13.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 25.55 | 16.05
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 13.19 | 39.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 31.75 | 8.33
Insumo | 00020181 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 116.61 | 116.61
|  |  |  | MO sem LS => | 23.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.69 |  | Valor com BDI => |  | 237.39
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 237.39
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 054248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 | 94.75 | 94.75
Insumo | 000219 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 150mm | Material |  | UN | 1 | 58.35 | 58.35
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.825 | 15.09 | 12.44
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.237 | 19.37 | 23.96
|  |  |  | MO sem LS => | 36.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.37 |  | Valor com BDI => |  | 116.12
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1393.44
10.9 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | 3354.39
10.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 26.63 | Preço Total => | 2623.32
10.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 25.14 | Preço Total => | 731.07
11 |  |  | SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 319266.28
11.1 |  |  | SINALIZAÇÃO E EXTINTORES | [5 empty] | 11173.86
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 708.85 | 708.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 20.92 | 9.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 25.55 | 11.68
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.65 | 1.3
Insumo | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 686.31 | 686.31
|  |  |  | MO sem LS => | 16.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.91 |  | Valor com BDI => |  | 868.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 868.76
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO |  | UN | 1 | 200.39 | 200.39
Insumo | 063010 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 | Material |  | UN | 1 | 199.49 | 199.49
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 15.09 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.2 |  | Valor com BDI => |  | 245.59
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 4175.03
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.93 | 15.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055156 | 21.96 | 1.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1765 | 26.68 | 4.7
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 10.02 | 10.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.59 |  | Valor com BDI => |  | 19.52
[6 empty] | Quant. => | 112 | Preço Total => | 2186.24
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP39 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.23 | 27.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 18.55 | 18.55
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 33.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 66.74
11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP40 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.18 | 20.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 11.5 | 11.5
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 24.73
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 2027.86
11.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP38 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.63 | 18.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 9.95 | 9.95
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.2 |  | Valor com BDI => |  | 22.83
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 1849.23
11.2 |  |  | SPDA | [5 empty] | 110854.63
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 50.83 | Preço Total => | 5007.26
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 50.24 | Preço Total => | 1460.97
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.25 | 26.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 21.96 | 6.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 26.68 | 8.28
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 1 | 9.29 | 9.29
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.92 |  | Valor com BDI => |  | 32.17
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 321.7
11.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 067229 | SBC | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO |  | UN | 1 | 1.94 | 1.94
Insumo | 049203 | SBC | ABRACADEIRA TIPO UNHA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 19.37 | 0.58
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 15.09 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.37
[6 empty] | Quant. => | 78 | Preço Total => | 184.86
11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 078181 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35mm | ATERRAMENTO |  | UN | 1 | 29.61 | 29.61
Insumo | 045210 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) 35mm | Material |  | UN | 1 | 13.15 | 13.15
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.478 | 19.37 | 9.25
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.478 | 15.09 | 7.21
|  |  |  | MO sem LS => | 16.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.29
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 1052.41
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP44 | Próprio | PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATÃO, DOTADA DE 1 FURO DE Ø 8MM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.62 | 5.12
Insumo | 00011270 | SINAPI | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | Material |  | UN | 1 | 2.66 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 9.53
[6 empty] | Quant. => | 419 | Preço Total => | 3993.07
11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 51.72 | 51.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 21.96 | 4.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 26.68 | 5.6
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 40.7 | 41.51
|  |  |  | MO sem LS => | 7.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 63.38
[6 empty] | Quant. => | 737.74 | Preço Total => | 46757.96
11.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 74.2 | 74.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 21.96 | 6.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 26.68 | 8.27
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 57.98 | 59.13
|  |  |  | MO sem LS => | 11.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.73 |  | Valor com BDI => |  | 90.93
[6 empty] | Quant. => | 282.2 | Preço Total => | 25660.44
11.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 13.63 | 13.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.177 | 21.96 | 3.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.177 | 26.68 | 4.72
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 4.95 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.07 |  | Valor com BDI => |  | 16.7
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 918.5
11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.24 | 27.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2727 | 21.96 | 5.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2727 | 26.68 | 7.27
Insumo | 00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 13.71 | 13.71
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.14 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 10.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 33.38
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 634.22
11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 078389 | SBC | CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA | ATERRAMENTO |  | UN | 1 | 56.31 | 56.31
Insumo | 078389 | SBC | CONECTOR DE MEDICAO 4 PARAFUSOS TEL 560 PARA ATERRAMENTO | Material |  | UN | 1 | 51.91 | 51.91
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.128 | 19.37 | 2.47
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.128 | 15.09 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.7 |  | Valor com BDI => |  | 69.01
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 1311.19
11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071321 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | 713 |  | Un | 1 | 28.95 | 28.95
Insumo | 3318 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | Material |  | un | 1 | 20.99 | 20.99
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.43 | 3.28
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 23.41 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 35.48
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 674.12
11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP51 | Próprio | CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO QUADRADO, DIM 40X40X15CM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 880.38 | 880.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Insumo | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 0.61 | 2.44
Insumo | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.19 | 4.76
Insumo | 440 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro | Material |  | un | 1 | 775.9 | 775.9
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 198.61 |  | Valor com BDI => |  | 1078.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1078.99
11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.38 | 66.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.96 | 5.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 26.68 | 6.62
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.97 |  | Valor com BDI => |  | 81.35
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 1545.65
11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP52 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3434 | 21.96 | 7.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3434 | 26.68 | 9.16
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1 | 0.14 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 13.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.79 |  | Valor com BDI => |  | 20.63
[6 empty] | Quant. => | 514 | Preço Total => | 10603.82
11.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP53 | Próprio | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 498.36 | 498.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 26.68 | 40.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.96 | 32.94
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 159.48 | 159.48
Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 1 | 63.38 | 63.38
Insumo | 00038060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 64.35 | 64.35
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 2 | 39.08 | 78.16
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 18 | 2.14 | 38.52
Insumo | 00004343 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 4.76 | 19.04
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 0.5 | 4.95 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 56.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.43 |  | Valor com BDI => |  | 610.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 610.79
11.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP48 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (35MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 174.07 | 174.07
Insumo | 10338 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² | Material |  | un | 1 | 174.07 | 174.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.27 |  | Valor com BDI => |  | 213.34
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 4053.46
11.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP49 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (50MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 214.09 | 214.09
Insumo | 10339 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² | Material |  | un | 1 | 214.09 | 214.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.29 |  | Valor com BDI => |  | 262.38
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 4985.22
11.3 |  |  | HIDRANTE | [5 empty] | 82001.3
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 11.09 | Preço Total => | 1092.47
11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 11.03 | Preço Total => | 320.75
11.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 256.27 | 256.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.92 | 9.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 25.55 | 11.61
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 234.72 | 234.72
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.81 |  | Valor com BDI => |  | 314.08
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 942.24
11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP55 | Próprio | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 370.96 | 370.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 25.55 | 20.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 20.92 | 16.73
Insumo | 00000118 | SINAPI | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | Material |  | UN | 0.04 | 67.14 | 2.68
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.12 | 3.92 | 0.47
Insumo | 00012657 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 330.64 | 330.64
|  |  |  | MO sem LS => | 29.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.68 |  | Valor com BDI => |  | 454.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 454.64
11.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085082 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 3/4" | 850 |  | Un | 1 | 199 | 199
Insumo | H610 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 3/4" | Material |  | un | 1 | 177.39 | 177.39
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.3 | 0.36 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.54 | 16.43 | 8.87
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.54 | 23.41 | 12.64
|  |  |  | MO sem LS => | 21.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.89 |  | Valor com BDI => |  | 243.89
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 243.89
11.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 121.11 | 121.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.52 | 20.92 | 10.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.52 | 25.55 | 13.28
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 93.33 | 96.96
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.32 |  | Valor com BDI => |  | 148.43
[6 empty] | Quant. => | 214.32 | Preço Total => | 31811.51
11.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 85.29 | 85.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.92 | 14.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 25.55 | 17.93
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 14.45 | 0.43
Insumo | 00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 52 | 52
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 36.25 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 26.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.24 |  | Valor com BDI => |  | 104.53
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 2508.72
11.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 99.88 | 99.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5489 | 20.92 | 11.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5489 | 25.55 | 14.02
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 73.69 | 73.69
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0072 | 36.25 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 20.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.53 |  | Valor com BDI => |  | 122.41
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1468.92
11.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94478 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 137.27 | 137.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7319 | 20.92 | 15.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7319 | 25.55 | 18.7
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0453 | 14.45 | 0.65
Insumo | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 102.22 | 102.22
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0108 | 36.25 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 27.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.96 |  | Valor com BDI => |  | 168.23
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1514.07
11.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92346 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 76.95 | 76.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.92 | 14.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 25.55 | 17.93
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 14.45 | 0.43
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 43.66 | 43.66
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 36.25 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 26.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.35 |  | Valor com BDI => |  | 94.3
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 565.8
11.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92890 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 170.04 | 170.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.92 | 14.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 25.55 | 17.93
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 14.45 | 0.43
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 36.25 | 0.25
Insumo | 00009889 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 136.75 | 136.75
|  |  |  | MO sem LS => | 26.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.36 |  | Valor com BDI => |  | 208.4
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 416.8
11.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP739 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2'' (SINAPI) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 87.16 | 87.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.92 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 25.55 | 3.9
Insumo | 00003267 | SINAPI | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 80.06 | 80.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.66 |  | Valor com BDI => |  | 106.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 106.82
11.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1435.84 | 1435.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.037 | 20.92 | 63.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.037 | 25.55 | 77.59
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 4 | 0.65 | 2.6
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 54.83 | 54.83
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 159.95 | 159.95
Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 353.47 | 353.47
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 15.23 | 15.23
Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 520.8 | 520.8
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 187.84 | 187.84
|  |  |  | MO sem LS => | 112.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 323.92 |  | Valor com BDI => |  | 1759.76
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 19357.36
11.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 23.27 | 23.27
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5266 | 27.11 | 14.27
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0624 | 20.52 | 1.28
Insumo | 00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | Material |  | L | 0.2078 | 37.18 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 10.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.24 |  | Valor com BDI => |  | 28.51
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 142.55
11.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP02 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 1232.38 | 1232.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.15 | 26.68 | 164.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 21.96 | 131.76
Insumo | 00001619 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material |  | UN | 1 | 203.24 | 203.24
Insumo | 3764 | AGETOP CIVIL | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | Material |  | un | 1 | 115.66 | 115.66
Insumo | 3751 | AGETOP CIVIL | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | Material |  | un | 1 | 121.29 | 121.29
Insumo | 11937 | ORSE | Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001-2AA21 da Siemens ou similar | Material |  | un | 2 | 83.23 | 166.46
Insumo | 3142 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | Material |  | un | 1 | 248 | 248
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 81.89 | 81.89
|  |  |  | MO sem LS => | 230.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 230.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.02 |  | Valor com BDI => |  | 1510.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1510.4
11.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP60 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. (BOTOEIRA) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 146.95 | 146.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.92 | 7.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.55 | 8.94
Insumo | 7611 | ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio | Material |  | un | 1 | 130.69 | 130.69
|  |  |  | MO sem LS => | 13 | LS => | 0 | MO com LS => | 13
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.15 |  | Valor com BDI => |  | 180.1
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1981.1
11.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 056095 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS |  | UN | 1 | 133.21 | 133.21
Insumo | 002092 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Material |  | UN | 1 | 121.23 | 121.23
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 1.595 | 0.17 | 0.27
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 15.09 | 5.13
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 19.37 | 6.58
|  |  |  | MO sem LS => | 11.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.05 |  | Valor com BDI => |  | 163.26
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1959.12
11.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085047 | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | 850 |  | Un | 1 | 62.45 | 62.45
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | H628 | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Material |  | un | 1 | 46.16 | 46.16
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.43 | 6.57
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 23.41 | 9.36
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.08 |  | Valor com BDI => |  | 76.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 76.53
11.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 055718 | SBC | TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO |  | UN | 1 | 164.22 | 164.22
Insumo | 001626 | SBC | TE 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Material |  | UN | 1 | 145.98 | 145.98
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 0.8 | 0.17 | 0.13
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.526 | 15.09 | 7.93
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.526 | 19.37 | 10.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.04 |  | Valor com BDI => |  | 201.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 201.26
11.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 077_SEE | Próprio | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 226.96 | 226.96
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.43 | 6.57
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 23.41 | 9.36
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 2.4 | 0.36 | 0.86
Insumo | 00012427 | SINAPI | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 210.17 | 210.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.2 |  | Valor com BDI => |  | 278.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 556.32
11.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085027 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | 850 |  | Un | 1 | 59.3 | 59.3
Insumo | H620 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Material |  | un | 1 | 53.33 | 53.33
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.43 | 2.46
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 23.41 | 3.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.37 |  | Valor com BDI => |  | 72.67
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 872.04
11.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085035 | AGETOP CIVIL | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | 850 |  | Un | 1 | 125.98 | 125.98
Insumo | H622 | AGETOP CIVIL | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | Material |  | un | 1 | 120.01 | 120.01
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.43 | 2.46
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 23.41 | 3.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.42 |  | Valor com BDI => |  | 154.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 154.4
11.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP150 | Próprio | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 69 | 69
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 23.41 | 6.55
Insumo | 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 62.45 | 62.45
|  |  |  | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.56 |  | Valor com BDI => |  | 84.56
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 930.16
11.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP151 | Próprio | TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 152.65 | 152.65
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 23.41 | 3.51
Insumo | 00021071 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 149.14 | 149.14
|  |  |  | MO sem LS => | 3.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.43 |  | Valor com BDI => |  | 187.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 187.08
11.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 056307 | SBC | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS |  | UN | 1 | 515.52 | 515.52
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 4.8 | 0.17 | 0.81
Insumo | 008016 | SBC | REGISTRO 2.1/2" 1510 HD 212 DECA | Material |  | UN | 1 | 487.9 | 487.9
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.825 | 15.09 | 12.44
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.742 | 19.37 | 14.37
|  |  |  | MO sem LS => | 26.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.3 |  | Valor com BDI => |  | 631.82
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1895.46
11.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 554.49 | 554.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.92 | 9.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 25.55 | 11.61
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 532.94 | 532.94
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.09 |  | Valor com BDI => |  | 679.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 679.58
11.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 491 | Próprio | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL (GOINFRA+SBC) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 80.56 | 80.56
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.41 | 23.41
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.43 | 16.43
Insumo | 041120 | SBC | BOTOEIRA ALARME ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO | Material |  | UN | 1 | 40.72 | 40.72
|  |  |  | MO sem LS => | 39.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.17 |  | Valor com BDI => |  | 98.73
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1086.03
11.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP160 | Próprio | CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7315.02 | 7315.02
Composição Auxiliar | 020701 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 207 |  | m² | 3 | 5.15 | 15.45
Composição Auxiliar | 030101 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 |  | m³ | 0.21 | 48.25 | 10.13
Composição Auxiliar | 040101 | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 401 |  | m³ | 0.82 | 37.74 | 30.94
Composição Auxiliar | 040902 | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO | 409 |  | m³ | 0.48 | 25 | 12
Composição Auxiliar | 041002 | AGETOP CIVIL | APILOAMENTO | 410 |  | m² | 4.9 | 5.88 | 28.81
Composição Auxiliar | 041003 | AGETOP CIVIL | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO | 410 |  | m³ | 1.47 | 29.42 | 43.24
Composição Auxiliar | 050901 | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 509 |  | m³ | 1 | 47.79 | 47.79
Composição Auxiliar | 040902 | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO | 409 |  | m³ | 0.36 | 25 | 9
Composição Auxiliar | 051030 | AGETOP CIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 510 |  | m³ | 0.64 | 532.86 | 341.03
Composição Auxiliar | 051055 | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 510 |  | m³ | 0.64 | 52.25 | 33.44
Composição Auxiliar | 052003 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 520 |  | Kg | 11.2 | 10.89 | 121.96
Composição Auxiliar | 052005 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 520 |  | Kg | 20 | 10.65 | 213
Composição Auxiliar | 052014 | AGETOP CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 520 |  | Kg | 6.6 | 11.75 | 77.55
Composição Auxiliar | 060191 | AGETOP CIVIL | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 601 |  | m² | 5.98 | 35.13 | 210.07
Composição Auxiliar | 060205 | AGETOP CIVIL | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | 602 |  | m² | 12.32 | 53.89 | 663.92
Composição Auxiliar | 060517 | AGETOP CIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 605 |  | m³ | 0.98 | 532.86 | 522.2
Composição Auxiliar | 060801 | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | 608 |  | m³ | 0.98 | 52.25 | 51.2
Composição Auxiliar | 060304 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 603 |  | Kg | 23.9 | 10.66 | 254.77
Composição Auxiliar | 060305 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 603 |  | Kg | 43.4 | 10.65 | 462.21
Composição Auxiliar | 060314 | AGETOP CIVIL | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 603 |  | Kg | 22.6 | 11.75 | 265.55
Composição Auxiliar | 061101 | AGETOP CIVIL | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 611 |  | m² | 4.02 | 123.81 | 497.71
Composição Auxiliar | 100160 | AGETOP CIVIL | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH | 1001 |  | m² | 14.76 | 56.08 | 827.74
Composição Auxiliar | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 1209 |  | m² | 5.9 | 36.59 | 215.88
Composição Auxiliar | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 4.02 | 28.89 | 116.13
Composição Auxiliar | 180504 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 1805 |  | m² | 1.02 | 611.06 | 623.28
Composição Auxiliar | 210102 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO ROLADO (1CIM | 2101 |  | m² | 29.52 | 5.08 | 149.96
Composição Auxiliar | 200403 | AGETOP CIVIL | REBOCO (1 CALH | 2004 |  | m² | 29.52 | 19.1 | 563.83
Composição Auxiliar | 220100 | AGETOP CIVIL | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 | 2201 |  | m² | 3.1 | 89.79 | 278.34
Composição Auxiliar | 261602 | AGETOP CIVIL | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | 2616 |  | m² | 3.05 | 26.76 | 81.61
Composição Auxiliar | 261000 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 2610 |  | m² | 38.88 | 13.37 | 519.82
Composição Auxiliar | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 2705 |  | m² | 6.44 | 4.11 | 26.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2985.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 2985.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 1650.26 |  | Valor com BDI => |  | 8965.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8965.28
11.4 |  |  | RESERVATÓRIO | [5 empty] | 74586.16
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-1116 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TUBULAR 40.000 LITROS, INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E FUNDAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | und | 1 | 64700 | 64700
Insumo | COT.HID.41 | Próprio | Reservatório Metálico Tipo Tubular 40.000 litros, incluso fornecimento, montagem e fundação. | Material |  | UND | 1 | 64700 | 64700
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9886.16 |  | Valor com BDI => |  | 74586.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 74586.16
11.5 |  |  | BOMBAS HIDRANTE | [5 empty] | 14291.27
11.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP95 | Próprio | Bomba jockey BT4-0715E14 1,5CV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3753.83 | 3753.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.92 | 167.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.55 | 204.4
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.34 | 38.68
Insumo | 003222 | SBC | BOMBA MULTIESTAGIO P113BR 1,5CV TRIFASICA 220V/380V THEBE | Material |  | UN | 1 | 3343.39 | 3343.39
|  |  |  | MO sem LS => | 325.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 325.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 846.86 |  | Valor com BDI => |  | 4600.69
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4600.69
11.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP102 | Próprio | BOMBA MULTIESTÁGIO THSI-18, 5-CV. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7906.81 | 7906.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.92 | 167.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.55 | 204.4
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.34 | 38.68
Insumo | 7616 | ORSE | Bomba Schneider mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucção e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" (incendio) | Material |  | Un | 1 | 7496.37 | 7496.37
|  |  |  | MO sem LS => | 325.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 325.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1783.77 |  | Valor com BDI => |  | 9690.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9690.58
11.6 |  |  | LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE | [5 empty] | 10687.08
11.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 9.79 | Preço Total => | 964.41
11.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 9.74 | Preço Total => | 283.23
11.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 96.41 | 96.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 21.96 | 4.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 26.68 | 5.3
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.62 | 4.86
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 81.89 | 81.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.75 |  | Valor com BDI => |  | 118.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 118.16
11.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.74 | 3.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 21.96 | 0.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 26.68 | 0.61
Insumo | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.09 | 2.59
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 4.58
[6 empty] | Quant. => | 217.6 | Preço Total => | 996.6
11.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.74 | 26.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 21.96 | 2.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 26.68 | 3.04
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 17.02 | 21.16
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.03 |  | Valor com BDI => |  | 32.77
[6 empty] | Quant. => | 119.68 | Preço Total => | 3921.91
11.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.91 | 17.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 21.96 | 2.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 26.68 | 2.99
Insumo | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 11.33 | 12.46
|  |  |  | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 21.95
[6 empty] | Quant. => | 119.68 | Preço Total => | 2626.97
11.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.38 | 66.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.96 | 5.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 26.68 | 6.62
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.97 |  | Valor com BDI => |  | 81.35
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 406.75
11.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070648 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | 706 |  | Un | 1 | 223.41 | 223.41
Insumo | 3131 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | Material |  | un | 1 | 143.73 | 143.73
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 2 | 16.43 | 32.86
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.41 | 46.82
|  |  |  | MO sem LS => | 79.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.4 |  | Valor com BDI => |  | 273.81
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1369.05
11.7 |  |  | SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 15671.98
11.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP62 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREÇOS, C/ BATERIA SELADA INCLUSA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1541.46 | 1541.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 26.68 | 61.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 21.96 | 50.5
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 19.34 | 44.48
Insumo | 8534 | ORSE | Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80l- Verin ou similar | Material |  | un | 1 | 1385.12 | 1385.12
|  |  |  | MO sem LS => | 119.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 347.75 |  | Valor com BDI => |  | 1889.21
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1889.21
11.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 188 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 117.43 | 117.43
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 16.43 | 13.14
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 23.41 | 18.72
Insumo | 006121 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO AMF-C 10 A 28VCC ILUMAC | Material |  | UN | 1 | 85.57 | 85.57
|  |  |  | MO sem LS => | 31.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.49 |  | Valor com BDI => |  | 143.92
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 3741.92
11.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP64 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSÃO SONORA DE INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 99.52 | 99.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.92 | 7.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.55 | 8.94
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 19.34 | 6.76
Insumo | 003313 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | Material |  | UN | 1 | 76.5 | 76.5
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.45 |  | Valor com BDI => |  | 121.97
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 487.88
11.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP65 | Próprio | CABO FLEXÍVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAÇÃO 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,5 MM². | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 5.5 | 5.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 26.68 | 0.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 21.96 | 0.43
Insumo | 00034602 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1 | 4.54 | 4.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 6.74
[6 empty] | Quant. => | 311.42 | Preço Total => | 2098.97
11.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 21.96 | 4.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 26.68 | 5.92
Insumo | 00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | Material |  | UN | 1 | 3.94 | 3.94
|  |  |  | MO sem LS => | 8.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 18.05
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 216.6
11.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071251 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | 712 |  | M | 1 | 18.97 | 18.97
Insumo | 3300 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" | Material |  | m | 1 | 7.03 | 7.03
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.43 | 4.92
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 23.41 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.27 |  | Valor com BDI => |  | 23.24
[6 empty] | Quant. => | 311.42 | Preço Total => | 7237.4
12 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 5577896.94
12.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 664405.64
12.1.1 |  |  | SAPATAS | [5 empty] | 395008.1
12.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.5 | 0.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.4 | 2.59
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 18.7
[6 empty] | Quant. => | 1068.54 | Preço Total => | 19981.69
12.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 21.5 | 0.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 25.4 | 2.05
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 1366.53 | Preço Total => | 22944.03
12.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.64 | 11.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 21.5 | 0.53
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 25.4 | 1.62
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 14.26
[6 empty] | Quant. => | 2417.47 | Preço Total => | 34473.12
12.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 21.5 | 0.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 25.4 | 1.24
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.81 | 8.81
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.22 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 13.54
[6 empty] | Quant. => | 2217.71 | Preço Total => | 30027.79
12.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1027.78 | 1027.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.587 | 25.62 | 15.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.881 | 20.32 | 17.9
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.161 | 1.41 | 0.22
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.133 | 0.53 | 0.07
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.26 | 789.34 | 994.56
|  |  |  | MO sem LS => | 25.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.86 |  | Valor com BDI => |  | 1259.64
[6 empty] | Quant. => | 164.48 | Preço Total => | 207185.58
12.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 78.42 | 78.42
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 21.42 | 10.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.083 | 25.26 | 27.35
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 23.35 | 0.49
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.084 | 21.84 | 1.83
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.29 | 0.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.872 | 11.58 | 10.09
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.635 | 4.05 | 2.57
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.02 | 19.54 | 0.39
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.21 | 19.2 | 23.23
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.085 | 23.67 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 31.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.69 |  | Valor com BDI => |  | 96.11
[6 empty] | Quant. => | 218.61 | Preço Total => | 21010.6
12.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 38.67 | 38.67
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.192 | 141.64 | 27.19
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.096 | 56.5 | 5.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 25.62 | 2.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 20.32 | 3.37
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.72 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 631.57 | Preço Total => | 29930.1
12.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 467.09 | Preço Total => | 13582.97
12.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 44.18 | 44.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33905 | 25.62 | 8.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12265 | 20.32 | 2.49
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 478.49 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.96 |  | Valor com BDI => |  | 54.14
[6 empty] | Quant. => | 293.17 | Preço Total => | 15872.22
12.1.2 |  |  | BALDRAMES | [5 empty] | 269397.54
12.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.24 | 16.24
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.5 | 1.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.131 | 25.4 | 3.32
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.644 | 0.22 | 0.14
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 19.9
[6 empty] | Quant. => | 95.15 | Preço Total => | 1893.48
12.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.5 | 0.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.4 | 2.59
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 18.7
[6 empty] | Quant. => | 667.7 | Preço Total => | 12485.99
12.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 21.5 | 0.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 25.4 | 2.05
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 748.66 | Preço Total => | 12570
12.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.64 | 11.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 21.5 | 0.53
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 25.4 | 1.62
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 14.26
[6 empty] | Quant. => | 1074.54 | Preço Total => | 15322.94
12.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 21.5 | 0.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 25.4 | 1.24
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.81 | 8.81
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.22 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 13.54
[6 empty] | Quant. => | 59.84 | Preço Total => | 810.23
12.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.2 | 17.2
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 21.5 | 1.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 25.4 | 4.21
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 21.08
[6 empty] | Quant. => | 799.15 | Preço Total => | 16846.08
12.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 989.76 | 989.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 25.62 | 8.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.32 | 10.18
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.092 | 1.41 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 789.34 | 970.88
|  |  |  | MO sem LS => | 14.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 223.28 |  | Valor com BDI => |  | 1213.04
[6 empty] | Quant. => | 53.69 | Preço Total => | 65128.11
12.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 71.99 | 71.99
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 21.42 | 10.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 25.26 | 27.48
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 23.35 | 0.3
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 21.84 | 1.15
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.29 | 0.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.58 | 7
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 4.05 | 2.21
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 19.54 | 0.5
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 19.2 | 21.77
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 23.67 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 30.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.24 |  | Valor com BDI => |  | 88.23
[6 empty] | Quant. => | 857.32 | Preço Total => | 75641.34
12.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 54.39 | 54.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 25.62 | 2.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 20.32 | 2.76
Composição Auxiliar | 96245 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.328 | 119.29 | 39.12
Composição Auxiliar | 96246 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.164 | 62.89 | 10.31
|  |  |  | MO sem LS => | 13.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.27 |  | Valor com BDI => |  | 66.66
[6 empty] | Quant. => | 254.5 | Preço Total => | 16964.97
12.1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 201.36 | Preço Total => | 5855.54
12.1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 38.94 | 38.94
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 17.97 | 26.95
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 47.72
[6 empty] | Quant. => | 857.32 | Preço Total => | 40911.31
12.1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 41.38 | 41.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 25.62 | 6.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.32 | 1.86
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 478.49 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 50.71
[6 empty] | Quant. => | 97.96 | Preço Total => | 4967.55
12.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 2042135.76
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.78 | 14.78
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.5 | 0.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.4 | 2.71
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.11
[6 empty] | Quant. => | 5149.98 | Preço Total => | 93266.13
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 21.5 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 25.4 | 2
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 17.39
[6 empty] | Quant. => | 1681.02 | Preço Total => | 29232.93
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.5 | 13.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 21.5 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 25.4 | 1.42
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.04 |  | Valor com BDI => |  | 16.54
[6 empty] | Quant. => | 4036.78 | Preço Total => | 66768.34
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.5 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.4 | 0.99
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 14.87
[6 empty] | Quant. => | 4877.62 | Preço Total => | 72530.2
12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.25 | 10.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.5 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 25.4 | 0.65
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
[6 empty] | Quant. => | 8803.08 | Preço Total => | 110566.68
12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 21.5 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 25.4 | 0.49
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.81 | 8.81
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 12.19
[6 empty] | Quant. => | 6880.72 | Preço Total => | 83875.97
12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 21.5 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 25.4 | 0.38
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.4 | 10.4
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0.22 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 13.97
[6 empty] | Quant. => | 3916.77 | Preço Total => | 54717.27
12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.29 | 11.29
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 21.5 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012 | 25.4 | 0.3
Composição Auxiliar | 92798 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.39 | 10.39
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.052 | 0.22 | 0.01
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 13.83
[6 empty] | Quant. => | 2600.51 | Preço Total => | 35965.05
12.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92469 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 163.75 | 163.75
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.205 | 21.42 | 4.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.117 | 25.26 | 28.21
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.148 | 206.77 | 30.6
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1.861 | 49.16 | 91.48
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.29 | 0.02
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.485 | 16.29 | 7.9
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 23.67 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 37.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.94 |  | Valor com BDI => |  | 200.69
[6 empty] | Quant. => | 5057.42 | Preço Total => | 1014973.61
12.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | FUNDACOES DIRETAS |  | m³ | 1 | 752.35 | 752.35
Insumo | 056826 | SBC | CONCRETO USINADO 30.0 Mpa CONVENCIONAL | Material |  | m³ | 1.03 | 730.44 | 752.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.73 |  | Valor com BDI => |  | 922.08
[6 empty] | Quant. => | 495.22 | Preço Total => | 456632.45
12.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 38.9 | 38.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.26 | 5.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.62 | 5.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 20.32 | 27.33
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.41 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 29.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 47.67
[6 empty] | Quant. => | 495.22 | Preço Total => | 23607.13
12.3 |  |  | PILARES | [5 empty] | 631309.58
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.78 | 14.78
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.5 | 0.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.4 | 2.71
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.11
[6 empty] | Quant. => | 2906.64 | Preço Total => | 52639.25
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 21.5 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 25.4 | 2
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 17.39
[6 empty] | Quant. => | 424.05 | Preço Total => | 7374.22
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.5 | 13.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 21.5 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 25.4 | 1.42
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.04 |  | Valor com BDI => |  | 16.54
[6 empty] | Quant. => | 286.66 | Preço Total => | 4741.35
12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.5 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.4 | 0.99
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 14.87
[6 empty] | Quant. => | 3397.58 | Preço Total => | 50522.01
12.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.25 | 10.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.5 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 25.4 | 0.65
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
[6 empty] | Quant. => | 2497.22 | Preço Total => | 31365.08
12.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 21.5 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 25.4 | 0.49
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.81 | 8.81
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 12.19
[6 empty] | Quant. => | 3781.03 | Preço Total => | 46090.75
12.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 21.5 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 25.4 | 0.38
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.4 | 10.4
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0.22 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 13.97
[6 empty] | Quant. => | 6410.14 | Preço Total => | 89549.65
12.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92437 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 81.83 | 81.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 21.42 | 4.13
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.05 | 25.26 | 26.52
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.094 | 273.49 | 25.7
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.29 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 27.55 | 5.39
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 28.8 | 11.31
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 10.61 | 8.32
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 23.67 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 27.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.46 |  | Valor com BDI => |  | 100.29
[6 empty] | Quant. => | 1955.21 | Preço Total => | 196088.01
12.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | FUNDACOES DIRETAS |  | m³ | 1 | 752.35 | 752.35
Insumo | 056826 | SBC | CONCRETO USINADO 30.0 Mpa CONVENCIONAL | Material |  | m³ | 1.03 | 730.44 | 752.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.73 |  | Valor com BDI => |  | 922.08
[6 empty] | Quant. => | 157.71 | Preço Total => | 145421.23
12.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 38.9 | 38.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.26 | 5.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.62 | 5.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 20.32 | 27.33
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.41 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 29.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 47.67
[6 empty] | Quant. => | 157.71 | Preço Total => | 7518.03
12.4 |  |  | LAJES | [5 empty] | 1817299.23
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.31 | 14.31
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 21.5 | 0.29
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 25.4 | 2.12
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 17.53
[6 empty] | Quant. => | 18.48 | Preço Total => | 323.95
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.72 | 13.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 21.5 | 0.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 25.4 | 1.51
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.81
[6 empty] | Quant. => | 6536.97 | Preço Total => | 109886.46
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.05 | 13.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 21.5 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 25.4 | 1.02
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 15.99
[6 empty] | Quant. => | 13294.71 | Preço Total => | 212582.41
12.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.72 | 11.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.5 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 25.4 | 0.65
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 14.36
[6 empty] | Quant. => | 18307.63 | Preço Total => | 262897.56
12.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.86 | 9.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023 | 21.5 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0143 | 25.4 | 0.36
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.147 | 0.22 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 12.08
[6 empty] | Quant. => | 9037.93 | Preço Total => | 109178.19
12.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92524 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 92.37 | 92.37
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.159 | 21.42 | 3.4
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.868 | 25.26 | 21.92
Composição Auxiliar | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.136 | 129.08 | 17.55
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.29 | 0.02
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 118.03 | 4.48
Insumo | 00040291 | SINAPI | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | Equipamento |  | UNXMES | 0.05 | 900 | 45
|  |  |  | MO sem LS => | 20.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.83 |  | Valor com BDI => |  | 113.2
[6 empty] | Quant. => | 4531.84 | Preço Total => | 513004.28
12.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | FUNDACOES DIRETAS |  | m³ | 1 | 752.35 | 752.35
Insumo | 056826 | SBC | CONCRETO USINADO 30.0 Mpa CONVENCIONAL | Material |  | m³ | 1.03 | 730.44 | 752.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.73 |  | Valor com BDI => |  | 922.08
[6 empty] | Quant. => | 540.93 | Preço Total => | 498780.73
12.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 38.9 | 38.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.26 | 5.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.62 | 5.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 20.32 | 27.33
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.41 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 29.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 47.67
[6 empty] | Quant. => | 540.93 | Preço Total => | 25786.13
12.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 38.94 | 38.94
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 17.97 | 26.95
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 47.72
[6 empty] | Quant. => | 1778.28 | Preço Total => | 84859.52
12.5 |  |  | ESCADAS | [5 empty] | 125529.1
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 22.19 | 22.19
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 21.5 | 1.24
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.366 | 25.4 | 9.29
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.04 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 27.19
[6 empty] | Quant. => | 1.4 | Preço Total => | 38.06
12.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.047 | 21.5 | 1.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 25.4 | 7.54
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.827 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.61 |  | Valor com BDI => |  | 25.05
[6 empty] | Quant. => | 40.26 | Preço Total => | 1008.51
12.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.9 | 16.9
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 21.5 | 0.6
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.175 | 25.4 | 4.44
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.613 | 0.22 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 20.71
[6 empty] | Quant. => | 469.48 | Preço Total => | 9722.93
12.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.015 | 21.5 | 0.32
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 25.4 | 2.38
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.431 | 0.22 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 943.14 | Preço Total => | 15835.32
12.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 21.5 | 0.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 25.4 | 1.06
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.278 | 0.22 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 13.11
[6 empty] | Quant. => | 1365.1 | Preço Total => | 17896.46
12.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102089 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 251.86 | 251.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.189 | 21.42 | 4.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.946 | 25.26 | 23.89
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 23.35 | 2.05
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.101 | 21.84 | 2.2
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.409 | 122.17 | 172.13
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.711 | 11.58 | 42.97
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.739 | 4.05 | 2.99
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.044 | 19.54 | 0.85
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.035 | 21.23 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 25.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.81 |  | Valor com BDI => |  | 308.67
[6 empty] | Quant. => | 194.08 | Preço Total => | 59906.67
12.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | FUNDACOES DIRETAS |  | m³ | 1 | 752.35 | 752.35
Insumo | 056826 | SBC | CONCRETO USINADO 30.0 Mpa CONVENCIONAL | Material |  | m³ | 1.03 | 730.44 | 752.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.73 |  | Valor com BDI => |  | 922.08
[6 empty] | Quant. => | 21.78 | Preço Total => | 20082.9
12.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 38.9 | 38.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.26 | 5.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.62 | 5.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 20.32 | 27.33
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.41 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 29.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 47.67
[6 empty] | Quant. => | 21.78 | Preço Total => | 1038.25
12.6 |  |  | PROTENSÃO | [5 empty] | 297217.63
12.6.1 |  |  | PAVIMENTO 2 | [5 empty] | 135200.61
12.6.1.1 |  |  | ANCORAGENS | [5 empty] | 112866.3
12.6.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4507754 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 880.93 | 880.93
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9722 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | 1 | 1 | 0 | 52.141 | 44.6305 | 52.141
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.825 | 0.4896 | 10.825
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 1 | 0 | 0.6508 | 0.4523 | 0.6508
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 63.6168
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 3 |  |  |  | 23.6111 | 70.8333
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 31.2041 | 31.2041
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 102.0374
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 165.6542
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4.98
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 33.2639
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | 1 | un | 818.8841 |  |  | 818.8841
Insumo | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.5 | m | 8.7248 |  |  | 4.3624
Insumo | SICRO3 | M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | 2 | un | 1.1381 |  |  | 2.2762
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 825.5227
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4516137 | Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação | 0.1449 | m² | 148.2 |  |  | 21.4742
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 21.4742
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0091 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.02 | t | 33.36 |  | 0.6672
Tempo Fixo | SICRO3 | M2462 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00015 | t | 33.36 |  | 0.005
Tempo Fixo | SICRO3 | M2419 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 3e-05 | t | 33.36 |  | 0.001
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.6732
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.02 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00015 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 3e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 35.0207 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.0207
|  |  |  | Valor do BDI => | 198.73 |  | Valor com BDI => |  | 1079.66
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 97169.4
12.6.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4507785 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 142.31 | 142.31
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23.6111 | 23.6111
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 31.2041 | 31.2041
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 54.8152
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 54.8152
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 7.7813
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.0445
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | 1 | un | 129.1165 |  |  | 129.1165
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.02172 | kg | 8.9225 |  |  | 0.1938
Insumo | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.5 | m | 8.7248 |  |  | 4.3624
Insumo | SICRO3 | M1022 | Massa para vidro | 0.06985 | kg | 3.9264 |  |  | 0.2743
Insumo | SICRO3 | M3353 | Purgador plástico | 1 | un | 1.2371 |  |  | 1.2371
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 135.1841
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M2433 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0021 | t | 33.36 |  | 0.0701
Tempo Fixo | SICRO3 | M0075 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 33.36 |  | 0.0007
Tempo Fixo | SICRO3 | M2462 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00015 | t | 33.36 |  | 0.005
Tempo Fixo | SICRO3 | M1022 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 7e-05 | t | 33.36 |  | 0.0023
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0781
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0021 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00015 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M1022 | Massa para vidro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 7e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.072 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.072
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.1 |  | Valor com BDI => |  | 174.41
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 15696.9
12.6.1.2 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 22334.31
12.6.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.25 | 10.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.5 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 25.4 | 0.65
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
[6 empty] | Quant. => | 1778.21 | Preço Total => | 22334.31
12.6.2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 162017.02
12.6.2.1 |  |  | ANCORAGENS | [5 empty] | 135439.56
12.6.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4507754 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 880.93 | 880.93
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9722 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | 1 | 1 | 0 | 52.141 | 44.6305 | 52.141
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.825 | 0.4896 | 10.825
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 1 | 0 | 0.6508 | 0.4523 | 0.6508
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 63.6168
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 3 |  |  |  | 23.6111 | 70.8333
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 31.2041 | 31.2041
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 102.0374
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 165.6542
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4.98
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 33.2639
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | 1 | un | 818.8841 |  |  | 818.8841
Insumo | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.5 | m | 8.7248 |  |  | 4.3624
Insumo | SICRO3 | M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | 2 | un | 1.1381 |  |  | 2.2762
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 825.5227
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4516137 | Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação | 0.1449 | m² | 148.2 |  |  | 21.4742
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 21.4742
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0091 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.02 | t | 33.36 |  | 0.6672
Tempo Fixo | SICRO3 | M2462 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00015 | t | 33.36 |  | 0.005
Tempo Fixo | SICRO3 | M2419 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 3e-05 | t | 33.36 |  | 0.001
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.6732
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.02 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00015 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 3e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 35.0207 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.0207
|  |  |  | Valor do BDI => | 198.73 |  | Valor com BDI => |  | 1079.66
[6 empty] | Quant. => | 108 | Preço Total => | 116603.28
12.6.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4507785 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 142.31 | 142.31
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 23.6111 | 23.6111
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 31.2041 | 31.2041
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 54.8152
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 54.8152
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 7.7813
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.0445
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | 1 | un | 129.1165 |  |  | 129.1165
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.02172 | kg | 8.9225 |  |  | 0.1938
Insumo | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.5 | m | 8.7248 |  |  | 4.3624
Insumo | SICRO3 | M1022 | Massa para vidro | 0.06985 | kg | 3.9264 |  |  | 0.2743
Insumo | SICRO3 | M3353 | Purgador plástico | 1 | un | 1.2371 |  |  | 1.2371
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 135.1841
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M2433 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0021 | t | 33.36 |  | 0.0701
Tempo Fixo | SICRO3 | M0075 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 33.36 |  | 0.0007
Tempo Fixo | SICRO3 | M2462 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00015 | t | 33.36 |  | 0.005
Tempo Fixo | SICRO3 | M1022 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 7e-05 | t | 33.36 |  | 0.0023
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0781
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0021 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00015 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M1022 | Massa para vidro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 7e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,03 | 5914464 0,000 R$ 0,85 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.072 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.072
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.1 |  | Valor com BDI => |  | 174.41
[6 empty] | Quant. => | 108 | Preço Total => | 18836.28
12.6.2.2 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 26577.46
12.6.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.25 | 10.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.5 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 25.4 | 0.65
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
[6 empty] | Quant. => | 2116.04 | Preço Total => | 26577.46
13 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 3334732.94
13.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 505215.21
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 15.92 | 15.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 20.92 | 5.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 25.55 | 6.52
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 3.83 | 4.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 2.75 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.59 |  | Valor com BDI => |  | 19.51
[6 empty] | Quant. => | 650 | Preço Total => | 12681.5
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-582 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 401.07 | 401.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 398.43 | 398.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.48 |  | Valor com BDI => |  | 491.55
[6 empty] | Quant. => | 149 | Preço Total => | 73240.95
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-583 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 362.62 | 362.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12639 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 359.98 | 359.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.8 |  | Valor com BDI => |  | 444.42
[6 empty] | Quant. => | 92 | Preço Total => | 40886.64
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-584 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 300.79 | 300.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12637 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 298.15 | 298.15
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.85 |  | Valor com BDI => |  | 368.64
[6 empty] | Quant. => | 151 | Preço Total => | 55664.64
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-585 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 43.38 | 43.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 40.74 | 40.74
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.78 |  | Valor com BDI => |  | 53.16
[6 empty] | Quant. => | 320 | Preço Total => | 17011.2
13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-586 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 63.92 | 63.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12635 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 61.28 | 61.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.42 |  | Valor com BDI => |  | 78.34
[6 empty] | Quant. => | 219.5 | Preço Total => | 17195.63
13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-587 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 193.62 | 193.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 190.98 | 190.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.68 |  | Valor com BDI => |  | 237.3
[6 empty] | Quant. => | 261 | Preço Total => | 61935.3
13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-588 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 214.22 | 214.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12634 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 211.58 | 211.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.32 |  | Valor com BDI => |  | 262.54
[6 empty] | Quant. => | 293 | Preço Total => | 76924.22
13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-589 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 263.69 | 263.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 261.05 | 261.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.48 |  | Valor com BDI => |  | 323.17
[6 empty] | Quant. => | 335 | Preço Total => | 108261.95
13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-591 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1 | 19.52 | 19.52
Insumo | F.03.000.024534 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre) | Material |  | M | 1 | 4.36 | 4.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.98 |  | Valor com BDI => |  | 32.5
[6 empty] | Quant. => | 59.5 | Preço Total => | 1933.75
13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-592 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 82.57 | 82.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | F.07.000.024541 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | Material |  | M | 1 | 29.26 | 29.26
Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1 | 50.67 | 50.67
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.62 |  | Valor com BDI => |  | 101.19
[6 empty] | Quant. => | 147 | Preço Total => | 14874.93
13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-593 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 85.27 | 85.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | F.07.000.024539 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/8´ (cobre) / 3/4´ (ferro) | Material |  | M | 1 | 21.35 | 21.35
Insumo | 00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1 | 61.28 | 61.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.23 |  | Valor com BDI => |  | 104.5
[6 empty] | Quant. => | 89 | Preço Total => | 9300.5
13.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053030 | SBC | COLUNA VENTILACAO TUBO PVC 100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | M | 1 | 31.22 | 31.22
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.018 | 15.82 | 0.28
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material |  | UN | 0.026 | 9.99 | 0.25
Insumo | 004480 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) | Material |  | M | 1.1 | 14.81 | 16.29
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.383 | 15.09 | 5.77
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.446 | 19.37 | 8.63
|  |  |  | MO sem LS => | 14.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.04 |  | Valor com BDI => |  | 38.26
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 15304
13.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 60219.49
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070437 | SBC | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 | 738.46 | 738.46
Insumo | 036813 | SBC | CORTINA DE AR VIX ONE 1,20m COM CONTROLE REMOTO 220V | Material |  | UN | 1 | 628.2 | 628.2
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3.2 | 19.37 | 61.98
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3.2 | 15.09 | 48.28
|  |  |  | MO sem LS => | 110.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 110.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.83 |  | Valor com BDI => |  | 851.29
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3405.16
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-596 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, COM VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO COM FILTRO G4, PARA FORRO. REF.: FH 200 COM GAVETA PARA FILTROS, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE. OBS.: ACIONAMENTO ILIUMINAÇÃO OU VIA TIMER. | 70 |  | UN | 1 | 2917.84 | 2917.84
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15.664 | 27.83 | 435.92
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 17.622 | 21.21 | 373.76
Insumo | 001444 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | Material |  | UN | 1 | 2108.16 | 2108.16
|  |  |  | MO sem LS => | 633.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 633.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 445.84 |  | Valor com BDI => |  | 3363.68
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 16818.4
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 | 198.97 | 198.97
Insumo | 060985 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | Material |  | UN | 1 | 165.14 | 165.14
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.09 | 15.09
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.74 | 18.74
|  |  |  | MO sem LS => | 33.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.4 |  | Valor com BDI => |  | 229.37
[6 empty] | Quant. => | 166 | Preço Total => | 38075.42
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111131 | SBC | GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO | ESQUADRIAS DE FERRO |  | m² | 1 | 81.98 | 81.98
Insumo | 060105 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO SEM CAIXILHO 15x100cm | Material |  | m² | 1 | 75.9 | 75.9
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 18.74 | 3.37
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 15.09 | 2.71
|  |  |  | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.52 |  | Valor com BDI => |  | 94.5
[6 empty] | Quant. => | 0.148 | Preço Total => | 13.98
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-595 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO POR VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E TELA ANTI-INSETO. REF.: MODELO VDF DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 150x150 mm | 70 |  | UN | 1 | 155.81 | 155.81
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.413 | 27.83 | 39.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.615 | 21.21 | 34.25
Insumo | 013773 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 500x250mm | Material |  | UN | 0.18 | 456.9 | 82.24
|  |  |  | MO sem LS => | 57.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.8 |  | Valor com BDI => |  | 179.61
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 538.83
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-594 | Próprio | VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO INDEVASSÁVEL, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONTRA-MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA. INSTALAÇÃO A 20 CM DO PISO. REF.: MODELO AGS-T DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 325x225 mm | 6.01 |  | m² | 1 | 79.1 | 79.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.56 | 21.56
Insumo | H.05.000.031109 | CPOS/CDHU | Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente | Material |  | m² | 0.0731 | 436.72 | 31.92
|  |  |  | MO sem LS => | 36.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.08 |  | Valor com BDI => |  | 91.18
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1367.7
13.3 |  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 2769298.24
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-735 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 40 HP (382.100 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1120WV2GN1M-C ou similares - 32TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 134772.31 | 134772.31
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 2 | 67182.7 | 134365.4
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 20593.2 |  | Valor com BDI => |  | 155365.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 310731.02
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-736 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 38 HP (361.700 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1060WV2GN1M-C ou similares - 30,15 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 127004.31 | 127004.31
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1.8844 | 67182.7 | 126597.4
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 19406.25 |  | Valor com BDI => |  | 146410.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 146410.56
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-737 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 36 HP (344.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1010WV2GN1M-C ou similares - 28,71 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 120985.86 | 120985.86
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1.7948 | 67182.7 | 120578.95
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 18486.63 |  | Valor com BDI => |  | 139472.49
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 418417.47
13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-738 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 24 HP ( 228.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-670WV2GN1M-C ou similares - 19,05 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 80396.31 | 80396.31
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1.1906 | 67182.7 | 79989.4
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 12284.55 |  | Valor com BDI => |  | 92680.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 92680.86
13.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-081 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 16 HP (153.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-450WV2GN1M-C ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 60693.6 | 60693.6
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | Q.04.000.031003 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | Material |  | UN | 1 | 60286.69 | 60286.69
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 9273.98 |  | Valor com BDI => |  | 69967.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 139935.16
13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-082 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 14 HP(136.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-400WV2GN1M-C ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 60693.6 | 60693.6
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | Q.04.000.031003 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | Material |  | UN | 1 | 60286.69 | 60286.69
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 9273.98 |  | Valor com BDI => |  | 69967.58
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 209902.74
13.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-046 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 61.400 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH180Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 18430.75 | 18430.75
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00039561 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 18023.84 | 18023.84
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2816.21 |  | Valor com BDI => |  | 21246.96
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 106234.8
13.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-045 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 47.800 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH140Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 17636.01 | 17636.01
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00039560 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 17229.1 | 17229.1
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2694.78 |  | Valor com BDI => |  | 20330.79
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 508269.75
13.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-047 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 38.200 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH112Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 14403.98 | 14403.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2263.1 |  | Valor com BDI => |  | 17073.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17073.99
13.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-048 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 34.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH100Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 14403.98 | 14403.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2263.1 |  | Valor com BDI => |  | 17073.99
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 102443.94
13.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-064 | Próprio | Unidade evaporadora VRF piso teto, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90DLHN18ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7011.8 | 7011.8
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | Q.04.000.031032 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR | Material |  | UN | 1 | 6604.89 | 6604.89
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1071.4 |  | Valor com BDI => |  | 8083.2
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 72748.8
13.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-075 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 14403.98 | 14403.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2263.1 |  | Valor com BDI => |  | 17073.99
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 221961.87
13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-049 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 10100.19 | 10100.19
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043196 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 9693.28 | 9693.28
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1543.3 |  | Valor com BDI => |  | 11643.49
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 139721.88
13.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-076 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 2 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q2HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 10100.19 | 10100.19
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043196 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 9693.28 | 9693.28
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1543.3 |  | Valor com BDI => |  | 11643.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 11643.49
13.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-060 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 19.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH56GHN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 4234.07 | 4234.07
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043191 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 3827.16 | 3827.16
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 646.96 |  | Valor com BDI => |  | 4881.03
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 14643.09
13.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-062 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 12.300 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MI2-28GDHN1 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3284.17 | 3284.17
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00039555 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 2877.26 | 2877.26
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 501.82 |  | Valor com BDI => |  | 3785.99
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 30287.92
13.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-063 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 9.600 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MIH28GHN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2685.52 | 2685.52
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 2278.61 | 2278.61
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 410.34 |  | Valor com BDI => |  | 3095.86
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 40246.18
13.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070304 | SBC | QUADRO DE CONTROLE P/APARELHO SPLIT SYSTEM AR CONDICIONADO | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 | 259.08 | 259.08
Insumo | 003532 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 10mm2 | Material |  | M | 1.2 | 11.32 | 13.58
Insumo | 004179 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC TIGRE | Material |  | UN | 1 | 49.9 | 49.9
Insumo | 004885 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C | Material |  | UN | 1 | 151.68 | 151.68
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.275 | 19.37 | 24.69
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.275 | 15.09 | 19.23
|  |  |  | MO sem LS => | 43.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.44 |  | Valor com BDI => |  | 317.52
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 2540.16
13.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-739 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 3016.66 | 3016.66
Insumo | COT.ARQ.17 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | Equipamento |  | UN | 1 | 3016.66 | 3016.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 680.55 |  | Valor com BDI => |  | 3697.21
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 162677.24
13.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | 1610 |  | kg | 1 | 76.21 | 76.21
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 34.01 | 8.5
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 17.72 | 4.43
Insumo | 079247 | IOPES | GAS REFRIGERANTE R410-A | Material |  | KG | 1.05 | 60.27 | 63.28
|  |  |  | MO sem LS => | 12.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.19 |  | Valor com BDI => |  | 93.4
[6 empty] | Quant. => | 221.92 | Preço Total => | 20727.32
14 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 576225.15
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170021 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | PAVIMENTACOES INTERNAS |  | M | 1 | 183.99 | 183.99
Insumo | 005882 | SBC | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material |  | H | 0.003 | 0.15 | 0
Insumo | 065741 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | Material |  | M | 1 | 155 | 155
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.547 | 18.74 | 28.99
|  |  |  | MO sem LS => | 28.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.5 |  | Valor com BDI => |  | 225.49
[6 empty] | Quant. => | 142.25 | Preço Total => | 32075.95
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP560 | Próprio | MAPA TÁTIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 1769.12 | 1769.12
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 26.36 | 18.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 25.62 | 17.93
Insumo | 9092 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | Material |  | un | 1 | 1732.74 | 1732.74
|  |  |  | MO sem LS => | 28.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 399.11 |  | Valor com BDI => |  | 2168.23
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2168.23
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP72 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO CADEIRANTE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 105.95 | 105.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.32 | 5.08
Insumo | 11110 | ORSE | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm | Material |  | un | 1 | 100.87 | 100.87
|  |  |  | MO sem LS => | 3.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.9 |  | Valor com BDI => |  | 129.85
[6 empty] | Quant. => | 92 | Preço Total => | 11946.2
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP73 | Próprio | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 167.01 | 167.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 21.96 | 7.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 26.68 | 9.33
Insumo | H704 | AGETOP CIVIL | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL | Material |  | un | 1 | 150 | 150
|  |  |  | MO sem LS => | 13.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.67 |  | Valor com BDI => |  | 204.68
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 3479.56
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP132 | Próprio | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | 62 |  | UN | 1 | 334.5 | 334.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.606 | 26.68 | 16.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.606 | 21.96 | 13.3
Insumo | 203037 | SBC | ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material |  | UN | 1 | 305.04 | 305.04
|  |  |  | MO sem LS => | 23 | LS => | 0 | MO com LS => | 23
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.46 |  | Valor com BDI => |  | 409.96
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 6969.32
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | M | 1 | 650.12 | 650.12
Insumo | 036594 | SBC | TUBO EM ACO INOX 1 1/2" | Material |  | M | 2.875 | 52 | 149.5
Insumo | 036595 | SBC | TUBO EM ACO INOX 1" | Material |  | M | 9.679 | 34 | 329.08
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 5.51 | 18.74 | 103.25
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 4.526 | 15.09 | 68.29
|  |  |  | MO sem LS => | 171.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 171.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.66 |  | Valor com BDI => |  | 796.78
[6 empty] | Quant. => | 362.89 | Preço Total => | 289143.49
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 112560 | SBC | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | M | 1 | 101.21 | 101.21
Insumo | 036594 | SBC | TUBO EM ACO INOX 1 1/2" | Material |  | M | 1.15 | 52 | 59.8
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.33 | 18.74 | 24.92
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.093 | 15.09 | 16.49
|  |  |  | MO sem LS => | 41.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.83 |  | Valor com BDI => |  | 124.04
[6 empty] | Quant. => | 396.53 | Preço Total => | 49185.58
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-15 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 233.34 | 233.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2784 | 20.32 | 66.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.53 | 25.62 | 39.19
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 27.11 | 3.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 27.11 | 4.87
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 25.4 | 4.06
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 24.15 | 3.38
Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0062 | 155.04 | 0.96
Insumo | 00001346 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | Material |  | m² | 0.2 | 71.06 | 14.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.004 | 22.25 | 0.08
Insumo | 00007260 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 3.75 | 2.9 | 10.87
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0142 | 131.69 | 1.86
Insumo | 4258 | ORSE | Série de brocas S-12 D=22mm | Material |  | un | 0.0001 | 5727.95 | 0.57
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.004 | 36.47 | 0.14
Insumo | 00034449 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | Material |  | KG | 0.45 | 10.69 | 4.81
Insumo | 00034546 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 0.186 | 7.21 | 1.34
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0206 | 189.5 | 3.9
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.114 | 6.34 | 0.72
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 28.8212 | 0.94 | 27.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0256 | 130 | 3.32
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 47.7 | 0.75 | 35.77
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 3.7632 | 1.67 | 6.28
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.004 | 15.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 92.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.64 |  | Valor com BDI => |  | 285.98
[6 empty] | Quant. => | 566.96 | Preço Total => | 162139.22
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP753 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACA EM ACRÍLICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 14.27 | 14.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.033 | 20.32 | 0.67
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.022 | 27.31 | 0.6
Insumo | 003252 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO 18x18cm | Material |  | UN | 1 | 13 | 13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.48
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 699.2
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP117 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (SINAPI + SBC) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 9.82 | 9.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.033 | 20.32 | 0.67
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.022 | 27.31 | 0.6
Insumo | 038463 | SBC | ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR VISUAL PARA DEGRAUS EM BORRACHA AMARELO AUTO ADESIVO 20x3cm | Material |  | UN | 1 | 8.55 | 8.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.03
[6 empty] | Quant. => | 262 | Preço Total => | 3151.86
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-621 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOCAL PARA INTÉRPRETE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 21.21 | 1.9
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 51.23
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-622 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FILEIRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 21.21 | 1.9
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1229.52
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-623 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ASSENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 21.21 | 1.9
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 273 | Preço Total => | 13985.79
15 |  |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 1032716.49
15.1 |  |  | ARQUITETONICO | [5 empty] | 285885.74
15.1.1 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 0
15.1.2 |  |  | PISO | [5 empty] | 25568.11
15.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 41.38 | 41.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 25.62 | 6.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.32 | 1.86
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 478.49 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 50.71
[6 empty] | Quant. => | 272.02 | Preço Total => | 13794.13
15.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170031 | SBC | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | PAVIMENTACOES INTERNAS |  | m² | 1 | 57.01 | 57.01
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 13 | 0.86 | 11.18
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.08 | 134.23 | 10.73
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.876 | 18.74 | 16.41
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.34 | 13.95 | 18.69
|  |  |  | MO sem LS => | 35.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 69.87
[6 empty] | Quant. => | 76.36 | Preço Total => | 5335.27
15.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.32 | 19.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 6.34 | 1.01
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 19.72 | 8.42
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 11.28 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 23.67
[6 empty] | Quant. => | 272.02 | Preço Total => | 6438.71
15.1.3 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 172190.35
15.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 708 | 708
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.13 | 600.91 | 78.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.344 | 25.62 | 213.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.172 | 20.32 | 84.77
Insumo | 00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 122.27 | 2.71 | 331.35
|  |  |  | MO sem LS => | 241.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.72 |  | Valor com BDI => |  | 867.72
[6 empty] | Quant. => | 198.44 | Preço Total => | 172190.35
15.1.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 13794.44
15.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 70.4 | 70.4
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6488 | 25.47 | 16.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3004 | 20.32 | 6.1
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0725 | 37.16 | 39.85
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 1.2 | 5.89
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 7.04 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.88 |  | Valor com BDI => |  | 86.28
[6 empty] | Quant. => | 159.88 | Preço Total => | 13794.44
15.1.5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 7619.36
15.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.86 | 16.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 27.11 | 9.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 20.32 | 2.44
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.15 | 0.09
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.4 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 20.66
[6 empty] | Quant. => | 230.89 | Preço Total => | 4770.18
15.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.11 | 4.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.32 | 1.1
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 19.24 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.34
[6 empty] | Quant. => | 230.89 | Preço Total => | 2849.18
15.1.6 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 51072.2
15.1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 1661.67 | 1661.67
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.323 | 21.42 | 92.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.735 | 25.26 | 473.24
Composição Auxiliar | 92260 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 488.92 | 488.92
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5 | 18.35 | 91.75
Insumo | 00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.36 | 10.9
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 16 | 24.39 | 390.24
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 16.29 | 48.87
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 28.28 | 28.28
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 1.925 | 19.16 | 36.88
|  |  |  | MO sem LS => | 591.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 591.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 374.87 |  | Valor com BDI => |  | 2036.54
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 12219.24
15.1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 20.63 | 20.63
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 21.42 | 1.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 25.26 | 2.98
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046 | 22.43 | 0.1
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0064 | 21.34 | 0.13
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 24.39 | 15.46
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 19.32 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 3.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 25.28
[6 empty] | Quant. => | 84.2 | Preço Total => | 2128.57
15.1.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 51.43 | 51.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 20.32 | 3.37
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 25 | 3.2
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0053 | 22.43 | 0.11
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0073 | 21.34 | 0.15
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.22 | 0.27
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 3.42 | 4.3
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 29.5 | 40.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.6 |  | Valor com BDI => |  | 63.03
[6 empty] | Quant. => | 84.21 | Preço Total => | 5307.75
15.1.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100900 | SBC | CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO | COBERTURAS |  | M | 1 | 998.58 | 998.58
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 27.5 | 0.86 | 23.65
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.007 | 134.23 | 0.93
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.009 | 164.13 | 1.47
Insumo | 000750 | SBC | ALCATRAO DE HULHA PRETO ADVANCE (3,6L) | Material |  | L | 1.43 | 83.3 | 119.11
Insumo | 002350 | SBC | ASFALTO OXIDADO TIPO I (QUILOGRAMA) | Material |  | KG | 33 | 24.82 | 819.06
Insumo | 099024 | SBC | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra |  | H | 0.788 | 18.74 | 14.76
Insumo | 099618 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra |  | H | 1.299 | 15.09 | 19.6
|  |  |  | MO sem LS => | 34.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 225.27 |  | Valor com BDI => |  | 1223.85
[6 empty] | Quant. => | 23.79 | Preço Total => | 29115.39
15.1.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100325 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 89.89 | 89.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 20.32 | 1.11
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041 | 25 | 1.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 22.43 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 21.34 | 0.05
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 4.2 | 0.22 | 0.92
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 4.2 | 3.42 | 14.36
Insumo | 00007214 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.029 | 70.35 | 72.39
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 110.16
[6 empty] | Quant. => | 11.9 | Preço Total => | 1310.9
15.1.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 57.07 | 57.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 20.32 | 4.2
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 25 | 2.8
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.43 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.34 | 0.39
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 36.4 | 7.2
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 18.85 | 0.11
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 71.89 | 0.08
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 194.66 | 8.75
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 31.67 | 33.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.87 |  | Valor com BDI => |  | 69.94
[6 empty] | Quant. => | 14.16 | Preço Total => | 990.35
15.1.7 |  |  | TETO | [5 empty] | 3811.12
15.1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 29.77 | 29.77
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7419 | 27.11 | 20.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2473 | 20.32 | 5.02
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.15 | 0.09
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.4 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 18.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 36.48
[6 empty] | Quant. => | 76.36 | Preço Total => | 2785.61
15.1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 27.11 | 6.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 20.32 | 1.53
Insumo | 00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 12.26 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 13.43
[6 empty] | Quant. => | 76.36 | Preço Total => | 1025.51
15.1.8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 11830.16
15.1.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180204 | AGETOP CIVIL | PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 | 1802 |  | Un | 1 | 1618.5 | 1618.5
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0097 | 156.6 | 1.51
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0177 | 183.55 | 3.24
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0097 | 167.74 | 1.62
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 8.7 | 0.65 | 5.65
Insumo | 1895 | AGETOP CIVIL | PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90 | Material |  | un | 1 | 1514.16 | 1514.16
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.3101 | 14.71 | 33.98
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.4923 | 23.41 | 58.34
|  |  |  | MO sem LS => | 92.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 365.13 |  | Valor com BDI => |  | 1983.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3967.26
15.1.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 577.98 | 577.98
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.259 | 21.5 | 156.06
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.837 | 25.4 | 224.45
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 5.333 | 0.43 | 2.29
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.115 | 38.41 | 4.41
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 4.327 | 44.09 | 190.77
|  |  |  | MO sem LS => | 294.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 294.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.39 |  | Valor com BDI => |  | 708.37
[6 empty] | Quant. => | 11.1 | Preço Total => | 7862.9
15.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 668995.82
15.2.1 |  |  | GERAL | [5 empty] | 13174.07
15.2.1.1 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 2980
15.2.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-576 | Próprio | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X28W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICA E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 185.81 | 185.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1963 | 21.96 | 4.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 26.68 | 12.56
Composição Auxiliar | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 2 | 27.16 | 54.32
Insumo | 00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 113.4 | 113.4
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.25 | 4.89 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 34.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.91 |  | Valor com BDI => |  | 227.72
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1821.76
15.2.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP219 | Próprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 118.13 | 118.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Insumo | 00039390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | Material |  | UN | 1 | 20.85 | 20.85
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.65 |  | Valor com BDI => |  | 144.78
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1158.24
15.2.1.2 |  |  | CAIXA PVC | [5 empty] | 775.88
15.2.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.24 | 37.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 21.96 | 8.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 26.68 | 10.69
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 17.47 | 17.47
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.14 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 45.64
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 775.88
15.2.1.3 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 375.31
15.2.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.06 | 43.06
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.51 | 32.51
|  |  |  | MO sem LS => | 24.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.71 |  | Valor com BDI => |  | 52.77
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 105.54
15.2.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.62 | 33.62
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.07 | 23.07
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.58 |  | Valor com BDI => |  | 41.2
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 164.8
15.2.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 34.99
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 104.97
15.2.1.4 |  |  | CONDUTORES | [5 empty] | 1798.5
15.2.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.49 | 4.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 21.96 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 26.68 | 0.77
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.46 | 3.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.5
[6 empty] | Quant. => | 327 | Preço Total => | 1798.5
15.2.1.5 |  |  | PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO | [5 empty] | 1053.19
15.2.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.96 | 12.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 21.96 | 1.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 26.68 | 1.26
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI => |  | 15.88
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 63.52
15.2.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.96 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.68 | 1.76
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.46
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 52.38
15.2.1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 92.14 | 92.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 21.96 | 8.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 26.68 | 10.82
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.09 | 6.27
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.78 |  | Valor com BDI => |  | 112.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 112.92
15.2.1.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO |  | UN | 1 | 134.11 | 134.11
Insumo | 001865 | SBC | DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | Material |  | UN | 1 | 92.77 | 92.77
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 19.37 | 23.24
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 15.09 | 18.1
|  |  |  | MO sem LS => | 41.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.25 |  | Valor com BDI => |  | 164.36
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 657.44
15.2.1.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071450 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 714 |  | Un | 1 | 136.21 | 136.21
Insumo | 3944 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA | Material |  | un | 1 | 112.32 | 112.32
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.43 | 9.85
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 23.41 | 14.04
|  |  |  | MO sem LS => | 23.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.72 |  | Valor com BDI => |  | 166.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 166.93
15.2.1.6 |  |  | ELETRODUTOS E TUBOS | [5 empty] | 5422.2
15.2.1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 712 |  | M | 1 | 42.94 | 42.94
Insumo | 3277 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | Material |  | m | 1 | 31 | 31
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.43 | 4.92
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 23.41 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.68 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
[6 empty] | Quant. => | 83.47 | Preço Total => | 4392.19
15.2.1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 20.92 | 1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 25.55 | 5.4
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 2.06 | 3.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.34
[6 empty] | Quant. => | 83.47 | Preço Total => | 1030.01
15.2.1.7 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 768.99
15.2.1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 627.44 | 627.44
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0134 | 741.56 | 9.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 21.96 | 11.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 26.68 | 14.23
Insumo | 00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material |  | UN | 1 | 591.57 | 591.57
|  |  |  | MO sem LS => | 22.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.55 |  | Valor com BDI => |  | 768.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 768.99
15.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 655821.75
15.2.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO | [5 empty] | 1348.39
15.2.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 295.53
15.2.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 87.24
15.2.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 393.94 | 393.94
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0575 | 821.36 | 47.22
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.081 | 352.04 | 28.51
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 141.64 | 1.23
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 56.5 | 1
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0136 | 551.99 | 7.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.9802 | 25.62 | 76.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3416 | 20.32 | 47.58
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2504.11 | 112.18
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 21.2253 | 3.41 | 72.37
|  |  |  | MO sem LS => | 157.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 157.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.87 |  | Valor com BDI => |  | 482.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 965.62
15.2.2.2 |  |  | CONDUTORES | [5 empty] | 128868.25
15.2.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 275.15 | 275.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2512 | 21.96 | 5.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2512 | 26.68 | 6.7
Insumo | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 259.02 | 262.9
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.07 |  | Valor com BDI => |  | 337.22
[6 empty] | Quant. => | 250 | Preço Total => | 84305
15.2.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 51.72 | 51.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 21.96 | 4.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 26.68 | 5.6
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 40.7 | 41.51
|  |  |  | MO sem LS => | 7.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 63.38
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 4436.6
15.2.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 74.2 | 74.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 21.96 | 6.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 26.68 | 8.27
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 57.98 | 59.13
|  |  |  | MO sem LS => | 11.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.73 |  | Valor com BDI => |  | 90.93
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 13639.5
15.2.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.38 | 66.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.96 | 5.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 26.68 | 6.62
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.97 |  | Valor com BDI => |  | 81.35
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 1057.55
15.2.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-65 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 25mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | 61 |  | M | 1 | 90.39 | 90.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 26.68 | 10.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 21.21 | 8.14
Insumo | 88241 | SIURB INFRA | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20 KV - 1 X 25 MM2 UNIPOLAR | Material |  | M | 1 | 72.01 | 72.01
|  |  |  | MO sem LS => | 14.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.39 |  | Valor com BDI => |  | 110.78
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 4431.2
15.2.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-66 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 35mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | 61 |  | M | 1 | 107.09 | 107.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 26.68 | 10.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 21.21 | 8.14
Insumo | 7134 | AGESUL | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | Material |  | M | 1 | 88.71 | 88.71
|  |  |  | MO sem LS => | 14.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.15 |  | Valor com BDI => |  | 131.24
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 20998.4
15.2.2.3 |  |  | ELETRODUTOS E TUBOS | [5 empty] | 2603
15.2.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.24 | 21.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 21.96 | 3.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 26.68 | 4.59
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 11.71 | 12.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.03
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 2603
15.2.2.4 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E PAINÉIS GERAIS | [5 empty] | 8288.46
15.2.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 064072 | SBC | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO TIPO QGBT | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 | 6762.78 | 6762.78
Insumo | 000224 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 125A - OT125FT3 ABB | Material |  | UN | 1 | 935.99 | 935.99
Insumo | 000942 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 | Material |  | M | 8 | 4.53 | 36.24
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 1.6 | 1.03 | 1.64
Insumo | 004597 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES 100A+ BARRAMENTO | Material |  | UN | 1 | 400.3 | 400.3
Insumo | 004884 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C | Material |  | UN | 1 | 50.25 | 50.25
Insumo | 004895 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 20A DQE3020 ELETROMAR | Material |  | UN | 1 | 90.94 | 90.94
Insumo | 017335 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 16A - OT16FT3 ABB | Material |  | UN | 2 | 215.52 | 431.04
Insumo | 017336 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 25A - OT25FT3 ABB | Material |  | UN | 1 | 287.95 | 287.95
Insumo | 017341 | SBC | CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL 3P 630A NH3 3NP1163-1DA10 SIEMENS | Material |  | UN | 1 | 2246.9 | 2246.9
Insumo | 017342 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR BASE SOB CARGA 63 A IP-65 REF.5TW30632 SIEMENS | Material |  | UN | 1 | 785.69 | 785.69
Insumo | 017561 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATE 28 DISJUNTORES 100A CEMAR | Material |  | UN | 2.76 | 283.97 | 783.75
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 17.22 | 19.37 | 333.55
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 25.086 | 15.09 | 378.54
|  |  |  | MO sem LS => | 712.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 712.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1525.68 |  | Valor com BDI => |  | 8288.46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8288.46
15.2.2.5 |  |  | EQUIPAMENTOS MÉDIA TENSÃO | [5 empty] | 514713.65
15.2.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 065436 | SBC | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO |  | UN | 1 | 66584.13 | 66584.13
Insumo | 040702 | SBC | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE MINERAL, 500KVA/13.800, TENSAO SECUNDARIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D NBR:5440 - VALOR REFERENCIA SINAPI | Material |  | UN | 1 | 63941.58 | 63941.58
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 72.17 | 19.37 | 1397.93
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 82.48 | 15.09 | 1244.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2642.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 2642.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 10174.05 |  | Valor com BDI => |  | 76758.18
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 76758.18
15.2.2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP248 | Próprio | ESTRUTURA TIPO N3 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | und | 1 | 4695.54 | 4695.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 27 | 21.96 | 592.92
Composição Auxiliar | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 6 | 13.67 | 82.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 27 | 26.68 | 720.36
Insumo | 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material |  | UN | 6 | 9.11 | 54.66
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1 | 131.69 | 131.69
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 22 | 1.43 | 31.46
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 12 | 19.39 | 232.68
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 6 | 10.57 | 63.42
Insumo | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | Material |  | UN | 2 | 82.03 | 164.06
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material |  | UN | 3 | 21.12 | 63.36
Insumo | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material |  | UN | 6 | 19.1 | 114.6
Insumo | 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material |  | UN | 3 | 55.36 | 166.08
Insumo | 00003405 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 3 | 96.54 | 289.62
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 6 | 5.42 | 32.52
Insumo | 00000428 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | Material |  | UN | 8 | 34.97 | 279.76
Insumo | 00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | Material |  | UN | 1 | 1676.33 | 1676.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1046.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 1046.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1059.31 |  | Valor com BDI => |  | 5754.85
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5754.85
15.2.2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-64 | Próprio | PAINEL PARA MEDIÇÃO HORO-SAZONAL | QUADROS / CAIXAS |  | UN | 1 | 996.59 | 996.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 26.68 | 106.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.21 | 84.84
Insumo | I1769 | SEINFRA | QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORO-SAZONAL | Material |  | UN | 1 | 805.03 | 805.03
|  |  |  | MO sem LS => | 149.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 149.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.83 |  | Valor com BDI => |  | 1221.42
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1221.42
15.2.2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-70 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 351647.52 | 351647.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 21.96 | 351.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 26.68 | 426.88
Composição Auxiliar | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4 | 217.32 | 869.28
Insumo | ELE-03 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC's/TP's (Saída p/ Medição padrão ENERGISA), Coluna de proteção, saída e alimentação para transformador de 500KVA, Conforme projeto | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 350000 | 350000
|  |  |  | MO sem LS => | 691 | LS => | 0 | MO com LS => | 691
|  |  |  | Valor do BDI => | 79331.68 |  | Valor com BDI => |  | 430979.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 430979.2
15.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 77834.93
15.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 15380.69
15.3.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATA E ARRANQUE | [5 empty] | 6183.83
15.3.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 5.32 | Preço Total => | 524.07
15.3.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 3.66 | Preço Total => | 106.43
15.3.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.62 | 0.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.32 | 0.38
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 10.38 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 0.39 | Preço Total => | 0.31
15.3.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 41.38 | 41.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 25.62 | 6.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.32 | 1.86
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 478.49 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 50.71
[6 empty] | Quant. => | 0.39 | Preço Total => | 19.77
15.3.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 78.42 | 78.42
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 21.42 | 10.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.083 | 25.26 | 27.35
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 23.35 | 0.49
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.084 | 21.84 | 1.83
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.29 | 0.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.872 | 11.58 | 10.09
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.635 | 4.05 | 2.57
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.02 | 19.54 | 0.39
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.21 | 19.2 | 23.23
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.085 | 23.67 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 31.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.69 |  | Valor com BDI => |  | 96.11
[6 empty] | Quant. => | 16.12 | Preço Total => | 1549.29
15.3.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.2 | 17.2
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 21.5 | 1.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 25.4 | 4.21
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 21.08
[6 empty] | Quant. => | 11.1 | Preço Total => | 233.98
15.3.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.5 | 0.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.4 | 2.59
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 18.7
[6 empty] | Quant. => | 52.2 | Preço Total => | 976.14
15.3.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 21.5 | 0.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 25.4 | 2.05
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 45.2 | Preço Total => | 758.9
15.3.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 713.2 | 713.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 20.32 | 41.18
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784 | 19.6 | 25.05
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658 | 5.97 | 3.92
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204 | 1.76 | 1.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799 | 130 | 88.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455 | 0.94 | 460.92
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646 | 164.13 | 92.66
|  |  |  | MO sem LS => | 50.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.89 |  | Valor com BDI => |  | 874.09
[6 empty] | Quant. => | 1.66 | Preço Total => | 1450.98
15.3.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 277.21 | 277.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.26 | 62.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.62 | 62.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.32 | 149.9
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.41 | 1.46
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.53 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 210.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.53 |  | Valor com BDI => |  | 339.74
[6 empty] | Quant. => | 1.66 | Preço Total => | 563.96
15.3.1.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 9196.86
15.3.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 4.31 | Preço Total => | 424.57
15.3.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.28 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 2.41 | Preço Total => | 70.08
15.3.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.62 | 0.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.32 | 0.38
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 10.38 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 5.49 | Preço Total => | 4.39
15.3.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 41.38 | 41.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 25.62 | 6.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.32 | 1.86
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 478.49 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 50.71
[6 empty] | Quant. => | 5.49 | Preço Total => | 278.39
15.3.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 71.99 | 71.99
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 21.42 | 10.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 25.26 | 27.48
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 23.35 | 0.3
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 21.84 | 1.15
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.29 | 0.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.58 | 7
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 4.05 | 2.21
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 19.54 | 0.5
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 19.2 | 21.77
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 23.67 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 30.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.24 |  | Valor com BDI => |  | 88.23
[6 empty] | Quant. => | 30.46 | Preço Total => | 2687.48
15.3.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.2 | 17.2
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 21.5 | 1.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 25.4 | 4.21
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 21.08
[6 empty] | Quant. => | 28.4 | Preço Total => | 598.67
15.3.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.5 | 0.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.4 | 2.59
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 18.7
[6 empty] | Quant. => | 72.2 | Preço Total => | 1350.14
15.3.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 713.2 | 713.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 20.32 | 41.18
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784 | 19.6 | 25.05
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658 | 5.97 | 3.92
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204 | 1.76 | 1.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799 | 130 | 88.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455 | 0.94 | 460.92
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646 | 164.13 | 92.66
|  |  |  | MO sem LS => | 50.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.89 |  | Valor com BDI => |  | 874.09
[6 empty] | Quant. => | 1.92 | Preço Total => | 1678.25
15.3.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 38.94 | 38.94
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 17.97 | 26.95
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 47.72
[6 empty] | Quant. => | 30.44 | Preço Total => | 1452.59
15.3.1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 277.21 | 277.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.26 | 62.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.62 | 62.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.32 | 149.9
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.41 | 1.46
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.53 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 210.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.53 |  | Valor com BDI => |  | 339.74
[6 empty] | Quant. => | 1.92 | Preço Total => | 652.3
15.3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 62454.24
15.3.2.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 6229.6
15.3.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 61.3 | 61.3
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 21.42 | 2.35
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 25.26 | 15.15
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.067 | 273.49 | 18.32
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.29 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 27.55 | 5.39
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 28.8 | 11.31
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 10.61 | 8.32
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 23.67 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 16.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 75.12
[6 empty] | Quant. => | 31.98 | Preço Total => | 2402.33
15.3.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.78 | 14.78
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.5 | 0.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.4 | 2.71
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.11
[6 empty] | Quant. => | 29.1 | Preço Total => | 527
15.3.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.5 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.4 | 0.99
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 14.87
[6 empty] | Quant. => | 94.6 | Preço Total => | 1406.7
15.3.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 713.2 | 713.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 20.32 | 41.18
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784 | 19.6 | 25.05
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658 | 5.97 | 3.92
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204 | 1.76 | 1.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799 | 130 | 88.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455 | 0.94 | 460.92
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646 | 164.13 | 92.66
|  |  |  | MO sem LS => | 50.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.89 |  | Valor com BDI => |  | 874.09
[6 empty] | Quant. => | 1.56 | Preço Total => | 1363.58
15.3.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 277.21 | 277.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.26 | 62.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.62 | 62.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.32 | 149.9
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.41 | 1.46
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.53 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 210.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.53 |  | Valor com BDI => |  | 339.74
[6 empty] | Quant. => | 1.56 | Preço Total => | 529.99
15.3.2.2 |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [5 empty] | 7469.87
15.3.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 116.13 | 116.13
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.173 | 21.42 | 3.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.942 | 25.26 | 23.79
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 206.77 | 21.71
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.29 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.132 | 11.58 | 1.52
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 31.95 | 37.89
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 28.8 | 10.25
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 10.61 | 5.02
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 23.67 | 0.78
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 9.66 | 11.45
|  |  |  | MO sem LS => | 24.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.19 |  | Valor com BDI => |  | 142.32
[6 empty] | Quant. => | 20.7 | Preço Total => | 2946.02
15.3.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.78 | 14.78
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.5 | 0.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.4 | 2.71
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 18.11
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 543.3
15.3.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.5 | 13.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 21.5 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 25.4 | 1.42
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.04 |  | Valor com BDI => |  | 16.54
[6 empty] | Quant. => | 36.2 | Preço Total => | 598.74
15.3.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.5 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.4 | 0.99
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 14.87
[6 empty] | Quant. => | 65.8 | Preço Total => | 978.44
15.3.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 713.2 | 713.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 20.32 | 41.18
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784 | 19.6 | 25.05
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658 | 5.97 | 3.92
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204 | 1.76 | 1.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799 | 130 | 88.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455 | 0.94 | 460.92
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646 | 164.13 | 92.66
|  |  |  | MO sem LS => | 50.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.89 |  | Valor com BDI => |  | 874.09
[6 empty] | Quant. => | 1.98 | Preço Total => | 1730.69
15.3.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 277.21 | 277.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.26 | 62.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.62 | 62.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.32 | 149.9
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.41 | 1.46
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.53 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 210.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.53 |  | Valor com BDI => |  | 339.74
[6 empty] | Quant. => | 1.98 | Preço Total => | 672.68
15.3.2.3 |  |  | LAJE | [5 empty] | 48754.77
15.3.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 39.07 | 39.07
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 21.42 | 1.43
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.366 | 25.26 | 9.24
Composição Auxiliar | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.087 | 129.08 | 11.22
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 7.29 | 0.02
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 0.397 | 31.95 | 12.68
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 118.03 | 4.48
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.81 |  | Valor com BDI => |  | 47.88
[6 empty] | Quant. => | 102.55 | Preço Total => | 4910.09
15.3.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.31 | 14.31
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 21.5 | 0.29
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 25.4 | 2.12
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 17.53
[6 empty] | Quant. => | 102.4 | Preço Total => | 1795.07
15.3.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.72 | 13.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 21.5 | 0.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 25.4 | 1.51
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.81
[6 empty] | Quant. => | 3.3 | Preço Total => | 55.47
15.3.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.05 | 13.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 21.5 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 25.4 | 1.02
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 15.99
[6 empty] | Quant. => | 372.5 | Preço Total => | 5956.27
15.3.2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.72 | 11.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.5 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 25.4 | 0.65
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 14.36
[6 empty] | Quant. => | 361.5 | Preço Total => | 5191.14
15.3.2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.86 | 9.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023 | 21.5 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0143 | 25.4 | 0.36
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.147 | 0.22 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 12.08
[6 empty] | Quant. => | 97 | Preço Total => | 1171.76
15.3.2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.7 | 9.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 21.5 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0121 | 25.4 | 0.3
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.81 | 8.81
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.18 |  | Valor com BDI => |  | 11.88
[6 empty] | Quant. => | 268.2 | Preço Total => | 3186.21
15.3.2.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 713.2 | 713.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 20.32 | 41.18
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784 | 19.6 | 25.05
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658 | 5.97 | 3.92
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204 | 1.76 | 1.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799 | 130 | 88.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455 | 0.94 | 460.92
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646 | 164.13 | 92.66
|  |  |  | MO sem LS => | 50.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.89 |  | Valor com BDI => |  | 874.09
[6 empty] | Quant. => | 12.64 | Preço Total => | 11048.49
15.3.2.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-67 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 11,5 X 2,5 CA-25 | 63 |  | cj | 1 | 108.27 | 108.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.4 | 12.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Insumo | 11796 | ORSE | Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm | Material |  | cj | 1 | 85.41 | 85.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.42 |  | Valor com BDI => |  | 132.69
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 8359.47
15.3.2.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-68 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 12,5 X 2,5 CA-25 | 63 |  | cj | 1 | 108.27 | 108.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.4 | 12.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Insumo | 11796 | ORSE | Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm | Material |  | cj | 1 | 85.41 | 85.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.42 |  | Valor com BDI => |  | 132.69
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 2786.49
15.3.2.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 277.21 | 277.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.26 | 62.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.62 | 62.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.32 | 149.9
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.41 | 1.46
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.53 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 210.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.53 |  | Valor com BDI => |  | 339.74
[6 empty] | Quant. => | 12.64 | Preço Total => | 4294.31
16 |  |  | MURO E GRADIL | [5 empty] | 413251.53
16.1 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 86886.04
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 98.51
[6 empty] | Quant. => | 74.57 | Preço Total => | 7345.89
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 708 | 708
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.13 | 600.91 | 78.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.344 | 25.62 | 213.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.172 | 20.32 | 84.77
Insumo | 00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 122.27 | 2.71 | 331.35
|  |  |  | MO sem LS => | 241.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.72 |  | Valor com BDI => |  | 867.72
[6 empty] | Quant. => | 90.94 | Preço Total => | 78910.45
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 20.67 | 20.67
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 328.69 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 76.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8809 | 20.32 | 17.89
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0942 | 10.38 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 13.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 25.33
[6 empty] | Quant. => | 24.86 | Preço Total => | 629.7
16.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 19576.25
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 5 | 5
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 744.97 | 2.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 25.62 | 1.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 20.32 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 6.12
[6 empty] | Quant. => | 585.94 | Preço Total => | 3585.95
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22.27 | 22.27
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 600.91 | 11.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2971 | 25.62 | 7.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 20.32 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.02 |  | Valor com BDI => |  | 27.29
[6 empty] | Quant. => | 585.94 | Preço Total => | 15990.3
16.3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 15005.91
16.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.83 | 10.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 27.11 | 6.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 20.32 | 1.66
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 1.15 | 0.04
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 3.4 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 585.94 | Preço Total => | 7775.42
16.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.11 | 4.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.32 | 1.1
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 19.24 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.34
[6 empty] | Quant. => | 585.94 | Preço Total => | 7230.49
16.4 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 291783.33
16.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270620 | AGETOP CIVIL | ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 | 2706 |  | m² | 1 | 110.48 | 110.48
Insumo | 2426 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Material |  | Kg | 0.0409 | 16.03 | 0.65
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0004 | 183.55 | 0.07
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0002 | 167.74 | 0.03
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0002 | 156.6 | 0.03
Insumo | 2231 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 12 (2,65 MM) | Material |  | Kg | 0.0205 | 7.89 | 0.16
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 0.1871 | 0.65 | 0.12
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0271 | 11.03 | 0.29
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0034 | 15.02 | 0.05
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.0044 | 27.4 | 0.12
Insumo | 2944 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 23.57 | 23.57
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.0037 | 31.59 | 0.11
Insumo | 1863 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x30 | Material |  | Kg | 0.0004 | 23.04 | 0
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 0.0003 | 6.44 | 0
Insumo | 2058 | AGETOP CIVIL | TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 | Material |  | m² | 1.05 | 32 | 33.6
Insumo | 2376 | AGETOP CIVIL | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Material |  | Kg | 2.3051 | 10.66 | 24.57
Insumo | 3679 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) | Material |  | h | 0.0205 | 200 | 4.1
Insumo | 3947 | AGETOP CIVIL | POSTE DE CONCRETO DT 7/150 | Material |  | un | 0.0295 | 695 | 20.5
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0139 | 23.41 | 0.32
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0007 | 17.67 | 0.01
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0027 | 23.41 | 0.06
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.1444 | 14.71 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.92 |  | Valor com BDI => |  | 135.4
[6 empty] | Quant. => | 1497.06 | Preço Total => | 202701.92
16.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17001091 | SIURB | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | Edificação |  | m² | 1 | 347.24 | 347.24
Insumo | 2013 | SIURB | CARPINTEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 29.9056 | 7.47
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 29.5718 | 1.77
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.41 | 24.1041 | 9.88
Insumo | 2045 | SIURB | SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1 | 42.0988 | 42.09
Insumo | 2046 | SIURB | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.7984 | 25.79
Insumo | 10611 | SIURB | CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 | Material |  | m³ | 0.009 | 434.44 | 3.9
Insumo | 11046 | SIURB | PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO | Material |  | M | 0.44 | 7.18 | 3.15
Insumo | 11070 | SIURB | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | Material |  | M | 0.23333 | 12.25 | 2.85
Insumo | 17515 | SIURB | PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO | Material |  | Kg | 0.03 | 11.01 | 0.33
Insumo | 30702 | SIURB | GRADIL DE FERRO 1718X1650MM -FIO DE 5MM -GALV.A FOGO, C/ACAB. EM PINT. ELETROST, MALHA DE 65X132MM,BARRA PORTANTE 25X2MM | Material |  | m² | 1 | 250.01 | 250.01
|  |  |  | MO sem LS => | 87 | LS => | 0 | MO com LS => | 87
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.33 |  | Valor com BDI => |  | 425.57
[6 empty] | Quant. => | 183.63 | Preço Total => | 78147.41
16.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 892.14 | 892.14
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.79 | 5.68
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.66 | 3.66
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 521.43 | 1.56
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.47
Insumo | 8855 | ORSE | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material |  | un | 1 | 41.64 | 41.64
Insumo | 9357 | ORSE | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material |  | m² | 1 | 800 | 800
|  |  |  | MO sem LS => | 39.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.26 |  | Valor com BDI => |  | 1093.4
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 10934
17 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 172250.89
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 2016.03 | 2016.03
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.04 | 521.43 | 20.85
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.66 | 2.19
Insumo | 2614 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m | Material |  | un | 1 | 1971.06 | 1971.06
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 21.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 454.81 |  | Valor com BDI => |  | 2470.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2470.84
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | LIMPEZA |  | m² | 1 | 26.74 | 26.74
Insumo | 001500 | SBC | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS | Material |  | UN | 0.09 | 6.42 | 0.57
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.876 | 13.95 | 26.17
|  |  |  | MO sem LS => | 26.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.03 |  | Valor com BDI => |  | 32.77
[6 empty] | Quant. => | 5180.96 | Preço Total => | 169780.05
[5 empty] | Total sem BDI |  | 20057439.17
[5 empty] | Total do BDI |  | 4343411.12
[5 empty] | Total Geral |  | 24400850.29
_______________________________________________________________ GABRIEL DAVI Setor de Engenharia

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I.: 22,56% |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² |  | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás |  | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  | Não Desonerado
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI_COMP 0011 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 367.69 | 367.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.2832 | 20.32 | 249.59
Composição Auxiliar | 5705 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 3.0708 | 38.46 | 118.1
|  |  |  | MO sem LS => | 185.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 185.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.95 |  | Valor com BDI => |  | 450.64
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-460 | Próprio | PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 9835.25 | 9835.25
Insumo | A.02.000.070107 | CPOS/CDHU | Impressão colorida em papel sulfite A4 | Material |  | UN | 75 | 2.15 | 161.25
Insumo | A.02.000.070108 | CPOS/CDHU | Encadernação espiral até 100 folhas | Material |  | UN | 5 | 7.69 | 38.45
Insumo | B.01.000.020112 | CPOS/CDHU | Coordenador de projetos | Mão de Obra |  | H | 4 | 357 | 1428
Insumo | B.01.000.020118 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de civil | Mão de Obra |  | H | 39 | 210.45 | 8207.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9635.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 9635.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 2218.83 |  | Valor com BDI => |  | 12054.08
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-461 | Próprio | PROJETO COMO CONSTRUIDO (''AS BUILT'') DESENVOLVIDO EM BIM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 9.53 | 9.53
Insumo | 026310 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 20.5 | 2.05
Insumo | 026312 | SBC | PROJETO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 18 | 1.8
Insumo | 026315 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 14 | 1.4
Insumo | 026321 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 14 | 1.4
Insumo | 026322 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 9.8 | 0.98
Insumo | 026314 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material |  | m² | 0.1 | 19 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 11.67
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-061 | Próprio | - PROJETO - LICENÇA e APROVAÇOES NOS ORGÃO COMPETENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 4.55 | 4.55
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 116.87 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.57
1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-653 | Próprio | TAXA HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | ARQ-07 | Próprio | TAXA HABITE-SE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | Taxas |  | m² | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 2
4.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-606 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 83.05 | 83.05
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 22.44 | 13.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 20.32 | 3.96
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 51.5 | 1.52
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 6.38 | 5.81
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 7.24 | 21.09
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.38 | 0.95
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 3.38 | 2.67
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.24 | 4.65
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
Insumo | 005580 | SBC | DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE VERDE 1,80x1,20x12,5mm | Material |  | m² | 1.05 | 25.63 | 26.91
|  |  |  | MO sem LS => | 13.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.73 |  | Valor com BDI => |  | 101.78
4.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-607 | Próprio | PELE DE VIDRO LAMINADO FUME REFLETIVO - 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1749.08 | 1749.08
Insumo | 12207 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | Serviços |  | m² | 1 | 1749.08 | 1749.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 394.59 |  | Valor com BDI => |  | 2143.67
4.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-723 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | 4.03 |  | m² | 1 | 365.56 | 365.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.49 | 25.62 | 38.17
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.49 | 21.56 | 32.12
Composição Auxiliar | 104912 | SINAPI | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0.5 | 40.54 | 20.27
Insumo | COT.ARQ.10 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | Material |  | M² | 1 | 275 | 275
|  |  |  | MO sem LS => | 54.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.47 |  | Valor com BDI => |  | 448.03
4.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-624 | Próprio | DIVISÓRIA MÓVEL EM VIDRO - ABERTURA DO TIPO CAMARÃO | 90 |  | m² | 1 | 1545.5 | 1545.5
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 24.15 | 18.9
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 21.21 | 16.6
Insumo | 002217 | SBC | DIVISORIA PAINEL PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA 1,5MM | Material |  | m² | 1 | 1510 | 1510
|  |  |  | MO sem LS => | 27.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 348.66 |  | Valor com BDI => |  | 1894.16
4.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-721 | Próprio | MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTA E ENCUNHAMENTO DE CONCRETO LEVE 300X610X90MM 2P DE ACORDO COM A NORMA ABNT - 17073 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 62.14 | 62.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.32 | 25.62 | 8.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.38 | 20.32 | 28.04
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 2.2 | 3.69 | 8.11
Insumo | 00036887 | SINAPI | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | Material |  | m² | 0.1 | 12.23 | 1.22
Insumo | 00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 0.8 | 4.32 | 3.45
Insumo | 11076 | EMOP | ARGAMASSA CRISTALIZANTE CONCENTRADA PARA IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO (EMBALAGE M 25KG) | Material |  | KG | 0.5 | 26.27 | 13.13
|  |  |  | MO sem LS => | 27.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.01 |  | Valor com BDI => |  | 76.15
4.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-458 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 1 FOLHA 90X210CM - INCLUSO BARRAS DE APOIO E PLACA DE PROTEÇÃO A IMPACTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. COMP. SINAPI 91338) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 2498.88 | 2498.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6734 | 25.62 | 17.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3362 | 20.32 | 6.83
Composição Auxiliar | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.89 | 837.96 | 1583.74
Composição Auxiliar | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 318.68 | 637.36
Composição Auxiliar | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | ACESSIBILIDADE |  | UN | 1 | 188.66 | 188.66
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 10 | 0.43 | 4.3
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 1.6687 | 36.4 | 60.74
|  |  |  | MO sem LS => | 99.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 99.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 563.74 |  | Valor com BDI => |  | 3062.62
4.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-384 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS | 1805 |  | m² | 1 | 474.02 | 474.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.222 | 20.32 | 24.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3187 | 25.62 | 33.78
Insumo | 1377 | AGETOP CIVIL | FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.2381 | 166.59 | 39.66
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 25.3405 | 9.18 | 232.62
Insumo | 00003108 | SINAPI | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | Material |  | UN | 0.4762 | 126.27 | 60.12
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.2976 | 3.43 | 1.02
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2381 | 47.19 | 11.23
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1.4286 | 22.18 | 31.68
Insumo | 00044533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.0595 | 40.01 | 2.38
Insumo | 00044531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.1819 | 165.77 | 30.15
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 5 | 0.94 | 4.7
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0143 | 130 | 1.85
|  |  |  | MO sem LS => | 45.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.93 |  | Valor com BDI => |  | 580.95
4.6.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-626 | Próprio | PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS DE VIDRO E ALUMINIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 629.8 | 629.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 20.32 | 2.86
Insumo | H.05.000.032419 | CPOS/CDHU | Porta de correr em alumínio tipo veneziana e vidro liso, linha 25, branca, folhas móveis, vidro liso; ref. Magnum da Atlântica Esquadrias, Premium da Lux Esquadrias, AJ Esquadrias ou equivalente - linha comercial | Material |  | m² | 1 | 619.72 | 619.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.08 |  | Valor com BDI => |  | 771.88
4.6.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-625 | Próprio | PORTA DE ABRIR 01 FOLHA. TIPO VENEZIANA ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO | 112 |  | m² | 1 | 1587.32 | 1587.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 21.21 | 2.99
Insumo | H.03.000.031627 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em chapa dupla 14 com visor, batente envolvente, completa | Material |  | m² | 1 | 1577.11 | 1577.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 358.09 |  | Valor com BDI => |  | 1945.41
4.6.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-69 | Próprio | PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR E AUTOMAÇÃO, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1543.46 | 1543.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.62 | 7.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 20.32 | 2.86
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.0637 | 36.4 | 2.31
Insumo | 00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 389.31 | 389.31
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.72 | 0.43 | 2.02
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.202 | 26.76 | 58.92
Insumo | 036531 | SBC | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP | Material |  | UN | 1 | 1080.82 | 1080.82
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 348.2 |  | Valor com BDI => |  | 1891.66
4.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-188 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 103.87 | 103.87
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 22.43 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027 | 21.34 | 0.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 25 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.093 | 20.32 | 1.88
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 6.36 | 1.69 | 10.74
Insumo | COT.SPDA.148 | Próprio | CUMEEIRA PARA COBERTURA TERMOACÚSTICA | Equipamento |  | M | 1.08 | 82.59 | 89.19
|  |  |  | MO sem LS => | 3.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.43 |  | Valor com BDI => |  | 127.3
4.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-722 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 40.47 | 40.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 20.32 | 5.73
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 25 | 4.7
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.43 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.34 | 0.39
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.053 | 36.4 | 1.92
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 18.85 | 0.15
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 71.89 | 0.11
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 194.66 | 11.48
Insumo | D090000001 | EMBASA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA No 18 | Material |  | M | 1.05 | 14.96 | 15.7
|  |  |  | MO sem LS => | 8.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.13 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
4.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-604 | Próprio | Veneziana horizontal (brise soleil) de chapa de aluminio, com 1,2mm de espessura, parafusadas e medida pela area colocada. Fornecimento e colocacao. | RV |  | m² | 1 | 898.63 | 898.63
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7 | 25.4 | 43.18
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7 | 21.5 | 36.55
Insumo | MAT030650 | SCO | Chapa de aluminio, medindo: (2000x1000x1,2)mm | Material |  | Kg | 25.346 | 25.82 | 654.43
Insumo | MAT093300 | SCO | Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm | Material |  | un | 6 | 0.15 | 0.9
Insumo | 00011946 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | Material |  | UN | 6 | 0.04 | 0.24
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 4 | 8.02 | 32.08
Insumo | 028592 | SBC | ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA P/FIXACAO DE ACM OU BRISE | Material |  | m² | 1.05 | 125 | 131.25
|  |  |  | MO sem LS => | 61.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.73 |  | Valor com BDI => |  | 1101.36
4.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-611 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:4,46M L:3,28M - INSTALADO | ST |  | UND | 1 | 4727 | 4727
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Insumo | MAT002050 | SCO | Adesivo de contato a base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar | Material |  | lata | 0.25 | 389.9 | 97.47
Insumo | MAT125150 | SCO | Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a 500m2 | Material |  | m² | 14.63 | 314.69 | 4603.91
|  |  |  | MO sem LS => | 20.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1066.41 |  | Valor com BDI => |  | 5793.41
4.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-612 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:1,67M L:1,22M - INSTALADO | ST |  | UND | 1 | 706.57 | 706.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Insumo | MAT002050 | SCO | Adesivo de contato a base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar | Material |  | lata | 0.1 | 389.9 | 38.99
Insumo | MAT125150 | SCO | Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a 500m2 | Material |  | m² | 2.04 | 314.69 | 641.96
|  |  |  | MO sem LS => | 20.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.4 |  | Valor com BDI => |  | 865.97
4.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-614 | Próprio | LETRA 60X60CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 |  | un | 1 | 373.88 | 373.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 12901 | ORSE | Letras em alumínio - 50x50cm | Material |  | un | 1.5 | 243.74 | 365.61
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0.05 | 37.51 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.34 |  | Valor com BDI => |  | 458.22
4.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-615 | Próprio | LETRA 40X40CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 |  | un | 1 | 203.3 | 203.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0.05 | 37.51 | 1.87
Insumo | 12899 | ORSE | Letras em alumínio - 40x40 cm | Material |  | un | 1 | 195.03 | 195.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.86 |  | Valor com BDI => |  | 249.16
4.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-387 | Próprio | LETRA 25X25CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 |  | un | 1 | 131.73 | 131.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0.05 | 37.51 | 1.87
Insumo | 2973 | ORSE | Letras em alumínio - 25x25 cm | Material |  | un | 1 | 123.46 | 123.46
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.71 |  | Valor com BDI => |  | 161.44
4.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-616 | Próprio | SENSOR ANTI FURTO DE PORTA | 58 |  | UN | 1 | 252.64 | 252.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.224 | 26.68 | 32.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.224 | 21.96 | 26.87
Insumo | 047593 | SBC | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO S/FIO IVP 8000 PET | Material |  | UN | 1 | 193.12 | 193.12
|  |  |  | MO sem LS => | 46.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.99 |  | Valor com BDI => |  | 309.63
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-576 | Próprio | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X28W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICA E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 185.81 | 185.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1963 | 21.96 | 4.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 26.68 | 12.56
Composição Auxiliar | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 2 | 27.16 | 54.32
Insumo | 00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 113.4 | 113.4
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.25 | 4.89 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 34.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.91 |  | Valor com BDI => |  | 227.72
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP219 | Próprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 118.13 | 118.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Insumo | 00039390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | Material |  | UN | 1 | 20.85 | 20.85
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.65 |  | Valor com BDI => |  | 144.78
5.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-577 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 800X600X310 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 2506.28 | 2506.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 26.68 | 266.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 21.96 | 219.6
Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | Material |  | M | 2 | 10.01 | 20.02
Insumo | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 6 | 47 | 282
Insumo | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material |  | KG | 6 | 140.16 | 840.96
Insumo | 00001325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 2 | 12.29 | 24.58
Insumo | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 6 | 10.85 | 65.1
Insumo | 3844 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A | Material |  | un | 1 | 787.22 | 787.22
|  |  |  | MO sem LS => | 379.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 379.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 565.41 |  | Valor com BDI => |  | 3071.69
5.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-578 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 1600X1000X310 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 3385.19 | 3385.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 26.68 | 266.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 21.96 | 219.6
Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | Material |  | M | 2 | 10.01 | 20.02
Insumo | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 6 | 47 | 282
Insumo | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material |  | KG | 8 | 140.16 | 1121.28
Insumo | 00001325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 2 | 12.29 | 24.58
Insumo | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 6 | 10.85 | 65.1
Insumo | 3846 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A A 800A | Material |  | un | 1 | 1385.81 | 1385.81
|  |  |  | MO sem LS => | 379.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 379.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 763.69 |  | Valor com BDI => |  | 4148.88
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP81 | Próprio | SWITCH GERENCIÁVEL L2 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS MINI-GBIC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3951.69 | 3951.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2 | 21.96 | 136.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2 | 26.68 | 165.41
Insumo | 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material |  | un | 1 | 3650.13 | 3650.13
|  |  |  | MO sem LS => | 235.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 235.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 891.5 |  | Valor com BDI => |  | 4843.19
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP82 | Próprio | CONECTOR FEMEA KEYSTONE CAT 6 PADRAO 568A / 568B | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52 | 52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.96 | 3.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 26.68 | 4
Insumo | 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material |  | UN | 1 | 44.71 | 44.71
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.73
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP83 | Próprio | CONECTOR MACHO CAT 6 PADRAO 568A / 568B | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.96 | 3.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 26.68 | 4
Insumo | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material |  | UN | 1 | 4.76 | 4.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 14.76
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-580 | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA 8 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | 59 |  | M | 1 | 23.8 | 23.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 26.68 | 3.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 21.96 | 2.56
Insumo | 036472 | SBC | FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MULTIMODO ATE 50/125 MICROMETROS 6FO INT/EXT | Material |  | M | 1.02 | 17.77 | 18.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 29.16
8.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-603 | Próprio | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | DUTOS E ACESSÓRIOS |  | M | 1 | 55.51 | 55.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 26.68 | 24.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 21.96 | 19.76
Insumo | I1056 | SEINFRA | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | Material |  | M | 1 | 11.74 | 11.74
|  |  |  | MO sem LS => | 34.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.52 |  | Valor com BDI => |  | 68.03
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-601 | Próprio | Caixa Ativa Line Array Mark Audio REF.: Vmk6 Cor Preto 110v/220v | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 1194.98 | 1194.98
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | 030830 | SBC | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CX515 COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA POLYVOX | Material |  | UN | 1 | 1184.38 | 1184.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.59 |  | Valor com BDI => |  | 1377.57
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-581 | Próprio | Saída de som, no teto - ARANDELA SOM AMBIENTE TETO REDONDA 6" 25W RMS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 168.51 | 168.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.68 | 13.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.96 | 10.98
Insumo | 13294 | EMOP | SONOFLETOR ACUST.EMBUTIR COMPL.CASADOR D E IMPED.,POTENC.VOL.E ALTO FALANTE 6" DE 25W RMS INCL.PLUGS,TERM.CONEC.,EXCL.FIOS | Material |  | UN | 1 | 144.19 | 144.19
|  |  |  | MO sem LS => | 18.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.74 |  | Valor com BDI => |  | 194.25
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-598 | Próprio | MESA MIXADORA 12 CANAIS 99 EFEITOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 4242.42 | 4242.42
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.21 | 42.42
Insumo | 017960 | SBC | MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 CANAIS SOUNDCRAFT | Material |  | UN | 1 | 4200 | 4200
|  |  |  | MO sem LS => | 31.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 648.24 |  | Valor com BDI => |  | 4890.66
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-600 | Próprio | EXPANSOR DE SAÍDAS ANALÓGICAS - REF.: BEHRINGER | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 3106.19 | 3106.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | I9763 | SEINFRA | EXPANSÃO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA+1 SAÍDA ANALÓGICA +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA 12 BITS | Material |  | UN | 1 | 3095.59 | 3095.59
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 474.62 |  | Valor com BDI => |  | 3580.81
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-599 | Próprio | CONTROLE DE VOLUME E PONTO DE MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE COM CABO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 188.6 | 188.6
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | 8912 | ORSE | Microfone Cardióide p/ Vocal - SM 58P4 | Material |  | un | 1 | 178 | 178
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.81 |  | Valor com BDI => |  | 217.41
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-602 | Próprio | PONTO DE MICROFONE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 1371.76 | 1371.76
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.21 | 10.6
Insumo | 11527 | ORSE | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | Material |  | un | 1 | 1361.16 | 1361.16
|  |  |  | MO sem LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 209.6 |  | Valor com BDI => |  | 1581.36
9.2.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-113 | Próprio | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.04 | 38.04
Insumo | 00011735 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 9.04 | 9.04
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.842 | 15.09 | 12.7
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.842 | 19.37 | 16.3
|  |  |  | MO sem LS => | 29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 46.62
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-431 | Próprio | SECADOR DE MÃO ELETRONICO 110/220V (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 135 |  | un | 1 | 956.13 | 956.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 25.62 | 7.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.32 | 6.09
Insumo | 2008 | ORSE | Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia | Material |  | un | 1 | 942.36 | 942.36
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 215.7 |  | Valor com BDI => |  | 1171.83
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP21 | Próprio | CUBA AÇO INOXIDÁVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 12 CM, COM SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 266.55 | 266.55
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 25.47 | 12.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.32 | 14.32
Insumo | 00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 222.94 | 222.94
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2974 | 47.19 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 14.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.13 |  | Valor com BDI => |  | 326.68
9.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP20 | Próprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.75 | 43.75
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.52 | 22.52
Insumo | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 21.23 | 21.23
|  |  |  | MO sem LS => | 18.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.87 |  | Valor com BDI => |  | 53.62
9.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-432 | Próprio | DUCHA HIGIENICA EM AÇO INOX 1/2 " , (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 423.07 | 423.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.92 | 10.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.28 | 3.92 | 1.09
Insumo | 2901 | ORSE | Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar | Material |  | un | 1 | 398.75 | 398.75
|  |  |  | MO sem LS => | 18.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.44 |  | Valor com BDI => |  | 518.51
9.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-433 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER - (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 471.82 | 471.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 25.55 | 3.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 20.32 | 0.98
Insumo | 229 | ORSE | Assento para vaso sanitário em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna(ou similar) | Material |  | un | 1 | 466.92 | 466.92
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.44 |  | Valor com BDI => |  | 578.26
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-381 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X80, EM ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 889.25 | 889.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.66 | 25.62 | 221.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.84 | 20.32 | 118.66
Composição Auxiliar | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 2.1 | 67.01 | 140.72
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 572.79 | 57.27
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 2504.11 | 150.24
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.36 | 5.9 | 2.12
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.6 | 80.38 | 48.22
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 11.58 | 2.31
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.22 | 4.05 | 0.89
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.12 | 19.54 | 2.34
Insumo | 00021062 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | Material |  | UN | 1 | 144.55 | 144.55
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 7.29 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 408.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 408.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.61 |  | Valor com BDI => |  | 1089.86
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP39 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.23 | 27.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 18.55 | 18.55
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 33.37
11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP40 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.18 | 20.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 11.5 | 11.5
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 24.73
11.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP38 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.63 | 18.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 9.95 | 9.95
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.2 |  | Valor com BDI => |  | 22.83
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP44 | Próprio | PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATÃO, DOTADA DE 1 FURO DE Ø 8MM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.62 | 5.12
Insumo | 00011270 | SINAPI | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | Material |  | UN | 1 | 2.66 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 9.53
11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP51 | Próprio | CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO QUADRADO, DIM 40X40X15CM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 880.38 | 880.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Insumo | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 0.61 | 2.44
Insumo | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.19 | 4.76
Insumo | 440 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro | Material |  | un | 1 | 775.9 | 775.9
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 198.61 |  | Valor com BDI => |  | 1078.99
11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP52 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3434 | 21.96 | 7.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3434 | 26.68 | 9.16
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1 | 0.14 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 13.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.79 |  | Valor com BDI => |  | 20.63
11.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP53 | Próprio | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 498.36 | 498.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 26.68 | 40.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.96 | 32.94
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 159.48 | 159.48
Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 1 | 63.38 | 63.38
Insumo | 00038060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 64.35 | 64.35
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 2 | 39.08 | 78.16
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 18 | 2.14 | 38.52
Insumo | 00004343 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 4.76 | 19.04
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 0.5 | 4.95 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 56.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.43 |  | Valor com BDI => |  | 610.79
11.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP48 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (35MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 174.07 | 174.07
Insumo | 10338 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² | Material |  | un | 1 | 174.07 | 174.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.27 |  | Valor com BDI => |  | 213.34
11.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP49 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (50MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 214.09 | 214.09
Insumo | 10339 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² | Material |  | un | 1 | 214.09 | 214.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.29 |  | Valor com BDI => |  | 262.38
11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP55 | Próprio | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 370.96 | 370.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 25.55 | 20.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 20.92 | 16.73
Insumo | 00000118 | SINAPI | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | Material |  | UN | 0.04 | 67.14 | 2.68
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.12 | 3.92 | 0.47
Insumo | 00012657 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 330.64 | 330.64
|  |  |  | MO sem LS => | 29.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.68 |  | Valor com BDI => |  | 454.64
11.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP739 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2'' (SINAPI) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 87.16 | 87.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.92 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 25.55 | 3.9
Insumo | 00003267 | SINAPI | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 80.06 | 80.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.66 |  | Valor com BDI => |  | 106.82
11.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP02 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 1232.38 | 1232.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.15 | 26.68 | 164.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 21.96 | 131.76
Insumo | 00001619 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material |  | UN | 1 | 203.24 | 203.24
Insumo | 3764 | AGETOP CIVIL | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | Material |  | un | 1 | 115.66 | 115.66
Insumo | 3751 | AGETOP CIVIL | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | Material |  | un | 1 | 121.29 | 121.29
Insumo | 11937 | ORSE | Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001-2AA21 da Siemens ou similar | Material |  | un | 2 | 83.23 | 166.46
Insumo | 3142 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | Material |  | un | 1 | 248 | 248
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 81.89 | 81.89
|  |  |  | MO sem LS => | 230.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 230.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.02 |  | Valor com BDI => |  | 1510.4
11.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP60 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. (BOTOEIRA) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 146.95 | 146.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.92 | 7.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.55 | 8.94
Insumo | 7611 | ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio | Material |  | un | 1 | 130.69 | 130.69
|  |  |  | MO sem LS => | 13 | LS => | 0 | MO com LS => | 13
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.15 |  | Valor com BDI => |  | 180.1
11.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 077_SEE | Próprio | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 226.96 | 226.96
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.43 | 6.57
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 23.41 | 9.36
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 2.4 | 0.36 | 0.86
Insumo | 00012427 | SINAPI | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 210.17 | 210.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.2 |  | Valor com BDI => |  | 278.16
11.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP150 | Próprio | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 69 | 69
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 23.41 | 6.55
Insumo | 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 62.45 | 62.45
|  |  |  | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.56 |  | Valor com BDI => |  | 84.56
11.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP151 | Próprio | TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 152.65 | 152.65
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 23.41 | 3.51
Insumo | 00021071 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 149.14 | 149.14
|  |  |  | MO sem LS => | 3.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.43 |  | Valor com BDI => |  | 187.08
11.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 491 | Próprio | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL (GOINFRA+SBC) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 80.56 | 80.56
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.41 | 23.41
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.43 | 16.43
Insumo | 041120 | SBC | BOTOEIRA ALARME ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO | Material |  | UN | 1 | 40.72 | 40.72
|  |  |  | MO sem LS => | 39.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.17 |  | Valor com BDI => |  | 98.73
11.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP160 | Próprio | CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7315.02 | 7315.02
Composição Auxiliar | 020701 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 207 |  | m² | 3 | 5.15 | 15.45
Composição Auxiliar | 030101 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 |  | m³ | 0.21 | 48.25 | 10.13
Composição Auxiliar | 040101 | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 401 |  | m³ | 0.82 | 37.74 | 30.94
Composição Auxiliar | 040902 | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO | 409 |  | m³ | 0.48 | 25 | 12
Composição Auxiliar | 041002 | AGETOP CIVIL | APILOAMENTO | 410 |  | m² | 4.9 | 5.88 | 28.81
Composição Auxiliar | 041003 | AGETOP CIVIL | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO | 410 |  | m³ | 1.47 | 29.42 | 43.24
Composição Auxiliar | 050901 | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 509 |  | m³ | 1 | 47.79 | 47.79
Composição Auxiliar | 040902 | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO | 409 |  | m³ | 0.36 | 25 | 9
Composição Auxiliar | 051030 | AGETOP CIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 510 |  | m³ | 0.64 | 532.86 | 341.03
Composição Auxiliar | 051055 | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 510 |  | m³ | 0.64 | 52.25 | 33.44
Composição Auxiliar | 052003 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 520 |  | Kg | 11.2 | 10.89 | 121.96
Composição Auxiliar | 052005 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 520 |  | Kg | 20 | 10.65 | 213
Composição Auxiliar | 052014 | AGETOP CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 520 |  | Kg | 6.6 | 11.75 | 77.55
Composição Auxiliar | 060191 | AGETOP CIVIL | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 601 |  | m² | 5.98 | 35.13 | 210.07
Composição Auxiliar | 060205 | AGETOP CIVIL | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | 602 |  | m² | 12.32 | 53.89 | 663.92
Composição Auxiliar | 060517 | AGETOP CIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 605 |  | m³ | 0.98 | 532.86 | 522.2
Composição Auxiliar | 060801 | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | 608 |  | m³ | 0.98 | 52.25 | 51.2
Composição Auxiliar | 060304 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 603 |  | Kg | 23.9 | 10.66 | 254.77
Composição Auxiliar | 060305 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 603 |  | Kg | 43.4 | 10.65 | 462.21
Composição Auxiliar | 060314 | AGETOP CIVIL | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 603 |  | Kg | 22.6 | 11.75 | 265.55
Composição Auxiliar | 061101 | AGETOP CIVIL | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 611 |  | m² | 4.02 | 123.81 | 497.71
Composição Auxiliar | 100160 | AGETOP CIVIL | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH | 1001 |  | m² | 14.76 | 56.08 | 827.74
Composição Auxiliar | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 1209 |  | m² | 5.9 | 36.59 | 215.88
Composição Auxiliar | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 4.02 | 28.89 | 116.13
Composição Auxiliar | 180504 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 1805 |  | m² | 1.02 | 611.06 | 623.28
Composição Auxiliar | 210102 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO ROLADO (1CIM | 2101 |  | m² | 29.52 | 5.08 | 149.96
Composição Auxiliar | 200403 | AGETOP CIVIL | REBOCO (1 CALH | 2004 |  | m² | 29.52 | 19.1 | 563.83
Composição Auxiliar | 220100 | AGETOP CIVIL | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 | 2201 |  | m² | 3.1 | 89.79 | 278.34
Composição Auxiliar | 261602 | AGETOP CIVIL | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | 2616 |  | m² | 3.05 | 26.76 | 81.61
Composição Auxiliar | 261000 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 2610 |  | m² | 38.88 | 13.37 | 519.82
Composição Auxiliar | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 2705 |  | m² | 6.44 | 4.11 | 26.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2985.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 2985.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 1650.26 |  | Valor com BDI => |  | 8965.28
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-1116 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TUBULAR 40.000 LITROS, INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E FUNDAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | und | 1 | 64700 | 64700
Insumo | COT.HID.41 | Próprio | Reservatório Metálico Tipo Tubular 40.000 litros, incluso fornecimento, montagem e fundação. | Material |  | UND | 1 | 64700 | 64700
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9886.16 |  | Valor com BDI => |  | 74586.16
11.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP95 | Próprio | Bomba jockey BT4-0715E14 1,5CV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3753.83 | 3753.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.92 | 167.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.55 | 204.4
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.34 | 38.68
Insumo | 003222 | SBC | BOMBA MULTIESTAGIO P113BR 1,5CV TRIFASICA 220V/380V THEBE | Material |  | UN | 1 | 3343.39 | 3343.39
|  |  |  | MO sem LS => | 325.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 325.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 846.86 |  | Valor com BDI => |  | 4600.69
11.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP102 | Próprio | BOMBA MULTIESTÁGIO THSI-18, 5-CV. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7906.81 | 7906.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.92 | 167.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.55 | 204.4
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.34 | 38.68
Insumo | 7616 | ORSE | Bomba Schneider mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucção e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" (incendio) | Material |  | Un | 1 | 7496.37 | 7496.37
|  |  |  | MO sem LS => | 325.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 325.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1783.77 |  | Valor com BDI => |  | 9690.58
11.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP62 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREÇOS, C/ BATERIA SELADA INCLUSA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1541.46 | 1541.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 26.68 | 61.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 21.96 | 50.5
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 19.34 | 44.48
Insumo | 8534 | ORSE | Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80l- Verin ou similar | Material |  | un | 1 | 1385.12 | 1385.12
|  |  |  | MO sem LS => | 119.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 347.75 |  | Valor com BDI => |  | 1889.21
11.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 188 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 117.43 | 117.43
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 16.43 | 13.14
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 23.41 | 18.72
Insumo | 006121 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO AMF-C 10 A 28VCC ILUMAC | Material |  | UN | 1 | 85.57 | 85.57
|  |  |  | MO sem LS => | 31.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.49 |  | Valor com BDI => |  | 143.92
11.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP64 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSÃO SONORA DE INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 99.52 | 99.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.92 | 7.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.55 | 8.94
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 19.34 | 6.76
Insumo | 003313 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | Material |  | UN | 1 | 76.5 | 76.5
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.45 |  | Valor com BDI => |  | 121.97
11.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP65 | Próprio | CABO FLEXÍVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAÇÃO 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,5 MM². | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 5.5 | 5.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 26.68 | 0.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 21.96 | 0.43
Insumo | 00034602 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1 | 4.54 | 4.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 6.74
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-582 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 401.07 | 401.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 398.43 | 398.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.48 |  | Valor com BDI => |  | 491.55
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-583 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 362.62 | 362.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12639 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 359.98 | 359.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.8 |  | Valor com BDI => |  | 444.42
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-584 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 300.79 | 300.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12637 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 298.15 | 298.15
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.85 |  | Valor com BDI => |  | 368.64
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-585 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 43.38 | 43.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 40.74 | 40.74
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.78 |  | Valor com BDI => |  | 53.16
13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-586 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 63.92 | 63.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12635 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 61.28 | 61.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.42 |  | Valor com BDI => |  | 78.34
13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-587 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 193.62 | 193.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 190.98 | 190.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.68 |  | Valor com BDI => |  | 237.3
13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-588 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 214.22 | 214.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12634 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 211.58 | 211.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.32 |  | Valor com BDI => |  | 262.54
13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-589 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 263.69 | 263.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 261.05 | 261.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.48 |  | Valor com BDI => |  | 323.17
13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-591 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1 | 19.52 | 19.52
Insumo | F.03.000.024534 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre) | Material |  | M | 1 | 4.36 | 4.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.98 |  | Valor com BDI => |  | 32.5
13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-592 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 82.57 | 82.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | F.07.000.024541 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | Material |  | M | 1 | 29.26 | 29.26
Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1 | 50.67 | 50.67
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.62 |  | Valor com BDI => |  | 101.19
13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-593 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 85.27 | 85.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.92 | 1.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 25.55 | 1.45
Insumo | F.07.000.024539 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/8´ (cobre) / 3/4´ (ferro) | Material |  | M | 1 | 21.35 | 21.35
Insumo | 00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1 | 61.28 | 61.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.23 |  | Valor com BDI => |  | 104.5
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-596 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, COM VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO COM FILTRO G4, PARA FORRO. REF.: FH 200 COM GAVETA PARA FILTROS, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE. OBS.: ACIONAMENTO ILIUMINAÇÃO OU VIA TIMER. | 70 |  | UN | 1 | 2917.84 | 2917.84
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15.664 | 27.83 | 435.92
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 17.622 | 21.21 | 373.76
Insumo | 001444 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | Material |  | UN | 1 | 2108.16 | 2108.16
|  |  |  | MO sem LS => | 633.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 633.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 445.84 |  | Valor com BDI => |  | 3363.68
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-595 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO POR VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E TELA ANTI-INSETO. REF.: MODELO VDF DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 150x150 mm | 70 |  | UN | 1 | 155.81 | 155.81
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.413 | 27.83 | 39.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.615 | 21.21 | 34.25
Insumo | 013773 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 500x250mm | Material |  | UN | 0.18 | 456.9 | 82.24
|  |  |  | MO sem LS => | 57.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.8 |  | Valor com BDI => |  | 179.61
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-594 | Próprio | VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO INDEVASSÁVEL, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONTRA-MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA. INSTALAÇÃO A 20 CM DO PISO. REF.: MODELO AGS-T DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 325x225 mm | 6.01 |  | m² | 1 | 79.1 | 79.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.56 | 21.56
Insumo | H.05.000.031109 | CPOS/CDHU | Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente | Material |  | m² | 0.0731 | 436.72 | 31.92
|  |  |  | MO sem LS => | 36.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.08 |  | Valor com BDI => |  | 91.18
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-735 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 40 HP (382.100 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1120WV2GN1M-C ou similares - 32TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 134772.31 | 134772.31
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 2 | 67182.7 | 134365.4
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 20593.2 |  | Valor com BDI => |  | 155365.51
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-736 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 38 HP (361.700 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1060WV2GN1M-C ou similares - 30,15 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 127004.31 | 127004.31
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1.8844 | 67182.7 | 126597.4
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 19406.25 |  | Valor com BDI => |  | 146410.56
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-737 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 36 HP (344.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1010WV2GN1M-C ou similares - 28,71 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 120985.86 | 120985.86
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1.7948 | 67182.7 | 120578.95
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 18486.63 |  | Valor com BDI => |  | 139472.49
13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-738 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 24 HP ( 228.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-670WV2GN1M-C ou similares - 19,05 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 80396.31 | 80396.31
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1.1906 | 67182.7 | 79989.4
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 12284.55 |  | Valor com BDI => |  | 92680.86
13.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-081 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 16 HP (153.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-450WV2GN1M-C ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 60693.6 | 60693.6
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | Q.04.000.031003 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | Material |  | UN | 1 | 60286.69 | 60286.69
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 9273.98 |  | Valor com BDI => |  | 69967.58
13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-082 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 14 HP(136.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-400WV2GN1M-C ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 60693.6 | 60693.6
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | Q.04.000.031003 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | Material |  | UN | 1 | 60286.69 | 60286.69
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 9273.98 |  | Valor com BDI => |  | 69967.58
13.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-046 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 61.400 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH180Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 18430.75 | 18430.75
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00039561 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 18023.84 | 18023.84
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2816.21 |  | Valor com BDI => |  | 21246.96
13.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-045 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 47.800 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH140Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 17636.01 | 17636.01
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00039560 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 17229.1 | 17229.1
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2694.78 |  | Valor com BDI => |  | 20330.79
13.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-047 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 38.200 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH112Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 14403.98 | 14403.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2263.1 |  | Valor com BDI => |  | 17073.99
13.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-048 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 34.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH100Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 14403.98 | 14403.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2263.1 |  | Valor com BDI => |  | 17073.99
13.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-064 | Próprio | Unidade evaporadora VRF piso teto, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90DLHN18ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7011.8 | 7011.8
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | Q.04.000.031032 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR | Material |  | UN | 1 | 6604.89 | 6604.89
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1071.4 |  | Valor com BDI => |  | 8083.2
13.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-075 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 14403.98 | 14403.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2263.1 |  | Valor com BDI => |  | 17073.99
13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-049 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 10100.19 | 10100.19
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043196 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 9693.28 | 9693.28
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1543.3 |  | Valor com BDI => |  | 11643.49
13.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-076 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 2 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q2HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 10100.19 | 10100.19
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043196 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 9693.28 | 9693.28
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1543.3 |  | Valor com BDI => |  | 11643.49
13.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-060 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 19.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH56GHN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 4234.07 | 4234.07
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043191 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 3827.16 | 3827.16
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 646.96 |  | Valor com BDI => |  | 4881.03
13.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-062 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 12.300 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MI2-28GDHN1 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3284.17 | 3284.17
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00039555 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 2877.26 | 2877.26
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 501.82 |  | Valor com BDI => |  | 3785.99
13.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-063 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 9.600 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MIH28GHN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2685.52 | 2685.52
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4118 | 350.38 | 144.28
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3598 | 27.83 | 149.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.35 | 21.21 | 113.47
Insumo | 00043194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 2278.61 | 2278.61
|  |  |  | MO sem LS => | 214.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 410.34 |  | Valor com BDI => |  | 3095.86
13.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-739 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 3016.66 | 3016.66
Insumo | COT.ARQ.17 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | Equipamento |  | UN | 1 | 3016.66 | 3016.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 680.55 |  | Valor com BDI => |  | 3697.21
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP560 | Próprio | MAPA TÁTIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 1769.12 | 1769.12
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 26.36 | 18.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 25.62 | 17.93
Insumo | 9092 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | Material |  | un | 1 | 1732.74 | 1732.74
|  |  |  | MO sem LS => | 28.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 399.11 |  | Valor com BDI => |  | 2168.23
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP72 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO CADEIRANTE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 105.95 | 105.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.32 | 5.08
Insumo | 11110 | ORSE | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm | Material |  | un | 1 | 100.87 | 100.87
|  |  |  | MO sem LS => | 3.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.9 |  | Valor com BDI => |  | 129.85
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP73 | Próprio | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 167.01 | 167.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 21.96 | 7.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 26.68 | 9.33
Insumo | H704 | AGETOP CIVIL | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL | Material |  | un | 1 | 150 | 150
|  |  |  | MO sem LS => | 13.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.67 |  | Valor com BDI => |  | 204.68
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP132 | Próprio | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | 62 |  | UN | 1 | 334.5 | 334.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.606 | 26.68 | 16.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.606 | 21.96 | 13.3
Insumo | 203037 | SBC | ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material |  | UN | 1 | 305.04 | 305.04
|  |  |  | MO sem LS => | 23 | LS => | 0 | MO com LS => | 23
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.46 |  | Valor com BDI => |  | 409.96
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-15 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 233.34 | 233.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2784 | 20.32 | 66.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.53 | 25.62 | 39.19
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 27.11 | 3.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 27.11 | 4.87
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 25.4 | 4.06
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 24.15 | 3.38
Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0062 | 155.04 | 0.96
Insumo | 00001346 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | Material |  | m² | 0.2 | 71.06 | 14.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.004 | 22.25 | 0.08
Insumo | 00007260 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 3.75 | 2.9 | 10.87
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0142 | 131.69 | 1.86
Insumo | 4258 | ORSE | Série de brocas S-12 D=22mm | Material |  | un | 0.0001 | 5727.95 | 0.57
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.004 | 36.47 | 0.14
Insumo | 00034449 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | Material |  | KG | 0.45 | 10.69 | 4.81
Insumo | 00034546 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 0.186 | 7.21 | 1.34
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0206 | 189.5 | 3.9
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.114 | 6.34 | 0.72
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 28.8212 | 0.94 | 27.09
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0256 | 130 | 3.32
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 47.7 | 0.75 | 35.77
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 3.7632 | 1.67 | 6.28
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.004 | 15.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 92.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.64 |  | Valor com BDI => |  | 285.98
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP753 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACA EM ACRÍLICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 14.27 | 14.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.033 | 20.32 | 0.67
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.022 | 27.31 | 0.6
Insumo | 003252 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO 18x18cm | Material |  | UN | 1 | 13 | 13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.48
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP117 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (SINAPI + SBC) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 9.82 | 9.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.033 | 20.32 | 0.67
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.022 | 27.31 | 0.6
Insumo | 038463 | SBC | ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR VISUAL PARA DEGRAUS EM BORRACHA AMARELO AUTO ADESIVO 20x3cm | Material |  | UN | 1 | 8.55 | 8.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.03
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-621 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOCAL PARA INTÉRPRETE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 21.21 | 1.9
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-622 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FILEIRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 21.21 | 1.9
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO-623 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ASSENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 21.21 | 1.9
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | un | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
15.2.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-65 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 25mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | 61 |  | M | 1 | 90.39 | 90.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 26.68 | 10.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 21.21 | 8.14
Insumo | 88241 | SIURB INFRA | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20 KV - 1 X 25 MM2 UNIPOLAR | Material |  | M | 1 | 72.01 | 72.01
|  |  |  | MO sem LS => | 14.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.39 |  | Valor com BDI => |  | 110.78
15.2.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-66 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 35mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | 61 |  | M | 1 | 107.09 | 107.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 26.68 | 10.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 21.21 | 8.14
Insumo | 7134 | AGESUL | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | Material |  | M | 1 | 88.71 | 88.71
|  |  |  | MO sem LS => | 14.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.15 |  | Valor com BDI => |  | 131.24
15.2.2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP248 | Próprio | ESTRUTURA TIPO N3 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | und | 1 | 4695.54 | 4695.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 27 | 21.96 | 592.92
Composição Auxiliar | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 6 | 13.67 | 82.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 27 | 26.68 | 720.36
Insumo | 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material |  | UN | 6 | 9.11 | 54.66
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1 | 131.69 | 131.69
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 22 | 1.43 | 31.46
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 12 | 19.39 | 232.68
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 6 | 10.57 | 63.42
Insumo | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | Material |  | UN | 2 | 82.03 | 164.06
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material |  | UN | 3 | 21.12 | 63.36
Insumo | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material |  | UN | 6 | 19.1 | 114.6
Insumo | 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material |  | UN | 3 | 55.36 | 166.08
Insumo | 00003405 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 3 | 96.54 | 289.62
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 6 | 5.42 | 32.52
Insumo | 00000428 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | Material |  | UN | 8 | 34.97 | 279.76
Insumo | 00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | Material |  | UN | 1 | 1676.33 | 1676.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1046.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 1046.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1059.31 |  | Valor com BDI => |  | 5754.85
15.2.2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-64 | Próprio | PAINEL PARA MEDIÇÃO HORO-SAZONAL | QUADROS / CAIXAS |  | UN | 1 | 996.59 | 996.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 26.68 | 106.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.21 | 84.84
Insumo | I1769 | SEINFRA | QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORO-SAZONAL | Material |  | UN | 1 | 805.03 | 805.03
|  |  |  | MO sem LS => | 149.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 149.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.83 |  | Valor com BDI => |  | 1221.42
15.2.2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-70 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 351647.52 | 351647.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 21.96 | 351.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 26.68 | 426.88
Composição Auxiliar | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4 | 217.32 | 869.28
Insumo | ELE-03 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC's/TP's (Saída p/ Medição padrão ENERGISA), Coluna de proteção, saída e alimentação para transformador de 500KVA, Conforme projeto | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UND | 1 | 350000 | 350000
|  |  |  | MO sem LS => | 691 | LS => | 0 | MO com LS => | 691
|  |  |  | Valor do BDI => | 79331.68 |  | Valor com BDI => |  | 430979.2
15.3.2.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-67 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 11,5 X 2,5 CA-25 | 63 |  | cj | 1 | 108.27 | 108.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.4 | 12.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Insumo | 11796 | ORSE | Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm | Material |  | cj | 1 | 85.41 | 85.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.42 |  | Valor com BDI => |  | 132.69
15.3.2.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-68 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 12,5 X 2,5 CA-25 | 63 |  | cj | 1 | 108.27 | 108.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.4 | 12.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Insumo | 11796 | ORSE | Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm | Material |  | cj | 1 | 85.41 | 85.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.42 |  | Valor com BDI => |  | 132.69
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total sem BDI |  | 20057439.17
[5 empty] | Total do BDI |  | 4343411.12
[5 empty] | Total Geral |  | 24400850.29
_______________________________________________________________ GABRIEL DAVI Setor de Engenharia

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I.: 22,56% |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  |  | Não Desonerado
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | Valor Unitário | Geral | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
Geral
12207 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | Serviços | m² | 1009.59 | 1749.08 | 1765853.68 | 8.8% | 1765853.6772 | 8.8%
056826 | SBC | CONCRETO USINADO 30.0 Mpa CONVENCIONAL | Material | m³ | 1252.1092 | 730.44 | 914590.64 | 4.56% | 2680444.3212 | 13.36%
Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material | UN | 12.4594 | 67182.7 | 837054.46 | 4.17% | 3517498.7808 | 17.54%
MAT030650 | SCO | Chapa de aluminio, medindo: (2000x1000x1,2)mm | Material | Kg | 22753.1042 | 25.82 | 587485.15 | 2.93% | 4104983.9312 | 20.47%
COT.ARQ.10 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | Material | M² | 1946.14 | 275 | 535188.5 | 2.67% | 4640172.4312 | 23.13%
00039560 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 25 | 17229.1 | 430727.5 | 2.15% | 5070899.9312 | 25.28%
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material | m² | 3318.6616 | 122.17 | 405440.89 | 2.02% | 5476340.8184 | 27.3%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 47057.4399 | 7.89 | 371283.2 | 1.85% | 5847624.0192 | 29.15%
00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 2244.0972 | 158.73 | 356205.55 | 1.78% | 6203829.5677 | 30.93%
ELE-03 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC's/TP's (Saída p/ Medição padrão ENERGISA), Coluna de proteção, saída e alimentação para transformador de 500KVA, Conforme projeto | Equipamento para Aquisição Permanente | UND | 1 | 350000 | 350000 | 1.74% | 6553829.5677 | 32.68%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2863.8438 | 119.11 | 341112.44 | 1.7% | 6894942.0075 | 34.38%
00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 1219.553 | 259.02 | 315888.61 | 1.57% | 7210830.6126 | 35.95%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15484.2859 | 19.79 | 306434.02 | 1.53% | 7517264.6302 | 37.48%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 33531.1686 | 9.11 | 305468.95 | 1.52% | 7822733.5762 | 39%
Q.04.000.031003 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | Material | UN | 5 | 60286.69 | 301433.45 | 1.5% | 8124167.0262 | 40.5%
00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 20 | 14403.98 | 288079.6 | 1.44% | 8412246.6262 | 41.94%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19159.6621 | 14.74 | 282413.42 | 1.41% | 8694660.0455 | 43.35%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 24069.2634 | 11.58 | 278722.07 | 1.39% | 8973382.1155 | 44.74%
1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material | Kg | 17504.41 | 15.77 | 276044.55 | 1.38% | 9249426.6612 | 46.11%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12931.7183 | 19.79 | 255918.71 | 1.28% | 9505345.367 | 47.39%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 22596.2367 | 9.66 | 218279.65 | 1.09% | 9723625.0135 | 48.48%
099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra | H | 15549.559 | 13.95 | 216916.35 | 1.08% | 9940541.3615 | 49.56%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 273.2835 | 789.34 | 215713.6 | 1.08% | 10156254.9594 | 50.64%
00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 2495.2705 | 82.4 | 205610.29 | 1.03% | 10361865.2478 | 51.66%
00040291 | SINAPI | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | Equipamento | UNXMES | 226.592 | 900 | 203932.8 | 1.02% | 10565798.0478 | 52.68%
H.03.000.031627 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em chapa dupla 14 com visor, batente envolvente, completa | Material | m² | 128.52 | 1577.11 | 202690.18 | 1.01% | 10768488.225 | 53.69%
3277 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | Material | m | 5464.77 | 31 | 169407.87 | 0.84% | 10937896.095 | 54.53%
M0091 | SICRO3 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | Material | un | 198 | 818.88 | 162139.05 | 0.81% | 11100035.1468 | 55.34%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8082.9486 | 19.79 | 159961.55 | 0.8% | 11259996.6999 | 56.14%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 114320.9989 | 1.34 | 153190.14 | 0.76% | 11413186.8384 | 56.9%
00036795 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | Material | UN | 75 | 1938.63 | 145397.25 | 0.72% | 11558584.0884 | 57.63%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6889.0483 | 19.79 | 136334.27 | 0.68% | 11694918.3547 | 58.31%
00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 14737.2588 | 9.1 | 134109.06 | 0.67% | 11829027.4098 | 58.98%
COT.ARQ.17 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | Equipamento | UN | 44 | 3016.66 | 132733.04 | 0.66% | 11961760.4498 | 59.64%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6399.9851 | 20.47 | 131007.69 | 0.65% | 12092768.1445 | 60.29%
00043196 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 13 | 9693.28 | 126012.64 | 0.63% | 12218780.7845 | 60.92%
00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3323.1794 | 37.35 | 124120.75 | 0.62% | 12342901.5337 | 61.54%
MOED-21737 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (MODALIDADE: MENSALISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 6.0763 | 20136.48 | 122354.48 | 0.61% | 12465256.0089 | 62.15%
036595 | SBC | TUBO EM ACO INOX 1" | Material | M | 3512.4123 | 34 | 119422.02 | 0.6% | 12584678.0275 | 62.74%
028592 | SBC | ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA P/FIXACAO DE ACM OU BRISE | Material | m² | 942.585 | 125 | 117823.13 | 0.59% | 12702501.1525 | 63.33%
2226 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILÍCA (2 DEMAOS) | Material | m² | 2220.15 | 50.98 | 113183.25 | 0.56% | 12815684.3995 | 63.89%
00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 22201.5 | 5.01 | 111229.52 | 0.55% | 12926913.9145 | 64.45%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 117977.01 | 0.94 | 110898.39 | 0.55% | 13037812.3039 | 65%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 100742.9415 | 1.09 | 109809.81 | 0.55% | 13147622.1101 | 65.55%
00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material | UN | 39106.8368 | 2.71 | 105979.53 | 0.53% | 13253601.6378 | 66.08%
041005 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | Material | m² | 5180.96 | 20 | 103619.2 | 0.52% | 13357220.8378 | 66.59%
00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 116.7915 | 876.62 | 102381.76 | 0.51% | 13459602.6026 | 67.11%
099312 | SBC | VIGIA DE OBRAS | Mão de Obra | H | 7258.24 | 13.95 | 101252.45 | 0.5% | 13560855.0506 | 67.61%
00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3592.864 | 26.93 | 96755.83 | 0.48% | 13657610.8781 | 68.09%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3605.9584 | 26.47 | 95449.72 | 0.48% | 13753060.5969 | 68.57%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 25671.9094 | 3.69 | 94729.35 | 0.47% | 13847789.9426 | 69.04%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9395.4025 | 9.61 | 90289.82 | 0.45% | 13938079.7606 | 69.49%
00039561 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5 | 18023.84 | 90119.2 | 0.45% | 14028198.9606 | 69.94%
12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 335 | 261.05 | 87451.75 | 0.44% | 14115650.7106 | 70.38%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9900.9364 | 8.62 | 85346.07 | 0.43% | 14200996.7821 | 70.8%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 34425.0584 | 2.46 | 84685.64 | 0.42% | 14285682.4258 | 71.22%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 100742.9415 | 0.82 | 82609.21 | 0.41% | 14368291.6378 | 71.64%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5151.7442 | 15.94 | 82118.8 | 0.41% | 14450410.441 | 72.05%
036594 | SBC | TUBO EM ACO INOX 1 1/2" | Material | M | 1499.3183 | 52 | 77964.55 | 0.39% | 14528374.99 | 72.43%
013749 | SBC | DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL STANDARD 1,20x2,40x12mm | Material | m² | 5143.677 | 14.79 | 76074.98 | 0.38% | 14604449.9728 | 72.81%
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 4231.98 | 17.97 | 76048.68 | 0.38% | 14680498.6534 | 73.19%
0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3101.8634 | 23.41 | 72614.62 | 0.36% | 14753113.2744 | 73.55%
099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 3749.7359 | 18.74 | 70270.05 | 0.35% | 14823383.3256 | 73.9%
00000253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3540.6272 | 19.79 | 70069.01 | 0.35% | 14893452.3378 | 74.25%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 3100.2854 | 22.25 | 68981.35 | 0.34% | 14962433.6875 | 74.6%
035616 | SBC | RODAPE MARMORITE/GRANILITE CLARO | Material | M | 1798.83 | 37.73 | 67869.86 | 0.34% | 15030303.5434 | 74.94%
13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material | un | 18 | 3650.13 | 65702.34 | 0.33% | 15096005.8834 | 75.26%
COT.HID.41 | Próprio | Reservatório Metálico Tipo Tubular 40.000 litros, incluso fornecimento, montagem e fundação. | Material | UND | 1 | 64700 | 64700 | 0.32% | 15160705.8834 | 75.59%
040702 | SBC | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE MINERAL, 500KVA/13.800, TENSAO SECUNDARIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D NBR:5440 - VALOR REFERENCIA SINAPI | Material | UN | 1 | 63941.58 | 63941.58 | 0.32% | 15224647.4634 | 75.91%
004785 | SBC | FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200x2400mm | Material | m² | 455.16 | 138.88 | 63212.62 | 0.32% | 15287860.0842 | 76.22%
12634 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 293 | 211.58 | 61992.94 | 0.31% | 15349853.0242 | 76.53%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3007.5365 | 20.47 | 61564.27 | 0.31% | 15411417.2965 | 76.84%
00037593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 17840.888 | 3.43 | 61194.25 | 0.31% | 15472611.5423 | 77.14%
051156 | SBC | FELTRO EM LA DE ROCHA TERMO /ACUSTICO THERMAX 32kg/m3 | Material | m² | 2694.307 | 22.68 | 61106.88 | 0.3% | 15533718.4251 | 77.45%
Q.04.000.031032 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR | Material | UN | 9 | 6604.89 | 59444.01 | 0.3% | 15593162.4351 | 77.74%
12640 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 149 | 398.43 | 59366.07 | 0.3% | 15652528.5051 | 78.04%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2769.0162 | 19.79 | 54798.83 | 0.27% | 15707327.3348 | 78.31%
00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material | m³ | 72.3605 | 750.16 | 54281.96 | 0.27% | 15761609.295 | 78.58%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 415.0637 | 130 | 53958.29 | 0.27% | 15815567.58 | 78.85%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1435.3697 | 37.16 | 53338.34 | 0.27% | 15868905.9162 | 79.12%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3338.1502 | 15.94 | 53210.11 | 0.27% | 15922116.0298 | 79.38%
00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 466 | 113.4 | 52844.4 | 0.26% | 15974960.4298 | 79.65%
0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 3134.7188 | 16.43 | 51503.43 | 0.26% | 16026463.8599 | 79.9%
2058 | AGETOP CIVIL | TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 | Material | m² | 1571.913 | 32 | 50301.22 | 0.25% | 16076765.0759 | 80.15%
12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 261 | 190.98 | 49845.78 | 0.25% | 16126610.8559 | 80.4%
00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 2817 | 17.47 | 49212.99 | 0.25% | 16175823.8459 | 80.65%
099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 2560.2508 | 18.74 | 47979.1 | 0.24% | 16223802.9466 | 80.89%
00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material | L | 2456.4087 | 19.24 | 47261.3 | 0.24% | 16271064.2498 | 81.12%
00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2964.2702 | 15.94 | 47250.47 | 0.24% | 16318314.7165 | 81.36%
30702 | SIURB | GRADIL DE FERRO 1718X1650MM -FIO DE 5MM -GALV.A FOGO, C/ACAB. EM PINT. ELETROST, MALHA DE 65X132MM,BARRA PORTANTE 25X2MM | Material | m² | 183.63 | 250.01 | 45909.34 | 0.23% | 16364224.0528 | 81.59%
12637 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 151 | 298.15 | 45020.65 | 0.22% | 16409244.7028 | 81.81%
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 50451.2741 | 0.86 | 43388.1 | 0.22% | 16452632.7985 | 82.03%
002217 | SBC | DIVISORIA PAINEL PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA 1,5MM | Material | m² | 28.53 | 1510 | 43080.3 | 0.21% | 16495713.0985 | 82.24%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 39596.811 | 1.06 | 41972.62 | 0.21% | 16537685.7182 | 82.45%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2118.1913 | 19.79 | 41919.01 | 0.21% | 16579604.7241 | 82.66%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 32885.4856 | 1.24 | 40778 | 0.2% | 16620382.7262 | 82.86%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2470.8487 | 16.29 | 40250.13 | 0.2% | 16660632.8515 | 83.06%
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 297.9954 | 134.23 | 39999.92 | 0.2% | 16700632.7754 | 83.26%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2152.9717 | 17.33 | 37311 | 0.19% | 16737943.7744 | 83.45%
2376 | AGETOP CIVIL | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Material | Kg | 3450.873 | 10.66 | 36786.31 | 0.18% | 16774730.0806 | 83.63%
004552 | SBC | DRYWALL - PERFIL PARA FORRO TABICA BRANCA 48x40x3000mm | Material | M | 7348.11 | 4.99 | 36667.07 | 0.18% | 16811397.1495 | 83.82%
2944 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material | un | 1497.06 | 23.57 | 35285.7 | 0.18% | 16846682.8537 | 83.99%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 33970.4252 | 1 | 33970.43 | 0.17% | 16880653.2789 | 84.16%
2008 | ORSE | Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia | Material | un | 36 | 942.36 | 33924.96 | 0.17% | 16914578.2389 | 84.33%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 823.8948 | 40.7 | 33532.52 | 0.17% | 16948110.7573 | 84.5%
12639 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 92 | 359.98 | 33118.16 | 0.17% | 16981228.9173 | 84.66%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1645.7498 | 19.79 | 32569.39 | 0.16% | 17013798.3062 | 84.83%
099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 2110.3532 | 15.09 | 31845.23 | 0.16% | 17045643.5359 | 84.98%
00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material | M | 239.8344 | 130.98 | 31413.5 | 0.16% | 17077057.039 | 85.14%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 7748.7306 | 4.05 | 31382.36 | 0.16% | 17108439.3978 | 85.3%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 9159.9724 | 3.4 | 31143.91 | 0.16% | 17139583.3039 | 85.45%
00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 51.03 | 607.72 | 31011.95 | 0.15% | 17170595.2555 | 85.61%
3947 | AGETOP CIVIL | POSTE DE CONCRETO DT 7/150 | Material | un | 44.1633 | 695 | 30693.47 | 0.15% | 17201288.7282 | 85.76%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1897.2892 | 15.94 | 30242.79 | 0.15% | 17231531.5182 | 85.91%
00043194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 13 | 2278.61 | 29621.93 | 0.15% | 17261153.4482 | 86.06%
00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 44403 | 0.65 | 28861.95 | 0.14% | 17290015.3982 | 86.2%
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 3590.8 | 8.02 | 28798.22 | 0.14% | 17318813.6142 | 86.35%
099543 | SBC | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | Mão de Obra | H | 1518.6094 | 18.74 | 28458.74 | 0.14% | 17347272.3544 | 86.49%
3805 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | Material | m | 1167.4 | 24 | 28017.6 | 0.14% | 17375289.9544 | 86.63%
060985 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | Material | UN | 166 | 165.14 | 27413.24 | 0.14% | 17402703.1944 | 86.76%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 18884.2319 | 1.43 | 27004.45 | 0.13% | 17429707.6459 | 86.9%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 32885.4856 | 0.82 | 26966.1 | 0.13% | 17456673.7441 | 87.03%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 19807.0867 | 1.33 | 26343.43 | 0.13% | 17483017.1695 | 87.16%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1628.0014 | 15.94 | 25950.34 | 0.13% | 17508967.5119 | 87.29%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1519.3313 | 17.02 | 25859.02 | 0.13% | 17534826.5314 | 87.42%
M2433 | SICRO3 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | Material | un | 198 | 129.12 | 25565.07 | 0.13% | 17560391.5984 | 87.55%
11076 | EMOP | ARGAMASSA CRISTALIZANTE CONCENTRADA PARA IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO (EMBALAGE M 25KG) | Material | KG | 973.07 | 26.27 | 25562.55 | 0.13% | 17585954.1473 | 87.68%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 440.844 | 57.98 | 25560.14 | 0.13% | 17611514.2824 | 87.81%
3903 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | Material | m | 8199.4434 | 3.03 | 24844.31 | 0.12% | 17636358.5959 | 87.93%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1290.7658 | 19.2 | 24782.7 | 0.12% | 17661141.2996 | 88.05%
00043448 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 24 | 1004.7 | 24112.8 | 0.12% | 17685254.0996 | 88.17%
00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 35.72 | 665.59 | 23774.87 | 0.12% | 17709028.9744 | 88.29%
00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 968.0393 | 24.46 | 23678.24 | 0.12% | 17732707.2162 | 88.41%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 205.4904 | 112.83 | 23185.48 | 0.12% | 17755892.6976 | 88.53%
00039555 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 8 | 2877.26 | 23018.08 | 0.11% | 17778910.7776 | 88.64%
00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 16 | 1435.29 | 22964.64 | 0.11% | 17801875.4176 | 88.75%
003463 | SBC | FECHADURA 6521 INTERNA WC ARCHITECT CROMADA LA FONTE | Material | m² | 71 | 320.71 | 22770.41 | 0.11% | 17824645.8276 | 88.87%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 788.3349 | 28.8 | 22704.04 | 0.11% | 17847349.8719 | 88.98%
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 576.967 | 39.18 | 22605.57 | 0.11% | 17869955.4392 | 89.09%
065741 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | Material | M | 142.25 | 155 | 22048.75 | 0.11% | 17892004.1892 | 89.2%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1244.9911 | 17.37 | 21625.5 | 0.11% | 17913629.6845 | 89.31%
099398 | SBC | MARMORISTA | Mão de Obra | H | 781.684 | 26.9 | 21027.3 | 0.1% | 17934656.9841 | 89.42%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 30.2637 | 687.5 | 20806.3 | 0.1% | 17955463.2819 | 89.52%
00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 176.1068 | 118.03 | 20785.89 | 0.1% | 17976249.1699 | 89.62%
00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 222.6785 | 93.33 | 20782.58 | 0.1% | 17997031.7524 | 89.73%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1286.1538 | 15.94 | 20501.29 | 0.1% | 18017533.0437 | 89.83%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 27043.992 | 0.75 | 20282.99 | 0.1% | 18037816.0377 | 89.93%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 122.7238 | 164.13 | 20142.65 | 0.1% | 18057958.6898 | 90.03%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 3224.6849 | 6.24 | 20122.03 | 0.1% | 18078080.7234 | 90.13%
00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 31.8032 | 618.28 | 19663.28 | 0.1% | 18097744.0059 | 90.23%
002350 | SBC | ASFALTO OXIDADO TIPO I (QUILOGRAMA) | Material | KG | 785.07 | 24.82 | 19485.44 | 0.1% | 18117229.4433 | 90.33%
229 | ORSE | Assento para vaso sanitário em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna(ou similar) | Material | un | 41 | 466.92 | 19143.72 | 0.1% | 18136373.1633 | 90.42%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 706.8731 | 26.76 | 18915.92 | 0.09% | 18155289.0864 | 90.52%
004612 | SBC | MAO FRANCESA 30cm EM ACO INOX 304 PARA SUPORTE DE BANCADAS E PRATELEIRAS | Material | UN | 155.38 | 120 | 18645.6 | 0.09% | 18173934.6864 | 90.61%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 23.8185 | 768.55 | 18305.71 | 0.09% | 18192240.3915 | 90.7%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 8808.626 | 2.06 | 18145.77 | 0.09% | 18210386.161 | 90.79%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1174.8515 | 15.3 | 17975.23 | 0.09% | 18228361.3897 | 90.88%
13718 | ORSE | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete. | Material | un | 10 | 1771.51 | 17715.1 | 0.09% | 18246076.4897 | 90.97%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1118.8135 | 15.78 | 17654.88 | 0.09% | 18263731.366 | 91.06%
021366 | SBC | PERFIL MONTANTE FORMATO C EM ACO ZINCADO 70x3000mm | Material | M | 2204.433 | 7.96 | 17547.29 | 0.09% | 18281278.6527 | 91.14%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 1569.7559 | 10.61 | 16655.11 | 0.08% | 18297933.7633 | 91.23%
010414 | SBC | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm | Material | m² | 81.5745 | 200 | 16314.9 | 0.08% | 18314248.6633 | 91.31%
00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 41 | 390.66 | 16017.06 | 0.08% | 18330265.7233 | 91.39%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8015.9488 | 1.97 | 15791.42 | 0.08% | 18346057.1424 | 91.47%
00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 18 | 866.84 | 15603.12 | 0.08% | 18361660.2624 | 91.55%
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 1164.1619 | 13.34 | 15529.92 | 0.08% | 18377190.1819 | 91.62%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0060075 | 2510525.3 | 15081.98 | 0.08% | 18392272.1626 | 91.7%
00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 691.0206 | 21.8 | 15064.25 | 0.08% | 18407336.411 | 91.77%
MATED-11066 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - IPRM | Material | un | 150 | 100.21 | 15030.81 | 0.07% | 18422367.221 | 91.85%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3168.1449 | 4.69 | 14858.6 | 0.07% | 18437225.8207 | 91.92%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 418.5104 | 34.71 | 14526.5 | 0.07% | 18451752.3163 | 91.99%
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 8460.112 | 1.69 | 14297.59 | 0.07% | 18466049.9056 | 92.07%
3904 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Material | un | 284 | 50 | 14200 | 0.07% | 18480249.9056 | 92.14%
7134 | AGESUL | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | Material | M | 160 | 88.71 | 14193.6 | 0.07% | 18494443.5056 | 92.21%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 11753.1995 | 1.2 | 14103.84 | 0.07% | 18508547.345 | 92.28%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 532.7633 | 26.39 | 14059.62 | 0.07% | 18522606.9698 | 92.35%
079247 | IOPES | GAS REFRIGERANTE R410-A | Material | KG | 233.016 | 60.27 | 14043.87 | 0.07% | 18536650.8441 | 92.42%
00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 1487.16 | 9.34 | 13890.07 | 0.07% | 18550540.9185 | 92.49%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8015.9488 | 1.73 | 13867.59 | 0.07% | 18564408.5099 | 92.56%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1808 | 7.66 | 13849.28 | 0.07% | 18578257.7899 | 92.63%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 993.8386 | 13.65 | 13565.9 | 0.07% | 18591823.6865 | 92.69%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 61294.4034 | 0.22 | 13484.77 | 0.07% | 18605308.4552 | 92.76%
00044020 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | Material | UN | 15 | 897.74 | 13466.1 | 0.07% | 18618774.5552 | 92.83%
12635 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 219.5 | 61.28 | 13450.96 | 0.07% | 18632225.5152 | 92.89%
00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material | L | 1070.5492 | 12.26 | 13124.93 | 0.07% | 18645350.449 | 92.96%
12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 320 | 40.74 | 13036.8 | 0.06% | 18658387.249 | 93.02%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.015479 | 827794.72 | 12813.6 | 0.06% | 18671200.849 | 93.09%
00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 47.4992 | 268.75 | 12765.42 | 0.06% | 18683966.2698 | 93.15%
00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 284 | 44.71 | 12697.64 | 0.06% | 18696663.9098 | 93.22%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 8638.9 | 1.43 | 12353.63 | 0.06% | 18709017.5368 | 93.28%
047874 | SBC | ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. | Material | M | 10.5 | 1155.72 | 12135.06 | 0.06% | 18721152.5968 | 93.34%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 19807.0867 | 0.61 | 12082.32 | 0.06% | 18733234.9197 | 93.4%
007811 | SBC | MOBILIZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM | Material | UN | 1 | 12000 | 12000 | 0.06% | 18745234.9197 | 93.46%
D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material | un | 298 | 39.9 | 11890.2 | 0.06% | 18757125.1197 | 93.52%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 1849.295 | 6.34 | 11724.53 | 0.06% | 18768849.6498 | 93.58%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 644.1146 | 18.05 | 11626.27 | 0.06% | 18780475.9188 | 93.63%
00043191 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3 | 3827.16 | 11481.48 | 0.06% | 18791957.3988 | 93.69%
00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material | M | 104 | 108.03 | 11235.12 | 0.06% | 18803192.5188 | 93.75%
028605 | SBC | PARAFUSO TF 421 x 95 FORRO GYPSUN FGE | Material | UN | 73481.1 | 0.15 | 11022.17 | 0.05% | 18814214.6838 | 93.8%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.023996 | 456097.53 | 10944.61 | 0.05% | 18825159.2913 | 93.86%
036531 | SBC | KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP | Material | UN | 10 | 1080.82 | 10808.2 | 0.05% | 18835967.4913 | 93.91%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 389.4892 | 27.55 | 10730.43 | 0.05% | 18846697.9199 | 93.96%
026310 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material | m² | 518.096 | 20.5 | 10620.97 | 0.05% | 18857318.8879 | 94.02%
001444 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V | Material | UN | 5 | 2108.16 | 10540.8 | 0.05% | 18867859.6879 | 94.07%
00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3.0215 | 3482.33 | 10521.79 | 0.05% | 18878381.4783 | 94.12%
00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 26.87 | 389.31 | 10460.76 | 0.05% | 18888842.238 | 94.17%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 608 | 17.1 | 10396.8 | 0.05% | 18899239.038 | 94.23%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 11753.1995 | 0.85 | 9990.22 | 0.05% | 18909229.2576 | 94.28%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 497.7198 | 19.79 | 9849.88 | 0.05% | 18919079.1332 | 94.32%
026314 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material | m² | 518.096 | 19 | 9843.82 | 0.05% | 18928922.9572 | 94.37%
629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 302 | 31.82 | 9609.64 | 0.05% | 18938532.5972 | 94.42%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 94.9736 | 100.16 | 9512.55 | 0.05% | 18948045.148 | 94.47%
036472 | SBC | FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MULTIMODO ATE 50/125 MICROMETROS 6FO INT/EXT | Material | M | 534.888 | 17.77 | 9504.96 | 0.05% | 18957550.1077 | 94.52%
026312 | SBC | PROJETO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material | m² | 518.096 | 18 | 9325.73 | 0.05% | 18966875.8357 | 94.56%
00002394 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | Material | UN | 2 | 4653.17 | 9306.34 | 0.05% | 18976182.1757 | 94.61%
11110 | ORSE | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm | Material | un | 92 | 100.87 | 9280.04 | 0.05% | 18985462.2157 | 94.66%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 18884.2319 | 0.49 | 9253.27 | 0.05% | 18994715.4894 | 94.7%
13246 | ORSE | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | Material | un | 3 | 3076.08 | 9228.24 | 0.05% | 19003943.7294 | 94.75%
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1568.3377 | 5.86 | 9190.46 | 0.05% | 19013134.1884 | 94.79%
040068 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm | Material | m² | 28.8 | 310 | 8928 | 0.04% | 19022062.1884 | 94.84%
ARQ-07 | Próprio | TAXA HABITE-SE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | Taxas | m² | 5180.96 | 1.64 | 8496.77 | 0.04% | 19030558.9628 | 94.88%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 353.2577 | 23.67 | 8361.61 | 0.04% | 19038920.5721 | 94.92%
099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 428.622 | 19.37 | 8302.41 | 0.04% | 19047222.9802 | 94.96%
00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material | m² | 15.12 | 544.54 | 8233.44 | 0.04% | 19055456.425 | 95%
3804 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | Material | m | 1167.4 | 7.04 | 8218.5 | 0.04% | 19063674.921 | 95.05%
B.01.000.020118 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de civil | Mão de Obra | H | 39 | 210.45 | 8207.55 | 0.04% | 19071882.471 | 95.09%
11527 | ORSE | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | Material | un | 6 | 1361.16 | 8166.96 | 0.04% | 19080049.431 | 95.13%
00001346 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | Material | m² | 113.392 | 71.06 | 8057.64 | 0.04% | 19088107.0666 | 95.17%
00037520 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.014708 | 546477.66 | 8037.81 | 0.04% | 19096144.8786 | 95.21%
9357 | ORSE | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material | m² | 10 | 800 | 8000 | 0.04% | 19104144.8786 | 95.25%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6571.2494 | 1.2 | 7885.5 | 0.04% | 19112030.3778 | 95.29%
2045 | SIURB | SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 183.63 | 42.1 | 7730.6 | 0.04% | 19119760.9805 | 95.33%
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 35 | 220 | 7700 | 0.04% | 19127460.9805 | 95.36%
00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material | UN | 8 | 953.32 | 7626.56 | 0.04% | 19135087.5405 | 95.4%
00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas ou oficial (horista) | Mão de Obra | h | 398.3893 | 19.13 | 7621.19 | 0.04% | 19142708.7282 | 95.44%
099925 | SBC | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | H | 502.1209 | 15.09 | 7577 | 0.04% | 19150285.7318 | 95.48%
4045 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6 | Material | un | 284 | 26.54 | 7537.36 | 0.04% | 19157823.0918 | 95.51%
7616 | ORSE | Bomba Schneider mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucção e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" (incendio) | Material | Un | 1 | 7496.37 | 7496.37 | 0.04% | 19165319.4618 | 95.55%
00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 147 | 50.67 | 7448.49 | 0.04% | 19172767.9518 | 95.59%
026315 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material | m² | 518.096 | 14 | 7253.34 | 0.04% | 19180021.2958 | 95.63%
026321 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material | m² | 518.096 | 14 | 7253.34 | 0.04% | 19187274.6398 | 95.66%
11796 | ORSE | Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm | Material | cj | 84 | 85.41 | 7174.44 | 0.04% | 19194449.0798 | 95.7%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 490.1841 | 14.55 | 7132.18 | 0.04% | 19201581.2585 | 95.73%
00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 932 | 7.65 | 7129.8 | 0.04% | 19208711.0585 | 95.77%
030830 | SBC | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CX515 COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA POLYVOX | Material | UN | 6 | 1184.38 | 7106.28 | 0.04% | 19215817.3385 | 95.8%
099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 469.968 | 15.09 | 7091.82 | 0.04% | 19222909.1556 | 95.84%
H.05.000.032419 | CPOS/CDHU | Porta de correr em alumínio tipo veneziana e vidro liso, linha 25, branca, folhas móveis, vidro liso; ref. Magnum da Atlântica Esquadrias, Premium da Lux Esquadrias, AJ Esquadrias ou equivalente - linha comercial | Material | m² | 11.22 | 619.72 | 6953.26 | 0.03% | 19229862.414 | 95.87%
00036210 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 13 | 523.98 | 6811.74 | 0.03% | 19236674.154 | 95.91%
2901 | ORSE | Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar | Material | un | 17 | 398.75 | 6778.75 | 0.03% | 19243452.904 | 95.94%
00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 61.29 | 110.4 | 6766.42 | 0.03% | 19250219.32 | 95.98%
099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 347.456 | 19.37 | 6730.22 | 0.03% | 19256949.5427 | 96.01%
00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material | KG | 1556.912 | 4.32 | 6725.86 | 0.03% | 19263675.4025 | 96.04%
00043980 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 2 | 3309.13 | 6618.26 | 0.03% | 19270293.6625 | 96.08%
2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material | m² | 256.932 | 25.72 | 6608.29 | 0.03% | 19276901.9536 | 96.11%
13816 | ORSE | Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásicoou similar | Material | un | 2 | 3276.98 | 6553.96 | 0.03% | 19283455.9136 | 96.14%
00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 206.4195 | 31.67 | 6537.31 | 0.03% | 19289993.2191 | 96.17%
004480 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) | Material | M | 440 | 14.81 | 6516.4 | 0.03% | 19296509.6191 | 96.21%
00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 34 | 185.78 | 6316.52 | 0.03% | 19302826.1391 | 96.24%
I9763 | SEINFRA | EXPANSÃO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA+1 SAÍDA ANALÓGICA +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA 12 BITS | Material | UN | 2 | 3095.59 | 6191.18 | 0.03% | 19309017.3191 | 96.27%
00007260 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | Material | UN | 2126.1 | 2.9 | 6165.69 | 0.03% | 19315183.0091 | 96.3%
3679 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) | Material | h | 30.6897 | 200 | 6137.95 | 0.03% | 19321320.9551 | 96.33%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 163.1795 | 36.4 | 5939.73 | 0.03% | 19327260.6898 | 96.36%
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 2264.945 | 2.55 | 5775.61 | 0.03% | 19333036.2997 | 96.39%
00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 11 | 520.8 | 5728.8 | 0.03% | 19338765.0997 | 96.42%
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 58 | 98.32 | 5702.56 | 0.03% | 19344467.6597 | 96.45%
00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 1864 | 3.05 | 5685.2 | 0.03% | 19350152.8597 | 96.47%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 162 | 35.01 | 5671.62 | 0.03% | 19355824.4797 | 96.5%
86060 | SIURB INFRA | CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS) C/MAT,MO,MOB,REL | Material | Ensaio | 3 | 1868.52 | 5605.56 | 0.03% | 19361430.0397 | 96.53%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1462.7966 | 3.83 | 5602.51 | 0.03% | 19367032.5506 | 96.56%
3270 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | Material | m | 181.22 | 30.74 | 5570.7 | 0.03% | 19372603.2534 | 96.59%
00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7040 | 0.79 | 5561.6 | 0.03% | 19378164.8534 | 96.61%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 29.146 | 189.5 | 5523.17 | 0.03% | 19383688.0272 | 96.64%
00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 89 | 61.28 | 5453.92 | 0.03% | 19389141.9472 | 96.67%
00001844 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 43 | 126.57 | 5442.51 | 0.03% | 19394584.4572 | 96.7%
036478 | SBC | CABO PARALELO POLARIZADO 2 x 2,50mm2 | Material | M | 721 | 7.52 | 5421.92 | 0.03% | 19400006.3772 | 96.72%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 274.9069 | 19.72 | 5421.16 | 0.03% | 19405427.5407 | 96.75%
00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material | m³ | 10.863 | 490 | 5322.87 | 0.03% | 19410750.4107 | 96.78%
0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra | H | 356.9924 | 14.71 | 5251.36 | 0.03% | 19416001.7691 | 96.8%
MAT125150 | SCO | Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a 500m2 | Material | m² | 16.67 | 314.69 | 5245.88 | 0.03% | 19421247.6514 | 96.83%
099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 279.1141 | 18.74 | 5230.6 | 0.03% | 19426478.2496 | 96.85%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 270.973 | 19.17 | 5194.55 | 0.03% | 19431672.8027 | 96.88%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 364.8941 | 14.23 | 5192.44 | 0.03% | 19436865.2454 | 96.91%
203037 | SBC | ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material | UN | 17 | 305.04 | 5185.68 | 0.03% | 19442050.9254 | 96.93%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4805.3549 | 1.06 | 5093.68 | 0.03% | 19447144.6015 | 96.96%
026322 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM | Material | m² | 518.096 | 9.8 | 5077.34 | 0.03% | 19452221.9423 | 96.98%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 717.2422 | 7.04 | 5049.39 | 0.03% | 19457271.3275 | 97.01%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material | UN | 69 | 72.99 | 5036.31 | 0.03% | 19462307.6375 | 97.03%
077791 | SBC | ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90 800x150mm CHAPA 24 | Material | UN | 18 | 278.9 | 5020.2 | 0.03% | 19467327.8375 | 97.06%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 203.3828 | 24.39 | 4960.51 | 0.02% | 19472288.344 | 97.08%
00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 3707.6505 | 1.33 | 4931.18 | 0.02% | 19477219.5192 | 97.11%
099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 326.705 | 15.09 | 4929.98 | 0.02% | 19482149.4976 | 97.13%
1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material | m | 152.703 | 32 | 4886.5 | 0.02% | 19487035.9936 | 97.16%
2046 | SIURB | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 183.63 | 25.8 | 4737.36 | 0.02% | 19491773.3538 | 97.18%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 75 | 62.76 | 4707 | 0.02% | 19496480.3538 | 97.2%
00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 245.8617 | 19.13 | 4703.33 | 0.02% | 19501183.6881 | 97.23%
COT.SPDA.148 | Próprio | CUMEEIRA PARA COBERTURA TERMOACÚSTICA | Equipamento | M | 56.646 | 82.59 | 4678.39 | 0.02% | 19505862.0813 | 97.25%
P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra | h | 196.3653 | 23.61 | 4636.4 | 0.02% | 19510498.4809 | 97.27%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 114320.9989 | 0.04 | 4572.84 | 0.02% | 19515071.3208 | 97.3%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 421.6013 | 10.81 | 4557.51 | 0.02% | 19519628.8313 | 97.32%
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 1344.0735 | 3.38 | 4542.97 | 0.02% | 19524171.7996 | 97.34%
00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | Material | UN | 20 | 222.94 | 4458.8 | 0.02% | 19528630.5996 | 97.36%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 33.7789 | 131.69 | 4448.34 | 0.02% | 19533078.9403 | 97.39%
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3520 | 1.25 | 4400 | 0.02% | 19537478.9403 | 97.41%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0061505 | 710806.66 | 4371.82 | 0.02% | 19541850.7566 | 97.43%
F.07.000.024541 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | Material | M | 147 | 29.26 | 4301.22 | 0.02% | 19546151.9766 | 97.45%
017960 | SBC | MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 CANAIS SOUNDCRAFT | Material | UN | 1 | 4200 | 4200 | 0.02% | 19550351.9766 | 97.47%
00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 4 | 1046.14 | 4184.56 | 0.02% | 19554536.5366 | 97.49%
001865 | SBC | DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | Material | UN | 44 | 92.77 | 4081.88 | 0.02% | 19558618.4166 | 97.51%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 1369.653 | 2.98 | 4081.57 | 0.02% | 19562699.9825 | 97.53%
10339 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² | Material | un | 19 | 214.09 | 4067.71 | 0.02% | 19566767.6925 | 97.55%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 20.7545 | 194.66 | 4040.07 | 0.02% | 19570807.7673 | 97.57%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 377.2068 | 10.69 | 4032.34 | 0.02% | 19574840.1084 | 97.59%
00041629 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | Material | UN | 9 | 442.89 | 3986.01 | 0.02% | 19578826.1184 | 97.61%
00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 337.535 | 11.71 | 3952.53 | 0.02% | 19582778.6532 | 97.63%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4590.9342 | 0.86 | 3948.2 | 0.02% | 19586726.8566 | 97.65%
3271 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | Material | m | 71.7 | 55.06 | 3947.8 | 0.02% | 19590674.6586 | 97.67%
099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 260.96 | 15.09 | 3937.89 | 0.02% | 19594612.545 | 97.69%
3950 | AGETOP CIVIL | RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S | Material | un | 5 | 778.75 | 3893.75 | 0.02% | 19598506.295 | 97.71%
00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 11 | 353.47 | 3888.17 | 0.02% | 19602394.465 | 97.73%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 195.5019 | 19.54 | 3820.11 | 0.02% | 19606214.5719 | 97.75%
00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material | KG | 26 | 140.16 | 3644.16 | 0.02% | 19609858.7319 | 97.77%
099315 | SBC | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 193.443 | 18.74 | 3625.12 | 0.02% | 19613483.8537 | 97.79%
00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 2133.5839 | 1.67 | 3563.09 | 0.02% | 19617046.9388 | 97.8%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 97.3111 | 36.25 | 3527.53 | 0.02% | 19620574.4663 | 97.82%
3944 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA | Material | un | 31 | 112.32 | 3481.92 | 0.02% | 19624056.3863 | 97.84%
00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | Material | M | 851.8074 | 4.06 | 3458.34 | 0.02% | 19627514.7244 | 97.86%
063010 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 | Material | UN | 17 | 199.49 | 3391.33 | 0.02% | 19630906.0544 | 97.87%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 114.273 | 29.5 | 3371.05 | 0.02% | 19634277.107 | 97.89%
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 2739.3059 | 1.23 | 3369.35 | 0.02% | 19637646.4533 | 97.91%
003222 | SBC | BOMBA MULTIESTAGIO P113BR 1,5CV TRIFASICA 220V/380V THEBE | Material | UN | 1 | 3343.39 | 3343.39 | 0.02% | 19640989.8433 | 97.92%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 222.6999 | 14.99 | 3338.27 | 0.02% | 19644328.1154 | 97.94%
10338 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² | Material | un | 19 | 174.07 | 3307.33 | 0.02% | 19647635.4454 | 97.96%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1158 | 2.85 | 3300.3 | 0.02% | 19650935.7454 | 97.97%
013714 | SBC | CURVA 45 PVC LONGA SERIE LEVE 150mm | Material | UN | 20 | 162.9 | 3258 | 0.02% | 19654193.7454 | 97.99%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 514.9125 | 6.16 | 3171.86 | 0.02% | 19657365.6065 | 98.01%
D090000001 | EMBASA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA No 18 | Material | M | 211.9215 | 14.96 | 3170.35 | 0.02% | 19660535.9522 | 98.02%
00037950 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 52 | 60.67 | 3154.84 | 0.02% | 19663690.7922 | 98.04%
12899 | ORSE | Letras em alumínio - 40x40 cm | Material | un | 16 | 195.03 | 3120.48 | 0.02% | 19666811.2722 | 98.05%
099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 166 | 18.74 | 3110.84 | 0.02% | 19669922.1122 | 98.07%
1895 | AGETOP CIVIL | PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90 | Material | un | 2 | 1514.16 | 3028.32 | 0.02% | 19672950.4322 | 98.08%
00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material | KG | 714.143 | 4.24 | 3027.97 | 0.02% | 19675978.3984 | 98.1%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 7.5 | 400 | 3000 | 0.01% | 19678978.3984 | 98.11%
001500 | SBC | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS | Material | UN | 466.2864 | 6.42 | 2993.56 | 0.01% | 19681971.9571 | 98.13%
010239 | SBC | ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90x40cm | Material | UN | 17 | 174.9 | 2973.3 | 0.01% | 19684945.2571 | 98.14%
2973 | ORSE | Letras em alumínio - 25x25 cm | Material | un | 24 | 123.46 | 2963.04 | 0.01% | 19687908.2971 | 98.16%
080108 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m | Material | UN | 10 | 295.9 | 2959 | 0.01% | 19690867.2971 | 98.17%
00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material | UN | 5 | 591.57 | 2957.85 | 0.01% | 19693825.1471 | 98.19%
12901 | ORSE | Letras em alumínio - 50x50cm | Material | un | 12 | 243.74 | 2924.88 | 0.01% | 19696750.0271 | 98.2%
099978 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - GESSEIRO | Mão de Obra | H | 193.443 | 15.09 | 2919.05 | 0.01% | 19699669.0819 | 98.22%
13294 | EMOP | SONOFLETOR ACUST.EMBUTIR COMPL.CASADOR D E IMPED.,POTENC.VOL.E ALTO FALANTE 6" DE 25W RMS INCL.PLUGS,TERM.CONEC.,EXCL.FIOS | Material | UN | 20 | 144.19 | 2883.8 | 0.01% | 19702552.8819 | 98.23%
88241 | SIURB INFRA | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20 KV - 1 X 25 MM2 UNIPOLAR | Material | M | 40 | 72.01 | 2880.4 | 0.01% | 19705433.2819 | 98.25%
00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 4 | 712.95 | 2851.8 | 0.01% | 19708285.0819 | 98.26%
00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 58.9519 | 48.11 | 2836.18 | 0.01% | 19711121.2579 | 98.27%
000750 | SBC | ALCATRAO DE HULHA PRETO ADVANCE (3,6L) | Material | L | 34.0197 | 83.3 | 2833.84 | 0.01% | 19713955.0989 | 98.29%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 137.4187 | 20.52 | 2819.83 | 0.01% | 19716774.9303 | 98.3%
00034449 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 255.132 | 10.69 | 2727.36 | 0.01% | 19719502.2913 | 98.32%
00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | Material | UN | 20 | 136.27 | 2725.4 | 0.01% | 19722227.6913 | 98.33%
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 550.9686 | 4.9 | 2699.75 | 0.01% | 19724927.4375 | 98.34%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 30.9536 | 87.17 | 2698.23 | 0.01% | 19727625.6628 | 98.36%
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 13 | 206.33 | 2682.29 | 0.01% | 19730307.9528 | 98.37%
007497 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 7 ENTRADAS COM RALO E GRELHA ANTI INSETO 15x15cm ASTRA | Material | UN | 52 | 51.5 | 2678 | 0.01% | 19732985.9528 | 98.38%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 8628.9 | 0.31 | 2674.96 | 0.01% | 19735660.9118 | 98.4%
00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 81 | 32.99 | 2672.19 | 0.01% | 19738333.1018 | 98.41%
1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 395.6425 | 6.75 | 2670.59 | 0.01% | 19741003.6888 | 98.42%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 190.5642 | 14 | 2667.9 | 0.01% | 19743671.5876 | 98.44%
00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 234 | 11.32 | 2648.88 | 0.01% | 19746320.4676 | 98.45%
3952 | AGETOP CIVIL | RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S | Material | un | 1 | 2589.98 | 2589.98 | 0.01% | 19748910.4476 | 98.46%
H704 | AGETOP CIVIL | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL | Material | un | 17 | 150 | 2550 | 0.01% | 19751460.4476 | 98.47%
036813 | SBC | CORTINA DE AR VIX ONE 1,20m COM CONTROLE REMOTO 220V | Material | UN | 4 | 628.2 | 2512.8 | 0.01% | 19753973.2476 | 98.49%
099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 166 | 15.09 | 2504.94 | 0.01% | 19756478.1876 | 98.5%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 102.7783 | 24.05 | 2471.82 | 0.01% | 19758950.0062 | 98.51%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 33.9736 | 72.14 | 2450.85 | 0.01% | 19761400.8607 | 98.52%
036548 | SBC | PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO | Material | m² | 20.647 | 117.41 | 2424.16 | 0.01% | 19763825.025 | 98.54%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 129.7274 | 18.63 | 2416.82 | 0.01% | 19766241.8469 | 98.55%
00036887 | SINAPI | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | Material | m² | 194.614 | 12.23 | 2380.13 | 0.01% | 19768621.9761 | 98.56%
3844 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A | Material | un | 3 | 787.22 | 2361.66 | 0.01% | 19770983.6361 | 98.57%
005580 | SBC | DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE VERDE 1,80x1,20x12,5mm | Material | m² | 91.3605 | 25.63 | 2341.57 | 0.01% | 19773325.2057 | 98.58%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 43 | 54.31 | 2335.33 | 0.01% | 19775660.5357 | 98.6%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 73.4328 | 31.75 | 2331.49 | 0.01% | 19777992.0271 | 98.61%
00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 3029.5088 | 0.76 | 2302.43 | 0.01% | 19780294.4538 | 98.62%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 118.32 | 19.13 | 2263.46 | 0.01% | 19782557.9154 | 98.63%
017341 | SBC | CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL 3P 630A NH3 3NP1163-1DA10 SIEMENS | Material | UN | 1 | 2246.9 | 2246.9 | 0.01% | 19784804.8154 | 98.64%
038463 | SBC | ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR VISUAL PARA DEGRAUS EM BORRACHA AMARELO AUTO ADESIVO 20x3cm | Material | UN | 262 | 8.55 | 2240.1 | 0.01% | 19787044.9154 | 98.65%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3018.0574 | 0.74 | 2233.36 | 0.01% | 19789278.2779 | 98.66%
006121 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO AMF-C 10 A 28VCC ILUMAC | Material | UN | 26 | 85.57 | 2224.82 | 0.01% | 19791503.0979 | 98.67%
3300 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" | Material | m | 311.42 | 7.03 | 2189.28 | 0.01% | 19793692.3805 | 98.69%
00037952 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 33 | 65.9 | 2174.7 | 0.01% | 19795867.0805 | 98.7%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 225 | 9.42 | 2119.5 | 0.01% | 19797986.5805 | 98.71%
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 48.0297 | 44.09 | 2117.63 | 0.01% | 19800104.21 | 98.72%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 427.5754 | 4.89 | 2090.84 | 0.01% | 19802195.0538 | 98.73%
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 65.2626 | 31.95 | 2085.14 | 0.01% | 19804280.1922 | 98.74%
E9722 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | Equipamento | H | 39.759 | 52.14 | 2073.08 | 0.01% | 19806353.268 | 98.75%
00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 11 | 187.84 | 2066.24 | 0.01% | 19808419.508 | 98.76%
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 41 | 50.07 | 2052.87 | 0.01% | 19810472.378 | 98.77%
P9805 | SICRO3 | Armador | Mão de Obra | h | 65.2048 | 31.2 | 2034.66 | 0.01% | 19812507.0359 | 98.78%
8929 | ORSE | Porta em madeira de lei muiracatiara tipo veneziana | Material | m² | 4.75 | 414.97 | 1971.11 | 0.01% | 19814478.1434 | 98.79%
2614 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m | Material | un | 1 | 1971.06 | 1971.06 | 0.01% | 19816449.2034 | 98.8%
3945 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | Material | un | 12 | 162.58 | 1950.96 | 0.01% | 19818400.1634 | 98.81%
047588 | SBC | RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC | Material | UN | 6 | 325 | 1950 | 0.01% | 19820350.1634 | 98.82%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 1095.6762 | 1.77 | 1939.35 | 0.01% | 19822289.5102 | 98.83%
F.07.000.024539 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/8´ (cobre) / 3/4´ (ferro) | Material | M | 89 | 21.35 | 1900.15 | 0.01% | 19824189.6602 | 98.84%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 82 | 23.06 | 1890.92 | 0.01% | 19826080.5802 | 98.85%
010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra | H | 55.48 | 34.01 | 1886.87 | 0.01% | 19827967.455 | 98.86%
00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material | UN | 41 | 45.75 | 1875.75 | 0.01% | 19829843.205 | 98.87%
1674 | ORSE | Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm | Material | un | 190 | 9.75 | 1852.5 | 0.01% | 19831695.705 | 98.87%
0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 78.8136 | 23.41 | 1845.03 | 0.01% | 19833540.7305 | 98.88%
00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 253.5384 | 7.24 | 1835.62 | 0.01% | 19835376.3488 | 98.89%
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 75.2883 | 24.1 | 1814.76 | 0.01% | 19837191.1055 | 98.9%
00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 11 | 159.95 | 1759.45 | 0.01% | 19838950.5555 | 98.91%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 37.2198 | 47.19 | 1756.4 | 0.01% | 19840706.9585 | 98.92%
9092 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | Material | un | 1 | 1732.74 | 1732.74 | 0.01% | 19842439.6985 | 98.93%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 36 | 47.99 | 1727.64 | 0.01% | 19844167.3385 | 98.94%
M2462 | SICRO3 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | Material | m | 198 | 8.72 | 1727.51 | 0.01% | 19845894.8489 | 98.95%
001733 | SBC | ARAME GALVANIZADO #10 AWG | Material | KG | 91.032 | 18.9 | 1720.5 | 0.01% | 19847615.3537 | 98.95%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1158 | 1.48 | 1713.84 | 0.01% | 19849329.1937 | 98.96%
00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | Material | UN | 1 | 1676.33 | 1676.33 | 0.01% | 19851005.5237 | 98.97%
001349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material | M | 69.3 | 24.16 | 1674.29 | 0.01% | 19852679.8117 | 98.98%
012519 | SBC | FECHADURA 6239 EXTERNA ZAMAK ANTIQUE BRASS 55mm LA FONTE | Material | UN | 5 | 326.51 | 1632.55 | 0.01% | 19854312.3617 | 98.99%
P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 51.6424 | 31.15 | 1608.63 | 0.01% | 19855920.9954 | 99%
00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 17 | 94.62 | 1608.54 | 0.01% | 19857529.5354 | 99%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 8.4238 | 190 | 1600.51 | 0.01% | 19859130.0502 | 99.01%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 20.7801 | 76.94 | 1598.82 | 0.01% | 19860728.8711 | 99.02%
001900 | SBC | TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) | Material | UN | 1440 | 1.09 | 1569.6 | 0.01% | 19862298.4711 | 99.03%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 109.9522 | 14.19 | 1560.22 | 0.01% | 19863858.6932 | 99.03%
011802 | SBC | MOLDURA DE ALUMINIO TP 15 PRATA BRILHANTE - BARRA COM 2,50 MT | Material | M | 115.2 | 13.48 | 1552.9 | 0.01% | 19865411.5892 | 99.04%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 232 | 6.59 | 1528.88 | 0.01% | 19866940.4692 | 99.05%
MATED-14623 | SETOP | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | mês | 6 | 252.08 | 1512.48 | 0.01% | 19868452.9492 | 99.06%
00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 13 | 115.38 | 1499.94 | 0.01% | 19869952.8892 | 99.07%
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 131.648 | 11.33 | 1491.57 | 0.01% | 19871444.461 | 99.07%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4805.3549 | 0.31 | 1489.66 | 0.01% | 19872934.121 | 99.08%
008016 | SBC | REGISTRO 2.1/2" 1510 HD 212 DECA | Material | UN | 3 | 487.9 | 1463.7 | 0.01% | 19874397.821 | 99.09%
002092 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Material | UN | 12 | 121.23 | 1454.76 | 0.01% | 19875852.581 | 99.09%
7611 | ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio | Material | un | 11 | 130.69 | 1437.59 | 0.01% | 19877290.171 | 99.1%
B.01.000.020112 | CPOS/CDHU | Coordenador de projetos | Mão de Obra | H | 4 | 357 | 1428 | 0.01% | 19878718.171 | 99.11%
2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material | un | 2377.28 | 0.6 | 1426.37 | 0.01% | 19880144.539 | 99.12%
514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material | UN | 18 | 79.2 | 1425.6 | 0.01% | 19881570.139 | 99.12%
00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material | CJ | 8 | 176.9 | 1415.2 | 0.01% | 19882985.339 | 99.13%
00034602 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material | M | 311.42 | 4.54 | 1413.85 | 0.01% | 19884399.1858 | 99.14%
007489 | SBC | GRELHA RALO DENGUE COM DISPOSITIVO ANTI-INSETO REDONDA 10cm | Material | UN | 52 | 26.9 | 1398.8 | 0.01% | 19885797.9858 | 99.14%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 21 | 66.15 | 1389.15 | 0.01% | 19887187.1358 | 99.15%
3846 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A A 800A | Material | un | 1 | 1385.81 | 1385.81 | 0.01% | 19888572.9458 | 99.16%
8534 | ORSE | Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80l- Verin ou similar | Material | un | 1 | 1385.12 | 1385.12 | 0.01% | 19889958.0658 | 99.16%
045581 | SBC | RACK 16U x 770mm COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO PRETO | Material | UN | 1 | 1380.79 | 1380.79 | 0.01% | 19891338.8558 | 99.17%
2013 | SIURB | CARPINTEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 45.9075 | 29.91 | 1372.89 | 0.01% | 19892711.7472 | 99.18%
00034466 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 69.1911 | 19.79 | 1369.29 | 0.01% | 19894081.0394 | 99.19%
00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 284 | 4.76 | 1351.84 | 0.01% | 19895432.8794 | 99.19%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 412 | 3.25 | 1339 | 0.01% | 19896771.8794 | 99.2%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 270.005 | 4.95 | 1336.52 | 0.01% | 19898108.4041 | 99.21%
00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 1 | 1321.56 | 1321.56 | 0.01% | 19899429.9641 | 99.21%
00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 41 | 32.05 | 1314.05 | 0.01% | 19900744.0141 | 99.22%
00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 23.751 | 55.14 | 1309.63 | 0.01% | 19902053.6443 | 99.23%
00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 52 | 24.75 | 1287 | 0.01% | 19903340.6443 | 99.23%
037484 | SBC | ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22 | Material | UN | 410 | 3.07 | 1258.7 | 0.01% | 19904599.3443 | 99.24%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 687 | 1.83 | 1257.21 | 0.01% | 19905856.5543 | 99.24%
00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 24 | 52 | 1248 | 0.01% | 19907104.5543 | 99.25%
008624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material | M | 34.65 | 35.98 | 1246.71 | 0.01% | 19908351.2613 | 99.26%
00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 65.15 | 19.13 | 1246.32 | 0.01% | 19909597.5808 | 99.26%
004885 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C | Material | UN | 8 | 151.68 | 1213.44 | 0.01% | 19910811.0208 | 99.27%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.053786 | 22360.67 | 1202.69 | 0.01% | 19912013.714 | 99.27%
M0450 | SICRO3 | Compensado de virola - E = 6 mm | Material | m² | 31.5592 | 37.63 | 1187.71 | 0.01% | 19913201.4263 | 99.28%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 173 | 6.73 | 1164.29 | 0.01% | 19914365.7163 | 99.29%
00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 59.5 | 19.52 | 1161.44 | 0.01% | 19915527.1563 | 99.29%
00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 12 | 96.6 | 1159.2 | 0.01% | 19916686.3563 | 99.3%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 176.9384 | 6.55 | 1158.95 | 0.01% | 19917845.3027 | 99.3%
00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 11.4312 | 101.3 | 1157.98 | 0.01% | 19919003.2839 | 99.31%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 56.3885 | 20.53 | 1157.66 | 0.01% | 19920160.9389 | 99.32%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 347 | 3.32 | 1152.04 | 0.01% | 19921312.9789 | 99.32%
00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 2 | 574.51 | 1149.02 | 0.01% | 19922461.9989 | 99.33%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 23.7698 | 48.05 | 1142.14 | 0.01% | 19923604.1365 | 99.33%
00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 99 | 11.5 | 1138.5 | 0.01% | 19924742.6365 | 99.34%
00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 24 | 47 | 1128 | 0.01% | 19925870.6365 | 99.34%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 112 | 10.02 | 1122.24 | 0.01% | 19926992.8765 | 99.35%
00011270 | SINAPI | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | Material | UN | 419 | 2.66 | 1114.54 | 0.01% | 19928107.4165 | 99.36%
00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0017671 | 625341.67 | 1105.04 | 0.01% | 19929212.4578 | 99.36%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 40.1572 | 27.19 | 1091.87 | 0.01% | 19930304.331 | 99.37%
00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material | UN | 3 | 362.93 | 1088.79 | 0.01% | 19931393.121 | 99.37%
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 412.76 | 2.6 | 1073.18 | 0.01% | 19932466.297 | 99.38%
H335 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM | Material | un | 48 | 22.26 | 1068.48 | 0.01% | 19933534.777 | 99.38%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.06374 | 16666.3 | 1062.3 | 0.01% | 19934597.0803 | 99.39%
00020181 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 9 | 116.61 | 1049.49 | 0.01% | 19935646.5703 | 99.39%
00039390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | Material | UN | 50 | 20.85 | 1042.5 | 0.01% | 19936689.0703 | 99.4%
00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 10372.9681 | 0.1 | 1037.3 | 0.01% | 19937726.3671 | 99.4%
P.17.000.031477 | CPOS/CDHU | Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245-AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-Link ou equivalente | Material | UN | 1 | 988.39 | 988.39 | 0% | 19938714.7571 | 99.41%
078389 | SBC | CONECTOR DE MEDICAO 4 PARAFUSOS TEL 560 PARA ATERRAMENTO | Material | UN | 19 | 51.91 | 986.29 | 0% | 19939701.0471 | 99.41%
010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 55.48 | 17.72 | 983.11 | 0% | 19940684.1527 | 99.42%
2426 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Material | Kg | 61.2298 | 16.03 | 981.51 | 0% | 19941665.6657 | 99.42%
8384 | ORSE | Chapa em MDF cru esp: 6mm | Material | m² | 47.5 | 20.26 | 962.35 | 0% | 19942628.0157 | 99.43%
00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material | UN | 1 | 962.09 | 962.09 | 0% | 19943590.1057 | 99.43%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 6846 | 0.14 | 958.44 | 0% | 19944548.5457 | 99.44%
005100 | SBC | PLACA DE LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO | Material | m² | 6.35 | 150.52 | 955.8 | 0% | 19945504.3477 | 99.44%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 190.5642 | 5 | 952.82 | 0% | 19946457.1687 | 99.45%
00043431 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | Material | UN | 3 | 315.76 | 947.28 | 0% | 19947404.4487 | 99.45%
2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material | Kg | 103.1218 | 9.18 | 946.66 | 0% | 19948351.1064 | 99.46%
1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material | Kg | 1455.5894 | 0.65 | 946.13 | 0% | 19949297.2395 | 99.46%
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 82 | 11.5 | 943 | 0% | 19950240.2395 | 99.47%
099664 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA | Mão de Obra | H | 62.152 | 15.09 | 937.87 | 0% | 19951178.1132 | 99.47%
00000939/SINAPI | ORSE | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2 | Material | m | 366 | 2.56 | 936.96 | 0% | 19952115.0732 | 99.47%
000224 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 125A - OT125FT3 ABB | Material | UN | 1 | 935.99 | 935.99 | 0% | 19953051.0632 | 99.48%
00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material | UN | 9 | 102.22 | 919.98 | 0% | 19953971.0432 | 99.48%
00001865 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 6 | 153.24 | 919.44 | 0% | 19954890.4832 | 99.49%
1974 | ORSE | Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) | Material | m | 294.3 | 3.1 | 912.33 | 0% | 19955802.8132 | 99.49%
055814 | SBC | PORTAO FERRO CH.DOBRADA COMPLETO | Material | m² | 1.88 | 485 | 911.8 | 0% | 19956714.6132 | 99.5%
012017 | SBC | FIBRA OPTICA - CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NIVEL 1 | Material | UN | 12 | 75 | 900 | 0% | 19957614.6132 | 99.5%
00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 12 | 73.69 | 884.28 | 0% | 19958498.8932 | 99.51%
012625 | SBC | DRYWALL - PARAFUSO CABECA LENTILHA 4,2x13mm | Material | UN | 4898.74 | 0.18 | 881.77 | 0% | 19959380.6664 | 99.51%
00021062 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | Material | UN | 6 | 144.55 | 867.3 | 0% | 19960247.9664 | 99.52%
00007214 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material | UN | 12.2451 | 70.35 | 861.44 | 0% | 19961109.4092 | 99.52%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 33.048 | 25.84 | 853.96 | 0% | 19961963.3703 | 99.52%
MATED-21746 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | mês | 6 | 140.23 | 841.38 | 0% | 19962804.7503 | 99.53%
001100 | SBC | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | Material | KG | 141.3958 | 5.75 | 813.03 | 0% | 19963617.7761 | 99.53%
2657 | ORSE | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | Material | un | 676.8 | 1.2 | 812.16 | 0% | 19964429.9361 | 99.54%
MAT093300 | SCO | Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm | Material | un | 5386.2 | 0.15 | 807.93 | 0% | 19965237.8661 | 99.54%
00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 42 | 19.19 | 805.98 | 0% | 19966043.8461 | 99.54%
00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 81 | 9.95 | 805.95 | 0% | 19966849.7961 | 99.55%
I1769 | SEINFRA | QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORO-SAZONAL | Material | UN | 1 | 805.03 | 805.03 | 0% | 19967654.8261 | 99.55%
017342 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR BASE SOB CARGA 63 A IP-65 REF.5TW30632 SIEMENS | Material | UN | 1 | 785.69 | 785.69 | 0% | 19968440.5161 | 99.56%
017561 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATE 28 DISJUNTORES 100A CEMAR | Material | UN | 2.76 | 283.97 | 783.76 | 0% | 19969224.2733 | 99.56%
00010420/SINAPI | ORSE | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) | Material | un | 4 | 195.15 | 780.6 | 0% | 19970004.8733 | 99.56%
440 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro | Material | un | 1 | 775.9 | 775.9 | 0% | 19970780.7733 | 99.57%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27.4067 | 28.25 | 774.24 | 0% | 19971555.0138 | 99.57%
00034546 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 105.4546 | 7.21 | 760.33 | 0% | 19972315.3412 | 99.58%
00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 5.4793 | 138.48 | 758.77 | 0% | 19973074.1132 | 99.58%
3794 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Material | un | 33 | 22.99 | 758.67 | 0% | 19973832.7832 | 99.58%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 3 | 252.08 | 756.24 | 0% | 19974589.0232 | 99.59%
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 111 | 6.75 | 749.25 | 0% | 19975338.2732 | 99.59%
000098 | SBC | AREIA MEDIA LAVADA | Material | m³ | 5.6518 | 132.5 | 748.87 | 0% | 19976087.1394 | 99.59%
0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 31.4782 | 23.41 | 736.91 | 0% | 19976824.0445 | 99.6%
077792 | SBC | ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 50x50mm CHAPA 20 | Material | UN | 38 | 19.31 | 733.78 | 0% | 19977557.8245 | 99.6%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 37.2229 | 19.54 | 727.34 | 0% | 19978285.1599 | 99.61%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 30 | 24.16 | 724.8 | 0% | 19979009.9599 | 99.61%
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material | UN | 2 | 360.85 | 721.7 | 0% | 19979731.6599 | 99.61%
3131 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | Material | un | 5 | 143.73 | 718.65 | 0% | 19980450.3099 | 99.62%
10611 | SIURB | CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 | Material | m³ | 1.6527 | 434.44 | 717.99 | 0% | 19981168.2958 | 99.62%
425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 28 | 25.4 | 711.2 | 0% | 19981879.4958 | 99.62%
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material | UN | 3 | 234.72 | 704.16 | 0% | 19982583.6558 | 99.63%
000219 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 150mm | Material | UN | 12 | 58.35 | 700.2 | 0% | 19983283.8558 | 99.63%
00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 11 | 62.45 | 686.95 | 0% | 19983970.8058 | 99.63%
00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | 686.31 | 686.31 | 0% | 19984657.1158 | 99.64%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 150.9485 | 4.5 | 679.27 | 0% | 19985336.3841 | 99.64%
00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0004964 | 1305473.15 | 648.04 | 0% | 19985984.421 | 99.64%
545 | ORSE | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | Material | m³ | 3.24 | 200 | 648 | 0% | 19986632.421 | 99.65%
H620 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Material | un | 12 | 53.33 | 639.96 | 0% | 19987272.381 | 99.65%
00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 210 | 3.03 | 636.3 | 0% | 19987908.681 | 99.65%
2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material | un | 1270.08 | 0.49 | 622.34 | 0% | 19988531.0202 | 99.66%
00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1 | 621.68 | 621.68 | 0% | 19989152.7002 | 99.66%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 4.1289 | 148.4 | 612.73 | 0% | 19989765.4289 | 99.66%
00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 11 | 54.83 | 603.13 | 0% | 19990368.5589 | 99.67%
00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material | m³ | 11.907 | 50.38 | 599.87 | 0% | 19990968.4336 | 99.67%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 157 | 3.81 | 598.17 | 0% | 19991566.6036 | 99.67%
00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 485.7362 | 1.23 | 597.46 | 0% | 19992164.0591 | 99.67%
00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 27.7519 | 21.42 | 594.45 | 0% | 19992758.5042 | 99.68%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 217 | 2.7 | 585.9 | 0% | 19993344.4042 | 99.68%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 13.1813 | 44.28 | 583.67 | 0% | 19993928.0722 | 99.68%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 506.0063 | 1.15 | 581.91 | 0% | 19994509.9794 | 99.69%
11046 | SIURB | PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO | Material | M | 80.7972 | 7.18 | 580.12 | 0% | 19995090.1033 | 99.69%
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 62 | 9.2 | 570.4 | 0% | 19995660.5033 | 99.69%
00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 270.5638 | 2.09 | 565.48 | 0% | 19996225.9817 | 99.69%
00011735 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | Material | UN | 62 | 9.04 | 560.48 | 0% | 19996786.4617 | 99.7%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0009873 | 563990.17 | 556.83 | 0% | 19997343.2892 | 99.7%
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 56 | 9.91 | 554.96 | 0% | 19997898.2492 | 99.7%
00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | 183.83 | 551.49 | 0% | 19998449.7392 | 99.71%
00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 30 | 18.35 | 550.5 | 0% | 19999000.2392 | 99.71%
099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 18.869 | 29.06 | 548.33 | 0% | 19999548.5723 | 99.71%
00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra | h | 28.548 | 19.13 | 546.12 | 0% | 20000094.6956 | 99.71%
00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material | un | 311.832 | 1.75 | 545.71 | 0% | 20000640.4016 | 99.72%
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 3.5152 | 155.04 | 544.99 | 0% | 20001185.3908 | 99.72%
003694 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm | Material | UN | 12 | 44.88 | 538.56 | 0% | 20001723.9508 | 99.72%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 2.8079 | 190.33 | 534.43 | 0% | 20002258.3823 | 99.72%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 156.0846 | 3.42 | 533.81 | 0% | 20002792.1917 | 99.73%
00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 1 | 532.94 | 532.94 | 0% | 20003325.1317 | 99.73%
00010425/SINAPI | ORSE | Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm | Material | un | 6 | 88.35 | 530.1 | 0% | 20003855.2317 | 99.73%
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 1.2174 | 434.15 | 528.51 | 0% | 20004383.7457 | 99.74%
11070 | SIURB | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | Material | M | 42.8464 | 12.25 | 524.87 | 0% | 20004908.6139 | 99.74%
003252 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO 18x18cm | Material | UN | 40 | 13 | 520 | 0% | 20005428.6139 | 99.74%
00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 27 | 18.78 | 507.06 | 0% | 20005935.6739 | 99.74%
00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 79.327 | 6.38 | 506.11 | 0% | 20006441.7803 | 99.75%
634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material | m³ | 1.044 | 470.22 | 490.91 | 0% | 20006932.69 | 99.75%
630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 12.0359 | 40.62 | 488.9 | 0% | 20007421.5874 | 99.75%
00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.063681 | 7668.83 | 488.35 | 0% | 20007909.9424 | 99.75%
00020143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 | 69.71 | 487.97 | 0% | 20008397.9124 | 99.76%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 65.8161 | 7.29 | 479.8 | 0% | 20008877.7117 | 99.76%
H.05.000.031109 | CPOS/CDHU | Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente | Material | m² | 1.0965 | 436.72 | 478.86 | 0% | 20009356.5751 | 99.76%
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 36 | 13.19 | 474.84 | 0% | 20009831.4151 | 99.76%
3382 | ORSE | Caibro roliço de eucalipto | Material | m | 196.1804 | 2.4 | 470.83 | 0% | 20010302.248 | 99.76%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27.4994 | 17.06 | 469.14 | 0% | 20010771.388 | 99.77%
8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material | m | 11.232 | 41.67 | 468.04 | 0% | 20011239.4254 | 99.77%
007361 | SBC | CAIXA ACUSTICA EM MATERIAL PLASTICO FABRICANTE CSR- 75M 40W | Material | UN | 4 | 116.67 | 466.68 | 0% | 20011706.1054 | 99.77%
099618 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 30.9032 | 15.09 | 466.33 | 0% | 20012172.4349 | 99.77%
00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 171.36 | 2.71 | 464.39 | 0% | 20012636.8205 | 99.78%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.083984 | 5497 | 461.66 | 0% | 20013098.4816 | 99.78%
005090 | SBC | CHAPA DE MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,85m (5,03m2) | Material | m² | 6.35 | 72.67 | 461.45 | 0% | 20013559.9361 | 99.78%
2439 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Material | Kg | 69.74 | 6.55 | 456.8 | 0% | 20014016.7331 | 99.78%
00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 107.8931 | 4.23 | 456.39 | 0% | 20014473.1209 | 99.79%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 41 | 11.06 | 453.46 | 0% | 20014926.5809 | 99.79%
1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material | un | 41.0674 | 11.03 | 452.97 | 0% | 20015379.554 | 99.79%
M2419 | SICRO3 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | Material | un | 396 | 1.14 | 450.69 | 0% | 20015830.2416 | 99.79%
041120 | SBC | BOTOEIRA ALARME ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO | Material | UN | 11 | 40.72 | 447.92 | 0% | 20016278.1616 | 99.79%
0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 18.8 | 23.41 | 440.11 | 0% | 20016718.2696 | 99.8%
MATED-11544 | SETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE HORIZONTAL COM PORTINHOLA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | Material | un | 1 | 432.24 | 432.24 | 0% | 20017150.5096 | 99.8%
3909 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U | Material | un | 15 | 28.81 | 432.15 | 0% | 20017582.6596 | 99.8%
017335 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 16A - OT16FT3 ABB | Material | UN | 2 | 215.52 | 431.04 | 0% | 20018013.6996 | 99.8%
E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | Equipamento | H | 39.759 | 10.83 | 430.39 | 0% | 20018444.0912 | 99.81%
00020136 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | 142.87 | 428.61 | 0% | 20018872.7012 | 99.81%
00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7040 | 0.06 | 422.4 | 0% | 20019295.1012 | 99.81%
00012427 | SINAPI | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | Material | UN | 2 | 210.17 | 420.34 | 0% | 20019715.4412 | 99.81%
8855 | ORSE | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material | un | 10 | 41.64 | 416.4 | 0% | 20020131.8412 | 99.81%
063722 | SBC | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 400x400mm PESADO | Material | UN | 4 | 103.02 | 412.08 | 0% | 20020543.9212 | 99.82%
099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 21.4272 | 18.74 | 401.55 | 0% | 20020945.4669 | 99.82%
004597 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES 100A+ BARRAMENTO | Material | UN | 1 | 400.3 | 400.3 | 0% | 20021345.7669 | 99.82%
004179 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC TIGRE | Material | UN | 8 | 49.9 | 399.2 | 0% | 20021744.9669 | 99.82%
00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3 | 132.94 | 398.82 | 0% | 20022143.7869 | 99.82%
3318 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | Material | un | 19 | 20.99 | 398.81 | 0% | 20022542.5969 | 99.83%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 1655.7898 | 0.24 | 397.39 | 0% | 20022939.9864 | 99.83%
00042685 | SINAPI | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | Material | UN | 6 | 65.64 | 393.84 | 0% | 20023333.8264 | 99.83%
2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material | Kg | 48.8584 | 7.91 | 386.47 | 0% | 20023720.2964 | 99.83%
00009836/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material | m | 32.16 | 12 | 385.92 | 0% | 20024106.2164 | 99.83%
045210 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) 35mm | Material | UN | 29 | 13.15 | 381.35 | 0% | 20024487.5664 | 99.84%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0043986 | 85950 | 378.06 | 0% | 20024865.6261 | 99.84%
00011757 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | Material | UN | 12 | 31.25 | 375 | 0% | 20025240.6261 | 99.84%
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 44 | 8.36 | 367.84 | 0% | 20025608.4661 | 99.84%
00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 10 | 36.3 | 363 | 0% | 20025971.4661 | 99.84%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 131.147 | 2.75 | 360.65 | 0% | 20026332.1203 | 99.84%
0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material | m³ | 1.9433 | 183.55 | 356.7 | 0% | 20026688.8175 | 99.85%
2226 | ORSE | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) | Material | l | 8.5644 | 41.64 | 356.62 | 0% | 20027045.4391 | 99.85%
00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 15.1834 | 23.42 | 355.59 | 0% | 20027401.0336 | 99.85%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 821.4322 | 0.43 | 353.22 | 0% | 20027754.2495 | 99.85%
003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | Material | UN | 35.258 | 9.99 | 352.23 | 0% | 20028106.4769 | 99.85%
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3520 | 0.1 | 352 | 0% | 20028458.4769 | 99.86%
099024 | SBC | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 18.7465 | 18.74 | 351.31 | 0% | 20028809.7867 | 99.86%
0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra | H | 14.8518 | 23.41 | 347.68 | 0% | 20029157.4665 | 99.86%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 20.4569 | 16.89 | 345.52 | 0% | 20029502.983 | 99.86%
00009868/SINAPI | ORSE | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | Material | m | 91 | 3.75 | 341.25 | 0% | 20029844.233 | 99.86%
00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material | kg | 18.4572 | 18.01 | 332.41 | 0% | 20030176.6472 | 99.86%
00012657 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 1 | 330.64 | 330.64 | 0% | 20030507.2872 | 99.87%
2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 11.0178 | 29.57 | 325.82 | 0% | 20030833.1034 | 99.87%
4258 | ORSE | Série de brocas S-12 D=22mm | Material | un | 0.056696 | 5727.95 | 324.75 | 0% | 20031157.8552 | 99.87%
099661 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 21.4272 | 15.09 | 323.34 | 0% | 20031481.1917 | 99.87%
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 77 | 4.18 | 321.86 | 0% | 20031803.0517 | 99.87%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19.3058 | 16.52 | 318.93 | 0% | 20032121.9827 | 99.87%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 147 | 2.12 | 311.64 | 0% | 20032433.6227 | 99.88%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.003815 | 81084.96 | 309.34 | 0% | 20032742.9618 | 99.88%
2710 | AGETOP CIVIL | TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS | Material | un | 339.48 | 0.91 | 308.93 | 0% | 20033051.8886 | 99.88%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 10.9862 | 28.03 | 307.94 | 0% | 20033359.8328 | 99.88%
003313 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | Material | UN | 4 | 76.5 | 306 | 0% | 20033665.8328 | 99.88%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 1595.8724 | 0.19 | 303.22 | 0% | 20033969.0486 | 99.88%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 38 | 7.97 | 302.86 | 0% | 20034271.9086 | 99.88%
81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 33.084 | 9.11 | 301.4 | 0% | 20034573.3038 | 99.89%
00001355/SINAPI | ORSE | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm | Material | m² | 7.26 | 41.14 | 298.68 | 0% | 20034871.9802 | 99.89%
00003744/SINAPI | ORSE | Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao) | Material | m² | 4.86 | 61.45 | 298.65 | 0% | 20035170.6272 | 99.89%
099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 19.721 | 15.09 | 297.59 | 0% | 20035468.2171 | 99.89%
00003405 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 3 | 96.54 | 289.62 | 0% | 20035757.8371 | 99.89%
017336 | SBC | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 25A - OT25FT3 ABB | Material | UN | 1 | 287.95 | 287.95 | 0% | 20036045.7871 | 99.89%
008383 | SBC | GESSO PARA REVESTIMENTO QUALIGESSO 60 LAFARGE GYPSUM | Material | KG | 273.096 | 1.04 | 284.02 | 0% | 20036329.8069 | 99.89%
2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material | m³ | 1.8013 | 156.6 | 282.09 | 0% | 20036611.8968 | 99.9%
00000428 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | Material | UN | 8 | 34.97 | 279.76 | 0% | 20036891.6568 | 99.9%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.082028 | 3390.99 | 278.16 | 0% | 20037169.8136 | 99.9%
00009889 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | Material | UN | 2 | 136.75 | 273.5 | 0% | 20037443.3136 | 99.9%
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 16.8 | 16 | 268.8 | 0% | 20037712.1136 | 99.9%
00012532 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 2 | 132.81 | 265.62 | 0% | 20037977.7336 | 99.9%
00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 6 | 43.66 | 261.96 | 0% | 20038239.6936 | 99.9%
00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 19 | 13.71 | 260.49 | 0% | 20038500.1836 | 99.91%
00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 24 | 10.85 | 260.4 | 0% | 20038760.5836 | 99.91%
0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra | H | 11.0904 | 23.41 | 259.63 | 0% | 20039020.2099 | 99.91%
F.03.000.024534 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre) | Material | M | 59.5 | 4.36 | 259.42 | 0% | 20039279.6299 | 99.91%
00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material | UN | 12 | 21.23 | 254.76 | 0% | 20039534.3899 | 99.91%
1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 28 | 9 | 252 | 0% | 20039786.3899 | 99.91%
00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 1.8264 | 137.75 | 251.59 | 0% | 20040037.9806 | 99.91%
3142 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | Material | un | 1 | 248 | 248 | 0% | 20040285.9806 | 99.91%
013773 | SBC | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 500x250mm | Material | UN | 0.54 | 456.9 | 246.73 | 0% | 20040532.7066 | 99.92%
M3353 | SICRO3 | Purgador plástico | Material | un | 198 | 1.24 | 244.95 | 0% | 20040777.6524 | 99.92%
004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material | UN | 4.55 | 53.77 | 244.65 | 0% | 20041022.3059 | 99.92%
2231 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 12 (2,65 MM) | Material | Kg | 30.6897 | 7.89 | 242.14 | 0% | 20041264.4479 | 99.92%
00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 43.7479 | 5.51 | 241.05 | 0% | 20041505.4989 | 99.92%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 78 | 3.08 | 240.24 | 0% | 20041745.7389 | 99.92%
00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | UNXMES | 24.5502 | 9.66 | 237.15 | 0% | 20041982.8938 | 99.92%
1572 | ORSE | Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m | Material | m | 46.2 | 5.13 | 237.01 | 0% | 20042219.8998 | 99.92%
004007 | SBC | CHAPA DE MDF CRU 12mm 2,75x1,85m (5,08m2) | Material | m² | 7.68 | 30.7 | 235.78 | 0% | 20042455.6758 | 99.93%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.15855 | 1474.63 | 233.8 | 0% | 20042689.48 | 99.93%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 12 | 19.39 | 232.68 | 0% | 20042922.16 | 99.93%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 182 | 1.24 | 225.68 | 0% | 20043147.84 | 99.93%
2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material | m³ | 1.4195 | 158.57 | 225.09 | 0% | 20043372.9302 | 99.93%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0.74878 | 300 | 224.63 | 0% | 20043597.564 | 99.93%
00002674/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva | Material | m | 54 | 4.11 | 221.94 | 0% | 20043819.504 | 99.93%
00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 11.55 | 19.16 | 221.3 | 0% | 20044040.802 | 99.93%
00002688/SINAPI | ORSE | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | Material | m | 102 | 2.16 | 220.32 | 0% | 20044261.122 | 99.93%
2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material | m | 16.5874 | 13.17 | 218.46 | 0% | 20044479.5774 | 99.94%
1377 | AGETOP CIVIL | FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE | Material | un | 1.3071 | 166.59 | 217.75 | 0% | 20044697.3302 | 99.94%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 92 | 2.35 | 216.2 | 0% | 20044913.5302 | 99.94%
1673 | AGETOP CIVIL | LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO | Material | m² | 4.02 | 53.75 | 216.08 | 0% | 20045129.6052 | 99.94%
00011946 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | Material | UN | 5386.2 | 0.04 | 215.45 | 0% | 20045345.0532 | 99.94%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 312 | 0.67 | 209.04 | 0% | 20045554.0932 | 99.94%
848 | ORSE | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | Material | un | 52 | 4 | 208 | 0% | 20045762.0932 | 99.94%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001773 | 1170000 | 207.44 | 0% | 20045969.5342 | 99.94%
007824 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | Material | CJ | 82 | 2.52 | 206.64 | 0% | 20046176.1742 | 99.94%
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 44 | 4.68 | 205.92 | 0% | 20046382.0942 | 99.94%
00001619 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material | UN | 1 | 203.24 | 203.24 | 0% | 20046585.3342 | 99.95%
2402 | ORSE | Valvula retencao universal (horizontal ou vertical), bronze, d=50mm (2") | Material | un | 2 | 101.07 | 202.14 | 0% | 20046787.4742 | 99.95%
00004730/SINAPI | ORSE | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete) | Material | m³ | 1.5552 | 129.48 | 201.37 | 0% | 20046988.8415 | 99.95%
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 5 | 39.08 | 195.4 | 0% | 20047184.2415 | 99.95%
007506 | SBC | RALO PVC SECO QUADRADO 100 x 52 x 40 mm | Material | UN | 12 | 16.17 | 194.04 | 0% | 20047378.2815 | 99.95%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 74 | 2.61 | 193.14 | 0% | 20047571.4215 | 99.95%
047593 | SBC | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO S/FIO IVP 8000 PET | Material | UN | 1 | 193.12 | 193.12 | 0% | 20047764.5415 | 99.95%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 172 | 1.11 | 190.92 | 0% | 20047955.4615 | 99.95%
I1056 | SEINFRA | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | Material | M | 16 | 11.74 | 187.84 | 0% | 20048143.3015 | 99.95%
1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material | Kg | 187.245 | 1 | 187.25 | 0% | 20048330.5466 | 99.95%
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 37 | 5.05 | 186.85 | 0% | 20048517.3966 | 99.96%
2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material | Kg | 6.8184 | 27.4 | 186.82 | 0% | 20048704.2207 | 99.96%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 8.6511 | 21.23 | 183.66 | 0% | 20048887.8832 | 99.96%
2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material | Kg | 5.782 | 31.59 | 182.65 | 0% | 20049070.5361 | 99.96%
2438 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material | Kg | 27.6836 | 6.56 | 181.6 | 0% | 20049252.1405 | 99.96%
00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material | KG | 6.644 | 27.31 | 181.45 | 0% | 20049433.5881 | 99.96%
00001030/SINAPI | ORSE | Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | Material | un | 4 | 45 | 180 | 0% | 20049613.5881 | 99.96%
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 19 | 9.39 | 178.41 | 0% | 20049791.9981 | 99.96%
8912 | ORSE | Microfone Cardióide p/ Vocal - SM 58P4 | Material | un | 1 | 178 | 178 | 0% | 20049969.9981 | 99.96%
H610 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 3/4" | Material | un | 1 | 177.39 | 177.39 | 0% | 20050147.3881 | 99.96%
00003108 | SINAPI | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | Material | UN | 1.4 | 126.27 | 176.78 | 0% | 20050324.1696 | 99.96%
00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 12 | 14.48 | 173.76 | 0% | 20050497.9296 | 99.97%
00001214/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de esquadrias (horista) | Mão de Obra | h | 9.5 | 18.21 | 173 | 0% | 20050670.9246 | 99.97%
322 | ORSE | Bucha redução excentrica pvc rigido soldavel, p/esgoto, d=150x100mm | Material | un | 3 | 57.16 | 171.48 | 0% | 20050842.4046 | 99.97%
00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material | UN | 6 | 28.28 | 169.68 | 0% | 20051012.0846 | 99.97%
00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 11 | 15.23 | 167.53 | 0% | 20051179.6146 | 99.97%
11937 | ORSE | Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001-2AA21 da Siemens ou similar | Material | un | 2 | 83.23 | 166.46 | 0% | 20051346.0746 | 99.97%
00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material | UN | 3 | 55.36 | 166.08 | 0% | 20051512.1546 | 99.97%
2306 | ORSE | Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) | Material | un | 4 | 41.31 | 165.24 | 0% | 20051677.3946 | 99.97%
00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | Material | UN | 2 | 82.03 | 164.06 | 0% | 20051841.4546 | 99.97%
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 2 | 81.89 | 163.78 | 0% | 20052005.2346 | 99.97%
000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material | UN | 10.252 | 15.82 | 162.19 | 0% | 20052167.4213 | 99.97%
2929 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material | un | 1.02 | 158.96 | 162.14 | 0% | 20052329.5605 | 99.97%
A.02.000.070107 | CPOS/CDHU | Impressão colorida em papel sulfite A4 | Material | UN | 75 | 2.15 | 161.25 | 0% | 20052490.8105 | 99.98%
00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 23 | 6.99 | 160.77 | 0% | 20052651.5805 | 99.98%
003847 | SBC | CHAPA DE ISOPOR 10mm | Material | m² | 30.24 | 5.29 | 159.97 | 0% | 20052811.5501 | 99.98%
00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1 | 159.48 | 159.48 | 0% | 20052971.0301 | 99.98%
00021071 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1 | 149.14 | 149.14 | 0% | 20053120.1701 | 99.98%
012743 | SBC | DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" | Material | UN | 15 | 9.9 | 148.5 | 0% | 20053268.6701 | 99.98%
001626 | SBC | TE 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Material | UN | 1 | 145.98 | 145.98 | 0% | 20053414.6501 | 99.98%
2051 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | Material | l | 6.2208 | 23.33 | 145.13 | 0% | 20053559.7814 | 99.98%
6698 | ORSE | Técnico em informática - 40h - Rev 02 | Mão de Obra | h | 6 | 24.14 | 144.84 | 0% | 20053704.6214 | 99.98%
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 42.4506 | 3.41 | 144.76 | 0% | 20053849.3779 | 99.98%
00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 1.6079 | 89.5 | 143.91 | 0% | 20053993.2878 | 99.98%
007495 | SBC | GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADA PVC 100mm | Material | UN | 12 | 11.9 | 142.8 | 0% | 20054136.0878 | 99.98%
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 31 | 4.6 | 142.6 | 0% | 20054278.6878 | 99.98%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 24.0622 | 5.87 | 141.25 | 0% | 20054419.9333 | 99.98%
2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 2.019 | 69.74 | 140.81 | 0% | 20054560.7383 | 99.99%
00009859/SINAPI | ORSE | Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial | Material | m | 15.15 | 9.18 | 139.08 | 0% | 20054699.8153 | 99.99%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13.9139 | 9.99 | 139 | 0% | 20054838.8157 | 99.99%
MAT002050 | SCO | Adesivo de contato a base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar | Material | lata | 0.35 | 389.9 | 136.47 | 0% | 20054975.2807 | 99.99%
2437 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Material | Kg | 19.9178 | 6.77 | 134.84 | 0% | 20055110.1242 | 99.99%
1702 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M | Material | m² | 1.9712 | 68.1 | 134.24 | 0% | 20055244.3629 | 99.99%
00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 39 | 3.43 | 133.77 | 0% | 20055378.1329 | 99.99%
00011678 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 2 | 66.49 | 132.98 | 0% | 20055511.1129 | 99.99%
00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material | CENTO | 2.5755 | 51.5 | 132.64 | 0% | 20055643.7509 | 99.99%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 6.75 | 19.17 | 129.4 | 0% | 20055773.1484 | 99.99%
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 4 | 31.24 | 124.96 | 0% | 20055898.1084 | 99.99%
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 14 | 8.76 | 122.64 | 0% | 20056020.7484 | 99.99%
008272 | SBC | COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 | Material | KG | 3.556 | 34.3 | 121.97 | 0% | 20056142.7192 | 99.99%
3751 | AGETOP CIVIL | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | Material | un | 1 | 121.29 | 121.29 | 0% | 20056264.0092 | 99.99%
00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 6.3394 | 19.13 | 121.27 | 0% | 20056385.2816 | 99.99%
H622 | AGETOP CIVIL | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | Material | un | 1 | 120.01 | 120.01 | 0% | 20056505.2916 | 100%
00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 58.63 | 117.26 | 0% | 20056622.5516 | 100%
4304 | ORSE | Fechadura bico de papagaio com abas ref. AL 1510, p/ esquadria de vidro temperado | Material | un | 1 | 116.17 | 116.17 | 0% | 20056738.7216 | 100%
3764 | AGETOP CIVIL | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | Material | un | 1 | 115.66 | 115.66 | 0% | 20056854.3816 | 100%
49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica | Mão de Obra | h | 6 | 19.13 | 114.78 | 0% | 20056969.1616 | 100%
00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 6 | 19.1 | 114.6 | 0% | 20057083.7616 | 100%
00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 15 | 7.55 | 113.25 | 0% | 20057197.0116 | 100%
00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 12 | 9.11 | 109.32 | 0% | 20057306.3316 | 100%
003532 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 10mm2 | Material | M | 9.6 | 11.32 | 108.67 | 0% | 20057415.0036 | 100%
00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.9737 | 13.52 | 107.8 | 0% | 20057522.8085 | 100%
00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | 26.69 | 106.76 | 0% | 20057629.5685 | 100%
669 | ORSE | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | Material | cj | 4 | 26.55 | 106.2 | 0% | 20057735.7685 | 100%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 8.4238 | 12.54 | 105.63 | 0% | 20057841.4024 | 100%
00004722/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0.81 | 130.12 | 105.4 | 0% | 20057946.7996 | 100%
H400 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | Material | un | 10 | 10.3 | 103 | 0% | 20058049.7996 | 100%
00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material | cj | 311.832 | 0.33 | 102.9 | 0% | 20058152.7042 | 100%
E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | H | 0.39308 | 255.93 | 100.6 | 0% | 20058253.3055 | 100%
00006016/SINAPI | ORSE | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" | Material | un | 3 | 33.4 | 100.2 | 0% | 20058353.5055 | 100%
00001325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material | KG | 8 | 12.29 | 98.32 | 0% | 20058451.8255 | 100%
00006145/SINAPI | ORSE | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" | Material | un | 6 | 16.18 | 97.08 | 0% | 20058548.9055 | 100%
00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 | 13.71 | 95.97 | 0% | 20058644.8755 | 100%
00001965 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 47.75 | 95.5 | 0% | 20058740.3755 | 100%
M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | Material | kg | 5.738 | 16.54 | 94.91 | 0% | 20058835.2827 | 100%
9096 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | Material | un | 9 | 10.4 | 93.6 | 0% | 20058928.8827 | 100%
1858 | AGETOP CIVIL | PONTALETE 3x3" | Material | m | 11.2702 | 8.28 | 93.32 | 0% | 20059022.1997 | 100%
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 4.2001 | 22.18 | 93.16 | 0% | 20059115.3576 | 100%
00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 10 | 9.29 | 92.9 | 0% | 20059208.2576 | 100%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 1.4443 | 63.6 | 91.86 | 0% | 20059300.1174 | 100%
00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 70 | 1.31 | 91.7 | 0% | 20059391.8174 | 100%
004895 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 20A DQE3020 ELETROMAR | Material | UN | 1 | 90.94 | 90.94 | 0% | 20059482.7574 | 100%
00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0.90166 | 100 | 90.17 | 0% | 20059572.9235 | 100%
00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material | KG | 2.4 | 37.51 | 90.02 | 0% | 20059662.9475 | 100%
2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material | un | 0.432 | 205.58 | 88.81 | 0% | 20059751.758 | 100%
00044531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material | UN | 0.53479 | 165.77 | 88.65 | 0% | 20059840.4095 | 100%
230 | ORSE | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular | Material | un | 4 | 22 | 88 | 0% | 20059928.4095 | 100%
021113 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 150x100mm | Material | UN | 2 | 43.9 | 87.8 | 0% | 20060016.2095 | 100%
00009856/SINAPI | ORSE | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | Material | m | 12.12 | 7.16 | 86.78 | 0% | 20060102.9887 | 100%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 2.3526 | 36.47 | 85.8 | 0% | 20060188.7877 | 100%
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 4 | 21.43 | 85.72 | 0% | 20060274.5077 | 100%
00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material | kg | 3.3426 | 25.35 | 84.73 | 0% | 20060359.2426 | 100%
00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 217.7599 | 0.38 | 82.75 | 0% | 20060441.9914 | 100%
E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | Equipamento | H | 2.8805 | 28.36 | 81.69 | 0% | 20060523.6808 | 100%
00012001/SINAPI | ORSE | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | Material | un | 17 | 4.74 | 80.58 | 0% | 20060604.2608 | 100%
00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | Material | M | 8 | 10.01 | 80.08 | 0% | 20060684.3408 | 100%
00003267 | SINAPI | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 1 | 80.06 | 80.06 | 0% | 20060764.4008 | 100%
0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra | H | 3.3751 | 23.41 | 79.01 | 0% | 20060843.4115 | 100%
2869 | ORSE | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | Material | l | 2.375 | 32.9 | 78.14 | 0% | 20060921.549 | 100%
1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material | un | 5.1507 | 15.02 | 77.36 | 0% | 20060998.9125 | 100%
982 | ORSE | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | Material | cj | 6 | 12.66 | 75.96 | 0% | 20061074.8725 | 100%
4305 | ORSE | Contra fechadura bico de papagaio com abas ref. AL 1511, p/ esquadria de vidro temperado ou similar | Material | un | 1 | 74.6 | 74.6 | 0% | 20061149.4725 | 100%
1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material | kg | 3.9 | 18.93 | 73.83 | 0% | 20061223.2995 | 100%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 6.4381 | 11.28 | 72.62 | 0% | 20061295.9212 | 100%
2360 | AGETOP CIVIL | COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) | Material | Kg | 2.5387 | 28.51 | 72.38 | 0% | 20061368.3001 | 100%
2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material | m³ | 0.47416 | 150.8 | 71.5 | 0% | 20061439.8041 | 100%
049203 | SBC | ABRACADEIRA TIPO UNHA 3/4" | Material | UN | 78 | 0.91 | 70.98 | 0% | 20061510.7841 | 100%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 33 | 2.09 | 68.97 | 0% | 20061579.7541 | 100%
1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material | m | 10.5085 | 6.44 | 67.67 | 0% | 20061647.4289 | 100%
0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra | H | 3.7638 | 17.67 | 66.51 | 0% | 20061713.9351 | 100%
00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 4 | 16.55 | 66.2 | 0% | 20061780.1351 | 100%
00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 15 | 4.36 | 65.4 | 0% | 20061845.5351 | 100%
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 7.8593 | 8.26 | 64.92 | 0% | 20061910.4525 | 100%
00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | 16.09 | 64.36 | 0% | 20061974.8125 | 100%
00038060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | UN | 1 | 64.35 | 64.35 | 0% | 20062039.1625 | 100%
2446 | ORSE | Zarcão anticorrosivo | Material | l | 4.2822 | 14.94 | 63.98 | 0% | 20062103.1386 | 100%
2261 | ORSE | Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar | Material | un | 6 | 10.66 | 63.96 | 0% | 20062167.0986 | 100%
00000013/SINAPI | ORSE | Estopa | Material | kg | 3.45 | 18.47 | 63.72 | 0% | 20062230.8201 | 100%
00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material | UN | 6 | 10.57 | 63.42 | 0% | 20062294.2401 | 100%
00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | M | 1 | 63.38 | 63.38 | 0% | 20062357.6201 | 100%
00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material | UN | 3 | 21.12 | 63.36 | 0% | 20062420.9801 | 100%
00006020/SINAPI | ORSE | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2" | Material | un | 2 | 31.67 | 63.34 | 0% | 20062484.3201 | 100%
2380 | AGETOP CIVIL | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | Material | m | 16.7302 | 3.75 | 62.74 | 0% | 20062547.0583 | 100%
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 7 | 8.89 | 62.23 | 0% | 20062609.2883 | 100%
1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material | Kg | 2.8242 | 21.97 | 62.05 | 0% | 20062671.3366 | 100%
00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 6 | 10.3 | 61.8 | 0% | 20062733.1366 | 100%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 15.7358 | 3.92 | 61.68 | 0% | 20062794.821 | 100%
00010908/SINAPI | ORSE | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | Material | un | 4 | 15.36 | 61.44 | 0% | 20062856.261 | 100%
00009838/SINAPI | ORSE | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | Material | m | 7.07 | 8.66 | 61.23 | 0% | 20062917.4872 | 100%
17515 | SIURB | PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO | Material | Kg | 5.5089 | 11.01 | 60.65 | 0% | 20062978.1402 | 100%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 3.3695 | 18 | 60.65 | 0% | 20063038.7912 | 100%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 37 | 1.62 | 59.94 | 0% | 20063098.7312 | 100%
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.456 | 24.4 | 59.93 | 0% | 20063158.6565 | 100%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 24 | 2.48 | 59.52 | 0% | 20063218.1765 | 100%
P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra | h | 2.3585 | 23.18 | 54.66 | 0% | 20063272.8398 | 100%
M1022 | SICRO3 | Massa para vidro | Material | kg | 13.8303 | 3.93 | 54.3 | 0% | 20063327.1431 | 100%
00003520/SINAPI | ORSE | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | Material | un | 8 | 6.69 | 53.52 | 0% | 20063380.6631 | 100%
2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material | m³ | 0.31881 | 167.74 | 53.48 | 0% | 20063434.1406 | 100%
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 14 | 3.81 | 53.34 | 0% | 20063487.4806 | 100%
E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | Equipamento | H | 2.8805 | 18.4 | 53.01 | 0% | 20063540.4858 | 100%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2.7942 | 18.85 | 52.67 | 0% | 20063593.1561 | 100%
004001 | SBC | BUCHA REDUCAO LONGA PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50x40mm | Material | UN | 16 | 3.25 | 52 | 0% | 20063645.1561 | 100%
00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 2 | 25.75 | 51.5 | 0% | 20063696.6561 | 100%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 4.3055 | 11.92 | 51.32 | 0% | 20063747.9774 | 100%
004884 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C | Material | UN | 1 | 50.25 | 50.25 | 0% | 20063798.2274 | 100%
2502 | AGETOP CIVIL | AREIA FINA | Material | m³ | 0.24502 | 201.09 | 49.27 | 0% | 20063847.4976 | 100%
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 1.2765 | 38.41 | 49.03 | 0% | 20063896.528 | 100%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 2.526 | 19.32 | 48.8 | 0% | 20063945.3303 | 100%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 13.9152 | 3.48 | 48.43 | 0% | 20063993.7553 | 100%
00006141/SINAPI | ORSE | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | Material | un | 10 | 4.84 | 48.4 | 0% | 20064042.1553 | 100%
00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | Material | UN | 12 | 3.94 | 47.28 | 0% | 20064089.4353 | 100%
00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 23.45 | 46.9 | 0% | 20064136.3353 | 100%
00020111/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 3.9 | 12 | 46.8 | 0% | 20064183.1353 | 100%
H628 | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Material | un | 1 | 46.16 | 46.16 | 0% | 20064229.2953 | 100%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4590.9342 | 0.01 | 45.91 | 0% | 20064275.2046 | 100%
00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 1.6434 | 27.44 | 45.09 | 0% | 20064320.2988 | 100%
MATED-21748 | SETOP | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | mês | 6 | 7.31 | 43.86 | 0% | 20064364.1588 | 100%
2294 | AGETOP CIVIL | SELADOR ACRILICO | Material | l | 4.6656 | 9.31 | 43.44 | 0% | 20064407.5955 | 100%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 8.4238 | 4.9 | 41.28 | 0% | 20064448.872 | 100%
1117 | ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material | un | 12 | 3.4 | 40.8 | 0% | 20064489.672 | 100%
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 6 | 6.71 | 40.26 | 0% | 20064529.932 | 100%
00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.55884 | 71.89 | 40.17 | 0% | 20064570.1067 | 100%
2945 | ORSE | Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular | Material | un | 12 | 3.29 | 39.48 | 0% | 20064609.5867 | 100%
0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material | Kg | 2.8908 | 13.56 | 39.2 | 0% | 20064648.7859 | 100%
00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | Material | L | 1.039 | 37.18 | 38.63 | 0% | 20064687.416 | 100%
00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 18 | 2.14 | 38.52 | 0% | 20064725.936 | 100%
A.02.000.070108 | CPOS/CDHU | Encadernação espiral até 100 folhas | Material | UN | 5 | 7.69 | 38.45 | 0% | 20064764.386 | 100%
00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material | un | 21 | 1.83 | 38.43 | 0% | 20064802.816 | 100%
M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | Material | kg | 4.3006 | 8.92 | 38.37 | 0% | 20064841.1877 | 100%
00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3 | 12.77 | 38.31 | 0% | 20064879.4977 | 100%
00003768/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para ferro, numero 150 | Material | un | 14.274 | 2.66 | 37.97 | 0% | 20064917.4666 | 100%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 2.5907 | 14.45 | 37.44 | 0% | 20064954.9022 | 100%
00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 2 | 18.55 | 37.1 | 0% | 20064992.0022 | 100%
00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material | un | 4 | 9.26 | 37.04 | 0% | 20065029.0422 | 100%
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | 9.18 | 36.72 | 0% | 20065065.7622 | 100%
00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material | kg | 2.1547 | 16.9 | 36.41 | 0% | 20065102.1766 | 100%
000942 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 | Material | M | 8 | 4.53 | 36.24 | 0% | 20065138.4166 | 100%
00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 17.65 | 35.3 | 0% | 20065173.7166 | 100%
000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material | m³ | 0.21411 | 164.13 | 35.14 | 0% | 20065208.8585 | 100%
002203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material | UN | 50 | 0.7 | 35 | 0% | 20065243.8585 | 100%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material | un | 0.19877 | 175 | 34.78 | 0% | 20065278.6429 | 100%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 156.0846 | 0.22 | 34.34 | 0% | 20065312.9815 | 100%
00037731 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0010594 | 31984.61 | 33.88 | 0% | 20065346.866 | 100%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 1.2214 | 27.17 | 33.18 | 0% | 20065380.0508 | 100%
00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material | UN | 6 | 5.42 | 32.52 | 0% | 20065412.5708 | 100%
1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material | m² | 0.9184 | 34.33 | 31.53 | 0% | 20065444.0994 | 100%
00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material | UN | 22 | 1.43 | 31.46 | 0% | 20065475.5594 | 100%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3018.0574 | 0.01 | 30.18 | 0% | 20065505.74 | 100%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 3.9696 | 7.59 | 30.13 | 0% | 20065535.8696 | 100%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 46 | 0.65 | 29.9 | 0% | 20065565.7697 | 100%
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 1.1826 | 25.11 | 29.7 | 0% | 20065595.4647 | 100%
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 15 | 1.93 | 28.95 | 0% | 20065624.4147 | 100%
00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 28.55 | 28.55 | 0% | 20065652.9647 | 100%
00011680/SINAPI | ORSE | Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples | Material | un | 2 | 14.17 | 28.34 | 0% | 20065681.3047 | 100%
00006153/SINAPI | ORSE | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao | Material | un | 6 | 4.7 | 28.2 | 0% | 20065709.5047 | 100%
1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material | kg | 0.438 | 63.5 | 27.81 | 0% | 20065737.3177 | 100%
00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 13.64 | 27.28 | 0% | 20065764.5977 | 100%
031356 | SBC | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200mm, REDE COLETORA ESGOTO | Material | M | 0.2505 | 108.48 | 27.17 | 0% | 20065791.772 | 100%
82 | ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | Material | kg | 3.08 | 8.62 | 26.55 | 0% | 20065818.3216 | 100%
138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.3584 | 72.41 | 25.95 | 0% | 20065844.2733 | 100%
E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | Equipamento | H | 39.759 | 0.65 | 25.88 | 0% | 20065870.1485 | 100%
MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.1738 | 21.62 | 25.38 | 0% | 20065895.5275 | 100%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0.040789 | 617.95 | 25.21 | 0% | 20065920.7328 | 100%
00038025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | 6.16 | 24.64 | 0% | 20065945.3728 | 100%
00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 12.03 | 24.06 | 0% | 20065969.4328 | 100%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.002094 | 11291.17 | 23.64 | 0% | 20065993.0765 | 100%
00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material | un | 24.895 | 0.89 | 22.16 | 0% | 20066015.2331 | 100%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 3 | 7.31 | 21.93 | 0% | 20066037.1631 | 100%
003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material | UN | 0.424 | 48.9 | 20.73 | 0% | 20066057.8967 | 100%
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 | 2.93 | 20.51 | 0% | 20066078.4067 | 100%
1265 | AGETOP CIVIL | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO | Material | un | 1.8214 | 11.08 | 20.18 | 0% | 20066098.588 | 100%
00007608/SINAPI | ORSE | Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria | Material | un | 2 | 9.85 | 19.7 | 0% | 20066118.288 | 100%
00010567/SINAPI | ORSE | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 1.6038 | 12.27 | 19.68 | 0% | 20066137.9666 | 100%
00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | 9.71 | 19.42 | 0% | 20066157.3866 | 100%
00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 14 | 1.38 | 19.32 | 0% | 20066176.7066 | 100%
MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.1738 | 16.34 | 19.18 | 0% | 20066195.8817 | 100%
00004343 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | Material | UN | 4 | 4.76 | 19.04 | 0% | 20066214.9217 | 100%
00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0.72328 | 25.35 | 18.34 | 0% | 20066233.2569 | 100%
2212 | AGETOP CIVIL | ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | Material | l | 0.39223 | 43.84 | 17.2 | 0% | 20066250.4523 | 100%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 5.292 | 3.1 | 16.41 | 0% | 20066266.8575 | 100%
H369 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO) | Material | un | 4 | 4.1 | 16.4 | 0% | 20066283.2575 | 100%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.819 | 19.54 | 16 | 0% | 20066299.2607 | 100%
1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material | Kg | 2.006 | 7.58 | 15.21 | 0% | 20066314.4662 | 100%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 1.1232 | 13.25 | 14.88 | 0% | 20066329.3482 | 100%
3628 | ORSE | Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila | Material | un | 2 | 7.2 | 14.4 | 0% | 20066343.7482 | 100%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.7093 | 19.79 | 14.04 | 0% | 20066357.7851 | 100%
1863 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x30 | Material | Kg | 0.59882 | 23.04 | 13.8 | 0% | 20066371.582 | 100%
MATED-21747 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | mês | 6 | 2.29 | 13.74 | 0% | 20066385.322 | 100%
6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material | m | 3.5964 | 3.62 | 13.02 | 0% | 20066398.341 | 100%
295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material | un | 26 | 0.45 | 11.7 | 0% | 20066410.041 | 100%
060105 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO SEM CAIXILHO 15x100cm | Material | m² | 0.148 | 75.9 | 11.23 | 0% | 20066421.2742 | 100%
3630 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material | un | 2 | 5.57 | 11.14 | 0% | 20066432.4142 | 100%
099715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra | H | 0.5745 | 18.74 | 10.77 | 0% | 20066443.1803 | 100%
2055 | AGETOP CIVIL | TINTA ESMALTE | Material | l | 0.33245 | 31.71 | 10.54 | 0% | 20066453.7223 | 100%
004776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 SEM CABECA (109 un/kg) | Material | KG | 0.55 | 18.69 | 10.28 | 0% | 20066464.0018 | 100%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0.040789 | 246 | 10.03 | 0% | 20066474.0358 | 100%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 1.4568 | 6.7 | 9.76 | 0% | 20066483.7962 | 100%
099065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra | H | 0.606 | 15.09 | 9.14 | 0% | 20066492.9407 | 100%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0019722 | 4583.93 | 9.04 | 0% | 20066501.9812 | 100%
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | 2.23 | 8.92 | 0% | 20066510.9012 | 100%
037518 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16 | Material | UN | 2 | 4.28 | 8.56 | 0% | 20066519.4612 | 100%
2840 | AGETOP CIVIL | DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) | Material | l | 0.6981 | 12.18 | 8.5 | 0% | 20066527.964 | 100%
00000301/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | Material | un | 2.72 | 3 | 8.16 | 0% | 20066536.124 | 100%
11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0.024586 | 327.8 | 8.06 | 0% | 20066544.1833 | 100%
13367 | ORSE | Parafuso c/ bucha S-10 | Material | un | 40 | 0.2 | 8 | 0% | 20066552.1833 | 100%
1220 | AGETOP CIVIL | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) | Material | h | 0.084 | 94.17 | 7.91 | 0% | 20066560.0936 | 100%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.46809 | 15.67 | 7.33 | 0% | 20066567.4285 | 100%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0.19877 | 36.9 | 7.33 | 0% | 20066574.7631 | 100%
00044533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material | UN | 0.17493 | 40.01 | 7 | 0% | 20066581.762 | 100%
00001967 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 6.96 | 6.96 | 0% | 20066588.722 | 100%
00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0.7392 | 9.17 | 6.78 | 0% | 20066595.5005 | 100%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0.37439 | 17.22 | 6.45 | 0% | 20066601.9475 | 100%
004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 34.34 | 0.17 | 5.84 | 0% | 20066607.7853 | 100%
004481 | SBC | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | Material | UN | 2 | 2.9 | 5.8 | 0% | 20066613.5853 | 100%
1113 | ORSE | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | Material | kg | 0.768 | 7.36 | 5.65 | 0% | 20066619.2378 | 100%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0.29815 | 18.58 | 5.54 | 0% | 20066624.7774 | 100%
981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material | m | 23.7 | 0.22 | 5.21 | 0% | 20066629.9914 | 100%
00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material | un | 14.4656 | 0.35 | 5.06 | 0% | 20066635.0544 | 100%
00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4 | 1.19 | 4.76 | 0% | 20066639.8144 | 100%
1674 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | Material | un | 3.888 | 1.15 | 4.47 | 0% | 20066644.2856 | 100%
1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material | m | 0.6348 | 7 | 4.44 | 0% | 20066648.7292 | 100%
MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.3 | 1.89 | 4.35 | 0% | 20066653.0762 | 100%
1970 | AGETOP CIVIL | DILUENTE AGUARRÁS | Material | l | 0.21807 | 19.27 | 4.2 | 0% | 20066657.2785 | 100%
014204 | SBC | BUCHA DE NYLON TIPO S4 SEM PARAFUSO | Material | UN | 68 | 0.06 | 4.08 | 0% | 20066661.3585 | 100%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0.024864 | 163 | 4.05 | 0% | 20066665.4113 | 100%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0.081578 | 48.95 | 3.99 | 0% | 20066669.4046 | 100%
00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 3.8 | 3.8 | 0% | 20066673.2046 | 100%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0.099384 | 37.8 | 3.76 | 0% | 20066676.9613 | 100%
11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0.12847 | 26.9 | 3.46 | 0% | 20066680.417 | 100%
014213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 SEM CABECA (636 un/kg) | Material | KG | 0.15 | 22.82 | 3.42 | 0% | 20066683.84 | 100%
00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0004081 | 8337.56 | 3.4 | 0% | 20066687.2426 | 100%
031352 | SBC | ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 200mm | Material | UN | 0.255 | 12.9 | 3.29 | 0% | 20066690.5321 | 100%
1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material | Kg | 0.1206 | 26.82 | 3.23 | 0% | 20066693.7666 | 100%
00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material | un | 14.4656 | 0.22 | 3.18 | 0% | 20066696.949 | 100%
0110 | AGETOP CIVIL | ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) | Material | l | 0.322 | 9.62 | 3.1 | 0% | 20066700.0466 | 100%
MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.3 | 1.34 | 3.08 | 0% | 20066703.1286 | 100%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.87494 | 3.43 | 3 | 0% | 20066706.1297 | 100%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0.10644 | 26.89 | 2.86 | 0% | 20066708.9919 | 100%
00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material | l | 0.33426 | 8.45 | 2.82 | 0% | 20066711.8164 | 100%
00000118 | SINAPI | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | Material | UN | 0.04 | 67.14 | 2.69 | 0% | 20066714.502 | 100%
1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material | un | 0.85255 | 2.99 | 2.55 | 0% | 20066717.0512 | 100%
11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0.03909 | 63 | 2.46 | 0% | 20066719.5138 | 100%
00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4 | 0.61 | 2.44 | 0% | 20066721.9538 | 100%
MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.3 | 1.06 | 2.44 | 0% | 20066724.3918 | 100%
H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material | m | 6.1 | 0.36 | 2.2 | 0% | 20066726.5878 | 100%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0.049173 | 44 | 2.16 | 0% | 20066728.7514 | 100%
11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0.071665 | 29 | 2.08 | 0% | 20066730.8297 | 100%
00000296/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | Material | un | 1.19 | 1.69 | 2.01 | 0% | 20066732.8408 | 100%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0.1721 | 11.6 | 2 | 0% | 20066734.8372 | 100%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0.098345 | 18.8 | 1.85 | 0% | 20066736.6861 | 100%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0.098345 | 18.75 | 1.84 | 0% | 20066738.53 | 100%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0.1721 | 10.22 | 1.76 | 0% | 20066740.2889 | 100%
003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | M | 1.6 | 1.03 | 1.65 | 0% | 20066741.9369 | 100%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0.1372 | 12 | 1.65 | 0% | 20066743.5834 | 100%
MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.3 | 0.68 | 1.56 | 0% | 20066745.1474 | 100%
11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0.02606 | 60 | 1.56 | 0% | 20066746.711 | 100%
10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0.12847 | 11.98 | 1.54 | 0% | 20066748.25 | 100%
11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0.045605 | 27.49 | 1.25 | 0% | 20066749.5037 | 100%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0.7 | 1.79 | 1.25 | 0% | 20066750.7567 | 100%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0.081578 | 15.15 | 1.24 | 0% | 20066751.9926 | 100%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0.040789 | 29.9 | 1.22 | 0% | 20066753.2122 | 100%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0.024864 | 47.69 | 1.19 | 0% | 20066754.398 | 100%
11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0.06566 | 17.5 | 1.15 | 0% | 20066755.547 | 100%
1540 | AGETOP CIVIL | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | Material | l | 0.05425 | 16.09 | 0.87 | 0% | 20066756.4199 | 100%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0.7 | 1.23 | 0.86 | 0% | 20066757.2809 | 100%
11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0.02606 | 32.3 | 0.84 | 0% | 20066758.1226 | 100%
11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0.0028548 | 269 | 0.77 | 0% | 20066758.8906 | 100%
1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material | Kg | 0.0644 | 11.86 | 0.76 | 0% | 20066759.6544 | 100%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0.049173 | 15.4 | 0.76 | 0% | 20066760.4116 | 100%
MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.3 | 0.31 | 0.71 | 0% | 20066761.1246 | 100%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0.024586 | 28 | 0.69 | 0% | 20066761.813 | 100%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0.049173 | 13.52 | 0.66 | 0% | 20066762.4778 | 100%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0.024586 | 25.95 | 0.64 | 0% | 20066763.1159 | 100%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0.012432 | 34 | 0.42 | 0% | 20066763.5385 | 100%
003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material | UN | 0.4 | 0.92 | 0.37 | 0% | 20066763.9065 | 100%
MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | Material | m | 2.82 | 0.13 | 0.37 | 0% | 20066764.2731 | 100%
00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0.0378 | 8.41 | 0.32 | 0% | 20066764.591 | 100%
10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material | un | 0.006515 | 37.28 | 0.24 | 0% | 20066764.8339 | 100%
4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0.011419 | 16.82 | 0.19 | 0% | 20066765.026 | 100%
2842 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | Material | l | 0.0156 | 11.17 | 0.17 | 0% | 20066765.2002 | 100%
10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material | un | 0.006515 | 19.57 | 0.13 | 0% | 20066765.3277 | 100%
MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.3 | 0.04 | 0.09 | 0% | 20066765.4197 | 100%
005882 | SBC | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material | H | 0.42675 | 0.15 | 0.06 | 0% | 20066765.4838 | 100%
10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0.0012679 | 39 | 0.05 | 0% | 20066765.5332 | 100%
2788 | AGETOP CIVIL | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | Material | un | 0.016165 | 2.75 | 0.04 | 0% | 20066765.5777 | 100%
10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0.0012679 | 19.9 | 0.03 | 0% | 20066765.6029 | 100%
Totais por Tipo
[7 empty] | Equipamento |  |  | 396555.99
[7 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | 1407311.94
[7 empty] | Mão de Obra |  |  | 3437716.18
[7 empty] | Material |  |  | 12745512.09
[7 empty] | Serviços |  |  | 2130419.88
[7 empty] | Taxas |  |  | 8496.77
[7 empty] | Administração |  |  | 0
[7 empty] | Aluguel |  |  | 0
[7 empty] | Verba |  |  | 0
[7 empty] | Transporte |  |  | 0
[7 empty] | Franquia |  |  | 41972.62
[7 empty] | Outros |  |  | 0
[8 empty] | Total sem BDI |  | 20057439.17
[8 empty] | Total do BDI |  | 4343411.12
[8 empty] | Total Geral |  | 24400850.29
_______________________________________________________________ GABRIEL DAVI Setor de Engenharia

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I.: 22,56% |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  |  | Não Desonerado
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
COMPOSIÇÃO-607 | Próprio | PELE DE VIDRO LAMINADO FUME REFLETIVO - 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1009.59 | 1749.08 | 1765853.67 | 8.8% | 8.8%
030250 | SBC | CONCRETO USINADO 30,0 MPa SEM CUSTO BOMBEAMENTO | FUNDACOES DIRETAS | m³ | 1215.64 | 752.35 | 914586.75 | 4.56% | 13.36%
92469 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 5057.42 | 163.75 | 828152.52 | 4.13% | 17.49%
COMPOSIÇÃO-604 | Próprio | Veneziana horizontal (brise soleil) de chapa de aluminio, com 1,2mm de espessura, parafusadas e medida pela area colocada. Fornecimento e colocacao. | RV | m² | 897.7 | 898.63 | 806700.15 | 4.02% | 21.51%
COMPOSIÇÃO-723 | Próprio | PAINEL DE CONCRETO LEVE 3000X610X90MM 2P | 4.03 | m² | 1946.14 | 365.56 | 711430.93 | 3.55% | 25.06%
COMP-045 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 47.800 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH140Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 25 | 17636.01 | 440900.25 | 2.2% | 27.26%
92524 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 4531.84 | 92.37 | 418606.06 | 2.09% | 29.35%
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1958.2 | 191.6 | 375191.12 | 1.87% | 31.22%
COMPOSIÇÃO-737 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 36 HP (344.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1010WV2GN1M-C ou similares - 28,71 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3 | 120985.86 | 362957.58 | 1.81% | 33.03%
COMP-70 | Próprio | Conjunto de paineis p/ M.T., contemplando entrada e proteção Geral, conjunto de TC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1 | 351647.52 | 351647.52 | 1.75% | 34.78%
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2816 | 123.26 | 347100.16 | 1.73% | 36.51%
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1201.53 | 275.15 | 330600.97 | 1.65% | 38.16%
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 2334.21 | 139.4 | 325388.87 | 1.62% | 39.78%
150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1502 | Kg | 15913.1 | 17.34 | 275933.15 | 1.38% | 41.16%
COMPOSIÇÃO-735 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 40 HP (382.100 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1120WV2GN1M-C ou similares - 32TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2 | 134772.31 | 269544.62 | 1.34% | 42.5%
090023 | SBC | DIVISORIA EM DRYWALL MONT 70MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO | PAREDES E PAINEIS | m² | 2449.37 | 97.68 | 239254.46 | 1.19% | 43.69%
112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | M | 362.89 | 650.12 | 235922.04 | 1.18% | 44.87%
071211 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 712 | M | 5464.77 | 42.94 | 234657.22 | 1.17% | 46.04%
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS | m² | 2220.15 | 104.56 | 232138.88 | 1.16% | 47.2%
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 319.84 | 708 | 226446.72 | 1.13% | 48.33%
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 18669.13 | 11.72 | 218802.2 | 1.09% | 49.42%
170031 | SBC | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | PAVIMENTACOES INTERNAS | m² | 3632.29 | 57.01 | 207076.85 | 1.03% | 50.45%
COMPOSIÇÃO-625 | Próprio | PORTA DE ABRIR 01 FOLHA. TIPO VENEZIANA ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO | 112 | m² | 128.52 | 1587.32 | 204002.36 | 1.02% | 51.47%
COMP-075 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 13 | 14810.89 | 192541.57 | 0.96% | 52.43%
COMP-082 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 14 HP(136.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-400WV2GN1M-C ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3 | 60693.6 | 182080.8 | 0.91% | 53.33%
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 13667.21 | 13.05 | 178357.09 | 0.89% | 54.22%
4507754 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  | un | 198 | 880.93 | 174424.14 | 0.87% | 55.09%
96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 164.48 | 1027.78 | 169049.25 | 0.84% | 55.94%
270620 | AGETOP CIVIL | ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 | 2706 | m² | 1497.06 | 110.48 | 165395.18 | 0.82% | 56.76%
92437 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1955.21 | 81.83 | 159994.83 | 0.8% | 57.56%
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 15194.55 | 10.25 | 155744.13 | 0.78% | 58.33%
94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2289.67 | 67.34 | 154186.37 | 0.77% | 59.1%
100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 75 | 1959.32 | 146949 | 0.73% | 59.84%
210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | LIMPEZA | m² | 5180.96 | 26.74 | 138538.87 | 0.69% | 60.53%
COMPOSIÇÃO-739 | Próprio | CONTROLE VRF - PAREDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 44 | 3016.66 | 132733.04 | 0.66% | 61.19%
COMPOSIÇÃO-15 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 566.96 | 233.34 | 132294.44 | 0.66% | 61.85%
104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 5923.41 | 22.27 | 131914.34 | 0.66% | 62.51%
COMPOSIÇÃO-736 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 38 HP (361.700 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-1060WV2GN1M-C ou similares - 30,15 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 127004.31 | 127004.31 | 0.63% | 63.14%
ED-21772 | SETOP | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | mês | 6 | 20794.31 | 124765.86 | 0.62% | 63.76%
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 27686.23 | 4.49 | 124311.17 | 0.62% | 64.38%
COMP-081 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 16 HP (153.500 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-450WV2GN1M-C ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2 | 60693.6 | 121387.2 | 0.61% | 64.99%
COMP-049 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12 | 10100.19 | 121202.28 | 0.6% | 65.59%
COMPOSIÇÃO-721 | Próprio | MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTA E ENCUNHAMENTO DE CONCRETO LEVE 300X610X90MM 2P DE ACORDO COM A NORMA ABNT - 17073 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1946.14 | 62.14 | 120933.13 | 0.6% | 66.19%
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8115.72 | 14.78 | 119950.34 | 0.6% | 66.79%
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 10326.91 | 11.4 | 117726.77 | 0.59% | 67.38%
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 111.23 | 1030.89 | 114665.89 | 0.57% | 67.95%
103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1311.83 | 86.98 | 114102.97 | 0.57% | 68.52%
221104 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | 2211 | m² | 2220.15 | 50.98 | 113183.24 | 0.56% | 69.08%
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 2821.32 | 38.94 | 109862.2 | 0.55% | 69.63%
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 10661.75 | 9.95 | 106084.41 | 0.53% | 70.16%
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3520 | 29.84 | 105036.8 | 0.52% | 70.68%
100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3520 | 29.71 | 104579.2 | 0.52% | 71.2%
104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 10377.73 | 10.07 | 104503.74 | 0.52% | 71.73%
000038 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | PROJETOS | m² | 5180.96 | 20 | 103619.2 | 0.52% | 72.24%
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8435.6 | 12.14 | 102408.18 | 0.51% | 72.75%
011815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MES | 16 | 6328.27 | 101252.32 | 0.5% | 73.26%
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2383.79 | 41.38 | 98641.23 | 0.49% | 73.75%
130345 | SBC | RODAPE MARMORITE OU GRANILITE CLARO 10cm | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | M | 1798.83 | 53.25 | 95787.69 | 0.48% | 74.23%
87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1338.34 | 70.4 | 94219.13 | 0.47% | 74.7%
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2500 | 37.24 | 93100 | 0.46% | 75.16%
COMP-046 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 61.400 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH180Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5 | 18430.75 | 92153.75 | 0.46% | 75.62%
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 9134.93 | 9.86 | 90070.4 | 0.45% | 76.07%
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6540.27 | 13.72 | 89732.5 | 0.45% | 76.52%
COMP-048 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 34.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH100Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6 | 14810.89 | 88865.34 | 0.44% | 76.96%
COMPOSIÇÃO-589 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 335 | 263.69 | 88336.15 | 0.44% | 77.4%
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 8082.9 | 10.83 | 87537.8 | 0.44% | 77.84%
COMPOSIÇÃO-576 | Próprio | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X28W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICA E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 466 | 185.81 | 86587.46 | 0.43% | 78.27%
COMPOSIÇÃO-738 | Próprio | Unidade condensadora VRF Capacidade 24 HP ( 228.600 BTU/h) modelo referência: Midea Carrier MV8-670WV2GN1M-C ou similares - 19,05 TR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 80396.31 | 80396.31 | 0.4% | 78.67%
90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3520 | 22.13 | 77897.6 | 0.39% | 79.06%
88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3921.21 | 19.63 | 76973.35 | 0.38% | 79.44%
120481 | SBC | FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM | REVESTIMENTOS INTERNOS | m² | 455.16 | 157.65 | 71755.97 | 0.36% | 79.8%
COMP81 | Próprio | SWITCH GERENCIÁVEL L2 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS MINI-GBIC | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18 | 3951.69 | 71130.42 | 0.35% | 80.15%
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 893.19 | 76.04 | 67918.16 | 0.34% | 80.49%
96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1232.7 | 54.64 | 67354.72 | 0.34% | 80.83%
065436 | SBC | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO | UN | 1 | 66584.13 | 66584.13 | 0.33% | 81.16%
88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 2334.21 | 28.17 | 65754.69 | 0.33% | 81.49%
COMPOSIÇÃO-1116 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TUBULAR 40.000 LITROS, INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E FUNDAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | und | 1 | 64700 | 64700 | 0.32% | 81.81%
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 887.78 | 71.99 | 63911.28 | 0.32% | 82.13%
17001091 | SIURB | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | Edificação | m² | 183.63 | 347.24 | 63763.68 | 0.32% | 82.45%
COMP-064 | Próprio | Unidade evaporadora VRF piso teto, capacidade de 30.700 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH90DLHN18ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 9 | 7011.8 | 63106.2 | 0.31% | 82.76%
COMPOSIÇÃO-588 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 293 | 214.22 | 62766.46 | 0.31% | 83.08%
COMPOSIÇÃO-582 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 149 | 401.07 | 59759.43 | 0.3% | 83.37%
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 4359.64 | 13.5 | 58855.14 | 0.29% | 83.67%
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 53.69 | 989.76 | 53140.21 | 0.26% | 83.93%
COMPOSIÇÃO-587 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 261 | 193.62 | 50534.82 | 0.25% | 84.18%
COMPOSIÇÃO-461 | Próprio | PROJETO COMO CONSTRUIDO (''AS BUILT'') DESENVOLVIDO EM BIM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 5180.96 | 9.53 | 49374.54 | 0.25% | 84.43%
102089 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 194.08 | 251.86 | 48880.98 | 0.24% | 84.67%
91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4788.77 | 10.07 | 48222.91 | 0.24% | 84.91%
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1215.64 | 38.9 | 47288.39 | 0.24% | 85.15%
070626 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | 706 | M | 8038.67 | 5.67 | 45579.25 | 0.23% | 85.38%
COMPOSIÇÃO-584 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 151 | 300.79 | 45419.29 | 0.23% | 85.6%
COMPOSIÇÃO-624 | Próprio | DIVISÓRIA MÓVEL EM VIDRO - ABERTURA DO TIPO CAMARÃO | 90 | m² | 28.53 | 1545.5 | 44093.11 | 0.22% | 85.82%
104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3997.57 | 10.96 | 43813.36 | 0.22% | 86.04%
071190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | 711 | M | 1167.4 | 36.74 | 42890.27 | 0.21% | 86.26%
COMPOSIÇÃO-458 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 1 FOLHA 90X210CM - INCLUSO BARRAS DE APOIO E PLACA DE PROTEÇÃO A IMPACTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. COMP. SINAPI 91338) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 17 | 2498.88 | 42480.96 | 0.21% | 86.47%
72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 807.74 | 51.72 | 41776.31 | 0.21% | 86.68%
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 3492.01 | 11.64 | 40646.99 | 0.2% | 86.88%
112560 | SBC | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | M | 396.53 | 101.21 | 40132.8 | 0.2% | 87.08%
190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | APARELHOS SANITARIOS | m² | 77.69 | 498.13 | 38699.71 | 0.19% | 87.27%
101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 371.79 | 97.19 | 36134.27 | 0.18% | 87.45%
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 7101.87 | 5 | 35509.35 | 0.18% | 87.63%
COMP-063 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 9.600 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MIH28GHN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 13 | 2685.52 | 34911.76 | 0.17% | 87.8%
COMPOSIÇÃO-431 | Próprio | SECADOR DE MÃO ELETRONICO 110/220V (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 135 | un | 36 | 956.13 | 34420.68 | 0.17% | 87.97%
COMPOSIÇÃO-583 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 92 | 362.62 | 33361.04 | 0.17% | 88.14%
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 236.29 | 140.02 | 33085.32 | 0.16% | 88.31%
070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 166 | 198.97 | 33029.02 | 0.16% | 88.47%
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 432.2 | 74.2 | 32069.24 | 0.16% | 88.63%
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 688 | 46.34 | 31881.92 | 0.16% | 88.79%
98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 7889.14 | 31556.56 | 0.16% | 88.95%
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 9560.9 | 3.3 | 31550.97 | 0.16% | 89.1%
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 546.94 | 55.83 | 30535.66 | 0.15% | 89.26%
140315 | SBC | FECHADURA 6521 INTERNA ARCHITECT CROMADA LA FONTE | FERRAGENS | UN | 71 | 425.57 | 30215.47 | 0.15% | 89.41%
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2105.07 | 14.19 | 29870.94 | 0.15% | 89.56%
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2160.39 | 13.7 | 29597.34 | 0.15% | 89.7%
92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2600.51 | 11.29 | 29359.75 | 0.15% | 89.85%
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1860.64 | 15.26 | 28393.36 | 0.14% | 89.99%
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 43.52 | 651.81 | 28366.77 | 0.14% | 90.13%
4507785 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  | un | 198 | 142.31 | 28177.38 | 0.14% | 90.27%
COMP-062 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 12.300 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrie MI2-28GDHN1 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8 | 3284.17 | 26273.36 | 0.13% | 90.4%
170021 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | PAVIMENTACOES INTERNAS | M | 142.25 | 183.99 | 26172.57 | 0.13% | 90.53%
92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 214.32 | 121.11 | 25956.29 | 0.13% | 90.66%
100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 35.72 | 723.54 | 25844.84 | 0.13% | 90.79%
87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1178.46 | 21.67 | 25537.22 | 0.13% | 90.92%
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2277.55 | 11.05 | 25166.92 | 0.13% | 91.04%
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 631.57 | 38.67 | 24422.81 | 0.12% | 91.17%
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1334.49 | 18.13 | 24194.3 | 0.12% | 91.29%
100900 | SBC | CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO | COBERTURAS | M | 23.79 | 998.58 | 23756.21 | 0.12% | 91.41%
COMP-061 | Próprio | - PROJETO - LICENÇA e APROVAÇOES NOS ORGÃO COMPETENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 5180.96 | 4.55 | 23573.36 | 0.12% | 91.52%
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 291.03 | 80.38 | 23392.99 | 0.12% | 91.64%
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 41 | 544.72 | 22333.52 | 0.11% | 91.75%
4784 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1 | 22182.1 | 22182.1 | 0.11% | 91.86%
94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 57.2 | 370.74 | 21206.32 | 0.11% | 91.97%
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 18 | 1168.43 | 21031.74 | 0.1% | 92.07%
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 852.85 | 23.73 | 20238.13 | 0.1% | 92.17%
COMPOSIÇÃO-433 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER - (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 41 | 471.82 | 19344.62 | 0.1% | 92.27%
10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1 | 18726.07 | 18726.07 | 0.09% | 92.36%
102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4 | 4605.68 | 18422.72 | 0.09% | 92.46%
104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 234.73 | 78.42 | 18407.52 | 0.09% | 92.55%
98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 9150.75 | 18301.5 | 0.09% | 92.64%
61 | ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1 | 17984.93 | 17984.93 | 0.09% | 92.73%
12990 | ORSE | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete. | Diversos | un | 10 | 1792.41 | 17924.1 | 0.09% | 92.82%
072376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | 723 | M | 1167.4 | 15 | 17511 | 0.09% | 92.9%
COMP-66 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 35mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | 61 | M | 160 | 107.09 | 17134.4 | 0.09% | 92.99%
161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | 1610 | kg | 221.92 | 76.21 | 16912.52 | 0.08% | 93.07%
100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 1696.23 | 9.66 | 16385.58 | 0.08% | 93.16%
98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 8119.34 | 16238.68 | 0.08% | 93.24%
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 740.6 | 21.89 | 16211.73 | 0.08% | 93.32%
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 18.9 | 837.96 | 15837.44 | 0.08% | 93.4%
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 11 | 1435.84 | 15794.24 | 0.08% | 93.48%
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 524.89 | 29.77 | 15625.97 | 0.08% | 93.55%
COMP-69 | Próprio | PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR E AUTOMAÇÃO, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 10 | 1543.46 | 15434.6 | 0.08% | 93.63%
100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15 | 1007.07 | 15106.05 | 0.08% | 93.71%
ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO | ED- | U | 150 | 100.2 | 15030 | 0.07% | 93.78%
COMP-047 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 4 vias, capacidade de 38.200 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH112Q4HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 14810.89 | 14810.89 | 0.07% | 93.85%
COMP82 | Próprio | CONECTOR FEMEA KEYSTONE CAT 6 PADRAO 568A / 568B | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 284 | 52 | 14768 | 0.07% | 93.93%
95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1365.1 | 10.7 | 14606.57 | 0.07% | 94%
COMPOSIÇÃO-596 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, COM VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO COM FILTRO G4, PARA FORRO. REF.: FH 200 COM GAVETA PARA FILTROS, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE. OBS.: ACIONAMENTO ILIUMINAÇÃO OU VIA TIMER. | 70 | UN | 5 | 2917.84 | 14589.2 | 0.07% | 94.07%
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 838.65 | 17.2 | 14424.78 | 0.07% | 94.15%
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 22.8 | 628.75 | 14335.5 | 0.07% | 94.22%
070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 707 | Un | 284 | 50 | 14200 | 0.07% | 94.29%
94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 19.76 | 713.2 | 14092.83 | 0.07% | 94.36%
COMPOSIÇÃO-586 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 219.5 | 63.92 | 14030.44 | 0.07% | 94.43%
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 100 | 139.57 | 13957 | 0.07% | 94.5%
COMPOSIÇÃO-585 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 320 | 43.38 | 13881.6 | 0.07% | 94.57%
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 254.5 | 54.39 | 13842.25 | 0.07% | 94.64%
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 293.17 | 44.18 | 12952.25 | 0.06% | 94.7%
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 943.14 | 13.7 | 12921.01 | 0.06% | 94.76%
COMP-060 | Próprio | Unidade evaporadora VRF Hi-wall, capacidade de 19.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH56GHN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3 | 4234.07 | 12702.21 | 0.06% | 94.83%
62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1 | 12694.21 | 12694.21 | 0.06% | 94.89%
053030 | SBC | COLUNA VENTILACAO TUBO PVC 100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | M | 400 | 31.22 | 12488 | 0.06% | 94.95%
COMPOSIÇÃO-580 | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA 8 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | 59 | M | 524.4 | 23.8 | 12480.72 | 0.06% | 95.02%
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 643.81 | 19.32 | 12438.4 | 0.06% | 95.08%
111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. | ESQUADRIAS DE FERRO | M | 10.5 | 1177.78 | 12366.69 | 0.06% | 95.14%
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 35 | 352.9 | 12351.5 | 0.06% | 95.2%
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1261.33 | 9.79 | 12348.42 | 0.06% | 95.26%
COMPOSIÇÃO-592 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 147 | 82.57 | 12137.79 | 0.06% | 95.32%
014032 | SBC | MOBILIZACAO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS | CONSUMOS | UN | 1 | 12000 | 12000 | 0.06% | 95.38%
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 317 | 37.24 | 11805.08 | 0.06% | 95.44%
94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3 | 3912.36 | 11737.08 | 0.06% | 95.5%
4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 18 | 641.68 | 11550.24 | 0.06% | 95.56%
COMPOSIÇÃO-623 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ASSENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 273 | 41.8 | 11411.4 | 0.06% | 95.61%
190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | APARELHOS SANITARIOS | m² | 28.8 | 394.63 | 11365.34 | 0.06% | 95.67%
121215 | SBC | CHAPIM DE CONCRETO | REVESTIMENTOS EXTERNOS | M | 313.99 | 36.15 | 11350.73 | 0.06% | 95.73%
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 196.59 | 57.07 | 11219.39 | 0.06% | 95.78%
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 399.66 | 26.22 | 10479.08 | 0.05% | 95.84%
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 650 | 15.92 | 10348 | 0.05% | 95.89%
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 240 | 43.06 | 10334.4 | 0.05% | 95.94%
COMP-076 | Próprio | Unidade evaporadora VRF cassete 2 vias, capacidade de 24.100 BTU/h. Modelo de referência: Midea Carrier MIH71Q2HN18 ou similares | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 10100.19 | 10100.19 | 0.05% | 95.99%
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 93.57 | 107.66 | 10073.74 | 0.05% | 96.04%
92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 6 | 1661.67 | 9970.02 | 0.05% | 96.09%
COMPOSIÇÃO-460 | Próprio | PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 9835.25 | 9835.25 | 0.05% | 96.14%
COMP72 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO CADEIRANTE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UN | 92 | 105.95 | 9747.4 | 0.05% | 96.19%
101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 4760.96 | 9521.92 | 0.05% | 96.23%
12396 | ORSE | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | Diversos | un | 3 | 3169.92 | 9509.76 | 0.05% | 96.28%
071885 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | 718 | un | 284 | 31.71 | 9005.64 | 0.04% | 96.33%
9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | Esquadrias de Alumínio | m² | 10 | 892.14 | 8921.4 | 0.04% | 96.37%
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 58 | 150.14 | 8708.12 | 0.04% | 96.41%
COMP52 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 514 | 16.84 | 8655.76 | 0.04% | 96.46%
COMPOSIÇÃO-653 | Próprio | TAXA HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - LEI Nº 123 DE 20/12/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 5180.96 | 1.64 | 8496.77 | 0.04% | 96.5%
071212 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | 712 | M | 181.22 | 46.67 | 8457.53 | 0.04% | 96.54%
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 61.29 | 134.63 | 8251.47 | 0.04% | 96.58%
COMPOSIÇÃO-602 | Próprio | PONTO DE MICROFONE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 6 | 1371.76 | 8230.56 | 0.04% | 96.62%
96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 739.93 | 11.09 | 8205.82 | 0.04% | 96.67%
COMPOSIÇÃO-722 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18 | COBE - COBERTURA | M | 201.83 | 40.47 | 8168.06 | 0.04% | 96.71%
100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13 | 612.57 | 7963.41 | 0.04% | 96.75%
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 469.48 | 16.9 | 7934.21 | 0.04% | 96.79%
COMP102 | Próprio | BOMBA MULTIESTÁGIO THSI-18, 5-CV. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7906.81 | 7906.81 | 0.04% | 96.83%
100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 16.87 | 462.64 | 7804.73 | 0.04% | 96.86%
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 103 | 75.6 | 7786.8 | 0.04% | 96.9%
102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 3883.89 | 7767.78 | 0.04% | 96.94%
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 211.11 | 36.51 | 7707.62 | 0.04% | 96.98%
COMPOSIÇÃO-593 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 89 | 85.27 | 7589.03 | 0.04% | 97.02%
COMPOSIÇÃO-577 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 800X600X310 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 3 | 2506.28 | 7518.84 | 0.04% | 97.06%
COMP160 | Próprio | CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 7315.02 | 7315.02 | 0.04% | 97.09%
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 162 | 45.03 | 7294.86 | 0.04% | 97.13%
COMPOSIÇÃO-606 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 87.01 | 83.05 | 7226.18 | 0.04% | 97.16%
COMPOSIÇÃO-432 | Próprio | DUCHA HIGIENICA EM AÇO INOX 1/2 " , (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17 | 423.07 | 7192.19 | 0.04% | 97.2%
COMPOSIÇÃO-601 | Próprio | Caixa Ativa Line Array Mark Audio REF.: Vmk6 Cor Preto 110v/220v | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 6 | 1194.98 | 7169.88 | 0.04% | 97.24%
COMPOSIÇÃO-626 | Próprio | PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS DE VIDRO E ALUMINIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 11.22 | 629.8 | 7066.35 | 0.04% | 97.27%
COMP-67 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 11,5 X 2,5 CA-25 | 63 | cj | 63 | 108.27 | 6821.01 | 0.03% | 97.31%
064072 | SBC | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO TIPO QGBT | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 1 | 6762.78 | 6762.78 | 0.03% | 97.34%
13070 | ORSE | Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásico- Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásico ou similar | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé | un | 2 | 3380.36 | 6760.72 | 0.03% | 97.37%
110106 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m S/FERRAGENS | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 5 | 1342.65 | 6713.25 | 0.03% | 97.41%
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 306.85 | 21.24 | 6517.49 | 0.03% | 97.44%
99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 11.1 | 577.98 | 6415.57 | 0.03% | 97.47%
104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 43 | 146.13 | 6283.59 | 0.03% | 97.5%
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 2007.93 | 3.1 | 6224.58 | 0.03% | 97.53%
COMPOSIÇÃO-600 | Próprio | EXPANSOR DE SAÍDAS ANALÓGICAS - REF.: BEHRINGER | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 2 | 3106.19 | 6212.38 | 0.03% | 97.56%
068560 | SBC | CABO POLARIZADO 2 X 2,5 MM2 PARA AUDIO | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | M | 721 | 8.55 | 6164.55 | 0.03% | 97.59%
071214 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO | 712 | M | 71.7 | 82.94 | 5946.79 | 0.03% | 97.62%
071251 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | 712 | M | 311.42 | 18.97 | 5907.63 | 0.03% | 97.65%
COMP219 | Próprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 50 | 118.13 | 5906.5 | 0.03% | 97.68%
065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO | UN | 44 | 134.11 | 5900.84 | 0.03% | 97.71%
063056 | SBC | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 38 | 154.99 | 5889.62 | 0.03% | 97.74%
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 2289.67 | 2.57 | 5884.45 | 0.03% | 97.77%
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 69 | 83.41 | 5755.29 | 0.03% | 97.8%
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 347.75 | 16.53 | 5748.3 | 0.03% | 97.83%
053489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 52 | 110.09 | 5724.68 | 0.03% | 97.86%
COMP132 | Próprio | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | 62 | UN | 17 | 334.5 | 5686.5 | 0.03% | 97.89%
2006022 | SIURB INFRA | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | Infraestrutura | ENS. | 3 | 1868.52 | 5605.56 | 0.03% | 97.91%
053018 | SBC | CAIXA GORDURA EM ALVENARIA 40x40 TAMPO FERRO FUNDIDO | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 4 | 1388.01 | 5552.04 | 0.03% | 97.94%
89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 52 | 105.61 | 5491.72 | 0.03% | 97.97%
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 19.76 | 277.21 | 5477.66 | 0.03% | 98%
COMPOSIÇÃO-188 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 52.45 | 103.87 | 5447.98 | 0.03% | 98.02%
063053 | SBC | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 800X150MM CHAPA 24 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 18 | 301.29 | 5423.22 | 0.03% | 98.05%
COMPOSIÇÃO-381 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X80, EM ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 6 | 889.25 | 5335.5 | 0.03% | 98.08%
COMP21 | Próprio | CUBA AÇO INOXIDÁVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 12 CM, COM SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20 | 266.55 | 5331 | 0.03% | 98.1%
100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 507.88 | 10.38 | 5271.79 | 0.03% | 98.13%
86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 75 | 68.49 | 5136.75 | 0.03% | 98.15%
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 507.88 | 9.8 | 4977.22 | 0.02% | 98.18%
COMPOSIÇÃO-611 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:4,46M L:3,28M - INSTALADO | ST | UND | 1 | 4727 | 4727 | 0.02% | 98.2%
COMP248 | Próprio | ESTRUTURA TIPO N3 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und | 1 | 4695.54 | 4695.54 | 0.02% | 98.23%
054058 | SBC | CURVA 45 PVC SERIE LEVE LONGA 150mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS | UN | 20 | 224.56 | 4491.2 | 0.02% | 98.25%
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13 | 339.23 | 4409.99 | 0.02% | 98.27%
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 2352 | 1.86 | 4374.72 | 0.02% | 98.29%
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 1091.19 | 4364.76 | 0.02% | 98.31%
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 84.21 | 51.43 | 4330.92 | 0.02% | 98.34%
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 229 | 18.67 | 4275.43 | 0.02% | 98.36%
COMPOSIÇÃO-598 | Próprio | MESA MIXADORA 12 CANAIS 99 EFEITOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 4242.42 | 4242.42 | 0.02% | 98.38%
071450 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 714 | Un | 31 | 136.21 | 4222.51 | 0.02% | 98.4%
97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9 | 468.15 | 4213.35 | 0.02% | 98.42%
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 367.29 | 11.44 | 4201.79 | 0.02% | 98.44%
8856 | ORSE | Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 | Ferragens | m² | 47.5 | 87.31 | 4147.22 | 0.02% | 98.46%
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 81 | 50.86 | 4119.66 | 0.02% | 98.48%
COMP49 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (50MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19 | 214.09 | 4067.71 | 0.02% | 98.5%
92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 102.55 | 39.07 | 4006.62 | 0.02% | 98.52%
072226 | AGETOP CIVIL | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S | 722 | un | 5 | 785.38 | 3926.9 | 0.02% | 98.54%
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 230.89 | 16.86 | 3892.8 | 0.02% | 98.56%
COMP95 | Próprio | Bomba jockey BT4-0715E14 1,5CV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 3753.83 | 3753.83 | 0.02% | 98.58%
89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 33 | 110.84 | 3657.72 | 0.02% | 98.6%
COMP-65 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 25mm2, blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc | 61 | M | 40 | 90.39 | 3615.6 | 0.02% | 98.62%
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 7.5 | 462.17 | 3466.27 | 0.02% | 98.63%
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 167.73 | 20.54 | 3445.17 | 0.02% | 98.65%
COMP83 | Próprio | CONECTOR MACHO CAT 6 PADRAO 568A / 568B | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 284 | 12.05 | 3422.2 | 0.02% | 98.67%
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 104.23 | 32.72 | 3410.4 | 0.02% | 98.69%
055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO | UN | 17 | 200.39 | 3406.63 | 0.02% | 98.7%
COMPOSIÇÃO-578 | Próprio | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO 1600X1000X310 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1 | 3385.19 | 3385.19 | 0.02% | 98.72%
070712 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2) | 707 | Un | 8 | 422.88 | 3383.04 | 0.02% | 98.74%
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 63 | 53.69 | 3382.47 | 0.02% | 98.75%
COMPOSIÇÃO-581 | Próprio | Saída de som, no teto - ARANDELA SOM AMBIENTE TETO REDONDA 6" 25W RMS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 20 | 168.51 | 3370.2 | 0.02% | 98.77%
COMP48 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (35MM²) E HASTE DE Ø 5/8". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19 | 174.07 | 3307.33 | 0.02% | 98.79%
COMP44 | Próprio | PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATÃO, DOTADA DE 1 FURO DE Ø 8MM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 419 | 7.78 | 3259.82 | 0.02% | 98.8%
COMPOSIÇÃO-615 | Próprio | LETRA 40X40CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 | un | 16 | 203.3 | 3252.8 | 0.02% | 98.82%
180204 | AGETOP CIVIL | PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 | 1802 | Un | 2 | 1618.5 | 3237 | 0.02% | 98.84%
063747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 410 | 7.89 | 3234.9 | 0.02% | 98.85%
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 119.68 | 26.74 | 3200.24 | 0.02% | 98.87%
COMPOSIÇÃO-387 | Próprio | LETRA 25X25CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 | un | 24 | 131.73 | 3161.52 | 0.02% | 98.88%
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 627.44 | 3137.2 | 0.02% | 98.9%
121580 | SBC | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm | REVESTIMENTOS EXTERNOS | m² | 18.77 | 162.98 | 3059.13 | 0.02% | 98.91%
COMP 188 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + SBC) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 26 | 117.43 | 3053.18 | 0.02% | 98.93%
101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 757.99 | 3031.96 | 0.02% | 98.94%
COMPOSIÇÃO-614 | Próprio | LETRA 60X60CM ALUMINIO OU SIMILARES - INSTALADO | 168 | un | 8 | 373.88 | 2991.04 | 0.01% | 98.96%
070437 | SBC | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 4 | 738.46 | 2953.84 | 0.01% | 98.97%
11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 14.4 | 199.46 | 2872.22 | 0.01% | 98.99%
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 43 | 66.38 | 2854.34 | 0.01% | 99%
COMP73 | Próprio | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UN | 17 | 167.01 | 2839.17 | 0.01% | 99.02%
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20 | 141.66 | 2833.2 | 0.01% | 99.03%
8664 | ORSE | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024 | Esquadrias de Madeira | m² | 4.75 | 596.02 | 2831.09 | 0.01% | 99.04%
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 312 | 9.04 | 2820.48 | 0.01% | 99.06%
102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 181.86 | 15.45 | 2809.73 | 0.01% | 99.07%
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 210 | 13.04 | 2738.4 | 0.01% | 99.09%
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 268.2 | 9.7 | 2601.54 | 0.01% | 99.1%
072228 | AGETOP CIVIL | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S | 722 | un | 1 | 2593.29 | 2593.29 | 0.01% | 99.11%
COMP117 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (SINAPI + SBC) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 262 | 9.82 | 2572.84 | 0.01% | 99.13%
059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 6 | 417.7 | 2506.2 | 0.01% | 99.14%
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17 | 147.04 | 2499.68 | 0.01% | 99.15%
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 144.1 | 17.34 | 2498.69 | 0.01% | 99.16%
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 157 | 15.45 | 2425.65 | 0.01% | 99.17%
92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 20.7 | 116.13 | 2403.89 | 0.01% | 99.19%
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 182 | 12.96 | 2358.72 | 0.01% | 99.2%
COMPOSIÇÃO-113 | Próprio | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 62 | 38.04 | 2358.48 | 0.01% | 99.21%
140512 | SBC | FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA - TIPO SOCIAL | FERRAGENS | UN | 5 | 461.07 | 2305.35 | 0.01% | 99.22%
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 250 | 9.15 | 2287.5 | 0.01% | 99.23%
COMP-68 | Próprio | ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 12,5 X 2,5 CA-25 | 63 | cj | 21 | 108.27 | 2273.67 | 0.01% | 99.24%
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 76.36 | 29.77 | 2273.23 | 0.01% | 99.26%
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 210 | 10.81 | 2270.1 | 0.01% | 99.27%
071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 714 | Un | 12 | 186.47 | 2237.64 | 0.01% | 99.28%
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 119.68 | 17.91 | 2143.46 | 0.01% | 99.29%
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13 | 163.75 | 2128.75 | 0.01% | 99.3%
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 36 | 58.08 | 2090.88 | 0.01% | 99.31%
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 41 | 50.69 | 2078.29 | 0.01% | 99.32%
070304 | SBC | QUADRO DE CONTROLE P/APARELHO SPLIT SYSTEM AR CONDICIONADO | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 8 | 259.08 | 2072.64 | 0.01% | 99.33%
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 347 | 5.9 | 2047.3 | 0.01% | 99.34%
92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 24 | 85.29 | 2046.96 | 0.01% | 99.35%
3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 2016.03 | 2016.03 | 0.01% | 99.36%
92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 31.98 | 61.3 | 1960.37 | 0.01% | 99.37%
SINAPI_COMP 0011 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 5 | 367.69 | 1838.45 | 0.01% | 99.38%
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 42 | 42.76 | 1795.92 | 0.01% | 99.39%
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 112 | 15.93 | 1784.16 | 0.01% | 99.4%
120125 | SBC | PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES | REVESTIMENTOS INTERNOS | m² | 6.35 | 279.23 | 1773.11 | 0.01% | 99.41%
COMP560 | Próprio | MAPA TÁTIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 1769.12 | 1769.12 | 0.01% | 99.42%
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 62 | 28.29 | 1753.98 | 0.01% | 99.42%
89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9 | 193.7 | 1743.3 | 0.01% | 99.43%
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 84.2 | 20.63 | 1737.04 | 0.01% | 99.44%
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 120.88 | 14.31 | 1729.79 | 0.01% | 99.45%
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 41 | 42.14 | 1727.74 | 0.01% | 99.46%
COMP65 | Próprio | CABO FLEXÍVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAÇÃO 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,5 MM². | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 311.42 | 5.5 | 1712.81 | 0.01% | 99.47%
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2530.93 | 0.66 | 1670.41 | 0.01% | 99.48%
COMP40 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 82 | 20.18 | 1654.76 | 0.01% | 99.48%
COMP60 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. (BOTOEIRA) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11 | 146.95 | 1616.45 | 0.01% | 99.49%
056095 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS | UN | 12 | 133.21 | 1598.52 | 0.01% | 99.5%
89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 30 | 52.82 | 1584.6 | 0.01% | 99.51%
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 111 | 14.26 | 1582.86 | 0.01% | 99.52%
COMPOSIÇÃO-591 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 59.5 | 26.52 | 1577.94 | 0.01% | 99.52%
056307 | SBC | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS | UN | 3 | 515.52 | 1546.56 | 0.01% | 99.53%
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 95.15 | 16.24 | 1545.23 | 0.01% | 99.54%
COMP62 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREÇOS, C/ BATERIA SELADA INCLUSA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1541.46 | 1541.46 | 0.01% | 99.55%
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 53 | 28.55 | 1513.15 | 0.01% | 99.55%
COMP38 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 81 | 18.63 | 1509.03 | 0.01% | 99.56%
081662 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | 816 | Un | 48 | 31.02 | 1488.96 | 0.01% | 99.57%
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 147 | 10.08 | 1481.76 | 0.01% | 99.58%
059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 18 | 82.21 | 1479.78 | 0.01% | 99.58%
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 56 | 26.31 | 1473.36 | 0.01% | 99.59%
068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | UN | 1 | 1432.4 | 1432.4 | 0.01% | 99.6%
101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1429.35 | 1429.35 | 0.01% | 99.61%
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 29 | 48.57 | 1408.53 | 0.01% | 99.61%
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 23.4 | 60.03 | 1404.7 | 0.01% | 99.62%
COMPOSIÇÃO-384 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS | 1805 | m² | 2.94 | 474.02 | 1393.61 | 0.01% | 99.63%
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 669.76 | 1339.52 | 0.01% | 99.63%
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 110.94 | 1331.28 | 0.01% | 99.64%
97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 436.49 | 1309.47 | 0.01% | 99.65%
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 172 | 7.36 | 1265.92 | 0.01% | 99.65%
94478 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9 | 137.27 | 1235.43 | 0.01% | 99.66%
CP02 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1 | 1232.38 | 1232.38 | 0.01% | 99.67%
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 44 | 27.45 | 1207.8 | 0.01% | 99.67%
111414 | SBC | PORTAO FERRO 1FL.1,05x2,4m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"" | ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 1.88 | 640.82 | 1204.74 | 0.01% | 99.68%
66.08.258 | CPOS/CDHU | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | 66.08 | UN | 1 | 1199.07 | 1199.07 | 0.01% | 99.68%
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 99.88 | 1198.56 | 0.01% | 99.69%
COMPOSIÇÃO-594 | Próprio | VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO INDEVASSÁVEL, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONTRA-MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA. INSTALAÇÃO A 20 CM DO PISO. REF.: MODELO AGS-T DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 325x225 mm | 6.01 | m² | 15 | 79.1 | 1186.5 | 0.01% | 99.7%
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 78 | 14.72 | 1148.16 | 0.01% | 99.7%
054248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS | UN | 12 | 94.75 | 1137 | 0.01% | 99.71%
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 378.39 | 1135.17 | 0.01% | 99.71%
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26 | 43.55 | 1132.3 | 0.01% | 99.72%
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 79 | 14.32 | 1131.28 | 0.01% | 99.72%
070648 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | 706 | Un | 5 | 223.41 | 1117.05 | 0.01% | 99.73%
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 27 | 40.67 | 1098.09 | 0.01% | 99.73%
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 36 | 30.04 | 1081.44 | 0.01% | 99.74%
078389 | SBC | CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA | ATERRAMENTO | UN | 19 | 56.31 | 1069.89 | 0.01% | 99.75%
101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1069.88 | 1069.88 | 0.01% | 99.75%
100325 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 11.9 | 89.89 | 1069.69 | 0.01% | 99.76%
104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 6 | 172.8 | 1036.8 | 0.01% | 99.76%
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11 | 92.14 | 1013.54 | 0.01% | 99.77%
COMPOSIÇÃO-622 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FILEIRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 24 | 41.8 | 1003.2 | 0.01% | 99.77%
COMP-64 | Próprio | PAINEL PARA MEDIÇÃO HORO-SAZONAL | QUADROS / CAIXAS | UN | 1 | 996.59 | 996.59 | 0% | 99.78%
053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 12 | 81.28 | 975.36 | 0% | 99.78%
072374 | AGETOP CIVIL | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | 723 | Un | 33 | 29.35 | 968.55 | 0% | 99.79%
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 92 | 10.31 | 948.52 | 0% | 99.79%
059449 | SBC | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | CJ | 12 | 75 | 900 | 0% | 99.8%
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 445.33 | 890.66 | 0% | 99.8%
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38 | 23.42 | 889.96 | 0% | 99.8%
COMPOSIÇÃO-603 | Próprio | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | DUTOS E ACESSÓRIOS | M | 16 | 55.51 | 888.16 | 0% | 99.81%
COMP 491 | Próprio | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL (GOINFRA+SBC) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 11 | 80.56 | 886.16 | 0% | 99.81%
COMP51 | Próprio | CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO QUADRADO, DIM 40X40X15CM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 880.38 | 880.38 | 0% | 99.82%
078181 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35mm | ATERRAMENTO | UN | 29 | 29.61 | 858.69 | 0% | 99.82%
95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 40.26 | 20.44 | 822.91 | 0% | 99.83%
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 217.6 | 3.74 | 813.82 | 0% | 99.83%
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8 | 101.19 | 809.52 | 0% | 99.83%
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 393.94 | 787.88 | 0% | 99.84%
89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 260.92 | 782.76 | 0% | 99.84%
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 256.27 | 768.81 | 0% | 99.85%
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13 | 58.56 | 761.28 | 0% | 99.85%
COMP150 | Próprio | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 11 | 69 | 759 | 0% | 99.85%
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 55 | 13.63 | 749.65 | 0% | 99.86%
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24 | 29.97 | 719.28 | 0% | 99.86%
085027 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | 850 | Un | 12 | 59.3 | 711.6 | 0% | 99.86%
101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 708.85 | 708.85 | 0% | 99.87%
COMPOSIÇÃO-612 | Próprio | SIMBOLO ELASTOPLASTICO - H:1,67M L:1,22M - INSTALADO | ST | UND | 1 | 706.57 | 706.57 | 0% | 99.87%
068400 | SBC | CAIXA ACUSTICA PARA SOM AMBIENTE CSR-75M | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | UN | 4 | 176.17 | 704.68 | 0% | 99.87%
89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7 | 99.94 | 699.58 | 0% | 99.88%
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 44 | 15.47 | 680.68 | 0% | 99.88%
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 658.34 | 658.34 | 0% | 99.88%
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 31.19 | 20.67 | 644.69 | 0% | 99.89%
059670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | CJ | 82 | 7.85 | 643.7 | 0% | 99.89%
100019 | SBC | CALHA AGUAS PLUVIAIS CHAPA COBRE #28 | COBERTURAS | M | 4 | 156.16 | 624.64 | 0% | 99.89%
89863 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 207.48 | 622.44 | 0% | 99.9%
COMP753 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACA EM ACRÍLICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 40 | 14.27 | 570.8 | 0% | 99.9%
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 70 | 7.96 | 557.2 | 0% | 99.9%
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 554.49 | 554.49 | 0% | 99.91%
071321 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | 713 | Un | 19 | 28.95 | 550.05 | 0% | 99.91%
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 70 | 7.85 | 549.5 | 0% | 99.91%
COMP20 | Próprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 43.75 | 525 | 0% | 99.91%
071796 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | 717 | Un | 15 | 34.78 | 521.7 | 0% | 99.92%
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19 | 27.24 | 517.56 | 0% | 99.92%
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23 | 22.44 | 516.12 | 0% | 99.92%
053037 | SBC | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 12 | 41.78 | 501.36 | 0% | 99.92%
COMP53 | Próprio | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 498.36 | 498.36 | 0% | 99.93%
95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 41.34 | 496.08 | 0% | 99.93%
ED-50356 | SETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") | ED- | U | 1 | 489.35 | 489.35 | 0% | 99.93%
104084 | SINAPI | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 6 | 81.08 | 486.48 | 0% | 99.93%
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 37 | 13.01 | 481.37 | 0% | 99.94%
COMPOSIÇÃO-595 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO POR VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E TELA ANTI-INSETO. REF.: MODELO VDF DA TROX, OU EQUIVALENTE. TAM 150x150 mm | 70 | UN | 3 | 155.81 | 467.43 | 0% | 99.94%
92346 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 76.95 | 461.7 | 0% | 99.94%
COMP 077_SEE | Próprio | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2 | 226.96 | 453.92 | 0% | 99.94%
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10 | 44.94 | 449.4 | 0% | 99.95%
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13 | 33.62 | 437.06 | 0% | 99.95%
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30 | 14.25 | 427.5 | 0% | 99.95%
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 31 | 13.71 | 425.01 | 0% | 99.95%
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24 | 17.45 | 418.8 | 0% | 99.95%
053420 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 2 | 202.11 | 404.22 | 0% | 99.96%
COMP64 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSÃO SONORA DE INTENSIDADE DE 100 DB. (SINAPI + SBC) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 99.52 | 398.08 | 0% | 99.96%
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 14.47 | 26.44 | 382.58 | 0% | 99.96%
COMP55 | Próprio | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 370.96 | 370.96 | 0% | 99.96%
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19 | 18.87 | 358.53 | 0% | 99.96%
92890 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 170.04 | 340.08 | 0% | 99.97%
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 16.8 | 19.39 | 325.75 | 0% | 99.97%
1478 | ORSE | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2") | Registros e Válvulas | un | 2 | 135.81 | 271.62 | 0% | 99.97%
98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 26.25 | 262.5 | 0% | 99.97%
COMPOSIÇÃO-616 | Próprio | SENSOR ANTI FURTO DE PORTA | 58 | UN | 1 | 252.64 | 252.64 | 0% | 99.97%
4662 | ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | Ferragens | un | 1 | 245.14 | 245.14 | 0% | 99.97%
104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7 | 33.77 | 236.39 | 0% | 99.97%
1208 | ORSE | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 3 | 76.36 | 229.08 | 0% | 99.97%
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 7.49 | 29.99 | 224.62 | 0% | 99.98%
052148 | SBC | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x40mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA | UN | 16 | 13.52 | 216.32 | 0% | 99.98%
085082 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 3/4" | 850 | Un | 1 | 199 | 199 | 0% | 99.98%
COMPOSIÇÃO-599 | Próprio | CONTROLE DE VOLUME E PONTO DE MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE COM CABO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 188.6 | 188.6 | 0% | 99.98%
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12 | 14.73 | 176.76 | 0% | 99.98%
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 34.72 | 173.6 | 0% | 99.98%
89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 43.24 | 172.96 | 0% | 99.98%
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 85.23 | 170.46 | 0% | 99.98%
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 55.89 | 167.67 | 0% | 99.98%
94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 82.51 | 165.02 | 0% | 99.98%
055718 | SBC | TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO | UN | 1 | 164.22 | 164.22 | 0% | 99.98%
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14 | 11.27 | 157.78 | 0% | 99.98%
89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 78.86 | 157.72 | 0% | 99.99%
COMP151 | Próprio | TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 152.65 | 152.65 | 0% | 99.99%
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 37.98 | 151.92 | 0% | 99.99%
067229 | SBC | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO | UN | 78 | 1.94 | 151.32 | 0% | 99.99%
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7 | 21.59 | 151.13 | 0% | 99.99%
082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | 820 | Un | 10 | 14.28 | 142.8 | 0% | 99.99%
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9 | 15.78 | 142.02 | 0% | 99.99%
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14 | 9.75 | 136.5 | 0% | 99.99%
104337 | SINAPI | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 67.98 | 135.96 | 0% | 99.99%
085035 | AGETOP CIVIL | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | 850 | Un | 1 | 125.98 | 125.98 | 0% | 99.99%
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 39.98 | 119.94 | 0% | 99.99%
100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 5 | 23.27 | 116.35 | 0% | 99.99%
101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 96.41 | 96.41 | 0% | 99.99%
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 22.08 | 88.32 | 0% | 99.99%
COMP739 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2'' (SINAPI) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 1 | 87.16 | 87.16 | 0% | 99.99%
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 42.54 | 85.08 | 0% | 100%
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 76.99 | 76.99 | 0% | 100%
94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 31.57 | 63.14 | 0% | 100%
085047 | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | 850 | Un | 1 | 62.45 | 62.45 | 0% | 100%
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 14.25 | 57 | 0% | 100%
057201 | SBC | TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JE DN 200mm 8"" | SANEAMENTO | M | 1.5 | 36.78 | 55.17 | 0% | 100%
COMP39 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 27.23 | 54.46 | 0% | 100%
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 17.92 | 53.76 | 0% | 100%
103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 23.96 | 47.92 | 0% | 100%
104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 23.21 | 46.42 | 0% | 100%
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 11.23 | 44.92 | 0% | 100%
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 44.29 | 44.29 | 0% | 100%
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 21.14 | 42.28 | 0% | 100%
COMPOSIÇÃO-621 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOCAL PARA INTÉRPRETE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 41.8 | 41.8 | 0% | 100%
89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 9.59 | 38.36 | 0% | 100%
104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 19.07 | 38.14 | 0% | 100%
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 7.91 | 31.64 | 0% | 100%
95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.4 | 22.19 | 31.06 | 0% | 100%
12557 | ORSE | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 2 | 15.23 | 30.46 | 0% | 100%
082153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | 821 | Un | 4 | 7.28 | 29.12 | 0% | 100%
12556 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 2 | 13.6 | 27.2 | 0% | 100%
063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 2 | 9.47 | 18.94 | 0% | 100%
89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 14.92 | 14.92 | 0% | 100%
89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 14.77 | 14.77 | 0% | 100%
111131 | SBC | GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO | ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 0.148 | 81.98 | 12.13 | 0% | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 20057439.17
[5 empty] | Total do BDI |  | 4343411.12
[5 empty] | Total Geral |  | 24400850.29
_______________________________________________________________ GABRIEL DAVI Setor de Engenharia

## Cronograma
|  | Obra | Bancos | B.D.I.: 22,56% |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m² | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | B.D.I. EQUIP.: 15,28% |  | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
|  | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  | 24400850.29 | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS
N1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO D CANTEIROS E PLANEJAMENTO | 390862.25 | 100% | [15 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | 390862.25 | [15 empty] | 0
N1 | 2 | ADMINISTRATIVO | 1054744.68 | 7.94% | 4.78% | 4.78% | 8.9% | 8.9% | 4.12% | 4.89% | 3.83% | 8.43% | 6.58% | 2.28% | 4% | 6.29% | 6.82% | 7.74% | 9.72% | 100%
N1 |  |  | $ | 83746.7276 | 50416.7957 | 50416.7957 | 93872.2765 | 93872.2765 | 43455.4808 | 51577.0149 | 40396.7212 | 88914.9765 | 69402.1999 | 24048.1787 | 42189.7872 | 66343.4404 | 71933.5872 | 81637.2382 | 102521.1829 | 0
N1 | 3 | TERRAPLANAGEM | 196156.02 | 100% | [15 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | 196156.02 | [15 empty] | 0
N1 | 4 | ARQUITETONICO | 8417397.07 | 0.5429% |  |  | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 8.5% | 11.53% | 6.817% |  | 1.95% | 5.235% | 6.693% | 8.214% | 4.806% | 100%
N1 |  |  | $ | 45696.77 |  |  | 961916.265 | 961916.265 | 961916.265 | 961916.265 | 715459.57 | 970755.08 | 573798.18 | 0 | 164100.21 | 440617.465 | 563347.65 | 691393.74 | 404563.345 | 0
N2 | 4.1 | SERVIÇOS EM TERRA | 45696.77 | 100% | [15 empty] | 100%
N2 |  |  | $ | 45696.77 | [15 empty] | 0
N2 | 4.2 | PISO | 1430919.14 | [7 empty] | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
N2 |  |  | $ | [7 empty] | 715459.57 | 715459.57 | [7 empty] | 0
N2 | 4.3 | FECHAMENTOS/ALVENARIAS | 3847665.06 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100%
N2 |  |  | $ |  |  |  | 961916.265 | 961916.265 | 961916.265 | 961916.265 | [9 empty] | 0
N2 | 4.4 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 318502.67 | [9 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
N2 |  |  | $ | [9 empty] | 318502.67 | [6 empty] | 0
N2 | 4.5 | PINTURA | 256092.18 | [14 empty] | 50% | 50% | 100%
N2 |  |  | $ | [14 empty] | 128046.09 | 128046.09 | 0
N2 | 4.6 | ESQUADRIAS | 573660.79 | [13 empty] | 50% | 50% |  | 100%
N2 |  |  | $ | [13 empty] | 286830.395 | 286830.395 |  | 0
N2 | 4.7 | COBERTURA | 510591.02 | [8 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
N2 |  |  | $ | [8 empty] | 255295.51 | 255295.51 | [6 empty] | 0
N2 | 4.8 | TETO | 328200.42 | [11 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
N2 |  |  | $ | [11 empty] | 164100.21 | 164100.21 |  |  |  | 0
N2 | 4.9 | DIVERSOS | 1106069.02 | [12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
N2 |  |  | $ | [12 empty] | 276517.255 | 276517.255 | 276517.255 | 276517.255 | 0
N1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1376452.26 | 5% | [7 empty] | 50% | 45% | [6 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | 68822.613 | [7 empty] | 688226.13 | 619403.517 | [6 empty] | 0
N1 | 6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 406779.19 | [10 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | [10 empty] | 406779.19 | [5 empty] | 0
N1 | 7 | ESTRUTURA METÁLICA | 358219.76 | [6 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | [6 empty] | 179109.88 | 179109.88 | [8 empty] | 0
N1 | 8 | SONORIZAÇÃO | 63330.68 | [14 empty] | 50% | 50% | 100%
N1 |  |  | $ | [14 empty] | 31665.34 | 31665.34 | 0
N1 | 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 687610.13 | 5% | [7 empty] | 45% | 50% | [6 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | 34380.5065 | [7 empty] | 309424.5585 | 343805.065 | [6 empty] | 0
N1 | 10 | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL | 22958.03 | 5% | [9 empty] | 95% | [5 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | 1147.9015 | [9 empty] | 21810.1285 | [5 empty] | 0
N1 | 11 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 319266.28 | [14 empty] | 50% | 50% | 100%
N1 |  |  | $ | [14 empty] | 159633.14 | 159633.14 | 0
N1 | 12 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 5577896.94 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [11 empty] | 100%
N1 |  |  | $ | 1115579.388 | 1115579.388 | 1115579.388 | 1115579.388 | 1115579.388 | [11 empty] | 0
N1 | 13 | CLIMATIZAÇÃO | 3334732.94 | [11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
N1 |  |  | $ | [11 empty] | 666946.588 | 666946.588 | 666946.588 | 666946.588 | 666946.588 | 0
N1 | 14 | ACESSIBILIDADE | 576225.15 | [15 empty] | 100% | 100%
N1 |  |  | $ | [15 empty] | 576225.15 | 0
N1 | 15 | SUBESTAÇÃO | 1032716.49 | [12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
N1 |  |  | $ | [12 empty] | 258179.1225 | 258179.1225 | 258179.1225 | 258179.1225 | 0
N1 | 16 | MURO E GRADIL | 413251.53 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
N1 |  |  | $ | [10 empty] | 103312.8825 | 103312.8825 | 103312.8825 | 103312.8825 |  |  | 0
N1 | 17 | DIVERSOS | 172250.89 | [15 empty] | 100% | 100%
N1 |  |  | $ | [15 empty] | 172250.89 | 0
VALOR TOTAL
|  | Percentual parcial |  | 7.94% | 4.78% | 4.78% | 8.9% | 8.9% | 4.12% | 4.89% | 3.83% | 8.43% | 6.58% | 2.28% | 4% | 6.29% | 6.82% | 7.74% | 9.72%
|  | Valor parcial com BDI |  | 1936392.17 | 1165996.18 | 1165996.18 | 2171367.93 | 2171367.93 | 1005371.75 | 1192603.16 | 934966.17 | 2057320.75 | 1606408.96 | 555950.38 | 976549.47 | 1535399.5 | 1663719.83 | 1889455.17 | 2371984.76
|  | Percentual acumulado |  | 7.94% | 12.72% | 17.5% | 26.4% | 35.3% | 39.42% | 44.31% | 48.14% | 56.57% | 63.15% | 65.43% | 69.43% | 75.72% | 82.54% | 90.28% | 100%
|  | Valor acumulado com BDI |  | 1936392.17 | 3102388.35 | 4268384.53 | 6439752.46 | 8611120.39 | 9616492.14 | 10809095.3 | 11744061.47 | 13801382.22 | 15407791.18 | 15963741.56 | 16940291.03 | 18475690.53 | 20139410.36 | 22028865.53 | 24400850.29
0
|  |  | 24400754.18 | 7.936% | 4.779% | 4.779% | 8.899% | 8.899% | 4.12% | 4.888% | 3.832% | 8.431% | 6.583% | 2.278% | 4.002% | 6.292% | 6.818% | 7.743% | 9.721%
|  |  |  | 1936392.177 | 1165996.184 | 1165996.184 | 2171367.93 | 2171367.93 | 1005371.746 | 1192603.16 | 934966.171 | 2057320.745 | 1606408.962 | 555950.38 | 976549.468 | 1535399.498 | 1663719.83 | 1889455.169 | 2371984.758

## BDI_N.DES.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (NÃO DESOONERADO)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m²
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) | 5.65 | 6.65 | 8.65 | 7.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 5 | 1.128 | 6.128
ISSQN (**) | 2 | 3 | 5 | 4 | [5 empty] | 6.128
TOTAL |  |  |  | 22.56 | 22.56% | 0.2256 | 1.2256
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
20.41
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

## BDI_N.DES. EQUIP.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m²
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 11.1 | 14.02 | 16.8
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 3.45
Seguro e Garantia (*) | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.48
Risco | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 0.85
Lucro | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 5.11
Tributos (Confins, PIS) | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 5 | 0.764 | 5.764
5.764
TOTAL |  |  |  | 15.28 | 15.28% | 0.1528 | 1.1528
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
14.39
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

## BDI_DESO (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (DESONERADO)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m²
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 10.15 | 11.15 | 13.15 | 12.15
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 5 | 1.442 | 6.442
ISSQN (**) | 2 | 3 | 5 | 4 | [5 empty] | 6.442
CPRB (***) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
TOTAL |  |  |  | 28.84 | 28.84% | 0.2884 | 1.2884
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

## BDI_DESO EQUIP. (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (DESONERADO)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CAMPUS ÁGUA BOA END.: AVENIDA LINDEMAYER, SN - MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT ÁREA: 5.351,89 m²
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 11.1 | 14.02 | 16.8
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3.45
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.48
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.85
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.85
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 5.11
Tributos (Confins, PIS) + 4,5% INSS | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 5 | 1.0465 | 6.0465
6.0465
CPRB (***) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
TOTAL |  |  |  | 20.93 | 20.93% | 0.2093 | 1.2093
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%